## Summary
[11 empty] | Data date as of |  | 2026-05-08
P25045 - ACRES BW Progress Status (Element pc wise)
Zone | Villa | Reqd.Qty | Issued Qty | Cast Qty | Remain to Cast Qty | %Cast | Deliver Qty | Remain to Deliver Qty | %Del | Factory stock | Install Qty | Remain to Install | %Install | Remarks | Balance to issue
J1B | J123 | 22 | 22 | 22 | 0 | 100% | 22 | 0 | 100% | 0 | 22 | 0 | 100% | MOCKUP -65 NOS | 0
J1B | J124 | 22 | 22 | 22 | 0 | 100% | 22 | 0 | 100% | 0 | 22 | 0 | 100% |  | 0
J1B | J125 | 21 | 21 | 21 | 0 | 100% | 21 | 0 | 100% | 0 | 21 | 0 | 100% |  | 0
J1B | MOCKUP | 65 | 65 | 65 | 0 | 100% | 65 | 0 | 100% | 0 | 65 | 0 | 100% |  | 0
0
J1B | J126 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% | 11 | 6 | 65% | 6 | 7 | 10 | 41% |  | 0 | #ERROR!
J1B | J127 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% | 9 | 8 | 53% | 8 | 5 | 12 | 29% |  | 0 | #ERROR!
J1B | J128 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% | 11 | 6 | 65% | 6 | 5 | 12 | 29% | 4 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1B | J129 | 17 | 17 | 13 | 4 | 76% | 10 | 7 | 59% | 3 | 5 | 12 | 29% | 4 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1B | J130 | 17 | 17 | 13 | 4 | 76% | 11 | 6 | 65% | 2 | 10 | 7 | 59% | 4 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1B | J131 | 17 | 17 | 13 | 4 | 76% | 11 | 6 | 65% | 2 | 9 | 8 | 53% | 4 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1B | J132 | 22 | 22 | 14 | 8 | 64% | 12 | 10 | 55% | 2 | 12 | 10 | 55% | 8 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1B | J133 | 21 | 21 | 21 | 0 | 100% | 11 | 10 | 52% | 10 | 10 | 11 | 48% |  | 0 | #ERROR!
J1B | 8 NOS | 145 | 145 | 125 | 20 | 86% | 86 | 59 | 59% | 39 | 63 | 82 | 43% |  | 0
0
J1A | J116 | 21 | 21 | 17 | 4 | 81% | 5 | 16 | 24% | 12 | 4 | 17 | 19% | 5 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1A | J117 | 28 | 28 | 27 | 1 | 96% | 6 | 22 | 21% | 21 | 3 | 25 | 11% | 13 no EXT | 0 | #ERROR!
J1A | J118 | 28 | 28 | 28 | 0 | 100% | 8 | 20 | 29% | 20 | 7 | 21 | 25% | 13 no EXT | 0 | #ERROR!
J1A | J119 | 25 | 25 | 17 | 8 | 68% | 10 | 15 | 40% | 7 | 6 | 19 | 24% | 8 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1A | J120 | 21 | 21 | 18 | 3 | 86% | 9 | 12 | 43% | 9 | 6 | 15 | 29% | 5 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1A | J121 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 10 | 10 | 50% | 10 | 10 | 10 | 50% | 4 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1A | J122 | 20 | 20 | 19 | 1 | 95% | 10 | 10 | 50% | 9 | 10 | 10 | 50% | 4 nos EXT | 0 | #ERROR!
J1A | 7 NOS | 163 | 163 | 146 | 17 | 90% | 58 | 105 | 36% | 88 | 46 | 117 | 28% |  | 0
0
J1D | J096 | 21 | 21 | 16 | 5 | 76% | 0 | 21 | 0% | 16 | 0 | 21 | 0% | 5 EXT | 0 | #ERROR!
J1D | J097 | 27 | 27 | 22 | 5 | 81% | 0 | 27 | 0% | 22 | 0 | 27 | 0% | 5 EXT | 0 | #ERROR!
J1D | J098 | 29 | 29 | 18 | 11 | 62% | 9 | 20 | 31% | 9 | 0 | 29 | 0% | 11 EXT | 0 | #ERROR!
J1D | J099 | 25 | 25 | 15 | 10 | 60% | 7 | 18 | 28% | 8 | 7 | 18 | 28% | 9 EXT | 0 | #ERROR!
J1D | J100 | 19 | 19 | 15 | 4 | 79% | 1 | 18 | 5% | 14 | 1 | 18 | 5% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J1D | 5 NOS | 121 | 121 | 86 | 35 | 71% | 17 | 104 | 14% | 69 | 8 | 113 | 7% |  | 0
0
J1C | J087 | 29 | 29 | 26 | 3 | 90% | 0 | 29 | 0% | 26 | 0 | 29 | 0% | 6 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J088 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J089 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J090 | 17 | 17 | 14 | 3 | 82% | 0 | 17 | 0% | 14 | 0 | 17 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J091 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% | 0 | 17 | 0% | 17 | 0 | 17 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J092 | 16 | 16 | 13 | 3 | 81% | 0 | 16 | 0% | 13 | 0 | 16 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J093 | 16 | 16 | 14 | 2 | 88% | 0 | 16 | 0% | 14 | 0 | 16 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J094 | 16 | 16 | 14 | 2 | 88% | 0 | 16 | 0% | 14 | 0 | 16 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | J095 | 22 | 22 | 18 | 4 | 82% | 0 | 22 | 0% | 18 | 0 | 22 | 0% | 5 EXT | 0 | #ERROR!
J1C | 9 NOS | 165 | 165 | 146 | 19 | 88% | 0 | 165 | 0% | 146 | 0 | 165 | 0% |  | 0
J1F | J101 | 19 | 19 | 5 | 14 | 26% | 0 | 19 | 0% | 5 | 0 | 19 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J102 | 20 | 20 | 7 | 13 | 35% | 0 | 20 | 0% | 7 | 0 | 20 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J103 | 20 | 20 | 1 | 19 | 5% | 0 | 20 | 0% | 1 | 0 | 20 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J104 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J105 | 16 | 16 | 2 | 14 | 13% | 0 | 16 | 0% | 2 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J106 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J107 | 17 | 17 | 4 | 13 | 24% | 0 | 17 | 0% | 4 | 0 | 17 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J108 | 17 | 17 | 6 | 11 | 35% | 0 | 17 | 0% | 6 | 0 | 17 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | J109 | 19 | 19 | 5 | 14 | 26% | 0 | 19 | 0% | 5 | 0 | 19 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1F | 9 NOS | 160 | 160 | 30 | 130 | 19% | 0 | 160 | 0% | 30 | 0 | 160 | 0% |  | 0
J1E | J110 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1E | J111 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1E | J112 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1E | J113 | 16 | 16 | 1 | 15 | 6% | 0 | 16 | 0% | 1 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1E | J114 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0% | 0 | 17 | 0% | 0 | 0 | 17 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1E | J115 | 25 | 25 | 2 | 23 | 8% | 0 | 25 | 0% | 2 | 0 | 25 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J1E | 6 NOS | 106 | 106 | 3 | 103 | 3% | 0 | 106 | 0% | 3 | 0 | 106 | 0% |  | 0
J2A | J001 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75% | 0 | 20 | 0% | 15 | 0 | 20 | 0% | 5 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J002 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J003 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J004 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J005 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% | 0 | 17 | 0% | 17 | 0 | 17 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J021 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% | 0 | 17 | 0% | 17 | 0 | 17 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J022 | 16 | 16 | 14 | 2 | 88% | 0 | 16 | 0% | 14 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J023 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J024 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J025 | 16 | 16 | 14 | 2 | 88% | 0 | 16 | 0% | 14 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J026 | 16 | 16 | 15 | 1 | 94% | 0 | 16 | 0% | 15 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | J027 | 17 | 17 | 13 | 4 | 76% | 0 | 17 | 0% | 13 | 0 | 17 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2A | 12 NOS | 199 | 199 | 180 | 19 | 90% | 0 | 199 | 0% | 180 | 0 | 199 | 0% |  | 0
J2C | J070 | 20 | 20 | 14 | 6 | 70% | 0 | 20 | 0% | 14 | 0 | 20 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2C | J071 | 17 | 17 | 12 | 5 | 71% | 0 | 17 | 0% | 12 | 0 | 17 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2C | J072 | 17 | 17 | 15 | 2 | 88% | 0 | 17 | 0% | 15 | 0 | 17 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2C | J073 | 20 | 20 | 13 | 7 | 65% | 0 | 20 | 0% | 13 | 0 | 20 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2C | J074 | 25 | 25 | 20 | 5 | 80% | 0 | 25 | 0% | 20 | 0 | 25 | 0% | 8 EXT | 0 | #ERROR!
J2C | J075 | 23 | 23 | 19 | 4 | 83% | 0 | 23 | 0% | 19 | 0 | 23 | 0% | 6 EXT | 0 | #ERROR!
J2C | J076 | 19 | 19 | 10 | 9 | 53% | 0 | 19 | 0% | 10 | 0 | 19 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J2C | 7 NOS | 141 | 141 | 103 | 38 | 73% | 0 | 141 | 0% | 103 | 0 | 141 | 0% |  | 0
J2B | J077 | 27 | 27 | 1 | 26 | 4% | 0 | 27 | 0% | 1 | 0 | 27 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J2B | J078 | 31 | 31 | 1 | 30 | 3% | 0 | 31 | 0% | 1 | 0 | 31 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J2B | J079 | 22 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0 | 15 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0% |  | 7 | #ERROR!
J2B | J080 | 28 | 13 | 1 | 12 | 4% | 0 | 13 | 0% | 1 | 0 | 13 | 0% |  | 15 | #ERROR!
J2B | J081 | 26 | 8 | 2 | 6 | 8% | 0 | 8 | 0% | 2 | 0 | 8 | 0% |  | 18 | #ERROR!
J2B | J082 | 23 | 6 | 1 | 5 | 4% | 0 | 6 | 0% | 1 | 0 | 6 | 0% |  | 17 | #ERROR!
J2B | J083 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0% |  | 16 | #ERROR!
J2B | J084 | 17 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0% |  | 7 | #ERROR!
J2B | J085 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J2B | J086 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J2B | 10 NOS | 227 | 147 | 6 | 141 | 3% | 0 | 147 | 0% | 6 | 0 | 147 | 0% |  | 80
J3C | J059 | 27 | 27 | 4 | 23 | 15% | 0 | 27 | 0% | 4 | 0 | 27 | 0% | 12 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J060 | 16 | 16 | 11 | 5 | 69% | 0 | 16 | 0% | 11 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J061 | 16 | 16 | 12 | 4 | 75% | 0 | 16 | 0% | 12 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J062 | 16 | 16 | 9 | 7 | 56% | 0 | 16 | 0% | 9 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J063 | 16 | 16 | 5 | 11 | 31% | 0 | 16 | 0% | 5 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J064 | 16 | 16 | 6 | 10 | 38% | 0 | 16 | 0% | 6 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J065 | 16 | 16 | 6 | 10 | 38% | 0 | 16 | 0% | 6 | 0 | 16 | 0% | 3 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J066 | 18 | 18 | 6 | 12 | 33% | 0 | 18 | 0% | 6 | 0 | 18 | 0% | 6 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J067 | 30 | 30 | 8 | 22 | 27% | 0 | 30 | 0% | 8 | 0 | 30 | 0% | 14 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J068 | 26 | 26 | 7 | 19 | 27% | 0 | 26 | 0% | 7 | 0 | 26 | 0% | 10 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | J069 | 19 | 19 | 6 | 13 | 32% | 0 | 19 | 0% | 6 | 0 | 19 | 0% | 4 EXT | 0 | #ERROR!
J3C | 11 NOS | 216 | 216 | 80 | 136 | 37% | 0 | 216 | 0% | 80 | 0 | 216 | 0% |  | 0
I1D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
J3B | J041 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0 | 15 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0% |  | -1 | #ERROR!
J3B | J042 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0% | 0 | 13 | 0% | 0 | 0 | 13 | 0% |  | 0 | #ERROR!
J3B | J043 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0% |  | 11 | #ERROR!
J3B | J044 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 12 | #ERROR!
J3B | J045 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% |  | 14 | #ERROR!
J3B | J046 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% |  | 14 | #ERROR!
J3B | J047 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 29 | #ERROR!
J3B | 7 NOS | 121 | 42 | 0 | 42 | 0% | 0 | 42 | 0% | 0 | 0 | 42 | 0% |  | 79
A1A | A001 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50% | 0 | 20 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | A002 | 16 | 16 | 11 | 5 | 69% | 0 | 16 | 0% | 11 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | A003 | 16 | 16 | 12 | 4 | 75% | 0 | 16 | 0% | 12 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | A004 | 19 | 19 | 10 | 9 | 53% | 0 | 19 | 0% | 10 | 0 | 19 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | A005 | 19 | 19 | 14 | 5 | 74% | 0 | 19 | 0% | 14 | 0 | 19 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | A006 | 18 | 18 | 10 | 8 | 56% | 0 | 18 | 0% | 10 | 0 | 18 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | A007 | 17 | 17 | 10 | 7 | 59% | 0 | 17 | 0% | 10 | 0 | 17 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | A008 | 17 | 17 | 13 | 4 | 76% | 0 | 17 | 0% | 13 | 0 | 17 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1A | 8 NOS | 142 | 142 | 90 | 52 | 63% | 0 | 142 | 0% | 90 | 0 | 142 | 0% |  | 0
0
A1B | A009 | 18 | 8 | 6 | 2 | 33% | 0 | 8 | 0% | 6 | 0 | 8 | 0% |  | 10 | #ERROR!
A1B | A010 | 17 | 16 | 12 | 4 | 71% | 0 | 16 | 0% | 12 | 0 | 16 | 0% |  | 1 | #ERROR!
A1B | A011 | 26 | 26 | 15 | 11 | 58% | 0 | 26 | 0% | 15 | 0 | 26 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1B | A012 | 24 | 23 | 15 | 8 | 63% | 0 | 23 | 0% | 15 | 0 | 23 | 0% |  | 1 | #ERROR!
A1B | A013 | 16 | 16 | 13 | 3 | 81% | 0 | 16 | 0% | 13 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1B | A014 | 16 | 16 | 13 | 3 | 81% | 0 | 16 | 0% | 13 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1B | A015 | 16 | 15 | 11 | 4 | 69% | 0 | 15 | 0% | 11 | 0 | 15 | 0% |  | 1 | #ERROR!
A1B | A016 | 16 | 14 | 10 | 4 | 63% | 0 | 14 | 0% | 10 | 0 | 14 | 0% |  | 2 | #ERROR!
A1B | 8 NOS | 149 | 134 | 95 | 39 | 64% | 0 | 134 | 0% | 95 | 0 | 134 | 0% |  | 15
A1D | A043 | 20 | 20 | 19 | 1 | 95% | 0 | 20 | 0% | 19 | 0 | 20 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A044 | 25 | 25 | 24 | 1 | 96% | 0 | 25 | 0% | 24 | 0 | 25 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A045 | 35 | 35 | 20 | 15 | 57% | 0 | 35 | 0% | 20 | 0 | 35 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A046 | 32 | 32 | 11 | 21 | 34% | 0 | 32 | 0% | 11 | 0 | 32 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A047 | 24 | 24 | 15 | 9 | 63% | 0 | 24 | 0% | 15 | 0 | 24 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A048 | 21 | 21 | 14 | 7 | 67% | 0 | 21 | 0% | 14 | 0 | 21 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A049 | 16 | 16 | 9 | 7 | 56% | 0 | 16 | 0% | 9 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A050 | 16 | 16 | 9 | 7 | 56% | 0 | 16 | 0% | 9 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A051 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50% | 0 | 16 | 0% | 8 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A052 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50% | 0 | 16 | 0% | 8 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A053 | 16 | 16 | 6 | 10 | 38% | 0 | 16 | 0% | 6 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A054 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50% | 0 | 16 | 0% | 8 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A055 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50% | 0 | 16 | 0% | 8 | 0 | 16 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A056 | 17 | 17 | 11 | 6 | 65% | 0 | 17 | 0% | 11 | 0 | 17 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | A057 | 18 | 18 | 9 | 9 | 50% | 0 | 18 | 0% | 9 | 0 | 18 | 0% |  | 0 | #ERROR!
A1D | 15 NOS | 304 | 304 | 179 | 125 | 59% | 0 | 304 | 0% | 179 | 0 | 304 | 0% |  | 0
A1C | A017 | 17 | 3 | 2 | 1 | 12% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 14 | #ERROR!
A1C | A018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17 | #ERROR!
A1C | A019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15 | #ERROR!
A1C | A020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16 | #ERROR!
A1C | A021 | 29 | 1 | 1 | 0 | 3% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 28 | #ERROR!
A1C | A022 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25 | #ERROR!
A1C | A023 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 20 | #ERROR!
A1C | 7 NOS | 140 | 5 | 4 | 1 | 3% | 0 | 5 | 0% | 4 | 0 | 5 | 0% |  | 135
C2A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C2B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C2C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C1D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C1C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C1B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C1A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I4A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I3A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I3B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I1C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I1B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I1A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I2A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I2B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A2C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A2D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A3A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A3B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
J2D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
J2E |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
J3A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
J3D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B1B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B2B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B2C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B2D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B1D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B1C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C2D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C2E |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C1E |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
C1F |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D2D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D1A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D1B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D1C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D2A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D2B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D2C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I4C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I4B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I3C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
I2C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A2A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A2B |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A3C |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A1E |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
A1F |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B1A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
B2A |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D2E |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D2F |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
D1D |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
TOTAL |  | 2564 | 2255 | 1338 | 917 | 52% | 226 | 2029 | 9% | 1112 | 182 | 2073 | 7% |  | 309

## Element wise-detail Summary
Element ID | Zone | Villa | Location | Product | 2255 | 1338 | 917 | 226 | 2029 | 1112 |  | 182 | 2073 | 3186.4672 | 7966.168
[5 empty] | Issued Qty | Cast Qty | Remain to Cast | Deliver Qty | Remain to Deliver | Factory stock qty | bay | Install | Remain to Install | Vol.(m3)/pc | Weight (Tons)
25045-A1A-A001-T1C2-001 | A1A | A001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.20 | 2.99
25045-A1A-A001-T1C3-001 | A1A | A001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.09
25045-A1A-A001-T1C3-002 | A1A | A001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.47 | 3.66
25045-A1A-A001-T2C1-001 | A1A | A001 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.11 | 2.77
25045-A1A-A001-T2C1-002 | A1A | A001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.24 | 3.09
25045-A1A-A001-T2C11-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.77 | 6.93
25045-A1A-A001-T2C12-002 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3.27 | 8.17
25045-A1A-A001-T2C7-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.20 | 5.51
25045-A1A-A001-T2C7-002 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.53
25045-A1A-A001-T2C8-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.41 | 6.03
25045-A1A-A001-T3C5-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.49 | 6.21
25045-A1A-A001-T3C5-002 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.83
25045-A1A-A001-T3C5-003 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.83
25045-A1A-A001-T3C5-004 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.83
25045-A1A-A001-T3C5-005 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.99
25045-A1A-A001-T5AC1-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.81 | 2.02
25045-A1A-A001-T5AC3-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-A1A-A001-T5C2A-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.15
25045-A1A-A001-T6C1-001 | A1A | A001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.33
25045-A1A-A001-T7C2-001 | A1A | A001 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.34
25045-A1A-A002-T1C1-001 | A1A | A002 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-A1A-A002-T1C1-002 | A1A | A002 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.12 | 2.80
25045-A1A-A002-T2C1-001 | A1A | A002 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-A1A-A002-T3C4-001 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-A1A-A002-T3C4-002 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.96
25045-A1A-A002-T3C4-003 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.96
25045-A1A-A002-T3C4-004 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.96
25045-A1A-A002-T3C4-005 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.11
25045-A1A-A002-T3C5-001 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.48 | 6.21
25045-A1A-A002-T3C5-002 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.83
25045-A1A-A002-T3C5-003 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.83
25045-A1A-A002-T3C5-004 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.83
25045-A1A-A002-T3C5-005 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.98
25045-A1A-A002-T5AC4-001 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.11
25045-A1A-A002-T5C2A-001 | A1A | A002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-A1A-A002-T7C2-001 | A1A | A002 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.34
25045-A1A-A003-T1C1-001 | A1A | A003 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-A1A-A003-T1C1-002 | A1A | A003 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.12 | 2.81
25045-A1A-A003-T2C1-001 | A1A | A003 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-A1A-A003-T3C4-001 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.15 | 5.38
25045-A1A-A003-T3C4-002 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.01
25045-A1A-A003-T3C4-003 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.01
25045-A1A-A003-T3C4-004 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.01
25045-A1A-A003-T3C4-005 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.67 | 4.17
25045-A1A-A003-T3C5-001 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.55
25045-A1A-A003-T3C5-002 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.55
25045-A1A-A003-T3C5-003 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.55
25045-A1A-A003-T3C5-004 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.55
25045-A1A-A003-T3C5-005 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.71
25045-A1A-A003-T5C1-001 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 0.99
25045-A1A-A003-T6C1-001 | A1A | A003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.23
25045-A1A-A003-T7C1-001 | A1A | A003 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.08
25045-A1A-A004-T1C1-001 | A1A | A004 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-A1A-A004-T1C1-002 | A1A | A004 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-A1A-A004-T1C1-003 | A1A | A004 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-A1A-A004-T1C1-004 | A1A | A004 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-A1A-A004-T1C1-005 | A1A | A004 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.64 | 1.59
25045-A1A-A004-T2C1-001 | A1A | A004 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-A1A-A004-T3C4-001 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.32
25045-A1A-A004-T3C4-002 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.89
25045-A1A-A004-T3C4-003 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.89
25045-A1A-A004-T3C4-004 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.89
25045-A1A-A004-T3C4-005 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.62 | 4.05
25045-A1A-A004-T3C5-001 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.83
25045-A1A-A004-T3C5-002 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-A1A-A004-T3C5-003 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-A1A-A004-T3C5-004 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-A1A-A004-T3C5-005 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-A1A-A004-T5AC4-001 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.64 | 1.61
25045-A1A-A004-T5C2-001 | A1A | A004 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.45
25045-A1A-A004-T7C2-001 | A1A | A004 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-A1A-A005-T2C1-001 | A1A | A005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.89 | 2.22
25045-A1A-A005-T2C1-002 | A1A | A005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.16
25045-A1A-A005-T2C1-003 | A1A | A005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.20 | 3.01
25045-A1A-A005-T2C1-004 | A1A | A005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.37
25045-A1A-A005-T2C5-001 | A1A | A005 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.56 | 3.90
25045-A1A-A005-T2C5-002 | A1A | A005 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.10
25045-A1A-A005-T3C4-001 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.15 | 5.39
25045-A1A-A005-T3C4-004 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.91
25045-A1A-A005-T3C4-002 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.91
25045-A1A-A005-T3C4-003 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.91
25045-A1A-A005-T3C4-005 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.07
25045-A1A-A005-T3C4-006 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.69
25045-A1A-A005-T3C4-007 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.84
25045-A1A-A005-T3C4-008 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.84
25045-A1A-A005-T3C4-009 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.84
25045-A1A-A005-T3C4-010 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.60 | 3.99
25045-A1A-A005-T5AC1-001 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.65 | 1.62
25045-A1A-A005-T5C1-001 | A1A | A005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.60 | 1.49
25045-A1A-A005-T7C1-001 | A1A | A005 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.16
25045-A1A-A006-T2C1-003 | A1A | A006 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.20 | 2.99
25045-A1A-A006-T2C1-004 | A1A | A006 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.71 | 4.28
25045-A1A-A006-T2C5-001 | A1A | A006 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.44 | 3.59
25045-A1A-A006-T2C5-002 | A1A | A006 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.31 | 3.29
25045-A1A-A006-T2C9-001 | A1A | A006 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-A1A-A006-T3C4-001 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.15 | 5.38
25045-A1A-A006-T3C4-002 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-A1A-A006-T3C4-003 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-A1A-A006-T3C4-004 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-A1A-A006-T3C4-005 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.54 | 3.84
25045-A1A-A006-T3C4-006 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.04
25045-A1A-A006-T3C4-007 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.04
25045-A1A-A006-T3C4-008 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.04
25045-A1A-A006-T3C4-009 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.04
25045-A1A-A006-T3C4-010 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.68 | 4.20
25045-A1A-A006-T5C1-001 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.34
25045-A1A-A006-T6C1-002 | A1A | A006 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.23
25045-A1A-A006-T7C1-001 | A1A | A006 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.27
25045-A1A-A007-T2C1-001 | A1A | A007 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1A-A007-T2C5-001 | A1A | A007 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.44 | 3.59
25045-A1A-A007-T2C5-002 | A1A | A007 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.31 | 3.29
25045-A1A-A007-T2C9-001 | A1A | A007 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-A1A-A007-T3C4-001 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.15 | 5.38
25045-A1A-A007-T3C4-002 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-A1A-A007-T3C4-003 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-A1A-A007-T3C4-004 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-A1A-A007-T3C4-005 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.62 | 4.06
25045-A1A-A007-T3C5-001 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.47
25045-A1A-A007-T3C5-002 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.47
25045-A1A-A007-T3C5-003 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.47
25045-A1A-A007-T3C5-004 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.47
25045-A1A-A007-T3C5-005 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-A1A-A007-T5C1A-001 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.38 | 0.94
25045-A1A-A007-T6C1-002 | A1A | A007 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.23
25045-A1A-A007-T7C1-001 | A1A | A007 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-A1A-A008-T2C1-001 | A1A | A008 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.30
25045-A1A-A008-T2C1-002 | A1A | A008 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.40
25045-A1A-A008-T2C1-003 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.76 | 1.91
25045-A1A-A008-T2C5-001 | A1A | A008 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.68 | 4.20
25045-A1A-A008-T2C5-002 | A1A | A008 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.69 | 4.23
25045-A1A-A008-T2C5-003 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.07
25045-A1A-A008-T2C5-004 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.74 | 4.35
25045-A1A-A008-T2C9-001 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.39
25045-A1A-A008-T2C9-002 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.09
25045-A1A-A008-T3C5-001 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.84
25045-A1A-A008-T3C5-002 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.39
25045-A1A-A008-T3C5-003 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.39
25045-A1A-A008-T3C5-004 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.39
25045-A1A-A008-T3C5-005 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-A1A-A008-T5AC4-001 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.11
25045-A1A-A008-T5C2A-001 | A1A | A008 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.40 | 0.99
25045-A1A-A008-T7C2-001 | A1A | A008 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1B-A009-T2C5-003 | A1B | A009 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.25 | 3.13
25045-A1B-A009-T3C5-001 | A1B | A009 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.10 | 5.24
25045-A1B-A009-T3C5-002 | A1B | A009 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.10 | 5.24
25045-A1B-A009-T3C5-003 | A1B | A009 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.10 | 5.24
25045-A1B-A009-T3C5-004 | A1B | A009 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.10 | 5.24
25045-A1B-A009-T3C5-005 | A1B | A009 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.58
25045-A1B-A009-T2C1-002 | A1B | A009 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-A1B-A009-T6C1-001 | A1B | A009 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.26
25045-A1B-A009-T2C5-002 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T2C5-001 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T2C9-001 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T2C1-001 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T2C2-002 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T2C2-001 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T7C1-001 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T5AC1-001 | A1B | A009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T2C5-004 | A1B | A009 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A009-T2C9-002 | A1B | A009 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A010-T2C5-001 | A1B | A010 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.39 | 3.48
25045-A1B-A010-T3C4-001 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.79
25045-A1B-A010-T3C4-002 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-A1B-A010-T3C4-003 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-A1B-A010-T3C4-004 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-A1B-A010-T3C5-004 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-A1B-A010-T3C5-003 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-A1B-A010-T3C5-002 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-A1B-A010-T3C5-005 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.24 | 5.60
25045-A1B-A010-T3C4-005 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.10
25045-A1B-A010-T3C5-001 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.71 | 4.28
25045-A1B-A010-T7C2-001 | A1B | A010 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-A1B-A010-T2C5-002 | A1B | A010 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.31 | 3.29
25045-A1B-A010-T2C9-001 | A1B | A010 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.58
25045-A1B-A010-T5C2A-001 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.02
25045-A1B-A010-T6C1-001 | A1B | A010 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.57 | 1.42
25045-A1B-A010-T2C5-003 | A1B | A010 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A011-T3C4-001 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.66
25045-A1B-A011-T3C4-002 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A011-T3C4-003 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A011-T3C4-004 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A011-T3C4-005 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A011-T3C4-008 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-A1B-A011-T3C4-009 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-A1B-A011-T3C4-010 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-A1B-A011-T3C4-011 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.05 | 5.12
25045-A1B-A011-T5C1A-002 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.38 | 0.95
25045-A1B-A011-T6C1-002 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.19
25045-A1B-A011-T3C4-006 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.88
25045-A1B-A011-T3C4-007 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.02
25045-A1B-A011-T7C1-001 | A1B | A011 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-A1B-A011-T2C1-001 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.89 | 2.21
25045-A1B-A011-T2C1-002 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.16
25045-A1B-A011-T2C5-001 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.88
25045-A1B-A011-T2C1-003 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.19 | 2.98
25045-A1B-A011-T2C1-004 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.34
25045-A1B-A011-T2C1-007 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.34
25045-A1B-A011-T2C1-005 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.18 | 2.96
25045-A1B-A011-T2C1-006 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.06 | 2.65
25045-A1B-A011-T2C1-008 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.37
25045-A1B-A011-T2C1-009 | A1B | A011 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.27 | 3.19
25045-A1B-A011-T5C1A-001 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.39 | 0.98
25045-A1B-A011-T6C1-001 | A1B | A011 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-A1B-A012-T1C1-001 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-A1B-A012-T1C1-002 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1B-A012-T1C1-003 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1B-A012-T1C1-004 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1B-A012-T1C1-005 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1B-A012-T1C1-006 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1B-A012-T1C1-007 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1B-A012-T1C1-008 | A1B | A012 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1B-A012-T3C4-002 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1B-A012-T3C4-003 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1B-A012-T3C4-004 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1B-A012-T3C4-007 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A012-T3C4-008 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A012-T3C4-009 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A012-T3C4-010 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1B-A012-T6C1-001 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.53
25045-A1B-A012-T3C4-001 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.05 | 5.12
25045-A1B-A012-T3C4-011 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-A1B-A012-T3C4-005 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.09
25045-A1B-A012-T3C4-006 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.87
25045-A1B-A012-T7C1-001 | A1B | A012 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.14
25045-A1B-A012-T5C1A-001 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-A1B-A012-T5C1A-002 | A1B | A012 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.39 | 0.98
25045-A1B-A012-T2C1-001 | A1B | A012 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A013-T1C1-001 | A1B | A013 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.13 | 2.84
25045-A1B-A013-T1C1-002 | A1B | A013 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-A1B-A013-T2C1-001 | A1B | A013 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.12
25045-A1B-A013-T3C4-001 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-A1B-A013-T3C4-002 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-A1B-A013-T3C4-003 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-A1B-A013-T3C4-004 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-A1B-A013-T3C4-007 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-A1B-A013-T3C4-008 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-A1B-A013-T3C4-009 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-A1B-A013-T3C4-010 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-A1B-A013-T3C4-005 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.62 | 4.05
25045-A1B-A013-T3C4-006 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.66 | 4.16
25045-A1B-A013-T7C1-001 | A1B | A013 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.14
25045-A1B-A013-T5C1A-001 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.33 | 0.83
25045-A1B-A013-T6C1-001 | A1B | A013 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.26
25045-A1B-A014-T1C1-002 | A1B | A014 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-A1B-A014-T2C1-001 | A1B | A014 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.80 | 1.99
25045-A1B-A014-T3C4-001 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-A1B-A014-T3C4-002 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-A1B-A014-T3C4-003 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-A1B-A014-T3C4-004 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-A1B-A014-T3C4-007 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-A1B-A014-T3C4-008 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-A1B-A014-T3C4-009 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-A1B-A014-T3C4-010 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-A1B-A014-T3C4-005 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.59 | 3.97
25045-A1B-A014-T3C4-006 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.13
25045-A1B-A014-T7C1-001 | A1B | A014 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.27
25045-A1B-A014-T1C1-001 | A1B | A014 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.19 | 2.98
25045-A1B-A014-T5C1A-001 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.94
25045-A1B-A014-T6C1-001 | A1B | A014 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.26
25045-A1B-A015-T1C1-001 | A1B | A015 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-A1B-A015-T3C4-001 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1B-A015-T3C4-002 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-A1B-A015-T3C4-003 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-A1B-A015-T3C4-004 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-A1B-A015-T3C4-007 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.72
25045-A1B-A015-T3C4-008 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.72
25045-A1B-A015-T3C4-009 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.72
25045-A1B-A015-T5C1A-001 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-A1B-A015-T6C1-001 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.09
25045-A1B-A015-T3C4-010 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.79
25045-A1B-A015-T3C4-005 | A1B | A015 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.94
25045-A1B-A015-T7C1-001 | A1B | A015 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-A1B-A015-T2C1-001 | A1B | A015 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-A1B-A015-T1C1-002 | A1B | A015 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.10 | 2.76
25045-A1B-A015-T3C4-006 | A1B | A015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A016-T1C2-001 | A1B | A016 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.09 | 2.72
25045-A1B-A016-T2C5-001 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.73 | 4.33
25045-A1B-A016-T2C5-002 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1B-A016-T2C9-001 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-A1B-A016-T3C4-002 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-A1B-A016-T3C4-003 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-A1B-A016-T3C4-004 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-A1B-A016-T3C4-005 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.98
25045-A1B-A016-T5C1A-001 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.33 | 0.84
25045-A1B-A016-T2C10-002 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.37 | 5.92
25045-A1B-A016-T3C4-001 | A1B | A016 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.62 | 4.04
25045-A1B-A016-T7C1-001 | A1B | A016 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-A1B-A016-T1C1-002 | A1B | A016 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-A1B-A016-T1C1-001 | A1B | A016 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.33
25045-A1B-A016-T2C2-001 | A1B | A016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1B-A016-T2C1-002 | A1B | A016 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T1C1-001 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T1C1-002 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T1C1-003 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T1C1-004 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T2C1-001 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T2C1-002 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T2C5-001 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T2C5-002 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T2C9-001 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T2C9-002 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T3C5-001 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T3C5-002 | A1C | A017 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-A1C-A017-T3C5-003 | A1C | A017 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-A1C-A017-T3C5-004 | A1C | A017 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-A1C-A017-T3C5-005 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T5C2A-001 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A017-T7C2-001 | A1C | A017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T1C1-001 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T1C1-002 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T1C1-003 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T2C1-001 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C4-001 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C4-002 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C4-003 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C4-004 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C4-005 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C5-001 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C5-002 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C5-003 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C5-004 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T3C5-005 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T5C1A-001 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T6C1-001 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A018-T7C1-001 | A1C | A018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T1C1-001 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T1C1-002 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T2C1-001 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-001 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-002 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-003 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-004 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-005 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-006 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-007 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-008 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-009 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T3C4-010 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T5C1A-001 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A019-T7C1-001 | A1C | A019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T1C1-001 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T1C1-002 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T1C1-003 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T2C1-001 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C4-001 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C4-002 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C4-003 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C4-004 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C4-005 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C5-001 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C5-002 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C5-003 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C5-004 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T3C5-005 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T5C2A-001 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A020-T7C2-001 | A1C | A020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T6C1-003 | A1C | A021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.50
25045-A1C-A021-T1C1-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-002 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-003 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-004 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-005 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-006 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-007 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-008 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-009 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-010 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T1C1-011 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T2C9-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C4-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C4-002 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C4-003 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C4-004 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C4-005 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C4-006 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C5-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C5-002 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C5-003 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T3C5-004 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T4C2-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T5C1A-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T5C2A-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T6C1-002 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T7C1-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A021-T7C2-001 | A1C | A021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-001 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-002 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-003 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-004 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-005 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-006 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-007 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-008 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-009 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-010 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T1C1-011 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T2C1-001 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T3C1-001 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T3C1-002 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T3C1-003 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T3C1-004 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T3C4-001 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T3C4-002 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T4C3-001 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T5C1A-001 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T5C1A-002 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T6C1-002 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T6C1-003 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T7C1-001 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A022-T7C1-002 | A1C | A022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T6C1-002 | A1C | A023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.21
25045-A1C-A023-T1C1-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T1C2-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T1C2-002 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T1C2-003 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T2C10-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T2C1-003 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T2C2-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T2C2-002 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T2C6-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T2C6-002 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T2C6-003 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T3C1-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T3C1-002 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T3C1-003 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T3C1-004 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T3C4-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T4C1-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T5AC4-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T5C1A-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1C-A023-T7C1-001 | A1C | A023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-A1D-A043-T6C1-002 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-A1D-A043-T5AC4-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.02 | 2.54
25045-A1D-A043-T2C2-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.40
25045-A1D-A043-T2C2-002 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.23 | 3.07
25045-A1D-A043-T2C10-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.32
25045-A1D-A043-T2C6-003 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.36
25045-A1D-A043-T2C6-002 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.54 | 3.86
25045-A1D-A043-T2C6-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.92
25045-A1D-A043-T5C1A-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.89
25045-A1D-A043-T7C1-001 | A1D | A043 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.21
25045-A1D-A043-T2C1-003 | A1D | A043 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.99
25045-A1D-A043-T1C1-002 | A1D | A043 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.08 | 2.71
25045-A1D-A043-T1C1-001 | A1D | A043 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.14
25045-A1D-A043-T1C2-001 | A1D | A043 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.33 | 3.32
25045-A1D-A043-T3C1-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.05
25045-A1D-A043-T3C1-002 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A043-T3C1-003 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A043-T3C1-004 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A043-T3C4-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A043-T4C1-001 | A1D | A043 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.41 | 6.02
25045-A1D-A044-T6C1-001 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.32
25045-A1D-A044-T5C1A-002 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.89
25045-A1D-A044-T5C1A-001 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.92
25045-A1D-A044-T7C1-001 | A1D | A044 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.21
25045-A1D-A044-T1C1-007 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.21
25045-A1D-A044-T1C1-006 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.21
25045-A1D-A044-T1C1-005 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.21
25045-A1D-A044-T1C1-004 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.21
25045-A1D-A044-T1C1-003 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.50
25045-A1D-A044-T1C1-002 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.50
25045-A1D-A044-T1C1-001 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.50
25045-A1D-A044-T2C1-001 | A1D | A044 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-A1D-A044-T3C1-001 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.23 | 3.07
25045-A1D-A044-T3C4-008 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A044-T3C1-002 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A044-T3C1-003 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A044-T3C1-004 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A044-T4C1-001 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.39 | 5.99
25045-A1D-A044-T3C4-001 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.80
25045-A1D-A044-T3C4-002 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1D-A044-T3C4-003 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1D-A044-T3C4-004 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1D-A044-T3C4-005 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1D-A044-T3C4-006 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1D-A044-T3C4-007 | A1D | A044 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.62
25045-A1D-A045-T6C1-003 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.80 | 1.99
25045-A1D-A045-T6C1-002 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.86 | 2.14
25045-A1D-A045-T5C1A-002 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.92
25045-A1D-A045-T5C1A-001 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.89
25045-A1D-A045-T7C1-001 | A1D | A045 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1D-A045-T2C1-001 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.97
25045-A1D-A045-T1C1-015 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-014 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-013 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-012 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-011 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-010 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-009 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-008 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-007 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-006 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-005 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-004 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-003 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-002 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T1C1-001 | A1D | A045 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A045-T3C4-001 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.81
25045-A1D-A045-T3C4-007 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.80
25045-A1D-A045-T3C4-006 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A045-T3C4-005 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A045-T3C4-004 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A045-T3C4-003 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A045-T3C4-002 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A045-T4C3-001 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.93 | 7.32
25045-A1D-A045-T3C4-013 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.71
25045-A1D-A045-T3C4-012 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.38
25045-A1D-A045-T3C4-011 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.38
25045-A1D-A045-T3C4-010 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.38
25045-A1D-A045-T3C4-009 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.38
25045-A1D-A045-T3C4-008 | A1D | A045 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.47 | 3.68
25045-A1D-A046-T6C1-002 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-A1D-A046-T5C1A-002 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.89
25045-A1D-A046-T5C1A-001 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-A1D-A046-T2C1-001 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.99
25045-A1D-A046-T1C1-013 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.45 | 1.14
25045-A1D-A046-T1C1-012 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-011 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-010 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-009 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-008 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-007 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-006 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-005 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-004 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-003 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-002 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-A1D-A046-T1C1-001 | A1D | A046 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.64 | 1.61
25045-A1D-A046-T3C4-011 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-A1D-A046-T3C4-010 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-A1D-A046-T3C4-009 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-A1D-A046-T3C4-008 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.44 | 3.60
25045-A1D-A046-T4C1-001 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.37 | 5.94
25045-A1D-A046-T3C4-012 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.71
25045-A1D-A046-T3C4-007 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.15 | 5.37
25045-A1D-A046-T3C4-006 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-A1D-A046-T3C4-005 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-A1D-A046-T3C4-004 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-A1D-A046-T3C4-003 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-A1D-A046-T3C4-002 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-A1D-A046-T3C4-001 | A1D | A046 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.03
25045-A1D-A046-T7C1-002 | A1D | A046 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1D-A046-T7C1-001 | A1D | A046 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1D-A047-T6C1-003 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-A1D-A047-T6C1-002 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.15
25045-A1D-A047-T5C1A-002 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-A1D-A047-T3C4-007 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.32
25045-A1D-A047-T5C1A-001 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-A1D-A047-T7C1-002 | A1D | A047 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1D-A047-T7C1-001 | A1D | A047 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1D-A047-T2C1-001 | A1D | A047 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.99
25045-A1D-A047-T1C1-005 | A1D | A047 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A047-T1C1-004 | A1D | A047 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A047-T1C1-003 | A1D | A047 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A047-T1C1-002 | A1D | A047 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A047-T1C1-001 | A1D | A047 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-A1D-A047-T4C1-001 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.27 | 5.69
25045-A1D-A047-T3C1-001 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.05
25045-A1D-A047-T3C4-001 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A047-T3C1-004 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A047-T3C1-003 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A047-T3C1-002 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A047-T3C4-006 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.66
25045-A1D-A047-T3C4-005 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.66
25045-A1D-A047-T3C4-004 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.66
25045-A1D-A047-T3C4-003 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.66
25045-A1D-A047-T3C4-002 | A1D | A047 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.59 | 3.97
25045-A1D-A048-T6C1-002 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-A1D-A048-T3C4-007 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.89
25045-A1D-A048-T5C1A-002 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-A1D-A048-T5C1A-001 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.90
25045-A1D-A048-T7C1-002 | A1D | A048 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.14
25045-A1D-A048-T7C1-001 | A1D | A048 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1D-A048-T2C1-001 | A1D | A048 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-A1D-A048-T1C1-003 | A1D | A048 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A048-T1C1-002 | A1D | A048 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A048-T1C1-001 | A1D | A048 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.12 | 2.81
25045-A1D-A048-T4C1-001 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.37 | 5.93
25045-A1D-A048-T3C4-001 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A048-T3C1-001 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.05
25045-A1D-A048-T3C1-004 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A048-T3C1-003 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A048-T3C1-002 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.79
25045-A1D-A048-T3C4-006 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-A1D-A048-T3C4-005 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-A1D-A048-T3C4-004 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-A1D-A048-T3C4-003 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-A1D-A048-T3C4-002 | A1D | A048 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.87
25045-A1D-A049-T5C1A-001 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.90
25045-A1D-A049-T7C1-001 | A1D | A049 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.19
25045-A1D-A049-T2C1-001 | A1D | A049 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-A1D-A049-T1C1-003 | A1D | A049 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-A1D-A049-T1C1-002 | A1D | A049 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A049-T1C1-001 | A1D | A049 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A049-T3C4-010 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-A1D-A049-T3C4-009 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-A1D-A049-T3C4-008 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-A1D-A049-T3C4-007 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-A1D-A049-T3C4-006 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.87
25045-A1D-A049-T3C4-004 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.80
25045-A1D-A049-T3C4-003 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.80
25045-A1D-A049-T3C4-002 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.80
25045-A1D-A049-T3C4-001 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.10
25045-A1D-A049-T3C4-005 | A1D | A049 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A050-T5C1A-001 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.80
25045-A1D-A050-T7C1-001 | A1D | A050 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-A1D-A050-T1C1-003 | A1D | A050 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.36
25045-A1D-A050-T1C1-002 | A1D | A050 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A050-T1C1-001 | A1D | A050 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-A1D-A050-T2C1-001 | A1D | A050 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.30
25045-A1D-A050-T3C4-005 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-A1D-A050-T3C4-004 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A050-T3C4-003 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A050-T3C4-002 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A050-T3C4-001 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.86
25045-A1D-A050-T3C4-006 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A050-T3C4-007 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.74
25045-A1D-A050-T3C4-008 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.74
25045-A1D-A050-T3C4-009 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.74
25045-A1D-A050-T3C4-010 | A1D | A050 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.60 | 3.99
25045-A1D-A051-T5C1A-001 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.79
25045-A1D-A051-T7C1-001 | A1D | A051 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.06
25045-A1D-A051-T2C1-001 | A1D | A051 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-A1D-A051-T1C1-003 | A1D | A051 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.41
25045-A1D-A051-T1C1-002 | A1D | A051 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.89 | 2.23
25045-A1D-A051-T1C1-001 | A1D | A051 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.89 | 2.23
25045-A1D-A051-T3C4-010 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A051-T3C4-009 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A051-T3C4-008 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A051-T3C4-007 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-A1D-A051-T3C4-006 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.80
25045-A1D-A051-T3C4-005 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A051-T3C4-004 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A051-T3C4-003 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A051-T3C4-002 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A051-T3C4-001 | A1D | A051 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.56 | 3.90
25045-A1D-A052-T5C1A-001 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.79
25045-A1D-A052-T7C1-001 | A1D | A052 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.06
25045-A1D-A052-T1C1-003 | A1D | A052 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-A1D-A052-T1C1-002 | A1D | A052 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.90 | 2.24
25045-A1D-A052-T2C1-001 | A1D | A052 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-A1D-A052-T3C4-010 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-A1D-A052-T3C4-009 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A052-T3C4-008 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A052-T3C4-007 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A052-T3C4-006 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.86
25045-A1D-A052-T3C4-005 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A052-T3C4-004 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A052-T3C4-003 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A052-T3C4-002 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A052-T3C4-001 | A1D | A052 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.56 | 3.90
25045-A1D-A052-T1C1-001 | A1D | A052 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.90 | 2.24
25045-A1D-A053-T5C1A-001 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.80
25045-A1D-A053-T7C1-001 | A1D | A053 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-A1D-A053-T1C4-001 | A1D | A053 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.06
25045-A1D-A053-T1C3-001 | A1D | A053 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.43 | 3.59
25045-A1D-A053-T1C2-001 | A1D | A053 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.68
25045-A1D-A053-T2C1-002 | A1D | A053 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.32
25045-A1D-A053-T2C4-001 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.66 | 4.16
25045-A1D-A053-T2C12-001 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3.30 | 8.24
25045-A1D-A053-T2C11-001 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.71 | 6.78
25045-A1D-A053-T2C7-001 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.19
25045-A1D-A053-T2C6-001 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.01
25045-A1D-A053-T3C4-005 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-A1D-A053-T3C4-004 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.59
25045-A1D-A053-T3C4-003 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.59
25045-A1D-A053-T3C4-002 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.59
25045-A1D-A053-T3C4-001 | A1D | A053 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.89
25045-A1D-A054-T5C1A-001 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.81
25045-A1D-A054-T7C1-001 | A1D | A054 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.09
25045-A1D-A054-T2C1-002 | A1D | A054 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.82 | 2.04
25045-A1D-A054-T1C1-001 | A1D | A054 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.08 | 2.71
25045-A1D-A054-T1C3-001 | A1D | A054 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.45 | 3.63
25045-A1D-A054-T1C4-001 | A1D | A054 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.69
25045-A1D-A054-T2C4-001 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.68 | 4.20
25045-A1D-A054-T2C12-001 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3.30 | 8.24
25045-A1D-A054-T2C11-001 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.71 | 6.78
25045-A1D-A054-T2C6-001 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.01
25045-A1D-A054-T2C7-001 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.19
25045-A1D-A054-T3C4-005 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.86
25045-A1D-A054-T3C4-001 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.56 | 3.91
25045-A1D-A054-T3C4-002 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A054-T3C4-003 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A054-T3C4-004 | A1D | A054 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.64
25045-A1D-A055-T5C1A-001 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.86
25045-A1D-A055-T7C1-001 | A1D | A055 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.14
25045-A1D-A055-T2C1-001 | A1D | A055 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-A1D-A055-T1C1-003 | A1D | A055 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-A1D-A055-T1C1-002 | A1D | A055 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-A1D-A055-T1C1-001 | A1D | A055 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-A1D-A055-T3C4-010 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.17
25045-A1D-A055-T3C4-006 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.07
25045-A1D-A055-T3C4-007 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.91
25045-A1D-A055-T3C4-008 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.91
25045-A1D-A055-T3C4-009 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.91
25045-A1D-A055-T3C4-005 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-A1D-A055-T3C4-004 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A055-T3C4-003 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A055-T3C4-002 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.61
25045-A1D-A055-T3C4-001 | A1D | A055 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.54 | 3.86
25045-A1D-A056-T2C2-001 | A1D | A056 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.92
25045-A1D-A056-T1C1-003 | A1D | A056 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-A1D-A056-T7C2-001 | A1D | A056 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1D-A056-T5C2A-001 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.08
25045-A1D-A056-T2C2-002 | A1D | A056 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.39 | 3.48
25045-A1D-A056-T1C1-002 | A1D | A056 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-A1D-A056-T1C1-001 | A1D | A056 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.61
25045-A1D-A056-T3C5-001 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.83
25045-A1D-A056-T3C4-005 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-A1D-A056-T3C4-004 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-A1D-A056-T3C4-003 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-A1D-A056-T3C4-002 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-A1D-A056-T3C4-001 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.03
25045-A1D-A056-T3C5-004 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.27 | 5.67
25045-A1D-A056-T3C5-003 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.27 | 5.67
25045-A1D-A056-T3C5-002 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.27 | 5.67
25045-A1D-A056-T3C5-005 | A1D | A056 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.96
25045-A1D-A057-T6C1-001 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-A1D-A057-T5AC5-001 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.09 | 2.72
25045-A1D-A057-T7C2-001 | A1D | A057 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1D-A057-T5C2A-001 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.69 | 1.71
25045-A1D-A057-T2C1-002 | A1D | A057 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-A1D-A057-T1C1-003 | A1D | A057 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-A1D-A057-T1C1-002 | A1D | A057 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-A1D-A057-T1C1-001 | A1D | A057 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-A1D-A057-T3C5-005 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.96
25045-A1D-A057-T3C5-004 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.54
25045-A1D-A057-T3C5-003 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.54
25045-A1D-A057-T3C5-002 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.54
25045-A1D-A057-T3C5-001 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-A1D-A057-T2C5-002 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.14 | 2.85
25045-A1D-A057-T2C9-001 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.10 | 5.24
25045-A1D-A057-T2C9-002 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.05 | 5.14
25045-A1D-A057-T2C5-001 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.68 | 4.19
25045-A1D-A057-T2C6-001 | A1D | A057 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.62
25045-J1A-J116-T1C1-001 | J1A | J116 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.50
25045-J1A-J116-T1C1-002 | J1A | J116 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.53
25045-J1A-J116-T1C1-003 | J1A | J116 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.53
25045-J1A-J116-T1C1-004 | J1A | J116 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.44
25045-J1A-J116-T2C5-001 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.71 | 4.26
25045-J1A-J116-T2C9-001 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.11
25045-J1A-J116-T2C9-002 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.17 | 5.42
25045-J1A-J116-T5C2A-001 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J1A-J116-T2C5-003 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.03
25045-J1A-J116-T5AC1-001 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.69
25045-J1A-J116-T5AC1-002 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.69
25045-J1A-J116-T2C1-001 | J1A | J116 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.81 | 2.03
25045-J1A-J116-T2C5-002 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.60 | 3.99
25045-J1A-J116-T3C5-001 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.32 | 5.80
25045-J1A-J116-T3C5-002 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2.32 | 5.79
25045-J1A-J116-T3C5-003 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1A-J116-T3C5-004 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.98 | 4.96
25045-J1A-J116-T4C2-001 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.58 | 6.45
25045-J1A-J116-T6C1-001 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J1A-J116-T6C1-002 | J1A | J116 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.84 | 2.10
25045-J1A-J116-T7C2-001 | J1A | J116 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-J1A-J117-T3C4-001 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.95
25045-J1A-J117-T3C5-003 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.80
25045-J1A-J117-T5C2A-001 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J1A-J117-T1C1-001 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-J1A-J117-T1C1-002 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J117-T1C1-003 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J117-T1C1-004 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J117-T1C1-005 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J117-T1C1-006 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J117-T1C1-007 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J1A-J117-T1C1-008 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J1A-J117-T1C1-009 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J1A-J117-T1C1-010 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J1A-J117-T1C1-011 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J1A-J117-T1C1-012 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1A-J117-T2C1-001 | J1A | J117 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1A-J117-T5C1A-001 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.89
25045-J1A-J117-T6C1-001 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.14
25045-J1A-J117-T3C5-001 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1A-J117-T3C5-002 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1A-J117-T3C2-001 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.16
25045-J1A-J117-T3C4-002 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J117-T3C4-003 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J117-T3C4-004 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J117-T3C4-005 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J117-T3C4-006 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.87
25045-J1A-J117-T4C4-001 | J1A | J117 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3.61 | 9.04
25045-J1A-J117-T7C2-001 | J1A | J117 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-J1A-J118-T3C4-006 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.95
25045-J1A-J118-T4C4-001 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3.44 | 8.60
25045-J1A-J118-T5C1A-001 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.90
25045-J1A-J118-T5C2A-001 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.06
25045-J1A-J118-T6C1-002 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.59 | 1.48
25045-J1A-J118-T7C2-001 | J1A | J118 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.39
25045-J1A-J118-T3C4-002 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J118-T3C4-003 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J118-T3C4-004 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J118-T3C4-005 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J118-T3C4-001 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.55 | 3.87
25045-J1A-J118-T3C5-001 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.31 | 5.78
25045-J1A-J118-T3C5-002 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.28 | 5.70
25045-J1A-J118-T3C5-003 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.28 | 5.70
25045-J1A-J118-T3C5-004 | J1A | J118 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.94 | 4.86
25045-J1A-J118-T1C1-001 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-J1A-J118-T1C1-002 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.39
25045-J1A-J118-T1C1-003 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.39
25045-J1A-J118-T1C1-004 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.39
25045-J1A-J118-T1C1-005 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.39
25045-J1A-J118-T1C1-006 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.39
25045-J1A-J118-T1C1-007 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.39
25045-J1A-J118-T1C1-008 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J118-T1C1-009 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J118-T1C1-010 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J118-T1C1-011 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J118-T1C1-012 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1A-J118-T2C1-001 | J1A | J118 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.84 | 2.09
25045-J1A-J119-T3C5-006 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.82
25045-J1A-J119-T3C6-001 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.73 | 6.81
25045-J1A-J119-T3C6-002 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.66 | 6.64
25045-J1A-J119-T3C6-003 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.66 | 6.64
25045-J1A-J119-T3C6-004 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.81
25045-J1A-J119-T4C5-001 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3.90 | 9.76
25045-J1A-J119-T5C2A-001 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.06
25045-J1A-J119-T5C3A-001 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.31
25045-J1A-J119-T7C2-001 | J1A | J119 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.30 | 0.74
25045-J1A-J119-T7C3-001 | J1A | J119 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.60 | 1.50
25045-J1A-J119-T6C1-001 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.32
25045-J1A-J119-T6C1-002 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.93 | 2.31
25045-J1A-J119-T3C5-001 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.64
25045-J1A-J119-T3C5-002 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.19 | 5.48
25045-J1A-J119-T3C5-003 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.19 | 5.48
25045-J1A-J119-T3C5-004 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.19 | 5.48
25045-J1A-J119-T3C5-005 | J1A | J119 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.48
25045-J1A-J119-T1C1-006 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1A-J119-T1C1-005 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1A-J119-T1C1-004 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1A-J119-T1C1-003 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1A-J119-T1C1-002 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1A-J119-T1C1-001 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-J1A-J119-T2C1-002 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.31
25045-J1A-J119-T2C1-001 | J1A | J119 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1A-J120-T3C5-001 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.81
25045-J1A-J120-T3C5-002 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.19 | 5.46
25045-J1A-J120-T3C5-003 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2.19 | 5.46
25045-J1A-J120-T3C5-004 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.19 | 5.46
25045-J1A-J120-T3C5-005 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.46
25045-J1A-J120-T3C5-006 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.85 | 4.62
25045-J1A-J120-T1C1-001 | J1A | J120 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1A-J120-T1C1-002 | J1A | J120 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1A-J120-T1C1-003 | J1A | J120 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.21
25045-J1A-J120-T3C6-001 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.48 | 6.19
25045-J1A-J120-T3C6-002 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.81 | 7.03
25045-J1A-J120-T3C6-003 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.81 | 7.03
25045-J1A-J120-T3C6-004 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.82 | 7.04
25045-J1A-J120-T4C2-001 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.61 | 6.53
25045-J1A-J120-T1C1-004 | J1A | J120 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.52
25045-J1A-J120-T5C2A-001 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.04
25045-J1A-J120-T5C3A-001 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.31
25045-J1A-J120-T6C1-001 | J1A | J120 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-J1A-J120-T7C2-001 | J1A | J120 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.30 | 0.74
25045-J1A-J120-T7C3-001 | J1A | J120 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.60 | 1.50
25045-J1A-J120-T2C5-001 | J1A | J120 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.67
25045-J1A-J121-T3C5-001 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.01 | 5.03
25045-J1A-J121-T3C5-002 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.35 | 5.87
25045-J1A-J121-T3C5-003 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.35 | 5.87
25045-J1A-J121-T3C5-004 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.36 | 5.89
25045-J1A-J121-T3C5-005 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1A-J121-T3C5-006 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.17 | 5.43
25045-J1A-J121-T3C5-007 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.17 | 5.43
25045-J1A-J121-T3C5-008 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.17 | 5.43
25045-J1A-J121-T3C5-009 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.17 | 5.43
25045-J1A-J121-T3C5-010 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.84 | 4.60
25045-J1A-J121-T4C2-001 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.65 | 6.63
25045-J1A-J121-T1C1-001 | J1A | J121 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J1A-J121-T1C1-002 | J1A | J121 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J1A-J121-T1C1-003 | J1A | J121 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.08 | 2.70
25045-J1A-J121-T2C1-001 | J1A | J121 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J1A-J121-T5C2A-001 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1A-J121-T6C1-001 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.47 | 1.17
25045-J1A-J121-T7C2-001 | J1A | J121 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.30 | 0.74
25045-J1A-J121-T7C2-002 | J1A | J121 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.39
25045-J1A-J121-T5C2A-002 | J1A | J121 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.04
25045-J1A-J122-T3C5-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.00 | 5.00
25045-J1A-J122-T3C5-002 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.34 | 5.84
25045-J1A-J122-T3C5-003 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.34 | 5.84
25045-J1A-J122-T3C5-004 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.34 | 5.86
25045-J1A-J122-T4C2-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.62 | 6.55
25045-J1A-J122-T1C1-001 | J1A | J122 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J1A-J122-T1C1-002 | J1A | J122 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J1A-J122-T1C1-003 | J1A | J122 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J1A-J122-T2C1-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.18 | 2.95
25045-J1A-J122-T2C1-002 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.06 | 2.66
25045-J1A-J122-T2C5-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.26 | 3.16
25045-J1A-J122-T2C5-002 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.29 | 3.23
25045-J1A-J122-T2C5-003 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.56 | 3.90
25045-J1A-J122-T2C9-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.78 | 4.46
25045-J1A-J122-T5AC4-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1A-J122-T5AC4-002 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1A-J122-T5C2A-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1A-J122-T6C1-001 | J1A | J122 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J1A-J122-T7C2-001 | J1A | J122 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.38
25045-J1A-J122-T2C1-003 | J1A | J122 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J1B-J123-T2C1-004 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.83 | 2.07
25045-J1B-J123-T2C5-001 | J1B | J123 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.20 | 3.00
25045-J1B-J123-T2C5-002 | J1B | J123 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.02 | 2.54
25045-J1B-J123-T2C5-003 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.68 | 4.19
25045-J1B-J123-T2C5-004 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.61 | 4.02
25045-J1B-J123-T2C9-001 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.01 | 5.03
25045-J1B-J123-T2C9-002 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.05 | 5.14
25045-J1B-J123-T2C9-003 | J1B | J123 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.01 | 5.03
25045-J1B-J123-T3C4-001 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.09 | 5.21
25045-J1B-J123-T3C4-002 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.90 | 4.75
25045-J1B-J123-T3C4-003 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.90 | 4.75
25045-J1B-J123-T3C4-004 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.90 | 4.75
25045-J1B-J123-T3C4-005 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.56 | 3.90
25045-J1B-J123-T5AC1-001 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.69 | 1.72
25045-J1B-J123-T5AC1-002 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.69 | 1.72
25045-J1B-J123-T5C1A-001 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.30 | 0.75
25045-J1B-J123-T7C1-001 | J1B | J123 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.46 | 1.15
25045-J1B-J123-T1C1-001 | J1B | J123 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.50 | 1.26
25045-J1B-J123-T1C1-002 | J1B | J123 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.50 | 1.26
25045-J1B-J123-T2C1-002 | J1B | J123 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.23 | 3.07
25045-J1B-J123-T2C1-003 | J1B | J123 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.87 | 2.17
25045-J1B-J123-T6C1-001 | J1B | J123 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.28 | 0.71
25045-J1B-J124-T2C2-001 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.02 | 2.54
25045-J1B-J124-T2C2-002 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.00 | 2.51
25045-J1B-J124-T2C2-003 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.15 | 2.87
25045-J1B-J124-T2C2-004 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.29 | 3.22
25045-J1B-J124-T2C2-005 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.00 | 2.51
25045-J1B-J124-T2C2-006 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.30 | 3.25
25045-J1B-J124-T3C4-002 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.87 | 4.68
25045-J1B-J124-T3C4-003 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.87 | 4.68
25045-J1B-J124-T3C4-004 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.87 | 4.68
25045-J1B-J124-T3C4-005 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.54 | 3.84
25045-J1B-J124-T3C4-006 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.11 | 5.29
25045-J1B-J124-T3C4-007 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.11 | 5.29
25045-J1B-J124-T3C4-008 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.11 | 5.29
25045-J1B-J124-T3C4-009 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.78 | 4.45
25045-J1B-J124-T6C1-001 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.24 | 0.60
25045-J1B-J124-T8C1-001 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.40 | 5.99
25045-J1B-J124-T2C1-007 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.90 | 2.25
25045-J1B-J124-T2C2-007 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.37 | 3.43
25045-J1B-J124-T2C6-001 | J1B | J124 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.71 | 4.28
25045-J1B-J124-T3C4-001 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.07 | 5.18
25045-J1B-J124-T5C1-001 | J1B | J124 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.38 | 0.95
25045-J1B-J124-T7C1-001 | J1B | J124 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.46 | 1.16
25045-J1B-J125-T2C2-006 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.37 | 3.41
25045-J1B-J125-T3C4-001 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.09 | 5.22
25045-J1B-J125-T3C4-002 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.09 | 5.22
25045-J1B-J125-T3C4-003 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.09 | 5.22
25045-J1B-J125-T3C4-004 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.75 | 4.38
25045-J1B-J125-T3C5-005 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.69 | 4.23
25045-J1B-J125-T2C2-001 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.28 | 3.21
25045-J1B-J125-T2C2-002 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.14 | 2.86
25045-J1B-J125-T2C2-003 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.28 | 3.20
25045-J1B-J125-T2C2-004 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.14 | 2.86
25045-J1B-J125-T2C2-005 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.30 | 3.25
25045-J1B-J125-T2C2-007 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.92 | 2.29
25045-J1B-J125-T2C6-001 | J1B | J125 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.70 | 4.25
25045-J1B-J125-T3C5-001 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.25 | 5.63
25045-J1B-J125-T3C5-002 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.03 | 5.07
25045-J1B-J125-T3C5-003 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.03 | 5.07
25045-J1B-J125-T3C5-004 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.03 | 5.07
25045-J1B-J125-T5C2-001 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.63 | 1.58
25045-J1B-J125-T6C1-001 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.23 | 0.57
25045-J1B-J125-T7C2-001 | J1B | J125 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.54 | 1.36
25045-J1B-J125-T8C1-001 | J1B | J125 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.41 | 6.02
25045-J1B-J126-T3C5-001 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.25 | 5.63
25045-J1B-J126-T2C1-001 | J1B | J126 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.23 | 3.07
25045-J1B-J126-T2C2-001 | J1B | J126 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.83 | 2.08
25045-J1B-J126-T2C5-001 | J1B | J126 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J1B-J126-T2C5-002 | J1B | J126 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J1B-J126-T3C4-001 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.51
25045-J1B-J126-T3C4-002 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.51
25045-J1B-J126-T3C4-003 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.51
25045-J1B-J126-T3C4-004 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.51
25045-J1B-J126-T3C4-005 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.49 | 3.73
25045-J1B-J126-T3C5-002 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.08 | 5.19
25045-J1B-J126-T3C5-003 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.08 | 5.19
25045-J1B-J126-T3C5-004 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.08 | 5.19
25045-J1B-J126-T3C5-005 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.74 | 4.35
25045-J1B-J126-T5AC4-001 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1B-J126-T5C2A-001 | J1B | J126 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.39 | 0.98
25045-J1B-J126-T7C2-001 | J1B | J126 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.26
25045-J1B-J127-T3C4-006 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.99 | 4.97
25045-J1B-J127-T2C5-001 | J1B | J127 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J1B-J127-T2C1-001 | J1B | J127 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.84 | 2.10
25045-J1B-J127-T2C1-002 | J1B | J127 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.23 | 3.07
25045-J1B-J127-T2C5-002 | J1B | J127 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J1B-J127-T3C4-001 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.77 | 4.42
25045-J1B-J127-T3C4-002 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.77 | 4.42
25045-J1B-J127-T3C4-003 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.77 | 4.42
25045-J1B-J127-T3C4-004 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.77 | 4.42
25045-J1B-J127-T3C4-007 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-J1B-J127-T3C4-008 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-J1B-J127-T3C4-009 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-J1B-J127-T5AC4-001 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1B-J127-T5C1A-001 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.33 | 0.83
25045-J1B-J127-T7C1-001 | J1B | J127 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.45 | 1.11
25045-J1B-J127-T3C4-005 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.47 | 3.67
25045-J1B-J127-T3C4-010 | J1B | J127 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.47 | 3.67
25045-J1B-J128-T3C4-001 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.95 | 4.87
25045-J1B-J128-T3C4-002 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.79 | 4.48
25045-J1B-J128-T3C4-003 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.79 | 4.48
25045-J1B-J128-T3C4-004 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.79 | 4.48
25045-J1B-J128-T3C4-005 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.50 | 3.75
25045-J1B-J128-T5C1A-001 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.81
25045-J1B-J128-T7C1-001 | J1B | J128 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.09
25045-J1B-J128-T2C2-001 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.12 | 2.80
25045-J1B-J128-T2C2-002 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.16
25045-J1B-J128-T2C2-003 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.39 | 3.47
25045-J1B-J128-T2C3-001 | J1B | J128 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.59 | 3.98
25045-J1B-J128-T2C5-001 | J1B | J128 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.47 | 3.68
25045-J1B-J128-T2C5-002 | J1B | J128 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.42 | 3.55
25045-J1B-J128-T2C7-001 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.79 | 4.49
25045-J1B-J128-T2C7-002 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J1B-J128-T2C10-001 | J1B | J128 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.31 | 5.76
25045-J1B-J128-T2C11-001 | J1B | J128 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.44 | 6.11
25045-J1B-J129-T3C4-001 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-J1B-J129-T3C4-002 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.49
25045-J1B-J129-T3C4-003 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.49
25045-J1B-J129-T3C4-004 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.49
25045-J1B-J129-T3C4-005 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.49 | 3.73
25045-J1B-J129-T5C1A-001 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.79
25045-J1B-J129-T7C1-001 | J1B | J129 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J1B-J129-T2C2-001 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.12 | 2.80
25045-J1B-J129-T2C2-002 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.26 | 3.15
25045-J1B-J129-T2C2-003 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.41 | 3.51
25045-J1B-J129-T2C3-001 | J1B | J129 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.41 | 3.51
25045-J1B-J129-T2C7-001 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.79 | 4.49
25045-J1B-J129-T2C7-002 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J1B-J129-T2C8-001 | J1B | J129 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.82
25045-J1B-J129-T2C8-002 | J1B | J129 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1B-J129-T2C11-001 | J1B | J129 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.44 | 6.11
25045-J1B-J129-T2C12-001 | J1B | J129 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.91 | 7.27
25045-J1B-J130-T3C4-007 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.49
25045-J1B-J130-T3C4-008 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.49
25045-J1B-J130-T3C4-009 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.49
25045-J1B-J130-T2C4-001 | J1B | J130 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.38 | 3.45
25045-J1B-J130-T2C4-002 | J1B | J130 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-J1B-J130-T2C8-001 | J1B | J130 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.30 | 5.75
25045-J1B-J130-T2C8-002 | J1B | J130 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1B-J130-T3C4-001 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.74 | 4.36
25045-J1B-J130-T3C4-002 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.74 | 4.36
25045-J1B-J130-T3C4-003 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.74 | 4.36
25045-J1B-J130-T3C4-004 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.74 | 4.36
25045-J1B-J130-T3C4-005 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.46 | 3.64
25045-J1B-J130-T3C4-006 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.95 | 4.88
25045-J1B-J130-T3C4-010 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.49 | 3.73
25045-J1B-J130-T5C1A-001 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.79
25045-J1B-J130-T5AC4-001 | J1B | J130 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1B-J130-T7C1-001 | J1B | J130 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J1B-J131-T2C4-001 | J1B | J131 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.84
25045-J1B-J131-T2C8-001 | J1B | J131 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.42
25045-J1B-J131-T2C8-002 | J1B | J131 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.42
25045-J1B-J131-T2C12-001 | J1B | J131 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.91 | 7.27
25045-J1B-J131-T3C1-001 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.55 | 3.87
25045-J1B-J131-T3C1-002 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.55 | 3.87
25045-J1B-J131-T3C1-003 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.87
25045-J1B-J131-T3C1-004 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1.26 | 3.16
25045-J1B-J131-T3C4-001 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.79 | 4.49
25045-J1B-J131-T3C4-002 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.79 | 4.49
25045-J1B-J131-T3C4-003 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.79 | 4.49
25045-J1B-J131-T3C4-004 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.79 | 4.49
25045-J1B-J131-T3C4-005 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.51 | 3.77
25045-J1B-J131-T3C4-006 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.80
25045-J1B-J131-T5C2-001 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.10
25045-J1B-J131-T7C1-001 | J1B | J131 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J1B-J131-T6C1-002 | J1B | J131 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.47 | 1.18
25045-J1B-J132-T3C4-001 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.12 | 5.30
25045-J1B-J132-T3C4-002 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.98 | 4.96
25045-J1B-J132-T3C4-003 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.98 | 4.96
25045-J1B-J132-T3C4-004 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.98 | 4.96
25045-J1B-J132-T3C4-005 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.70 | 4.26
25045-J1B-J132-T3C4-006 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.92 | 4.79
25045-J1B-J132-T3C4-007 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.75 | 4.39
25045-J1B-J132-T3C4-008 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.75 | 4.39
25045-J1B-J132-T3C4-009 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.75 | 4.39
25045-J1B-J132-T3C4-010 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.46 | 3.66
25045-J1B-J132-T5C1-001 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1B-J132-T5AC4-001 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.43 | 1.08
25045-J1B-J132-T5AC4-002 | J1B | J132 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.37 | 0.93
25045-J1B-J132-T7C1-001 | J1B | J132 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J1B-J132-T2C1-001 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.29
25045-J1B-J132-T2C4-001 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-J1B-J132-T2C4-002 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.54 | 3.85
25045-J1B-J132-T2C4-003 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.81
25045-J1B-J132-T2C4-004 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.06
25045-J1B-J132-T2C4-005 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.45 | 3.61
25045-J1B-J132-T2C5-001 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.49 | 3.72
25045-J1B-J132-T2C8-001 | J1B | J132 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.39 | 5.97
25045-J1B-J133-T1C1-001 | J1B | J133 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-J1B-J133-T1C1-002 | J1B | J133 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.57 | 1.42
25045-J1B-J133-T1C1-003 | J1B | J133 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.02 | 2.55
25045-J1B-J133-T1C2-001 | J1B | J133 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.08 | 2.69
25045-J1B-J133-T1C2-002 | J1B | J133 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.15 | 2.87
25045-J1B-J133-T2C1-001 | J1B | J133 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J1B-J133-T2C5-001 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.74 | 4.34
25045-J1B-J133-T2C6-001 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.49 | 3.71
25045-J1B-J133-T2C6-002 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.71 | 4.28
25045-J1B-J133-T2C10-001 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.39 | 5.97
25045-J1B-J133-T2C10-002 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.14 | 5.35
25045-J1B-J133-T3C4-001 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.93 | 4.82
25045-J1B-J133-T3C4-002 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.50
25045-J1B-J133-T3C4-003 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.50
25045-J1B-J133-T3C4-004 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.80 | 4.50
25045-J1B-J133-T3C4-005 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.51 | 3.77
25045-J1B-J133-T5AC1-001 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.66 | 1.64
25045-J1B-J133-T5AC1-002 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.66 | 1.64
25045-J1B-J133-T5C1A-001 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.81
25045-J1B-J133-T6C1-002 | J1B | J133 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.31
25045-J1B-J133-T7C1-001 | J1B | J133 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.08
25045-J1C-J087-T1C1-001 | J1C | J087 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.40
25045-J1C-J087-T1C1-005 | J1C | J087 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.40
25045-J1C-J087-T2C1-002 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.92
25045-J1C-J087-T2C1-003 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.77 | 1.92
25045-J1C-J087-T2C1-004 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.89 | 2.22
25045-J1C-J087-T2C1-005 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.77 | 1.92
25045-J1C-J087-T2C1-006 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.77 | 1.92
25045-J1C-J087-T2C1-007 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.52
25045-J1C-J087-T2C1-008 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.20 | 3.01
25045-J1C-J087-T2C1-009 | J1C | J087 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1C-J087-T2C5-001 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.41
25045-J1C-J087-T2C5-002 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.41
25045-J1C-J087-T2C5-003 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.41
25045-J1C-J087-T2C6-001 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.81
25045-J1C-J087-T3C5-001 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.27 | 5.69
25045-J1C-J087-T3C5-005 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.58
25045-J1C-J087-T5AC4-001 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.83 | 2.09
25045-J1C-J087-T5C2A-001 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J1C-J087-T6C1-002 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 0.99
25045-J1C-J087-T6C1-003 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.80 | 2.00
25045-J1C-J087-T6C1-004 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.80 | 2.00
25045-J1C-J087-T7C2-001 | J1C | J087 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.27
25045-J1C-J087-T3C5-002 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1C-J087-T3C5-003 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1C-J087-T3C5-004 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1C-J087-T1C1-002 | J1C | J087 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.40
25045-J1C-J087-T1C1-003 | J1C | J087 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.40
25045-J1C-J087-T1C1-004 | J1C | J087 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.40
25045-J1C-J087-T2C1-001 | J1C | J087 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.92
25045-J1C-J088-T1C1-001 | J1C | J088 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1C-J088-T1C1-002 | J1C | J088 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1C-J088-T1C1-003 | J1C | J088 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1C-J088-T2C1-001 | J1C | J088 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.34
25045-J1C-J088-T3C4-001 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J1C-J088-T3C4-002 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.87
25045-J1C-J088-T3C4-003 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.87
25045-J1C-J088-T3C4-004 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.87
25045-J1C-J088-T3C4-005 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.03
25045-J1C-J088-T3C5-006 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.27 | 5.69
25045-J1C-J088-T3C5-009 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1C-J088-T3C5-008 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1C-J088-T3C5-007 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.17 | 5.43
25045-J1C-J088-T3C5-010 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.58
25045-J1C-J088-T5C2A-001 | J1C | J088 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J1C-J088-T7C2-001 | J1C | J088 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.27
25045-J1C-J089-T1C1-001 | J1C | J089 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1C-J089-T1C1-002 | J1C | J089 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1C-J089-T1C1-003 | J1C | J089 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1C-J089-T2C1-001 | J1C | J089 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.32
25045-J1C-J089-T3C4-001 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-J1C-J089-T3C4-002 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-J1C-J089-T3C4-003 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-J1C-J089-T3C4-004 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-J1C-J089-T3C4-005 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.60 | 4.01
25045-J1C-J089-T3C4-006 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.17
25045-J1C-J089-T3C4-007 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J089-T3C4-008 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J089-T3C4-009 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J089-T3C4-010 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.08
25045-J1C-J089-T5C1A-001 | J1C | J089 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.30 | 0.76
25045-J1C-J089-T7C1-001 | J1C | J089 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J1C-J090-T7C1-001 | J1C | J090 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J1C-J090-T1C1-001 | J1C | J090 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.51
25045-J1C-J090-T1C1-002 | J1C | J090 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.51
25045-J1C-J090-T1C2-001 | J1C | J090 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.08 | 2.69
25045-J1C-J090-T2C1-004 | J1C | J090 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1C-J090-T2C2-001 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.39 | 3.48
25045-J1C-J090-T2C2-002 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.93
25045-J1C-J090-T2C2-003 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.38 | 3.45
25045-J1C-J090-T2C6-001 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.79
25045-J1C-J090-T2C6-002 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.46 | 3.66
25045-J1C-J090-T2C10-001 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.17
25045-J1C-J090-T3C4-001 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.08 | 5.21
25045-J1C-J090-T3C4-002 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.96
25045-J1C-J090-T3C4-003 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.96
25045-J1C-J090-T3C4-004 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.96
25045-J1C-J090-T3C4-005 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.12
25045-J1C-J090-T5C1A-001 | J1C | J090 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.31 | 0.76
25045-J1C-J091-T2C1-004 | J1C | J091 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1C-J091-T3C4-002 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J091-T3C4-003 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J091-T3C4-004 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J091-T1C1-001 | J1C | J091 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1C-J091-T1C1-002 | J1C | J091 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1C-J091-T1C1-003 | J1C | J091 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1C-J091-T2C1-001 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.16
25045-J1C-J091-T2C1-002 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.08 | 2.71
25045-J1C-J091-T2C1-003 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.20 | 3.01
25045-J1C-J091-T2C5-001 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.24 | 3.11
25045-J1C-J091-T2C5-002 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.28 | 3.21
25045-J1C-J091-T2C9-001 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.54
25045-J1C-J091-T3C4-001 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.16
25045-J1C-J091-T3C4-005 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.07
25045-J1C-J091-T5C1A-001 | J1C | J091 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.86
25045-J1C-J091-T7C1-001 | J1C | J091 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-J1C-J092-T2C1-001 | J1C | J092 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1C-J092-T3C4-002 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.87
25045-J1C-J092-T3C4-003 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.87
25045-J1C-J092-T3C4-004 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.87
25045-J1C-J092-T3C4-007 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J092-T3C4-008 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J092-T3C4-009 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J1C-J092-T3C4-006 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.16
25045-J1C-J092-T5C1A-001 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.86
25045-J1C-J092-T7C1-001 | J1C | J092 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-J1C-J092-T1C1-001 | J1C | J092 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.63
25045-J1C-J092-T1C1-002 | J1C | J092 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1C-J092-T1C1-003 | J1C | J092 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1C-J092-T3C4-001 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J1C-J092-T3C4-005 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.03
25045-J1C-J092-T3C4-010 | J1C | J092 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.08
25045-J1C-J093-T1C1-001 | J1C | J093 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.63
25045-J1C-J093-T1C1-003 | J1C | J093 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1C-J093-T2C1-001 | J1C | J093 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1C-J093-T3C4-001 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-J1C-J093-T3C4-004 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-J1C-J093-T3C4-003 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-J1C-J093-T3C4-002 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-J1C-J093-T3C4-005 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.59 | 3.97
25045-J1C-J093-T3C5-001 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1C-J093-T3C5-004 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J1C-J093-T3C5-003 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J1C-J093-T3C5-002 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J1C-J093-T3C5-005 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.81
25045-J1C-J093-T5C2A-001 | J1C | J093 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1C-J093-T7C2-001 | J1C | J093 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J1C-J093-T1C1-002 | J1C | J093 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1C-J094-T1C1-001 | J1C | J094 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.24
25045-J1C-J094-T1C1-002 | J1C | J094 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J1C-J094-T1C1-003 | J1C | J094 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.46
25045-J1C-J094-T2C9-001 | J1C | J094 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J1C-J094-T3C4-001 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.91
25045-J1C-J094-T3C4-002 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-J1C-J094-T3C4-003 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-J1C-J094-T3C4-004 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-J1C-J094-T3C4-005 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.08
25045-J1C-J094-T3C5-001 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1C-J094-T3C5-002 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.66
25045-J1C-J094-T3C5-003 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.66
25045-J1C-J094-T3C5-004 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.66
25045-J1C-J094-T3C5-005 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.81
25045-J1C-J094-T5C2A-001 | J1C | J094 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1C-J094-T7C2-001 | J1C | J094 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J1C-J095-T1C1-001 | J1C | J095 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.63
25045-J1C-J095-T1C2-001 | J1C | J095 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.01
25045-J1C-J095-T1C3-001 | J1C | J095 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.10
25045-J1C-J095-T1C3-002 | J1C | J095 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J1C-J095-T2C1-004 | J1C | J095 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.30
25045-J1C-J095-T2C2-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.30 | 3.24
25045-J1C-J095-T2C2-002 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.29 | 3.23
25045-J1C-J095-T2C7-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.44
25045-J1C-J095-T2C7-002 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.73 | 4.32
25045-J1C-J095-T2C11-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.47 | 6.18
25045-J1C-J095-T3C1-002 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.02
25045-J1C-J095-T3C1-003 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.02
25045-J1C-J095-T3C1-004 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.02
25045-J1C-J095-T3C1-005 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.27 | 3.18
25045-J1C-J095-T3C4-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.06 | 5.15
25045-J1C-J095-T4C1-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.40 | 6.00
25045-J1C-J095-T5AC1-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.75 | 1.88
25045-J1C-J095-T5AC1-002 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.75 | 1.88
25045-J1C-J095-T5C1A-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.31 | 0.79
25045-J1C-J095-T6C1-002 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1C-J095-T7C1-001 | J1C | J095 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J1C-J095-T2C3-001 | J1C | J095 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.96
25045-J1D-J096-T1C1-003 | J1D | J096 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.63
25045-J1D-J096-T1C1-004 | J1D | J096 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.63
25045-J1D-J096-T1C2-001 | J1D | J096 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.06
25045-J1D-J096-T1C3-001 | J1D | J096 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.40 | 3.50
25045-J1D-J096-T2C1-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.03
25045-J1D-J096-T2C2-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.40
25045-J1D-J096-T2C5-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.13
25045-J1D-J096-T2C10-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.48
25045-J1D-J096-T3C5-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1D-J096-T3C5-002 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1D-J096-T3C5-003 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1D-J096-T5AC1-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.71
25045-J1D-J096-T5C2A-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J1D-J096-T6C1-002 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J096-T7C2-001 | J1D | J096 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.40
25045-J1D-J096-T5AC1-002 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.08
25045-J1D-J096-T4C2-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.72 | 6.79
25045-J1D-J096-T3C5-004 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.03 | 5.08
25045-J1D-J096-T2C7-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.11
25045-J1D-J096-T2C6-001 | J1D | J096 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.59 | 3.98
25045-J1D-J096-T2C1-003 | J1D | J096 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1D-J097-T1C1-001 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1D-J097-T1C1-002 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1D-J097-T1C1-003 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1D-J097-T1C1-004 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J097-T1C1-005 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J097-T1C1-006 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J097-T1C1-007 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J097-T1C1-008 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J097-T1C1-009 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J097-T1C1-010 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.45 | 1.13
25045-J1D-J097-T3C4-001 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.03
25045-J1D-J097-T3C4-002 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J097-T3C4-003 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J097-T3C4-004 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J097-T3C4-005 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J097-T3C5-002 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1D-J097-T3C5-003 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1D-J097-T3C5-004 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1D-J097-T5C2A-001 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J1D-J097-T6C1-001 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.71 | 1.78
25045-J1D-J097-T6C1-002 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J1D-J097-T7C2-001 | J1D | J097 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J1D-J097-T5C1A-001 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J1D-J097-T3C4-006 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.93
25045-J1D-J097-T4C2-001 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.70 | 6.74
25045-J1D-J097-T3C5-001 | J1D | J097 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.03 | 5.08
25045-J1D-J097-T2C1-001 | J1D | J097 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.41
25045-J1D-J098-T1C1-001 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-002 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-003 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-004 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-005 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-006 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-007 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-008 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-009 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-010 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T1C1-011 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T3C4-002 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J098-T3C4-003 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J098-T3C4-004 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J098-T3C4-005 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J1D-J098-T3C4-008 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.03
25045-J1D-J098-T3C4-009 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.03
25045-J1D-J098-T6C1-001 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J1D-J098-T6C1-002 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J1D-J098-T7C1-001 | J1D | J098 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1D-J098-T5C1A-001 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J1D-J098-T3C4-010 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.70 | 4.25
25045-J1D-J098-T3C4-007 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1D-J098-T4C3-001 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.98 | 7.45
25045-J1D-J098-T3C4-006 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.03
25045-J1D-J098-T3C4-001 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.93
25045-J1D-J098-T2C1-001 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.77 | 1.93
25045-J1D-J098-T1C1-012 | J1D | J098 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1D-J098-T5C1A-002 | J1D | J098 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J1D-J099-T1C1-008 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.45
25045-J1D-J099-T3C4-002 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.90 | 4.75
25045-J1D-J099-T3C4-003 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.90 | 4.75
25045-J1D-J099-T3C4-004 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.90 | 4.75
25045-J1D-J099-T3C4-005 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.75
25045-J1D-J099-T3C5-001 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.32 | 5.80
25045-J1D-J099-T3C5-002 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.32 | 5.80
25045-J1D-J099-T3C5-003 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2.32 | 5.80
25045-J1D-J099-T5C2A-001 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1D-J099-T6C1-001 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.86 | 2.16
25045-J1D-J099-T7C1-001 | J1D | J099 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.29 | 0.73
25045-J1D-J099-T7C2-001 | J1D | J099 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-J1D-J099-T5C1A-001 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.38 | 0.95
25045-J1D-J099-T3C5-004 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.98 | 4.96
25045-J1D-J099-T4C2-001 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.63 | 6.58
25045-J1D-J099-T3C4-006 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.10
25045-J1D-J099-T3C4-001 | J1D | J099 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.95
25045-J1D-J099-T2C5-001 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.63
25045-J1D-J099-T1C1-007 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1D-J099-T1C1-006 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1D-J099-T1C1-005 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1D-J099-T1C1-004 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1D-J099-T1C1-003 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1D-J099-T1C1-002 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J1D-J099-T1C1-001 | J1D | J099 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.65 | 1.63
25045-J1D-J100-T1C1-001 | J1D | J100 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.10 | 2.75
25045-J1D-J100-T1C1-002 | J1D | J100 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.10 | 2.75
25045-J1D-J100-T2C5-002 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.08
25045-J1D-J100-T2C5-003 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.71 | 4.28
25045-J1D-J100-T2C9-001 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-J1D-J100-T2C9-002 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.00
25045-J1D-J100-T3C5-002 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.80
25045-J1D-J100-T3C5-003 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.80
25045-J1D-J100-T3C5-004 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.80
25045-J1D-J100-T5AC4-001 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.23
25045-J1D-J100-T5AC4-002 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.23
25045-J1D-J100-T5C2A-001 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1D-J100-T7C2-001 | J1D | J100 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.27
25045-J1D-J100-T1C1-003 | J1D | J100 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.10 | 2.75
25045-J1D-J100-T6C1-001 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.81 | 2.03
25045-J1D-J100-T3C5-001 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1.98 | 4.96
25045-J1D-J100-T4C2-001 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.65 | 6.62
25045-J1D-J100-T2C5-001 | J1D | J100 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.41 | 3.53
25045-J1D-J100-T2C1-001 | J1D | J100 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.33
25045-J1E-J110-T1C1-001 | J1E | J110 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J110-T1C1-002 | J1E | J110 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J110-T1C1-003 | J1E | J110 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J110-T2C1-001 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1E-J110-T2C1-002 | J1E | J110 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1E-J110-T2C5-001 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.95
25045-J1E-J110-T2C5-002 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J1E-J110-T2C9-001 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J1E-J110-T2C9-002 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.00
25045-J1E-J110-T3C5-001 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.24 | 5.60
25045-J1E-J110-T3C5-002 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.28
25045-J1E-J110-T3C5-003 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.28
25045-J1E-J110-T3C5-004 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.28
25045-J1E-J110-T3C5-005 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J1E-J110-T5C2-001 | J1E | J110 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.45 | 1.13
25045-J1E-J110-T7C2-001 | J1E | J110 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J1E-J111-T2C1-001 | J1E | J111 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1E-J111-T1C1-001 | J1E | J111 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.06 | 2.65
25045-J1E-J111-T1C1-002 | J1E | J111 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J111-T1C1-003 | J1E | J111 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J111-T3C5-001 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J1E-J111-T3C5-002 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-J1E-J111-T3C5-003 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-J1E-J111-T3C5-004 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-J1E-J111-T3C5-005 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.58
25045-J1E-J111-T3C5-006 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.24 | 5.60
25045-J1E-J111-T3C5-007 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.06 | 5.15
25045-J1E-J111-T3C5-008 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.06 | 5.15
25045-J1E-J111-T3C5-009 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.06 | 5.15
25045-J1E-J111-T3C5-010 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.30
25045-J1E-J111-T5C2A-001 | J1E | J111 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.89
25045-J1E-J111-T7C2-001 | J1E | J111 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.37
25045-J1E-J112-T2C1-001 | J1E | J112 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1E-J112-T1C1-002 | J1E | J112 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J112-T1C1-003 | J1E | J112 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J112-T1C1-001 | J1E | J112 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.06 | 2.65
25045-J1E-J112-T3C5-001 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.24 | 5.60
25045-J1E-J112-T3C5-002 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.33
25045-J1E-J112-T3C5-003 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.33
25045-J1E-J112-T3C5-004 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.33
25045-J1E-J112-T3C5-005 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-J1E-J112-T3C5-006 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J1E-J112-T3C5-007 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.28
25045-J1E-J112-T3C5-008 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.28
25045-J1E-J112-T3C5-009 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.28
25045-J1E-J112-T3C5-010 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J1E-J112-T5C2A-001 | J1E | J112 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-J1E-J112-T7C2-001 | J1E | J112 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.35
25045-J1E-J113-T2C1-001 | J1E | J113 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1E-J113-T1C1-001 | J1E | J113 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.13 | 2.83
25045-J1E-J113-T1C1-002 | J1E | J113 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.53
25045-J1E-J113-T1C1-003 | J1E | J113 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.53
25045-J1E-J113-T3C5-001 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1E-J113-T3C5-002 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J1E-J113-T3C5-003 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J1E-J113-T3C5-004 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J1E-J113-T3C5-005 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J1E-J113-T3C5-006 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.20 | 5.50
25045-J1E-J113-T3C5-007 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J1E-J113-T3C5-008 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J1E-J113-T3C5-009 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J1E-J113-T3C5-010 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.38
25045-J1E-J113-T5C2-001 | J1E | J113 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.62 | 1.55
25045-J1E-J113-T7C2-001 | J1E | J113 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.57 | 1.43
25045-J1E-J114-T1C1-001 | J1E | J114 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J1E-J114-T1C1-002 | J1E | J114 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J1E-J114-T1C1-003 | J1E | J114 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J1E-J114-T1C1-004 | J1E | J114 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.90 | 2.25
25045-J1E-J114-T2C1-001 | J1E | J114 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J114-T3C5-001 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J1E-J114-T3C5-002 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J1E-J114-T3C5-003 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J1E-J114-T3C5-004 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J1E-J114-T3C5-005 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-J1E-J114-T3C5-006 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.36 | 5.90
25045-J1E-J114-T3C5-007 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J1E-J114-T3C5-008 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J1E-J114-T3C5-009 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J1E-J114-T3C5-010 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.80
25045-J1E-J114-T5C2A-001 | J1E | J114 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.08
25045-J1E-J114-T7C2-001 | J1E | J114 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.57 | 1.43
25045-J1E-J115-T6C1-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.78 | 1.95
25045-J1E-J115-T4C1-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.52 | 6.30
25045-J1E-J115-T1C1-001 | J1E | J115 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.01 | 2.53
25045-J1E-J115-T1C2-001 | J1E | J115 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.20 | 3.00
25045-J1E-J115-T1C3-001 | J1E | J115 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J1E-J115-T1C3-002 | J1E | J115 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.95
25045-J1E-J115-T1C4-001 | J1E | J115 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J1E-J115-T2C1-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.82 | 2.05
25045-J1E-J115-T2C1-005 | J1E | J115 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.35
25045-J1E-J115-T2C12-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.96 | 7.40
25045-J1E-J115-T2C4-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.81
25045-J1E-J115-T2C4-002 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.41
25045-J1E-J115-T2C4-003 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.04
25045-J1E-J115-T2C8-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.26
25045-J1E-J115-T2C8-002 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.16
25045-J1E-J115-T3C5-006 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.34 | 5.85
25045-J1E-J115-T3C5-007 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.69 | 4.23
25045-J1E-J115-T3C5-008 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.69 | 4.23
25045-J1E-J115-T3C5-009 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.69 | 4.23
25045-J1E-J115-T3C5-010 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.40
25045-J1E-J115-T5AC5-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.67
25045-J1E-J115-T5AC6-002 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.80
25045-J1E-J115-T5C2A-001 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-J1E-J115-T6C1-002 | J1E | J115 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J1E-J115-T7C2-001 | J1E | J115 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.15
25045-J1F-J101-T1C1-001 | J1F | J101 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.14 | 2.86
25045-J1F-J101-T1C2-001 | J1F | J101 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.35 | 3.37
25045-J1F-J101-T1C3-001 | J1F | J101 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.76 | 4.39
25045-J1F-J101-T2C1-001 | J1F | J101 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.10
25045-J1F-J101-T2C11-001 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.43 | 6.07
25045-J1F-J101-T2C11-002 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.57 | 6.43
25045-J1F-J101-T2C3-001 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J1F-J101-T2C3-002 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.12
25045-J1F-J101-T2C8-001 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.00
25045-J1F-J101-T2C8-002 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.01 | 5.04
25045-J1F-J101-T3C5-001 | J1F | J101 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.96
25045-J1F-J101-T3C5-002 | J1F | J101 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.95
25045-J1F-J101-T3C5-003 | J1F | J101 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.95
25045-J1F-J101-T3C5-004 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.11
25045-J1F-J101-T4C2-001 | J1F | J101 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.16 | 5.40
25045-J1F-J101-T5AC5-001 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1F-J101-T5C2-001 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.38
25045-J1F-J101-T6C1-002 | J1F | J101 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J1F-J101-T7C2-001 | J1F | J101 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.46
25045-J1F-J102-T1C1-001 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.09
25045-J1F-J102-T1C1-002 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1F-J102-T1C1-003 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1F-J102-T1C1-004 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.26
25045-J1F-J102-T2C10-001 | J1F | J102 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.65
25045-J1F-J102-T3C4-001 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J102-T3C4-002 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J102-T3C4-003 | J1F | J102 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J102-T3C4-004 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J102-T3C4-005 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.66 | 4.16
25045-J1F-J102-T3C5-001 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-J1F-J102-T3C5-002 | J1F | J102 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.55
25045-J1F-J102-T3C5-003 | J1F | J102 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.55
25045-J1F-J102-T3C5-004 | J1F | J102 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.22 | 5.55
25045-J1F-J102-T3C5-005 | J1F | J102 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.84
25045-J1F-J102-T5C2-001 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.45
25045-J1F-J102-T5C2-002 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1F-J102-T5C2-003 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1F-J102-T6C1-001 | J1F | J102 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.81 | 2.01
25045-J1F-J102-T7C2-001 | J1F | J102 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.41
25045-J1F-J103-T1C2-001 | J1F | J103 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.46
25045-J1F-J103-T1C2-002 | J1F | J103 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.46
25045-J1F-J103-T1C2-003 | J1F | J103 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.46
25045-J1F-J103-T1C2-004 | J1F | J103 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.02 | 2.56
25045-J1F-J103-T2C1-001 | J1F | J103 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.89 | 2.22
25045-J1F-J103-T3C4-001 | J1F | J103 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.60 | 4.01
25045-J1F-J103-T3C4-002 | J1F | J103 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J103-T3C4-003 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J103-T3C4-004 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J103-T3C4-005 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.02 | 5.05
25045-J1F-J103-T3C5-001 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.31 | 5.78
25045-J1F-J103-T3C5-002 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.18 | 5.44
25045-J1F-J103-T3C5-003 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.18 | 5.44
25045-J1F-J103-T3C5-004 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.18 | 5.44
25045-J1F-J103-T3C5-005 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J1F-J103-T5C2-002 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1F-J103-T5C2-003 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J1F-J103-T5C2A-001 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.32
25045-J1F-J103-T6C1-002 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.04
25045-J1F-J103-T7C2-001 | J1F | J103 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.41
25045-J1F-J104-T1C1-001 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1F-J104-T1C1-002 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1F-J104-T1C1-003 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-J1F-J104-T2C1-001 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J1F-J104-T3C4-001 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J1F-J104-T3C4-002 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J1F-J104-T3C4-003 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J1F-J104-T3C4-004 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J1F-J104-T3C4-005 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.56 | 3.90
25045-J1F-J104-T3C5-001 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.67
25045-J1F-J104-T3C5-002 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.20 | 5.51
25045-J1F-J104-T3C5-003 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.20 | 5.51
25045-J1F-J104-T3C5-004 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.20 | 5.51
25045-J1F-J104-T3C5-005 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.31 | 5.78
25045-J1F-J104-T5C2A-001 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1F-J104-T7C2-001 | J1F | J104 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.38
25045-J1F-J105-T1C1-001 | J1F | J105 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.44
25045-J1F-J105-T1C1-002 | J1F | J105 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.67
25045-J1F-J105-T2C1-001 | J1F | J105 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J1F-J105-T3C4-001 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.60 | 4.00
25045-J1F-J105-T3C4-002 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-J1F-J105-T3C4-003 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-J1F-J105-T3C4-004 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.92 | 4.81
25045-J1F-J105-T3C4-005 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.03 | 5.08
25045-J1F-J105-T3C4-006 | J1F | J105 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-J1F-J105-T3C4-007 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.96
25045-J1F-J105-T3C4-008 | J1F | J105 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.96
25045-J1F-J105-T3C4-009 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.96
25045-J1F-J105-T3C4-010 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.09
25045-J1F-J105-T5C1A-001 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.91
25045-J1F-J105-T6C1-001 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J1F-J105-T7C1-001 | J1F | J105 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.34
25045-J1F-J106-T1C1-001 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.44
25045-J1F-J106-T1C1-002 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.50
25045-J1F-J106-T2C1-001 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J1F-J106-T3C4-001 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.60 | 4.01
25045-J1F-J106-T3C4-002 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.84
25045-J1F-J106-T3C4-003 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.84
25045-J1F-J106-T3C4-004 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.84
25045-J1F-J106-T3C4-005 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.11
25045-J1F-J106-T3C4-006 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.59 | 3.98
25045-J1F-J106-T3C4-007 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.95
25045-J1F-J106-T3C4-008 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.95
25045-J1F-J106-T3C4-009 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.98 | 4.95
25045-J1F-J106-T3C4-010 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.13
25045-J1F-J106-T5C1A-001 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.91
25045-J1F-J106-T6C1-001 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J1F-J106-T7C1-001 | J1F | J106 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.34
25045-J1F-J107-T1C1-001 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1F-J107-T1C1-002 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1F-J107-T1C1-003 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J1F-J107-T2C1-001 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J1F-J107-T2C1-002 | J1F | J107 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.20 | 3.01
25045-J1F-J107-T2C1-003 | J1F | J107 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.08 | 2.70
25045-J1F-J107-T2C1-004 | J1F | J107 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.27 | 3.17
25045-J1F-J107-T2C5-001 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.27 | 3.17
25045-J1F-J107-T2C5-002 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.31 | 3.28
25045-J1F-J107-T2C9-001 | J1F | J107 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-J1F-J107-T3C4-001 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.09
25045-J1F-J107-T3C4-002 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-J1F-J107-T3C4-003 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-J1F-J107-T3C4-004 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-J1F-J107-T3C4-005 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.18
25045-J1F-J107-T5C1A-001 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J1F-J107-T7C1-001 | J1F | J107 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.55 | 1.36
25045-J1F-J108-T1C1-001 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.86 | 2.15
25045-J1F-J108-T1C1-002 | J1F | J108 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.86 | 2.15
25045-J1F-J108-T1C1-003 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.65 | 1.63
25045-J1F-J108-T2C1-001 | J1F | J108 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.62
25045-J1F-J108-T2C1-002 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.31 | 3.28
25045-J1F-J108-T2C1-003 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.12 | 2.80
25045-J1F-J108-T2C1-004 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.25 | 3.12
25045-J1F-J108-T2C5-001 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.31 | 3.28
25045-J1F-J108-T2C5-002 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.27 | 3.17
25045-J1F-J108-T2C9-001 | J1F | J108 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-J1F-J108-T3C5-001 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1F-J108-T3C5-002 | J1F | J108 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-J1F-J108-T3C5-003 | J1F | J108 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-J1F-J108-T3C5-004 | J1F | J108 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-J1F-J108-T3C5-005 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-J1F-J108-T5C2A-001 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1F-J108-T7C2-001 | J1F | J108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.41
25045-J1F-J109-T6C1-001 | J1F | J109 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J1F-J109-T1C1-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.14
25045-J1F-J109-T1C1-002 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.14
25045-J1F-J109-T1C1-003 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.14
25045-J1F-J109-T2C1-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J1F-J109-T2C1-002 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.39
25045-J1F-J109-T2C5-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.68 | 4.20
25045-J1F-J109-T2C5-002 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.49 | 3.72
25045-J1F-J109-T2C5-003 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.39
25045-J1F-J109-T2C9-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.70
25045-J1F-J109-T2C9-002 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.15 | 5.36
25045-J1F-J109-T3C5-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-J1F-J109-T3C5-002 | J1F | J109 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-J1F-J109-T3C5-003 | J1F | J109 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-J1F-J109-T3C5-004 | J1F | J109 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.52
25045-J1F-J109-T3C5-005 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.32 | 5.79
25045-J1F-J109-T5AC4-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.39
25045-J1F-J109-T5C2A-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J1F-J109-T7C2-001 | J1F | J109 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.40
25045-J2A-J001-T1C1-003 | J2A | J001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.67
25045-J2A-J001-T1C1-004 | J2A | J001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.67
25045-J2A-J001-T1C2-001 | J2A | J001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.27 | 3.17
25045-J2A-J001-T1C3-001 | J2A | J001 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.44 | 3.60
25045-J2A-J001-T2C1-001 | J2A | J001 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2A-J001-T2C6-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.92
25045-J2A-J001-T2C6-002 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.65
25045-J2A-J001-T2C7-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-J2A-J001-T2C10-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.84
25045-J2A-J001-T2C11-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.74 | 6.86
25045-J2A-J001-T3C4-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.88 | 4.71
25045-J2A-J001-T3C4-004 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J2A-J001-T3C4-003 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J2A-J001-T3C4-002 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J2A-J001-T5AC1-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.74 | 1.84
25045-J2A-J001-T5AC1-002 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.71
25045-J2A-J001-T5C1A-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.89
25045-J2A-J001-T6C1-001 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.19
25045-J2A-J001-T7C1-001 | J2A | J001 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J2A-J001-T3C4-005 | J2A | J001 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.48 | 3.71
25045-J2A-J002-T1C1-001 | J2A | J002 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J2A-J002-T1C1-002 | J2A | J002 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.04 | 2.61
25045-J2A-J002-T2C1-001 | J2A | J002 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J2A-J002-T3C1-001 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.76
25045-J2A-J002-T3C4-003 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-J2A-J002-T3C4-002 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-J2A-J002-T3C4-001 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-J2A-J002-T3C4-004 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.81
25045-J2A-J002-T3C4-005 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.48 | 3.71
25045-J2A-J002-T3C4-006 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J2A-J002-T3C4-007 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J2A-J002-T3C4-008 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J2A-J002-T3C4-009 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-J2A-J002-T5AC4-001 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J2A-J002-T5C1A-001 | J2A | J002 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.89
25045-J2A-J002-T7C1-001 | J2A | J002 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J2A-J003-T1C1-001 | J2A | J003 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J2A-J003-T1C1-002 | J2A | J003 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.04 | 2.61
25045-J2A-J003-T5AC4-001 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J2A-J003-T2C1-001 | J2A | J003 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.30
25045-J2A-J003-T3C1-001 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J2A-J003-T3C4-003 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-J2A-J003-T3C4-002 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-J2A-J003-T3C4-001 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-J2A-J003-T3C4-004 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.54 | 3.85
25045-J2A-J003-T3C4-005 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.52 | 3.81
25045-J2A-J003-T3C4-008 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-J2A-J003-T3C4-007 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-J2A-J003-T3C4-006 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.56
25045-J2A-J003-T3C4-009 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.86
25045-J2A-J003-T5C1A-001 | J2A | J003 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.31 | 0.78
25045-J2A-J003-T7C1-001 | J2A | J003 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J2A-J004-T1C1-001 | J2A | J004 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J2A-J004-T1C1-002 | J2A | J004 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.04 | 2.61
25045-J2A-J004-T5AC4-001 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J2A-J004-T2C1-001 | J2A | J004 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.31
25045-J2A-J004-T3C1-001 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.93
25045-J2A-J004-T3C4-003 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-J2A-J004-T3C4-002 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-J2A-J004-T3C4-001 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-J2A-J004-T3C4-004 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.95
25045-J2A-J004-T3C4-005 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.54 | 3.85
25045-J2A-J004-T3C4-008 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-J2A-J004-T3C4-007 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-J2A-J004-T3C4-006 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-J2A-J004-T3C4-009 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-J2A-J004-T5C1A-001 | J2A | J004 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.31 | 0.77
25045-J2A-J004-T7C1-001 | J2A | J004 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J2A-J005-T3C4-001 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.95
25045-J2A-J005-T3C4-004 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-J2A-J005-T3C4-003 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-J2A-J005-T3C4-002 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.77
25045-J2A-J005-T3C4-005 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.03 | 5.08
25045-J2A-J005-T5C1A-001 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.33 | 0.83
25045-J2A-J005-T7C1-001 | J2A | J005 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.45 | 1.13
25045-J2A-J005-T1C1-001 | J2A | J005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.93 | 2.32
25045-J2A-J005-T1C1-002 | J2A | J005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.02 | 2.54
25045-J2A-J005-T1C2-001 | J2A | J005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.09 | 2.72
25045-J2A-J005-T2C1-001 | J2A | J005 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.90 | 2.25
25045-J2A-J005-T2C2-001 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.36 | 3.40
25045-J2A-J005-T2C2-002 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.23 | 3.06
25045-J2A-J005-T2C2-003 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.27 | 3.17
25045-J2A-J005-T2C6-001 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.79
25045-J2A-J005-T2C6-002 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2A-J005-T2C10-001 | J2A | J005 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.07 | 5.17
25045-J2A-J021-T2C1-001 | J2A | J021 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2A-J021-T3C4-001 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J021-T3C4-004 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J021-T3C4-003 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J021-T3C4-002 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J021-T3C4-005 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.13
25045-J2A-J021-T5C1A-001 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.87
25045-J2A-J021-T7C1-001 | J2A | J021 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2A-J021-T1C1-001 | J2A | J021 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.49
25045-J2A-J021-T1C1-002 | J2A | J021 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.49
25045-J2A-J021-T1C1-003 | J2A | J021 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J2A-J021-T2C1-002 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.18 | 2.96
25045-J2A-J021-T2C1-003 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.12 | 2.80
25045-J2A-J021-T2C1-004 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.16
25045-J2A-J021-T2C5-001 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.46 | 3.66
25045-J2A-J021-T2C5-002 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.37 | 3.43
25045-J2A-J021-T2C9-001 | J2A | J021 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.75
25045-J2A-J022-T2C1-001 | J2A | J022 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2A-J022-T1C1-001 | J2A | J022 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.92
25045-J2A-J022-T1C1-002 | J2A | J022 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J2A-J022-T3C4-001 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.13
25045-J2A-J022-T3C4-004 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J022-T3C4-003 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J022-T3C4-002 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J022-T3C5-001 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J2A-J022-T3C5-04 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J2A-J022-T3C5-03 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J2A-J022-T3C5-02 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J2A-J022-T5C2A-001 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.92
25045-J2A-J022-T7C2-001 | J2A | J022 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2A-J022-T6C1-001 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.15
25045-J2A-J022-T3C4-005 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J2A-J022-T3C5-05 | J2A | J022 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.42
25045-J2A-J023-T2C1-001 | J2A | J023 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2A-J023-T1C1-002 | J2A | J023 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J2A-J023-T1C1-001 | J2A | J023 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.92
25045-J2A-J023-T3C4-01 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.09 | 5.23
25045-J2A-J023-T3C4-05 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.02
25045-J2A-J023-T3C5-01 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.42
25045-J2A-J023-T3C5-04 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J2A-J023-T3C5-03 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J2A-J023-T3C5-02 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.11 | 5.27
25045-J2A-J023-T3C5-05 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.31 | 5.78
25045-J2A-J023-T5C1A-001 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.90
25045-J2A-J023-T6C1-001 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.15
25045-J2A-J023-T7C1-001 | J2A | J023 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-J2A-J023-T3C4-04 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.86
25045-J2A-J023-T3C4-03 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.86
25045-J2A-J023-T3C4-02 | J2A | J023 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.86
25045-J2A-J024-T2C1-001 | J2A | J024 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2A-J024-T1C1-002 | J2A | J024 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J2A-J024-T1C1-001 | J2A | J024 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.91
25045-J2A-J024-T3C4-001 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J024-T3C4-004 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J024-T3C4-003 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J024-T3C4-002 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J024-T3C4-005 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.13
25045-J2A-J024-T3C4-006 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.02
25045-J2A-J024-T3C4-007 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.86
25045-J2A-J024-T3C4-008 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.86
25045-J2A-J024-T3C4-009 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.86
25045-J2A-J024-T3C4-010 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J2A-J024-T5AC4-001 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2A-J024-T5C1A-001 | J2A | J024 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.92
25045-J2A-J024-T7C1-001 | J2A | J024 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2A-J025-T2C1-001 | J2A | J025 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2A-J025-T1C1-001 | J2A | J025 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.92
25045-J2A-J025-T1C1-002 | J2A | J025 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J2A-J025-T3C1-001 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.64 | 4.11
25045-J2A-J025-T3C4-001 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.65 | 4.13
25045-J2A-J025-T3C4-002 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J025-T3C4-003 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J025-T3C4-004 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.97
25045-J2A-J025-T3C5-001 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.79 | 4.47
25045-J2A-J025-T3C5-002 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J025-T3C5-003 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J025-T3C5-004 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J025-T3C5-005 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J2A-J025-T5AC4-001 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J2A-J025-T5C2A-001 | J2A | J025 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.92
25045-J2A-J025-T7C2-001 | J2A | J025 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2A-J026-T2C1-001 | J2A | J026 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2A-J026-T1C1-002 | J2A | J026 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J2A-J026-T1C1-001 | J2A | J026 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.92
25045-J2A-J026-T3C2-001 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.93
25045-J2A-J026-T3C5-001 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.95
25045-J2A-J026-T3C5-005 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.74
25045-J2A-J026-T3C5-006 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.79 | 4.47
25045-J2A-J026-T3C5-007 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J026-T3C5-008 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J026-T3C5-009 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.31
25045-J2A-J026-T5AC4-001 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.04
25045-J2A-J026-T5C2A-001 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.09
25045-J2A-J026-T7C2-001 | J2A | J026 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J2A-J026-T3C5-002 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J2A-J026-T3C5-003 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J2A-J026-T3C5-004 | J2A | J026 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J2A-J027-T1C1-002 | J2A | J027 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J2A-J027-T1C1-003 | J2A | J027 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.87 | 2.18
25045-J2A-J027-T2C1-002 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.16
25045-J2A-J027-T2C1-003 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.14 | 2.84
25045-J2A-J027-T2C1-004 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.18 | 2.96
25045-J2A-J027-T2C5-001 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.30 | 3.25
25045-J2A-J027-T2C5-002 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.33 | 3.33
25045-J2A-J027-T2C9-001 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J2A-J027-T3C5-001 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.74
25045-J2A-J027-T3C5-002 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J2A-J027-T3C5-003 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J2A-J027-T3C5-004 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J2A-J027-T3C5-005 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.95
25045-J2A-J027-T5C2A-001 | J2A | J027 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.09
25045-J2A-J027-T7C2-001 | J2A | J027 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.33
25045-J2A-J027-T1C1-001 | J2A | J027 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.45 | 1.13
25045-J2A-J027-T2C10-001 | J2A | J027 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.80 | 4.50
25045-J2B-J077-T4C1-001 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.58
25045-J2B-J077-T1C1-001 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J2B-J077-T1C1-002 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J2B-J077-T1C1-003 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J2B-J077-T1C1-004 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J2B-J077-T1C1-005 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-J2B-J077-T1C1-006 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-J2B-J077-T1C1-007 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-J2B-J077-T1C1-008 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-J2B-J077-T2C1-001 | J2B | J077 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.04 | 2.60
25045-J2B-J077-T2C1-002 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.84 | 2.09
25045-J2B-J077-T2C5-001 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.29 | 3.23
25045-J2B-J077-T2C9-001 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.95 | 4.88
25045-J2B-J077-T2C9-002 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.10
25045-J2B-J077-T2C9-003 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.03 | 5.06
25045-J2B-J077-T3C4-001 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-J2B-J077-T3C4-002 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.44
25045-J2B-J077-T3C4-003 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J077-T3C4-004 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J077-T3C4-005 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J077-T3C4-006 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J077-T3C4-007 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.44 | 3.60
25045-J2B-J077-T5AC1-001 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.33 | 0.82
25045-J2B-J077-T5C1-001 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J2B-J077-T6C1-001 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.11
25045-J2B-J077-T6C1-002 | J2B | J077 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.15
25045-J2B-J077-T7C1-001 | J2B | J077 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | -
25045-J2B-J078-T3C4-006 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.44
25045-J2B-J078-T3C4-002 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J078-T3C4-003 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J078-T3C4-004 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J078-T3C4-005 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.31
25045-J2B-J078-T1C1-001 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.45
25045-J2B-J078-T1C1-002 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.45
25045-J2B-J078-T1C1-003 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-004 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-005 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-006 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-007 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-008 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-009 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-010 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-011 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T1C1-012 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T2C1-001 | J2B | J078 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.80 | 1.99
25045-J2B-J078-T3C1-001 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J2B-J078-T3C1-002 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J2B-J078-T3C1-003 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J2B-J078-T3C1-004 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.03
25045-J2B-J078-T3C4-001 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.44 | 3.61
25045-J2B-J078-T3C4-007 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.57
25045-J2B-J078-T3C4-008 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.01
25045-J2B-J078-T4C3-001 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.78 | 6.96
25045-J2B-J078-T5C1-001 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.40 | 1.00
25045-J2B-J078-T5C1A-001 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.38 | 0.96
25045-J2B-J078-T6C1-001 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.40 | 0.99
25045-J2B-J078-T6C1-002 | J2B | J078 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2B-J078-T7C1-001 | J2B | J078 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | -
25045-J2B-J079-T1C1-003 | J2B | J079 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-J2B-J079-T1C1-004 | J2B | J079 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-J2B-J079-T1C2-001 | J2B | J079 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.04
25045-J2B-J079-T1C2-002 | J2B | J079 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.04
25045-J2B-J079-T2C10-001 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.21 | 5.53
25045-J2B-J079-T2C10-002 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.41 | 6.03
25045-J2B-J079-T2C10-003 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.37
25045-J2B-J079-T2C1-001 | J2B | J079 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.96 | 2.41
25045-J2B-J079-T2C5-001 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.73 | 4.32
25045-J2B-J079-T2C5-002 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.71 | 4.27
25045-J2B-J079-T3C1-001 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.25 | 3.12
25045-J2B-J079-T3C1-002 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.91
25045-J2B-J079-T3C1-003 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.91
25045-J2B-J079-T3C1-004 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.57 | 3.91
25045-J2B-J079-T3C4-005 | J2B | J079 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.01
25045-J2B-J079-T4C1-001 | J2B | J079 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.23 | 5.59
25045-J2B-J079-T5AC1-001 | J2B | J079 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45 | 1.13
25045-J2B-J079-T5AC1-002 | J2B | J079 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45 | 1.13
25045-J2B-J079-T5C1A-001 | J2B | J079 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36 | 0.91
25045-J2B-J079-T6C1-001 | J2B | J079 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.50 | 1.25
25045-J2B-J079-T6C1-002 | J2B | J079 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.50 | 1.25
25045-J2B-J079-T7C1-001 | J2B | J079 |  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.48 | 1.20
25045-J2B-J080-T6C1-001 | J2B | J080 | EXT | BW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.80 | 2.00
25045-J2B-J080-T1C1-001 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J2B-J080-T1C1-002 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J2B-J080-T1C1-003 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J2B-J080-T1C1-004 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.14
25045-J2B-J080-T1C1-005 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.14
25045-J2B-J080-T1C1-006 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.14
25045-J2B-J080-T1C1-007 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.64 | 1.60
25045-J2B-J080-T1C2-001 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.64 | 1.60
25045-J2B-J080-T1C2-002 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.64 | 1.60
25045-J2B-J080-T1C2-003 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.70
25045-J2B-J080-T1C2-004 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.70
25045-J2B-J080-T1C2-005 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.66 | 1.65
25045-J2B-J080-T2C10-001 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.05 | 5.12
25045-J2B-J080-T2C10-002 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 5.68
25045-J2B-J080-T2C1-001 | J2B | J080 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.81 | 2.02
25045-J2B-J080-T2C6-001 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.76 | 4.41
25045-J2B-J080-T2C6-002 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.85 | 4.62
25045-J2B-J080-T3C1-001 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.64 | 4.10
25045-J2B-J080-T3C1-002 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.64 | 4.10
25045-J2B-J080-T3C1-003 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.64 | 4.10
25045-J2B-J080-T3C1-004 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.30 | 3.25
25045-J2B-J080-T3C4-001 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.06 | 5.15
25045-J2B-J080-T4C3-001 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.03 | 7.57
25045-J2B-J080-T5AC4-001 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.01 | 2.54
25045-J2B-J080-T5AC4-002 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.01 | 2.54
25045-J2B-J080-T5C1A-001 | J2B | J080 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.38 | 0.94
25045-J2B-J080-T7C1-001 | J2B | J080 |  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.50 | 1.25
25045-J2B-J081-T6C1-002 | J2B | J081 | EXT | BW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.84 | 2.10
25045-J2B-J081-T6C1-001 | J2B | J081 | EXT | BW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.85 | 2.11
25045-J2B-J081-T1C1-001 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.44
25045-J2B-J081-T1C1-002 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.44
25045-J2B-J081-T1C1-003 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.44
25045-J2B-J081-T1C1-004 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.44
25045-J2B-J081-T1C1-005 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.10
25045-J2B-J081-T1C1-006 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.10
25045-J2B-J081-T1C1-007 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.46
25045-J2B-J081-T2C1-001 | J2B | J081 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.82 | 2.05
25045-J2B-J081-T3C3-001 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.00 | 5.01
25045-J2B-J081-T3C3-002 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.00 | 5.01
25045-J2B-J081-T3C3-003 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.00 | 5.01
25045-J2B-J081-T3C3-004 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.67 | 4.17
25045-J2B-J081-T3C4-001 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.67 | 4.18
25045-J2B-J081-T3C4-002 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.01 | 5.02
25045-J2B-J081-T3C4-003 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.01 | 5.02
25045-J2B-J081-T3C4-004 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.01 | 5.02
25045-J2B-J081-T3C4-005 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.01 | 5.02
25045-J2B-J081-T3C4-006 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.18 | 5.45
25045-J2B-J081-T3C6-001 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 | 6.68
25045-J2B-J081-T4C2-001 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 | 6.60
25045-J2B-J081-T5C1A-001 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.38 | 0.94
25045-J2B-J081-T5C3A-001 | J2B | J081 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 | 1.24
25045-J2B-J081-T7C1-001 | J2B | J081 |  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.54 | 1.36
25045-J2B-J081-T7C1-002 | J2B | J081 |  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.29 | 0.73
25045-J2B-J082-T6C1-001 | J2B | J082 | EXT | BW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.49 | 1.24
25045-J2B-J082-T1C1-001 | J2B | J082 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-J2B-J082-T1C1-002 | J2B | J082 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.12
25045-J2B-J082-T1C1-003 | J2B | J082 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.12
25045-J2B-J082-T1C1-004 | J2B | J082 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J2B-J082-T2C1-001 | J2B | J082 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J2B-J082-T2C3-001 | J2B | J082 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J2B-J082-T3C3-001 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.19 | 2.99
25045-J2B-J082-T3C3-002 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 | 4.03
25045-J2B-J082-T3C3-003 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.97 | 4.92
25045-J2B-J082-T3C3-004 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.97 | 4.92
25045-J2B-J082-T3C5-001 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.97 | 4.92
25045-J2B-J082-T3C5-002 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.26 | 5.64
25045-J2B-J082-T3C5-003 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.26 | 5.64
25045-J2B-J082-T3C5-004 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.26 | 5.64
25045-J2B-J082-T3C5-005 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.26 | 5.64
25045-J2B-J082-T3C5-006 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.26 | 5.64
25045-J2B-J082-T3C6-001 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.92 | 4.80
25045-J2B-J082-T4C2-001 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 | 6.68
25045-J2B-J082-T5C2A-001 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.84 | 7.11
25045-J2B-J082-T5C3A-001 | J2B | J082 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 1.08
25045-J2B-J082-T7C1-001 | J2B | J082 |  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.86 | 2.16
25045-J2B-J082-T7C1-002 | J2B | J082 |  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.30 | 0.75
25045-J2B-J083-T1C1-001 | J2B | J083 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.36
25045-J2B-J083-T1C1-002 | J2B | J083 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.12
25045-J2B-J083-T1C1-003 | J2B | J083 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.12
25045-J2B-J083-T1C1-004 | J2B | J083 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.12
25045-J2B-J083-T2C1-001 | J2B | J083 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.85 | 2.12
25045-J2B-J083-T2C1-002 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.06 | 2.66
25045-J2B-J083-T2C1-003 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.18 | 2.95
25045-J2B-J083-T2C5-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.63 | 4.07
25045-J2B-J083-T2C5-002 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.29 | 3.23
25045-J2B-J083-T2C5-003 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.28 | 3.21
25045-J2B-J083-T2C9-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.83 | 4.58
25045-J2B-J083-T3C2-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.36 | 3.41
25045-J2B-J083-T3C2-002 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.72 | 4.30
25045-J2B-J083-T3C2-003 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.72 | 4.30
25045-J2B-J083-T3C2-004 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.72 | 4.30
25045-J2B-J083-T3C5-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.38 | 5.95
25045-J2B-J083-T4C4-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.11 | 7.77
25045-J2B-J083-T5AC4-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 2.48
25045-J2B-J083-T5C2A-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 1.08
25045-J2B-J083-T6C1-001 | J2B | J083 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.48 | 1.20
25045-J2B-J083-T7C1-001 | J2B | J083 |  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53 | 1.32
25045-J2B-J084-T1C1-001 | J2B | J084 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.38
25045-J2B-J084-T1C1-002 | J2B | J084 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.06 | 2.65
25045-J2B-J084-T1C1-003 | J2B | J084 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.06 | 2.65
25045-J2B-J084-T2C1-001 | J2B | J084 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.83 | 2.09
25045-J2B-J084-T2C1-002 | J2B | J084 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.17 | 2.93
25045-J2B-J084-T2C1-003 | J2B | J084 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.30 | 3.26
25045-J2B-J084-T2C5-001 | J2B | J084 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.66 | 4.15
25045-J2B-J084-T2C5-002 | J2B | J084 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.42 | 3.55
25045-J2B-J084-T2C5-003 | J2B | J084 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.37 | 3.43
25045-J2B-J084-T2C9-001 | J2B | J084 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.96 | 4.90
25045-J2B-J084-T3C5-001 | J2B | J084 |  | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.26 | 5.65
25045-J2B-J084-T3C5-002 | J2B | J084 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.57
25045-J2B-J084-T3C5-003 | J2B | J084 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.57
25045-J2B-J084-T3C5-004 | J2B | J084 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.57
25045-J2B-J084-T3C5-005 | J2B | J084 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.67
25045-J2B-J084-T5C2A-001 | J2B | J084 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.80
25045-J2B-J084-T7C1-001 | J2B | J084 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J2B-J085-T1C1-001 | J2B | J085 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.35
25045-J2B-J085-T1C1-002 | J2B | J085 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.21
25045-J2B-J085-T1C1-003 | J2B | J085 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.56
25045-J2B-J085-T2C5-001 | J2B | J085 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.25 | 3.13
25045-J2B-J085-T3C2-001 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.70 | 4.24
25045-J2B-J085-T3C5-001 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.95
25045-J2B-J085-T3C5-002 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.28 | 5.69
25045-J2B-J085-T3C5-003 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.28 | 5.69
25045-J2B-J085-T3C5-004 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.28 | 5.69
25045-J2B-J085-T3C5-005 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3.88 | 9.69
25045-J2B-J085-T3C5-006 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J2B-J085-T3C5-007 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.57
25045-J2B-J085-T3C5-008 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.57
25045-J2B-J085-T3C5-009 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.23 | 5.57
25045-J2B-J085-T5C2A-001 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.10
25045-J2B-J085-T7C1-001 | J2B | J085 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.34
25045-J2B-J086-T1C1-001 | J2B | J086 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.67
25045-J2B-J086-T1C1-002 | J2B | J086 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.67 | 1.68
25045-J2B-J086-T1C2-001 | J2B | J086 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.67
25045-J2B-J086-T2C10-001 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.30 | 5.74
25045-J2B-J086-T2C10-002 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.10 | 5.25
25045-J2B-J086-T2C2-001 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.07 | 2.66
25045-J2B-J086-T2C5-001 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.68 | 4.19
25045-J2B-J086-T2C5-002 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.76 | 4.40
25045-J2B-J086-T2C5-003 | J2B | J086 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.47 | 3.66
25045-J2B-J086-T3C5-001 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.94 | 4.85
25045-J2B-J086-T3C5-002 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.28 | 5.69
25045-J2B-J086-T3C5-003 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.28 | 5.69
25045-J2B-J086-T3C5-004 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.28 | 5.69
25045-J2B-J086-T3C5-005 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.38 | 5.95
25045-J2B-J086-T5C2A-001 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.44 | 1.10
25045-J2B-J086-T7C1-001 | J2B | J086 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.34
25045-J2C-J070-T1C1-001 | J2C | J070 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.45
25045-J2C-J070-T1C1-002 | J2C | J070 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.45
25045-J2C-J070-T1C1-003 | J2C | J070 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.45
25045-J2C-J070-T2C6-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J2C-J070-T3C1-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J070-T3C1-002 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J070-T3C1-003 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J070-T3C4-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J2C-J070-T6C1-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J2C-J070-T2C1-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.05
25045-J2C-J070-T2C1-002 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.10 | 2.75
25045-J2C-J070-T2C1-003 | J2C | J070 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2C-J070-T2C5-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.25 | 3.13
25045-J2C-J070-T2C5-002 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.29 | 3.23
25045-J2C-J070-T2C9-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J2C-J070-T3C1-004 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.03
25045-J2C-J070-T4C1-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.14 | 5.35
25045-J2C-J070-T5AC4-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.00 | 2.50
25045-J2C-J070-T5C1A-001 | J2C | J070 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.33 | 0.83
25045-J2C-J070-T7C1-001 | J2C | J070 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J2C-J071-T1C1-002 | J2C | J071 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J2C-J071-T1C1-003 | J2C | J071 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J2C-J071-T3C1-002 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J071-T3C1-003 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J071-T3C1-004 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J071-T3C1-005 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J071-T2C1-001 | J2C | J071 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2C-J071-T1C1-001 | J2C | J071 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-J2C-J071-T3C1-001 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.01
25045-J2C-J071-T3C4-001 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J2C-J071-T3C4-002 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J2C-J071-T3C4-003 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J2C-J071-T3C4-004 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J2C-J071-T3C4-005 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.03
25045-J2C-J071-T3C4-006 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.72 | 4.30
25045-J2C-J071-T5C1A-001 | J2C | J071 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.32 | 0.80
25045-J2C-J071-T7C1-001 | J2C | J071 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.42 | 1.05
25045-J2C-J072-T1C1-002 | J2C | J072 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J2C-J072-T1C1-003 | J2C | J072 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.88 | 2.20
25045-J2C-J072-T3C1-002 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J2C-J072-T3C1-003 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J072-T3C1-004 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J072-T3C1-005 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J072-T3C4-002 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J2C-J072-T3C4-003 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J2C-J072-T3C4-004 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.73
25045-J2C-J072-T3C4-005 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.03
25045-J2C-J072-T3C4-006 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J2C-J072-T1C1-001 | J2C | J072 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-J2C-J072-T2C1-001 | J2C | J072 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2C-J072-T3C1-006 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.01
25045-J2C-J072-T3C4-001 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.71 | 4.28
25045-J2C-J072-T5C1A-001 | J2C | J072 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.90
25045-J2C-J072-T7C1-001 | J2C | J072 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J2C-J073-T1C1-001 | J2C | J073 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J2C-J073-T1C1-002 | J2C | J073 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-J2C-J073-T1C1-003 | J2C | J073 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.03 | 2.58
25045-J2C-J073-T2C5-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.32 | 3.30
25045-J2C-J073-T2C5-003 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.08
25045-J2C-J073-T3C1-002 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J073-T3C1-003 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J073-T3C1-004 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J073-T5AC4-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.06 | 2.65
25045-J2C-J073-T6C1-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J2C-J073-T2C1-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.26 | 3.15
25045-J2C-J073-T2C1-002 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.13 | 2.83
25045-J2C-J073-T2C1-003 | J2C | J073 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J2C-J073-T2C5-002 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.38 | 3.45
25045-J2C-J073-T2C9-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.90 | 4.75
25045-J2C-J073-T3C1-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.03
25045-J2C-J073-T3C4-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J2C-J073-T4C1-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.19 | 5.48
25045-J2C-J073-T5C1A-001 | J2C | J073 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.90
25045-J2C-J073-T7C1-001 | J2C | J073 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J2C-J074-T1C1-001 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J2C-J074-T1C1-002 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J2C-J074-T1C1-003 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J074-T1C1-004 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J074-T1C1-005 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J074-T1C1-006 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J074-T1C1-007 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J074-T2C1-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.69 | 1.73
25045-J2C-J074-T2C9-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.99 | 4.98
25045-J2C-J074-T2C9-002 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.04 | 5.10
25045-J2C-J074-T2C9-003 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.03 | 5.08
25045-J2C-J074-T3C4-002 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J074-T3C4-003 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J074-T3C4-004 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J074-T3C4-005 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J074-T3C4-006 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J074-T6C1-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J2C-J074-T6C1-002 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J2C-J074-T2C1-002 | J2C | J074 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.04 | 2.60
25045-J2C-J074-T2C5-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.25 | 3.13
25045-J2C-J074-T3C4-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-J2C-J074-T4C1-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.29 | 5.73
25045-J2C-J074-T5AC1-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.33 | 0.83
25045-J2C-J074-T5C1-001 | J2C | J074 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J074-T7C1-001 | J2C | J074 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.50 | 1.25
25045-J2C-J075-T1C1-001 | J2C | J075 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J075-T1C1-002 | J2C | J075 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J075-T1C1-003 | J2C | J075 | EXT | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J075-T1C1-004 | J2C | J075 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J2C-J075-T1C1-005 | J2C | J075 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J2C-J075-T3C1-001 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J075-T3C1-002 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J075-T3C1-003 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J075-T3C1-004 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.03
25045-J2C-J075-T3C4-001 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J075-T3C4-002 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J075-T3C4-003 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J075-T3C4-004 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J075-T3C4-005 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.82 | 4.55
25045-J2C-J075-T6C1-001 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J2C-J075-T6C1-002 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J2C-J075-T2C1-001 | J2C | J075 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J2C-J075-T3C4-006 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.87 | 4.68
25045-J2C-J075-T3C4-007 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J2C-J075-T4C1-001 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.33
25045-J2C-J075-T5C1-001 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.41 | 1.03
25045-J2C-J075-T5C1A-001 | J2C | J075 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J2C-J075-T7C1-001 | J2C | J075 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J2C-J076-T1C1-001 | J2C | J076 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.43
25045-J2C-J076-T1C1-002 | J2C | J076 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.11 | 2.78
25045-J2C-J076-T1C2-001 | J2C | J076 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.55 | 3.88
25045-J2C-J076-T2C5-002 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.76 | 4.40
25045-J2C-J076-T2C10-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.83 | 4.58
25045-J2C-J076-T2C10-002 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.35 | 5.88
25045-J2C-J076-T2C10-003 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.15 | 5.38
25045-J2C-J076-T3C1-002 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J076-T3C1-003 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J076-T3C1-004 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J2C-J076-T3C4-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J2C-J076-T5AC4-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.98 | 2.45
25045-J2C-J076-T6C1-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.48 | 1.20
25045-J2C-J076-T2C1-001 | J2C | J076 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.28
25045-J2C-J076-T2C5-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.68 | 4.20
25045-J2C-J076-T3C1-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.03
25045-J2C-J076-T4C1-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.13 | 5.32
25045-J2C-J076-T5C1A-001 | J2C | J076 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.37 | 0.93
25045-J2C-J076-T7C1-001 | J2C | J076 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J3C-J059-T1C1-001 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.71
25045-J3C-J059-T1C1-002 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.71
25045-J3C-J059-T1C1-003 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.40
25045-J3C-J059-T1C1-004 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.56 | 1.40
25045-J3C-J059-T1C2-001 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.71 | 1.78
25045-J3C-J059-T1C2-002 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.65 | 1.62
25045-J3C-J059-T1C2-003 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.65 | 1.62
25045-J3C-J059-T1C2-004 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.65 | 1.62
25045-J3C-J059-T1C2-005 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.58 | 1.46
25045-J3C-J059-T1C3-001 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.80 | 2.00
25045-J3C-J059-T1C3-002 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.80 | 2.00
25045-J3C-J059-T2C10-001 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.33 | 5.84
25045-J3C-J059-T2C10-002 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.49 | 6.23
25045-J3C-J059-T2C1-001 | J3C | J059 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3C-J059-T2C6-001 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.85 | 4.63
25045-J3C-J059-T2C6-002 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.42
25045-J3C-J059-T3C4-001 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.93 | 4.83
25045-J3C-J059-T3C4-002 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.39
25045-J3C-J059-T3C4-003 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.39
25045-J3C-J059-T3C4-004 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.39
25045-J3C-J059-T3C4-005 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.48 | 3.70
25045-J3C-J059-T5AC1-001 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.71
25045-J3C-J059-T5AC1-002 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.68 | 1.71
25045-J3C-J059-T5AC3-001 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J3C-J059-T5C1A-001 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-J3C-J059-T6C1-001 | J3C | J059 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.91 | 2.26
25045-J3C-J059-T7C1-001 | J3C | J059 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-J3C-J060-T3C4-002 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.39
25045-J3C-J060-T3C4-003 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.39
25045-J3C-J060-T3C4-004 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.75 | 4.39
25045-J3C-J060-T7C1-001 | J3C | J060 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-J3C-J060-T1C1-001 | J3C | J060 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.13 | 2.83
25045-J3C-J060-T1C1-002 | J3C | J060 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3C-J060-T2C1-001 | J3C | J060 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3C-J060-T3C4-001 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.48 | 3.70
25045-J3C-J060-T3C4-005 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-J3C-J060-T3C4-006 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J060-T3C4-007 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J060-T3C4-008 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J060-T3C4-009 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J060-T3C4-010 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J060-T5C1A-001 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-J3C-J060-T6C1-001 | J3C | J060 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J3C-J061-T7C1-001 | J3C | J061 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-J3C-J061-T1C1-001 | J3C | J061 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.13 | 2.83
25045-J3C-J061-T1C1-002 | J3C | J061 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3C-J061-T3C4-005 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-J3C-J061-T3C4-006 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J061-T3C4-002 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J061-T3C4-003 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J061-T3C4-004 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J061-T3C4-007 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J061-T3C4-008 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J061-T3C4-009 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J061-T3C4-010 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J061-T6C1-001 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J3C-J061-T2C1-001 | J3C | J061 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3C-J061-T3C4-001 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J061-T5C1A-001 | J3C | J061 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-J3C-J062-T7C1-001 | J3C | J062 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.46 | 1.16
25045-J3C-J062-T1C1-001 | J3C | J062 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.13 | 2.83
25045-J3C-J062-T1C1-002 | J3C | J062 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3C-J062-T2C1-001 | J3C | J062 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3C-J062-T3C4-002 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J062-T3C4-003 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J062-T3C4-004 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J062-T3C4-001 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J062-T5C1A-001 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-J3C-J062-T3C4-005 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.70 | 4.25
25045-J3C-J062-T3C4-006 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J062-T3C4-007 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J062-T3C4-008 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J062-T3C4-009 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J062-T3C4-010 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J3C-J062-T5AC4-001 | J3C | J062 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J3C-J063-T1C1-001 | J3C | J063 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.13 | 2.83
25045-J3C-J063-T1C1-002 | J3C | J063 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3C-J063-T3C4-006 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J063-T3C4-007 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J063-T3C4-008 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J063-T3C4-009 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J063-T3C4-002 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J063-T3C4-003 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J063-T3C4-004 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J063-T2C1-001 | J3C | J063 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3C-J063-T3C1-001 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.48 | 3.70
25045-J3C-J063-T3C4-001 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J3C-J063-T3C4-005 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.97 | 4.93
25045-J3C-J063-T5AC4-001 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.43 | 1.07
25045-J3C-J063-T5C1A-001 | J3C | J063 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-J3C-J063-T7C1-001 | J3C | J063 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J3C-J064-T3C4-002 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J064-T3C4-003 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J064-T3C4-004 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J064-T3C4-007 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J064-T3C4-008 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J064-T3C4-009 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J064-T3C4-010 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J064-T3C4-001 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J064-T1C1-001 | J3C | J064 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.44
25045-J3C-J064-T1C1-002 | J3C | J064 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.62
25045-J3C-J064-T2C1-001 | J3C | J064 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J3C-J064-T3C4-005 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J064-T3C4-006 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.96 | 4.90
25045-J3C-J064-T5C1A-001 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-J3C-J064-T6C1-001 | J3C | J064 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J3C-J064-T7C1-001 | J3C | J064 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J3C-J065-T3C4-002 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J065-T3C4-003 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J065-T3C4-004 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J065-T3C4-001 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J065-T1C1-001 | J3C | J065 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.44
25045-J3C-J065-T2C1-001 | J3C | J065 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J3C-J065-T3C4-005 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J065-T6C1-001 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J3C-J065-T1C1-002 | J3C | J065 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.05 | 2.62
25045-J3C-J065-T3C4-006 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.89 | 4.74
25045-J3C-J065-T3C4-007 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J065-T3C4-008 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J065-T3C4-009 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J065-T3C4-010 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.61 | 4.03
25045-J3C-J065-T5C1A-001 | J3C | J065 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-J3C-J065-T7C1-001 | J3C | J065 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-J3C-J066-T2C1-001 | J3C | J066 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J3C-J066-T3C4-002 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J066-T3C4-003 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J066-T3C4-004 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.78 | 4.46
25045-J3C-J066-T1C1-001 | J3C | J066 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.34
25045-J3C-J066-T1C1-002 | J3C | J066 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.94 | 2.34
25045-J3C-J066-T1C1-003 | J3C | J066 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J3C-J066-T1C1-004 | J3C | J066 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.30
25045-J3C-J066-T1C1-005 | J3C | J066 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.59 | 1.48
25045-J3C-J066-T3C4-001 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.51 | 3.78
25045-J3C-J066-T3C4-005 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J066-T3C4-006 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J066-T3C4-007 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-J3C-J066-T3C4-008 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-J3C-J066-T3C4-009 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-J3C-J066-T3C4-010 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J3C-J066-T5C1A-001 | J3C | J066 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.34 | 0.85
25045-J3C-J066-T7C1-001 | J3C | J066 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-J3C-J067-T2C1-001 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J3C-J067-T3C4-002 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-J3C-J067-T3C4-003 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-J3C-J067-T3C4-004 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.81 | 4.53
25045-J3C-J067-T1C1-001 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-002 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-003 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-004 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-005 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-006 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-007 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-008 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-009 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-010 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-011 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-012 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T1C1-013 | J3C | J067 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.22
25045-J3C-J067-T3C4-001 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.53 | 3.82
25045-J3C-J067-T3C4-005 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J067-T3C4-006 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J067-T3C4-007 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J067-T3C4-008 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J067-T3C4-009 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J067-T3C4-010 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J067-T3C4-011 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.60 | 4.00
25045-J3C-J067-T5C1-001 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.38 | 0.94
25045-J3C-J067-T5C1A-001 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0.89
25045-J3C-J067-T6C1-001 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J3C-J067-T6C1-002 | J3C | J067 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-J3C-J067-T7C1-001 | J3C | J067 |  | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J3C-J068-T5C1A-002 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-J3C-J068-T7C1-001 | J3C | J068 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J3C-J068-T3C4-007 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J068-T3C4-002 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J068-T3C4-003 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J068-T3C4-004 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J068-T3C4-005 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.44
25045-J3C-J068-T1C1-001 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-002 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-003 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-004 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-005 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-006 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-007 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-008 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T1C1-009 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.49 | 1.24
25045-J3C-J068-T2C1-001 | J3C | J068 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3C-J068-T3C1-001 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.54 | 3.86
25045-J3C-J068-T3C1-002 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J068-T3C1-003 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J068-T3C1-004 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J068-T3C1-005 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.02
25045-J3C-J068-T3C4-001 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.75
25045-J3C-J068-T3C4-006 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.78
25045-J3C-J068-T5C1-001 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0.38 | 0.94
25045-J3C-J068-T6C1-001 | J3C | J068 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.17
25045-J3C-J069-T2C1-001 | J3C | J069 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.29
25045-J3C-J069-T5C1A-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 | 0.88
25045-J3C-J069-T7C1-001 | J3C | J069 |  | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.52 | 1.29
25045-J3C-J069-T3C4-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.91 | 4.79
25045-J3C-J069-T3C1-002 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J069-T3C1-003 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J069-T3C1-004 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.50 | 3.74
25045-J3C-J069-T1C1-001 | J3C | J069 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J3C-J069-T1C1-002 | J3C | J069 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J3C-J069-T1C1-003 | J3C | J069 | EXT | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.97 | 2.42
25045-J3C-J069-T2C5-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.63 | 4.07
25045-J3C-J069-T2C5-002 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.86 | 4.65
25045-J3C-J069-T2C9-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.60 | 3.99
25045-J3C-J069-T2C9-002 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3C-J069-T2C9-003 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.00 | 5.00
25045-J3C-J069-T3C1-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.21 | 3.02
25045-J3C-J069-T4C1-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.14 | 5.35
25045-J3C-J069-T5AC4-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.95 | 2.37
25045-J3C-J069-T6C1-001 | J3C | J069 |  | BW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J3B-J041-T1C1-001 | J3B | J041 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.30
25045-J3B-J041-T1C1-002 | J3B | J041 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.30 | J041 | #NAME?
25045-J3B-J041-T1C1-003 | J3B | J041 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.92 | 2.30 | J042
25045-J3B-J041-T2C1-001 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.22 | 3.05 | J043
25045-J3B-J041-T2C1-002 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.10 | 2.75 | J044
25045-J3B-J041-T2C1-003 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.15 | 2.88 | J045
25045-J3B-J041-T2C1-004 | J3B | J041 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98 | J046
25045-J3B-J042-T2C1-001 | J3B | J042 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98 | J047
25045-J3B-J043-T2C1-001 | J3B | J043 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3B-J044-T2C1-001 | J3B | J044 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3B-J045-T2C1-001 | J3B | J045 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3B-J046-T2C1-001 | J3B | J046 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.79 | 1.98
25045-J3B-J041-T2C5-001 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.29 | 3.23
25045-J3B-J041-T2C5-002 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.34 | 3.35
25045-J3B-J041-T2C9-001 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84 | 4.60
25045-J3B-J041-T3C5-001 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | -
25045-J3B-J041-T3C5-002 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J041-T3C5-003 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J041-T3C5-004 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J041-T3C5-005 | J3B | J041 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.26 | 5.65
25045-J3B-J041-T5C2A-001 | J3B | J041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J041-T7C2-001 | J3B | J041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J042-T1C1-001 | J3B | J042 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.17 | 2.93
25045-J3B-J042-T1C1-002 | J3B | J042 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3B-J043-T1C1-002 | J3B | J043 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3B-J044-T1C1-002 | J3B | J044 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3B-J045-T1C1-002 | J3B | J045 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3B-J046-T1C1-002 | J3B | J046 | EXT |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.99 | 2.48
25045-J3B-J042-T3C5-001 | J3B | J042 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J042-T3C5-002 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J042-T3C5-003 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J042-T3C5-004 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J042-T3C5-005 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | -
25045-J3B-J042-T3C5-006 | J3B | J042 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J042-T3C5-007 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J042-T3C5-008 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J042-T3C5-009 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.12 | 5.30
25045-J3B-J042-T3C5-010 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.25 | 5.63
25045-J3B-J042-T5C2A-001 | J3B | J042 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J042-T6C1-001 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.47 | 1.18
25045-J3B-J042-T7C2-001 | J3B | J042 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.54 | 1.36
25045-J3B-J043-T1C1-001 | J3B | J043 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C4-001 | J3B | J043 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.58 | 3.95
25045-J3B-J043-T3C4-002 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C4-003 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C4-004 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C4-005 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C5-001 | J3B | J043 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.77 | 4.43
25045-J3B-J043-T3C5-002 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C5-003 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C5-004 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T3C5-005 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T5C1A-001 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T6C1-001 | J3B | J043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J043-T7C1-001 | J3B | J043 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.51 | 1.28
25045-J3B-J044-T1C1-001 | J3B | J044 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C1-001 | J3B | J044 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.60 | 4.00
25045-J3B-J044-T3C4-001 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-002 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-003 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-004 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-005 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-006 | J3B | J044 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-007 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-008 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T3C4-009 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T5AC4-001 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T5C1A-001 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J044-T7C1-001 | J3B | J044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T1C1-001 | J3B | J045 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C1-001 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-001 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-002 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-003 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-004 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-005 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-006 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-007 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-008 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T3C4-009 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T5AC4-001 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T5C1A-001 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J045-T7C1-001 | J3B | J045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T1C1-001 | J3B | J046 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C1-001 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-001 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-002 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-003 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-004 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-005 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-006 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-007 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-008 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T3C4-009 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T5AC4-001 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T5C1A-001 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J046-T7C1-001 | J3B | J046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C1-001 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C1-002 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C1-003 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C1-004 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C2-001 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C2-002 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C2-003 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C2-004 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C2-005 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C2-006 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C3-001 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C3-002 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C3-003 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T1C3-004 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T2C10-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T2C1-002 | J3B | J047 | EXT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T2C11-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T2C6-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T2C6-002 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T3C4-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T3C4-002 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T3C4-003 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T3C4-004 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T3C4-005 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T5AC1-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T5AC1-002 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T5C1A-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T6C1-001 | J3B | J047 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.89 | 2.23
25045-J3B-J047-T6C1A-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
25045-J3B-J047-T7C1-001 | J3B | J047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -

## Location_Summary
[12 empty] | Data date as of |  | 08-May-26
P25045 - ACRES BW Progress Status (Element pc wise)
Location | Zone | Villa | Reqd.Qty | Issued Qty | Cast Qty | Remain to Cast Qty | %Cast | Deliver Qty | Remain to Deliver Qty | %Del | Factory stock | Install Qty | Remain to Install | %Install | Remarks | Balance to issue
EXT | J1B | J123 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 7 | 0 | 100% | 0 | 7 | 0 | 100% |  | 0
EXT | J1B | J124 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 9 | 0 | 100% | 0 | 9 | 0 | 100% |  | 0
EXT | J1B | J125 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 0 | 8 | 0 | 100% |  | 0
EXT | J1B | J126 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1B | J127 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1B | J128 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1B | J129 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1B | J130 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1B | J131 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1B | J132 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0% |  | 0
EXT | J1B | J133 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | 6 | 0% | 6 | 0 | 6 | 0% |  | 0
EXT | J1A | J116 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 5 | 0% |  | 0
EXT | J1A | J117 | 13 | 13 | 12 | 1 | 92% | 0 | 13 | 0% | 12 | 0 | 13 | 0% |  | 0
EXT | J1A | J118 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 0 | 13 | 0% | 13 | 0 | 13 | 0% |  | 0
EXT | J1A | J119 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0% |  | 0
EXT | J1A | J120 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 5 | 0% | 2 | 0 | 5 | 0% |  | 0
EXT | J1A | J121 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1A | J122 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1D | J096 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0% |  | 0
EXT | J1D | J097 | 11 | 11 | 6 | 5 | 55% | 0 | 11 | 0% | 6 | 0 | 11 | 0% |  | 0
EXT | J1D | J098 | 13 | 13 | 2 | 11 | 15% | 0 | 13 | 0% | 2 | 0 | 13 | 0% |  | 0
EXT | J1D | J099 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0% | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 9 | 0% |  | 0
EXT | J1D | J100 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J087 | 6 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 6 | 0% | 3 | 0 | 6 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J088 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J089 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J090 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J091 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J092 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J093 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J094 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J1C | J095 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 5 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J001 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 5 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J002 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J003 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J004 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J005 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J021 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J022 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J023 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J025 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J026 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | J2A | J027 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A009 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A010 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A011 | 10 | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 10 | 0% | 2 | 0 | 10 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A012 | 8 | 8 | 2 | 6 | 25% | 0 | 8 | 0% | 2 | 0 | 8 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A013 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A014 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A015 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | A1B | A016 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A043 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A044 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0 | 8 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A045 | 16 | 16 | 2 | 14 | 13% | 0 | 16 | 0% | 2 | 0 | 16 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A046 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0% | 0 | 14 | 0% | 0 | 0 | 14 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A047 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A048 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A049 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A050 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A051 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A052 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A053 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A054 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A055 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A056 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0% |  | 0
EXT | A1D | A057 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |  | 0
DIVD | J1B | J123 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J124 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J125 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J126 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J127 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J128 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J129 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J130 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J131 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J132 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1B | J133 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1A | J116 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1A | J117 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1A | J118 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1A | J119 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1A | J120 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1A | J121 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1A | J122 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1D | J096 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1D | J097 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1D | J098 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1D | J099 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1D | J100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J087 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J088 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J089 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J090 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J091 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J092 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J093 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J094 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J1C | J095 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J001 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J002 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J003 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J004 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J005 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J021 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J022 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J023 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J026 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | J2A | J027 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A009 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A011 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A012 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A013 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A014 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1B | A016 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A043 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A044 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A045 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A046 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A047 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A048 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A049 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A051 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A052 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A053 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A054 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A055 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A056 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
DIVD | A1D | A057 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0

## Data
25045 - ACRESS VILLA BW
[12 empty] | Including Footing |  | 289.943
SR.NO | Project no | LOCATION | PRIORITY | SUB-PRIORITY | ELEMENT ID | Zone | Product | VILLA | Issued | DWG | WIDTH | HEIGHT | THICKNESS | VOL | REV | WT | DWG ISSUE DATE | DIST.NO | REV DATE | TYPE | FOOTING SIZE | FOOTING DISTANCE | CUTOUT/REMARKS | INUSLATED | DWG TYPE | DIST.NO2 | FileLink | Status | PLANNED DATE | CASTING DATE | BAY | PALLET
1 | 25045 | EXT | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T1C1-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 5570 | 1500 | 120 | 0.999 | 2 | 2.4975 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/885/1000/1800/1000/885/650 |  |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | #N/A
2 | 25045 | EXT | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T1C1-002 | J1A | BW | J116 | 1 | In same dwg | 5700 | 1500 | 120 | 1.01 | 2 | 2.525 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/950/1000/1800/1000/950/650 |  |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | #N/A
3 | 25045 | EXT | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T1C1-003 | J1A | BW | J116 | 1 | In same dwg | 5700 | 1500 | 120 | 1.01 | 2 | 2.525 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/950/1000/1800/1000/950/650 |  |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | #N/A
4 | 25045 | EXT | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T1C1-004 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 5707 | 1350 | 120 | 0.975 | 1 | 2.4375 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/953/1000/1800/1000/954/650 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
5 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T2C5-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 4350 | 3100 | 120 | 1.705 | 2 | 4.2625 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1445/1500/1425/800 | 4 RECESS |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | 46136
6 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T2C9-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 5140 | 3020 | 120 | 2.044 | 2 | 5.11 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/670/1000/1800/1000/670 | 2 RECESS |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | 46132
7 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T2C9-002 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 5590 | 2920 | 120 | 2.168 | 2 | 5.42 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/895/1000/1800/1000/895/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | 46130
8 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T5C2A-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 1780 | 1480 | 120 | 0.4 | 2 | 1 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 780/490/800/490/780 |  |  | SD |  |  |  | 46099
9 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C4-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 4620 | 3140 | 120 | 1.979 | 1 | 4.9475 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/410/1000/1800/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46109
10 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C5-003 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 5195 | 3210 | 120 | 2.32 | 2 | 5.8 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/140/1200/2500/1200/155/800 |  |  | SD |  |  |  | 46092
11 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T5C2A-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 1780 | 1480 | 120 | 0.4 | 1 | 1 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 780/490/800/490/780 |  |  | SD |  |  |  | 46105
12 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C4-006 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 4620 | 3140 | 120 | 1.979 | 2 | 4.9475 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/410/1000/1800/1000/410/800 |  |  | SD |  |  |  | 46097
13 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T4C4-001 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 4739 | 3530 | 300 | 3.439 | 2 | 8.5975 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*2400 | 800/1270/2400/1070/800 | 250mm Recess | YES | SD |  |  |  | 46118
14 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C5-006 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 4612 | 3530 | 120 | 2.329 | 1 | 5.8225 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
15 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C5-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 4612 | 3520 | 120 | 2.323 | 1 | 5.8075 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
16 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C5-002 | J1A | BW | J120 | 1 | In same dwg | 4612 | 3270 | 120 | 2.185 | 0 | 5.4625 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
17 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C5-003 | J1A | BW | J120 | 1 | In same dwg | 4612 | 3270 | 120 | 2.185 | 0 | 5.4625 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
18 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C5-004 | J1A | BW | J120 | 1 | In same dwg | 4612 | 3270 | 120 | 2.185 | 0 | 5.4625 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
19 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C5-005 | J1A | BW | J120 | 1 | In same dwg | 4612 | 3270 | 120 | 2.185 | 0 | 5.4625 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
20 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C5-006 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 4612 | 3271 | 120 | 1.849 | 1 | 4.6225 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/660/2400/1554/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46118
21 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-001 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 5160 | 3270 | 120 | 2.011 | 1 | 5.0275 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1860/2400/900/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46105
22 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-002 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 5160 | 3270 | 120 | 2.347 | 1 | 5.8675 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/480/1200/1800/1200/480/800 |  |  | SD |  |  |  | 46098
23 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-003 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 5160 | 3270 | 120 | 2.347 | 1 | 5.8675 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/480/1200/1800/1200/480/800 |  |  | SD |  |  |  | 46099
24 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-004 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 5185 | 3270 | 120 | 2.355 | 1 | 5.8875 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/135/1200/2500/1200/151/800 |  |  | SD |  |  |  | 46105
25 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-005 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 4612 | 3500 | 120 | 2.173 | 1 | 5.4325 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206 |  |  | SD |  |  |  | 46098
26 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-006 | J1A | BW | J121 | 1 | In same dwg | 4612 | 3250 | 120 | 2.173 | 1 | 5.4325 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206 |  |  | SD |  |  |  | 46099
27 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-007 | J1A | BW | J121 | 1 | In same dwg | 4612 | 3250 | 120 | 2.173 | 1 | 5.4325 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206 |  |  | SD |  |  |  | 46104
28 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-008 | J1A | BW | J121 | 1 | In same dwg | 4612 | 3250 | 120 | 2.173 | 1 | 5.4325 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206 |  |  | SD |  |  |  | 46105
29 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-009 | J1A | BW | J121 | 1 | In same dwg | 4612 | 3250 | 120 | 2.173 | 1 | 5.4325 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206 |  |  | SD |  |  |  | 46106
30 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T3C5-010 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 4612 | 3251 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/660/2400/1554/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46115
31 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T4C2-001 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 3825 | 3520 | 300 | 2.653 | 2 | 6.6325 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/1136/1500/1190/800 | 250mm Recess | YES | SD |  |  |  | 46119
32 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T5C2A-002 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 1780 | 1560 | 120 | 0.415 | 1 | 1.0375 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
33 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T3C5-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 5160 | 3250 | 120 | 1.998 | 1 | 4.995 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1860/2400/900/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46099
34 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T3C5-002 | J1A | BW | J122 | 1 | In same dwg | 5160 | 3250 | 120 | 2.335 | 1 | 5.8375 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/480/1200/1800/1200/480 |  |  | SD |  |  |  | 46109
35 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T3C5-003 | J1A | BW | J122 | 1 | In same dwg | 5160 | 3250 | 120 | 2.335 | 1 | 5.8375 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/480/1200/1800/1200/480 |  |  | SD |  |  |  | 46110
36 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T3C5-004 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 5185 | 3250 | 120 | 2.342 | 1 | 5.855 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/135/1200/2500/1200/151/800 |  |  | SD |  |  |  | 46095
37 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T4C2-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 3825 | 3500 | 300 | 2.621 | 1 | 6.5525 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/1140/1500/1185/800 | 250mm Recess | YES | SD |  |  |  | 46121
38 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T2C5-003 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 3849 | 3100 | 120 | 1.211 | 2 | 3.0275 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/760/1500/1589/800 | TRC-2000*1500 |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | 46128
39 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T5AC1-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 3460 | 1300 | 120 | 0.677 | 2 | 1.6925 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*800 | 570/60/800/1800/800 |  |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | 46132
40 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T5AC1-002 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 3460 | 1300 | 120 | 0.677 | 2 | 1.6925 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*800 | 570/60/800/1800/800 |  |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | 46133
41 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 2480 | 1435 | 120 | 0.466 | 1 | 1.165 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 735/740/1000/740/735 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
42 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-002 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 3000 | 1435 | 120 | 0.51 | 1 | 1.275 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 735/1000/1000/1000/735 |  |  | SD |  |  |  | 46109
43 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-003 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 3000 | 1435 | 120 | 0.51 | 1 | 1.275 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 735/1000/1000/1000/735 |  |  | SD |  |  |  | 46111
44 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-004 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 3000 | 1435 | 120 | 0.51 | 1 | 1.275 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 735/1000/1000/1000/735 |  |  | SD |  |  |  | 46112
45 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-005 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 3000 | 1435 | 120 | 0.51 | 1 | 1.275 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 735/1000/1000/1000/735 |  |  | SD |  |  |  | 46115
46 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-006 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 3000 | 1435 | 120 | 0.51 | 1 | 1.275 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 735/1000/1000/1000/735 |  |  | SD |  |  |  | 46116
47 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-007 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 3000 | 1510 | 120 | 0.521 | 1 | 1.3025 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46086
48 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-008 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 3000 | 1510 | 120 | 0.521 | 1 | 1.3025 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46088
49 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-009 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 3000 | 1510 | 120 | 0.521 | 1 | 1.3025 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46091
50 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-010 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 3000 | 1510 | 120 | 0.521 | 1 | 1.3025 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
51 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-011 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 3000 | 1510 | 120 | 0.521 | 1 | 1.3025 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46095
52 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T1C1-012 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 3130 | 1510 | 120 | 0.532 | 1 | 1.33 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1065/1000/1065/800 |  |  | SD |  |  |  | 46088
53 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C6-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 5015 | 3580 | 120 | 2.725 | 1 | 6.8125 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*1200 | 800/115/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46132
54 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C6-002 | J1A | BW | J119 | 1 | In same dwg | 4810 | 3580 | 120 | 2.656 | 1 | 6.64 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*1200 | 800/305/1200/1800/1200/305/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
55 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C6-003 | J1A | BW | J119 | 1 | In same dwg | 4810 | 3580 | 120 | 2.656 | 1 | 6.64 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*1200 | 800/305/1200/1800/1200/305/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
56 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C6-004 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 4820 | 3580 | 120 | 2.323 | 1 | 5.8075 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*2400 | 800/820/2400/1600/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46133
57 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T4C5-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 5035 | 3830 | 300 | 3.903 | 2 | 9.7575 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*2400 | 800/1318/2400/1317/800 | 250mm Recess | YES | SD |  |  |  | 46116
58 | 25045 | EXT | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T1C1-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 1 | 1.25 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*650 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
59 | 25045 | EXT | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T1C1-002 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 1 | 1.25 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*650 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
60 | 25045 | EXT | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T1C1-003 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 4600 | 1350 | 120 | 0.882 | 0 | 2.205 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/400/1000/1800/1000/400/650 |  |  | SD |  |  |  | 46098
61 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C6-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 5275 | 3580 | 120 | 2.475 | 1 | 6.1875 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*1200 | 800/1075/1200/1800/1200 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46133
62 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C6-002 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 5275 | 3580 | 120 | 2.811 | 0 | 7.0275 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*1200 | 800/537/1200/1800/1200/538/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
63 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C6-003 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 5275 | 3580 | 120 | 2.811 | 0 | 7.0275 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*1200 | 800/537/1200/1800/1200/538/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
64 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T3C6-004 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 5290 | 3580 | 120 | 2.816 | 1 | 7.04 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1250*1200 | 800/188/1200/2500/1200/202/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
65 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T4C2-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 3375 | 3830 | 300 | 2.612 | 2 | 6.53 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/985/1500/890/800 | 250mm Recess | YES | SD |  |  |  | 46122
66 | 25045 | EXT | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T1C1-001 | J1A | BW | J121 | 1 | In same dwg | 5622 | 1350 | 120 | 0.968 | 1 | 2.42 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/911/1000/1800/1000/911/650 |  |  | SD |  |  |  | 46090
67 | 25045 | EXT | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T1C1-002 | J1A | BW | J121 | 1 | In same dwg | 5622 | 1350 | 120 | 0.968 | 1 | 2.42 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/911/1000/1800/1000/911/650 |  |  | SD |  |  |  | 46092
68 | 25045 | EXT | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T1C1-001 | J1A | BW | J122 | 1 | In same dwg | 5623 | 1350 | 120 | 0.968 | 1 | 2.42 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/912/1000/1800/1000/912 |  |  | SD |  |  |  | 46093
69 | 25045 | EXT | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T1C1-002 | J1A | BW | J122 | 1 | In same dwg | 5623 | 1350 | 120 | 0.968 | 1 | 2.42 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/912/1000/1800/1000/912 |  |  | SD |  |  |  | 46095
70 | 25045 | EXT | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T1C1-003 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 5623 | 1350 | 120 | 0.968 | 1 | 2.42 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/912/1000/1800/1000/912/650 |  |  | SD |  |  |  | 46097
71 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T2C1-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 3420 | 2900 | 120 | 1.181 | 1 | 2.9525 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/950/1200/1270/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46123
72 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T2C1-002 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 3090 | 2900 | 120 | 1.062 | 1 | 2.655 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/700/1200/1190/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46125
73 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T2C5-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 4460 | 2900 | 120 | 1.262 | 1 | 3.155 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 550/1760/1500/1200/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46086
74 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T2C5-002 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 3590 | 2900 | 120 | 1.29 | 1 | 3.225 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/800/1500/1290/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46091
75 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T2C5-003 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 4155 | 2900 | 120 | 1.558 | 1 | 3.895 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1327/1500/1328/800 |  |  | SD |  |  |  | 46090
76 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T2C9-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 4920 | 2900 | 120 | 1.782 | 1 | 4.455 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/400/1000/1800/1000/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46098
77 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T5AC4-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 3083 | 1250 | 120 | 0.533 | 1 | 1.3325 | 2026-02-04 | DD-Z-J1A-004 | 2026-04-13 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 400/1049/1000/1049/400 |  |  | SD | DD-Z-J1A-014 |  |  | 46127
78 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T5AC4-002 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 3068 | 1250 | 120 | 0.53 | 1 | 1.325 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 400/1034/1000/1034/400 |  |  | SD |  |  |  | 46094
79 | 25045 | EXT | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T2C1-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 2200 | 3260 | 120 | 0.811 | 1 | 2.0275 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/401/1200/600/250 | R-1000*2280/1870 |  | SD |  |  |  | 46109
80 | 25045 | EXT | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T2C1-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 2600 | 2935 | 120 | 0.94 | 1 | 2.35 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 265/825/1200/575/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46098
81 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T5C1A-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 2140 | 950 | 120 | 0.354 | 1 | 0.885 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*700*1000 | 250/571/1000/569/250 |  |  | SD |  |  |  | 46137
82 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T6C1-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 2730 | 1000 | 120 | 0.456 | 2 | 1.14 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 360/1160/1000/620/250 |  |  | SD |  |  |  | 46091
83 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T5C1A-001 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 2140 | 950 | 120 | 0.359 | 1 | 0.8975 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/669/800/670/250 |  |  | SD |  |  |  | 46081
84 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T5C2A-001 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 1780 | 1610 | 120 | 0.425 | 1 | 1.0625 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46107
85 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T6C1-002 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 3330 | 1000 | 120 | 0.59 | 1 | 1.475 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/970/1000/1359/300 |  |  | SD |  |  |  | 46099
86 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T5C2A-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 1780 | 1610 | 120 | 0.425 | 1 | 1.0625 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
87 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T5C3A-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 1780 | 1875 | 120 | 0.522 | 1 | 1.305 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
88 | 25045 | EXT | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T1C1-004 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 5002 | 3320 | 120 | 1.009 | 0 | 2.5225 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/502/1000/2500/1000 | TLC-4607*1970 |  | SD |  |  |  | #N/A
89 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T5C2A-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 1780 | 1560 | 120 | 0.415 | 1 | 1.0375 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
90 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T5C3A-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 1780 | 1875 | 120 | 0.522 | 1 | 1.305 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
91 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T6C1-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 2840 | 1000 | 120 | 0.469 | 1 | 1.1725 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/1020/1000/820 |  |  | SD |  |  |  | 46095
92 | 25045 | EXT | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T1C1-003 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 5622 | 3300 | 120 | 1.08 | 2 | 2.7 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1122/1000/2500/1000 | TLC-5227*1950 |  | SD |  |  |  | 46099
93 | 25045 | EXT | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T2C1-001 | J1A | BW | J121 | 1 | In same dwg | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 1 | 2.2875 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46105
94 | 25045 | EXT | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T2C1-003 | J1A | BW | J122 | 1 | In same dwg | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 1 | 2.2875 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
95 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T5C2A-001 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 1780 | 1540 | 120 | 0.41 | 1 | 1.025 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
96 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T6C1-001 | J1A | BW | J121 | 1 |  | 2840 | 1000 | 120 | 0.469 | 1 | 1.1725 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/1020/1000/820 |  |  | SD |  |  |  | 46098
97 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T5C2A-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 1780 | 1540 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
98 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T6C1-001 | J1A | BW | J122 | 1 |  | 2850 | 1000 | 120 | 0.47 | 1 | 1.175 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/925/1000/925/300 |  |  | SD |  |  |  | 46088
99 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T7C2-001 | J1A | CF | J118 | 1 |  | 400 | 3230 | 350 | 0.557 | 1 | 1.3925 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46121
100 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T7C2-001 | J1A | CF | J119 | 1 |  | 150 | 3230 | 350 | 0.296 | 1 | 0.74 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46142
101 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T7C3-001 | J1A | CF | J119 | 1 |  | 400 | 3530 | 350 | 0.599 | 1 | 1.4975 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC - MEP RECESS 600 |  | SD |  |  |  | 46132
102 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T7C2-001 | J1A | CF | J120 | 1 |  | 150 | 3220 | 350 | 0.296 | 1 | 0.74 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46122
103 | 25045 |  | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T7C3-001 | J1A | CF | J120 | 1 |  | 400 | 3530 | 350 | 0.599 | 1 | 1.4975 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46111
104 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T7C2-001 | J1A | CF | J121 | 1 |  | 150 | 3200 | 350 | 0.295 | 2 | 0.7375 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 | 2026-03-30 | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46121
105 | 25045 |  | 1 | J1A6 | 25045-J1A-J121-T7C2-002 | J1A | CF | J121 | 1 |  | 400 | 3220 | 350 | 0.556 | 0 | 1.39 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46115
106 | 25045 |  | 1 | J1A7 | 25045-J1A-J122-T7C2-001 | J1A | CF | J122 | 1 |  | 400 | 3200 | 350 | 0.553 | 1 | 1.3825 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46119
107 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T2C5-002 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 4090 | 3100 | 120 | 1.595 | 2 | 3.9875 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J1A-013 |  |  | 46125
108 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T6C1-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 5540 | 1000 | 120 | 0.927 | 1 | 2.3175 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/870/1000/1800/1000/870/300 |  |  | SD |  |  |  | 46114
109 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T6C1-002 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 5525 | 1000 | 120 | 0.925 | 1 | 2.3125 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/863/1000/1800/1000/863/300 |  |  | SD |  |  |  | 46116
110 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T3C5-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 5195 | 3210 | 120 | 2.32 | 2 | 5.8 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/155/1200/2500/1200/140/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
111 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T3C5-002 | J1A | BW | J116 | 1 | In same dwg | 5180 | 3210 | 120 | 2.316 | 2 | 5.79 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/490/1200/1800/1200/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
112 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T3C5-003 | J1A | BW | J116 | 1 | In same dwg | 5180 | 3210 | 120 | 2.316 | 2 | 5.79 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/490/1200/1800/1200/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46094
113 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C5-001 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 5180 | 3210 | 120 | 2.316 | 1 | 5.79 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/490/1200/1800/1200/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46095
114 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C5-002 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 5180 | 3210 | 120 | 2.316 | 1 | 5.79 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/490/1200/1800/1200/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46097
115 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T3C5-004 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 5190 | 3210 | 120 | 1.982 | 2 | 4.955 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/560/2400/2230/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46112
116 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T4C2-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 3745 | 3460 | 300 | 2.581 | 3 | 6.4525 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/1250/1500/995/800 | 250mm Recess | YES | SD |  |  |  | 46123
117 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T6C1-001 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 3000 | 1000 | 120 | 0.48 | 1 | 1.2 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/1000/1000/1000/300 |  |  | SD |  |  |  | 46105
118 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T6C1-002 | J1A | BW | J116 | 1 |  | 4570 | 1000 | 120 | 0.841 | 2 | 2.1025 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*2000 | 300/1285/2000/1285/300 |  |  | SD |  |  |  | 46141
119 | 25045 |  | 1 | J1A1 | 25045-J1A-J116-T7C2-001 | J1A | CF | J116 | 1 |  | 400 | 3160 | 350 | 0.548 | 1 | 1.37 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46127
120 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C2-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 3500 | 3210 | 120 | 1.262 | 3 | 3.155 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1300*1500 | 800/1400/1500/600/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46136
121 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C4-002 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 2 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46099
122 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C4-003 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46104
123 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C4-004 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46105
124 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C4-005 | J1A | BW | J117 | 1 | In same dwg | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46106
125 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C4-002 | J1A | BW | J118 | 1 | In same dwg | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46105
126 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C4-003 | J1A | BW | J118 | 1 | In same dwg | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46106
127 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C4-004 | J1A | BW | J118 | 1 | In same dwg | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
128 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C4-005 | J1A | BW | J118 | 1 | In same dwg | 4610 | 2890 | 120 | 1.838 | 1 | 4.595 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
129 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T3C4-006 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 4610 | 2890 | 120 | 1.548 | 1 | 3.87 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/750/2000/1860/590 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46095
130 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T4C4-001 | J1A | BW | J117 | 1 |  | 5435 | 3460 | 300 | 3.614 | 3 | 9.035 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*2400 | 800/1418/2400/1618/800 | 250mm Recess | YES | SD |  |  |  | 46113
131 | 25045 |  | 1 | J1A2 | 25045-J1A-J117-T7C2-001 | J1A | CF | J117 | 1 |  | 400 | 3160 | 350 | 0.548 | 2 | 1.37 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46121
132 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C4-001 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 4610 | 2890 | 120 | 1.548 | 2 | 3.87 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 590/1860/2000/750/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46097
133 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C5-001 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 5015 | 3280 | 120 | 2.31 | 2 | 5.775 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/115/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46097
134 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C5-002 | J1A | BW | J118 | 1 | In same dwg | 4912 | 3280 | 120 | 2.28 | 2 | 5.7 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/356/1200/1800/1200/356/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
135 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C5-003 | J1A | BW | J118 | 1 | In same dwg | 4912 | 3280 | 120 | 2.28 | 2 | 5.7 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/356/1200/1800/1200/356/800 |  |  | SD |  |  |  | 46112
136 | 25045 |  | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T3C5-004 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 4912 | 3280 | 120 | 1.943 | 2 | 4.8575 | 2026-02-25 | DD-Z-J1A-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/800/2400/1712/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46114
137 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C5-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 4612 | 3280 | 120 | 1.854 | 1 | 4.635 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1552/2400/660/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46107
138 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C5-002 | J1A | BW | J119 | 1 | In same dwg | 4612 | 3280 | 120 | 2.19 | 2 | 5.475 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
139 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C5-003 | J1A | BW | J119 | 1 | In same dwg | 4612 | 3280 | 120 | 2.19 | 2 | 5.475 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
140 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C5-004 | J1A | BW | J119 | 1 | In same dwg | 4612 | 3280 | 120 | 2.19 | 2 | 5.475 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
141 | 25045 |  | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T3C5-005 | J1A | BW | J119 | 1 | In same dwg | 4612 | 3280 | 120 | 2.19 | 2 | 5.475 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/206/1200/1800/1200/206/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
142 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C1-004 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 2865 | 2930 | 120 | 0.826 | 1 | 2.065 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-14 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/470/1200/1195/430 | TRC-1870*1500 |  | SD | DD-Z-J1B-004 |  |  | 46077
143 | 25045 | EXT | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C5-001 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 4324 | 2850 | 120 | 1.2 | 0 | 3 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1412/1500/1412/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46076
144 | 25045 | EXT | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C5-002 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 3590 | 2850 | 120 | 1.017 | 0 | 2.5425 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1047/1500/1043/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46078
145 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C5-003 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 4350 | 3045 | 120 | 1.676 | 0 | 4.19 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1390/1500/1460/800 | 4-RECESS |  | SD |  |  |  | 46077
146 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C5-004 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 4090 | 3045 | 120 | 1.606 | 0 | 4.015 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1270/1500/1320/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46076
147 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C9-001 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 5140 | 3045 | 120 | 2.013 | 0 | 5.0325 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/650/1000/1800/1000/690 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46077
148 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C9-002 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 5590 | 2930 | 120 | 2.054 | 0 | 5.135 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/870/1000/1800/1000/920/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46074
149 | 25045 | EXT | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C9-003 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 5640 | 2850 | 120 | 2.01 | 0 | 5.025 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/920/1000/1800/1000/920/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46072
150 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T3C4-001 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 5015 | 3130 | 120 | 2.085 | 0 | 5.2125 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46070
151 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T3C4-002 | J1B | BW | J123 | 1 | In same dwg | 4350 | 3130 | 120 | 1.898 | 0 | 4.745 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/275/1000/1800/1000/275/800 |  |  | SD |  |  |  | 46074
152 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T3C4-003 | J1B | BW | J123 | 1 | In same dwg | 4350 | 3130 | 120 | 1.898 | 0 | 4.745 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/275/1000/1800/1000/275/800 |  |  | SD |  |  |  | 46076
153 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T3C4-004 | J1B | BW | J123 | 1 | In same dwg | 4350 | 3130 | 120 | 1.898 | 0 | 4.745 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/275/1000/1800/1000/275/800 |  |  | SD |  |  |  | 46077
154 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T3C4-005 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 4350 | 3130 | 120 | 1.561 | 2 | 3.9025 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-17 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/700/2000/1650/800 | TRC-1870*1500 |  | SD | DD-Z-J1B-004 |  |  | 46072
155 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T5AC1-001 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 3578 | 1310 | 120 | 0.689 | 1 | 1.7225 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-21 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 610/989/1600/989/610 |  |  | SD | DD-Z-J1B-006 |  |  | 46078
156 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T5AC1-002 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 3578 | 1310 | 120 | 0.689 | 0 | 1.7225 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*800 | 610/178/800/1800/800 |  |  | SD |  |  |  | 46079
157 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T5C1A-001 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 1635 | 875 | 120 | 0.3 | 0 | 0.75 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/490/800/345/250 |  |  | SD |  |  |  | 46079
158 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T7C1-001 | J1B | CF | J123 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.461 | 2 | 1.1525 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  | MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46080
159 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C2-001 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 2088 | 3180 | 120 | 1.015 | 0 | 2.5375 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/444/1200/444/1200 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46073
160 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C2-002 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 2040 | 3180 | 120 | 1.002 | 0 | 2.505 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/420/1200/420/800 |  |  | SD |  |  |  | 46076
161 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C2-003 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 2540 | 3180 | 120 | 1.146 | 0 | 2.865 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/670/1200/670/800 |  |  | SD |  |  |  | 46071
162 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C2-004 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 3040 | 3180 | 120 | 1.289 | 0 | 3.2225 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/920/1200/920/800 |  |  | SD |  |  |  | 46070
163 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C2-005 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 2040 | 3180 | 120 | 1.003 | 0 | 2.5075 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/420/1200/420/800 |  |  | SD |  |  |  | 46077
164 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C2-006 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 3090 | 3180 | 120 | 1.301 | 0 | 3.2525 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/945/1200/946/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46070
165 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-002 | J1B | BW | J124 | 1 | In same dwg | 4294 | 3110 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/247/1000/1800/1000/247/800 |  |  | SD |  |  |  | 46078
166 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-003 | J1B | BW | J124 | 1 | In same dwg | 4294 | 3110 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/247/1000/1800/1000/247/800 |  |  | SD |  |  |  | 46079
167 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-004 | J1B | BW | J124 | 1 | In same dwg | 4294 | 3110 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/247/1000/1800/1000/247/800 |  |  | SD |  |  |  | 46080
168 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-005 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 4295 | 3110 | 120 | 1.536 | 2 | 3.84 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-17 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/670/2000/1625/800 |  |  | SD | DD-Z-J1B-004 |  |  | 46077
169 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-006 | J1B | BW | J124 | 1 | In same dwg | 5122 | 3130 | 120 | 2.114 | 0 | 5.285 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/661/1000/1800/1000/661/800 |  |  | SD |  |  |  | 46076
170 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-007 | J1B | BW | J124 | 1 | In same dwg | 5122 | 3130 | 120 | 2.114 | 0 | 5.285 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/661/1000/1800/1000/661/800 |  |  | SD |  |  |  | 46078
171 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-008 | J1B | BW | J124 | 1 | In same dwg | 5122 | 3130 | 120 | 2.114 | 0 | 5.285 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/661/1000/1800/1000/661/800 |  |  | SD |  |  |  | 46079
172 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-009 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 5122 | 3130 | 120 | 1.779 | 1 | 4.4475 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-17 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/2072/2000/1050/800 | TLC-1870*1500 |  | SD | DD-Z-J1B-004 |  |  | 46079
173 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T6C1-001 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 1343 | 1000 | 120 | 0.239 | 0 | 0.5975 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*700*700 | 300/322/700/3321/300 |  |  | SD |  |  |  | 46081
174 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T8C1-001 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 5122 | 3265 | 120 | 2.396 | 1 | 5.99 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-25 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*3500 | 800/809/3500/813/800 |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46081
175 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C2-006 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 3340 | 3160 | 120 | 1.365 | 1 | 3.4125 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-14 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1070/1200/1070/800 | 2 RECESS |  | SD | DD-Z-J1B-002 |  |  | 46090
176 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C4-001 | J1B | BW | J125 | 1 | In same dwg | 5076 | 3110 | 120 | 2.089 | 0 | 5.2225 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/638/1000/1800/1000/638/800 |  |  | SD |  |  |  | 46070
177 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C4-002 | J1B | BW | J125 | 1 | In same dwg | 5076 | 3110 | 120 | 2.089 | 0 | 5.2225 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/638/1000/1800/1000/638/800 |  |  | SD |  |  |  | 46071
178 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C4-003 | J1B | BW | J125 | 1 | In same dwg | 5076 | 3110 | 120 | 2.089 | 0 | 5.2225 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/638/1000/1800/1000/638/800 |  |  | SD |  |  |  | 46073
179 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C4-004 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 5077 | 3110 | 120 | 1.753 | 2 | 4.3825 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-17 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/2027/2000/1050/800 | TLC-1870*1500 |  | SD | DD-Z-J1B-004 |  |  | 46080
180 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C5-005 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 4242 | 3180 | 120 | 1.693 | 2 | 4.2325 | 2026-02-13 | DD-Z-J1B-001 | 2026-02-17 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/465/2400/1377/800 | TRC-1870*1500 |  | SD | DD-Z-J1B-004 |  |  | 46074
181 | 25045 | EXT | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T1C1-001 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 3040 | 1350 | 120 | 0.503 | 0 | 1.2575 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1021/1000/1019/650 |  |  | SD |  |  |  | 46084
182 | 25045 | EXT | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T1C1-002 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 3040 | 1350 | 120 | 0.503 | 0 | 1.2575 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1021/1000/1019/650 |  |  | SD |  |  |  | 46081
183 | 25045 | EXT | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C1-002 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 3340 | 2850 | 120 | 1.226 | 0 | 3.065 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1067/1200/1195/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46079
184 | 25045 | EXT | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T2C1-003 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 2395 | 3180 | 120 | 0.866 | 0 | 2.165 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 | 2026-02-16 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/520/1200/675/250 | 1 RECESS - 1000*2200 opening |  | SD | DD-Z-J1B-003 |  |  | 46080
185 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C1-007 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 2395 | 3490 | 120 | 0.901 | 1 | 2.2525 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 | 2026-02-16 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/520/1200/675/510 | 1 RECESS - 1000*2180 opening |  | SD | DD-Z-J1B-003 |  |  | 46086
186 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C2-007 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 3340 | 3180 | 120 | 1.372 | 0 | 3.43 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1070/1200/1069/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46079
187 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T2C6-001 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 4090 | 3180 | 120 | 1.71 | 0 | 4.275 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46083
188 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T3C4-001 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 5015 | 3110 | 120 | 2.072 | 0 | 5.18 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46071
189 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T5C1-001 | J1B | BW | J124 | 1 |  | 2115 | 895 | 120 | 0.381 | 0 | 0.9525 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 290/505/1000/610/250 |  |  | SD |  |  |  | 46086
190 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J124-T7C1-001 | J1B | CF | J124 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.462 | 1 | 1.155 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  | MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46088
191 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C2-001 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 3032 | 3160 | 120 | 1.282 | 0 | 3.205 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/917/1200/914/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46074
192 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C2-002 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 2540 | 3160 | 120 | 1.143 | 0 | 2.8575 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/670/1200/670/800 |  |  | SD |  |  |  | 46076
193 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C2-003 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 3040 | 3160 | 120 | 1.279 | 0 | 3.1975 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/920/1200/920/800 |  |  | SD |  |  |  | 46073
194 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C2-004 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 2040 | 3160 | 120 | 1.143 | 0 | 2.8575 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/420/1200/420/800 |  |  | SD |  |  |  | 46077
195 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C2-005 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 3090 | 3160 | 120 | 1.298 | 0 | 3.245 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/915/1200/915/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46071
196 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C2-007 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 2395 | 3538 | 120 | 0.915 | 1 | 2.2875 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 | 2026-02-16 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/520/1200/675/491 | 1 RECESS - 1000*2250 OPENING |  | SD | DD-Z-J1B-003 |  |  | 46092
197 | 25045 | EXT | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T2C6-001 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 4090 | 3160 | 120 | 1.701 | 0 | 4.2525 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46087
198 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C5-001 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 5015 | 3180 | 120 | 2.251 | 0 | 5.6275 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/115/1200/2500/1200/800 |  |  | SD |  |  |  | 46074
199 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C5-002 | J1B | BW | J125 | 1 | In same dwg | 4242 | 3180 | 120 | 2.029 | 0 | 5.0725 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/42/1200/1800/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46080
200 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C5-003 | J1B | BW | J125 | 1 | In same dwg | 4242 | 3180 | 120 | 2.029 | 0 | 5.0725 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/42/1200/1800/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46081
201 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T3C5-004 | J1B | BW | J125 | 1 | In same dwg | 4242 | 3180 | 120 | 2.029 | 0 | 5.0725 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/42/1200/1800/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46085
202 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T5C2-001 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 2287 | 3430 | 120 | 0.633 | 0 | 1.5825 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 800/947/1000/340/800 | TLC-1642*1925 |  | SD |  |  |  | 46078
203 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T6C1-001 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 1220 | 1000 | 120 | 0.228 | 0 | 0.57 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*700*700 | 300/260/700/260/300 |  |  | SD |  |  |  | 46079
204 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T7C2-001 | J1B | CF | J125 | 1 |  | 400 | 3130 | 350 | 0.544 | 1 | 1.36 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  | MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46092
205 | 25045 |  | 2 | MOCKUP | 25045-J1B-J125-T8C1-001 | J1B | BW | J125 | 1 |  | 5076 | 3220 | 120 | 2.406 | 1 | 6.015 | 2026-02-14 | DD-Z-J1B-002 | 2026-02-17 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*3503 | 800/1373/3503/200/800 |  |  | SD | DD-Z-J1B-004 |  |  | 46092
206 | 25045 |  | 2 | MOKCUP | 25045-J1B-J123-T6C1-001 | J1B | BW | J123 | 1 |  | 1873 | 1000 | 120 | 0.283 | 0 | 0.7075 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*700*700 | 300/586/700/586/300 |  |  | SD |  |  |  | 46079
207 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C5-001 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 5015 | 3180 | 120 | 2.251 | 0 | 5.6275 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/115/800 |  |  | SD |  |  |  | 46077
208 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-006 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 5015 | 2970 | 120 | 1.988 | 0 | 4.97 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46078
209 | 25045 | EXT | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T2C1-001 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 3340 | 2851 | 120 | 1.226 | 0 | 3.065 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1069/1200/1071/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46095
210 | 25045 | EXT | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T2C2-001 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 2395 | 2850 | 120 | 0.833 | 0 | 2.0825 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 250/660/1200/514/800 | 1 RECESS - 1000*1870 OPENING |  | SD |  |  |  | 46080
211 | 25045 | EXT | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T2C5-001 | J1B | BW | J126 | 1 | In same dwg | 4090 | 2850 | 120 | 1.513 | 0 | 3.7825 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46079
212 | 25045 | EXT | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T2C5-001 | J1B | BW | J127 | 1 | In same dwg | 4090 | 2850 | 120 | 1.513 | 0 | 3.7825 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46080
213 | 25045 | EXT | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T2C5-002 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 4135 | 2850 | 120 | 1.527 | 0 | 3.8175 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1318/1500/1318/800 | 2 RECESS / 4005*170 CUTOUT |  | SD |  |  |  | 46079
214 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C4-001 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 4300 | 2970 | 120 | 1.802 | 0 | 4.505 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/385/1000/1800/1000/115/800 |  |  | SD |  |  |  | 46081
215 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C4-002 | J1B | BW | J126 | 1 | In same dwg | 4300 | 2970 | 120 | 1.802 | 0 | 4.505 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46079
216 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C4-003 | J1B | BW | J126 | 1 | In same dwg | 4300 | 2970 | 120 | 1.802 | 0 | 4.505 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46080
217 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C4-004 | J1B | BW | J126 | 1 | In same dwg | 4300 | 2970 | 120 | 1.802 | 0 | 4.505 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46085
218 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C4-005 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 4300 | 2970 | 120 | 1.49 | 0 | 3.725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/700/2000/1600/670 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46088
219 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C5-002 | J1B | BW | J126 | 1 | In same dwg | 4405 | 3180 | 120 | 2.076 | 0 | 5.19 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/102/1200/1800/1200/103/800 |  |  | SD |  |  |  | 46088
220 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C5-003 | J1B | BW | J126 | 1 | In same dwg | 4405 | 3180 | 120 | 2.076 | 0 | 5.19 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/102/1200/1800/1200/103/800 |  |  | SD |  |  |  | 46090
221 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C5-004 | J1B | BW | J126 | 1 | In same dwg | 4405 | 3180 | 120 | 2.076 | 0 | 5.19 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/102/1200/1800/1200/103/800 |  |  | SD |  |  |  | 46091
222 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T3C5-005 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 4405 | 3180 | 120 | 1.74 | 0 | 4.35 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1465/2400/539/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46110
223 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T5AC4-001 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 2835 | 1000 | 120 | 0.412 | 0 | 1.03 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/815/1000/1020/400 |  |  | SD |  |  |  | 46091
224 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T5C2A-001 | J1B | BW | J126 | 1 |  | 1635 | 1505 | 120 | 0.391 | 0 | 0.9775 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/345/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46091
225 | 25045 |  | 2 | J1B1 | 25045-J1B-J126-T7C2-001 | J1B | CF | J126 | 1 |  | 400 | 3130 | 350 | 0.502 | 1899-12-31 | 1.255 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46095
226 | 25045 | EXT | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T2C1-001 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 2395 | 2850 | 120 | 0.839 | 0 | 2.0975 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/740/1200/435/430 | 1 RECESS - 1000*1870 OPENING |  | SD |  |  |  | 46094
227 | 25045 | EXT | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T2C1-002 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 3340 | 2850 | 120 | 1.226 | 0 | 3.065 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1070/1200/1070/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46097
228 | 25045 | EXT | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T2C5-002 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 4135 | 2850 | 120 | 1.527 | 0 | 3.8175 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1318/1500/1318/800 | 2 RECESS / 4005*100 CUTOUT |  | SD |  |  |  | 46080
229 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-001 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 4300 | 2900 | 120 | 1.766 | 0 | 4.415 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/150/800 |  |  | SD |  |  |  | 46086
230 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-002 | J1B | BW | J127 | 1 | In same dwg | 4300 | 2900 | 120 | 1.766 | 0 | 4.415 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46105
231 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-003 | J1B | BW | J127 | 1 | In same dwg | 4300 | 2900 | 120 | 1.766 | 0 | 4.415 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46107
232 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-004 | J1B | BW | J127 | 1 | In same dwg | 4300 | 2900 | 120 | 1.766 | 0 | 4.415 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
233 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-007 | J1B | BW | J127 | 1 | In same dwg | 4405 | 2970 | 120 | 1.829 | 0 | 4.5725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/302/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46097
234 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-008 | J1B | BW | J127 | 1 | In same dwg | 4405 | 2970 | 120 | 1.829 | 0 | 4.5725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/302/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46105
235 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-009 | J1B | BW | J127 | 1 | In same dwg | 4405 | 2970 | 120 | 1.829 | 0 | 4.5725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/302/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46106
236 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T5AC4-001 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 2835 | 1000 | 120 | 0.412 | 0 | 1.03 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/815/1000/1020/400 |  |  | SD |  |  |  | 46093
237 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T5C1A-001 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 1635 | 1095 | 120 | 0.331 | 0 | 0.8275 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 395/345/800/490/395 |  |  | SD |  |  |  | 46109
238 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T7C1-001 | J1B | CF | J127 | 1 |  | 400 | 2720 | 350 | 0.445 | 1899-12-31 | 1.1125 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46094
239 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T3C4-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 5015 | 2900 | 120 | 1.946 | 0 | 4.865 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46087
240 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T3C4-002 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4405 | 2900 | 120 | 1.792 | 0 | 4.48 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/302/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46090
241 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T3C4-003 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4405 | 2900 | 120 | 1.792 | 0 | 4.48 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/302/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46083
242 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T3C4-004 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4405 | 2900 | 120 | 1.792 | 0 | 4.48 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/302/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46086
243 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T3C4-005 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4405 | 2900 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1655/2000/750/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46095
244 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T5C1A-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 1635 | 1025 | 120 | 0.324 | 0 | 0.81 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 325/345/800/490/325 |  |  | SD |  |  |  | 46111
245 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T7C1-001 | J1B | CF | J128 | 1 |  | 400 | 2650 | 350 | 0.435 | 1899-12-31 | 1.0875 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46099
246 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T3C4-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 5015 | 2910 | 120 | 1.95 | 0 | 4.875 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46079
247 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T3C4-002 | J1B | BW | J129 | 1 | In same dwg | 4405 | 2910 | 120 | 1.797 | 0 | 4.4925 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/303/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46088
248 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T3C4-003 | J1B | BW | J129 | 1 | In same dwg | 4405 | 2910 | 120 | 1.797 | 0 | 4.4925 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/303/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46090
249 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T3C4-004 | J1B | BW | J129 | 1 | In same dwg | 4405 | 2910 | 120 | 1.797 | 0 | 4.4925 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/303/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46092
250 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-007 | J1B | BW | J130 | 1 | In same dwg | 4405 | 2910 | 120 | 1.797 | 0 | 4.4925 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/303/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
251 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-008 | J1B | BW | J130 | 1 | In same dwg | 4405 | 2910 | 120 | 1.797 | 0 | 4.4925 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/303/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46095
252 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-009 | J1B | BW | J130 | 1 | In same dwg | 4405 | 2910 | 120 | 1.797 | 0 | 4.4925 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/303/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46097
253 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T3C4-005 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 4405 | 2910 | 120 | 1.49 | 0 | 3.725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/750/2000/1655/610 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46091
254 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T5C1A-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 1635 | 950 | 120 | 0.316 | 0 | 0.79 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 270/490/800/345/250 |  |  | SD |  |  |  | 46112
255 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T7C1-001 | J1B | CF | J129 | 1 |  | 400 | 2591 | 350 | 0.427 | 1899-12-31 | 1.0675 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46106
256 | 25045 | EXT | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T2C4-001 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 2395 | 3810 | 120 | 1.38 | 0 | 3.45 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/597/1500/278/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
257 | 25045 | EXT | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T2C4-002 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 3340 | 3810 | 120 | 1.939 | 0 | 4.8475 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1450*1500 | 800/920/1500/920/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
258 | 25045 | EXT | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T2C8-001 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 4090 | 3810 | 120 | 2.299 | 0 | 5.7475 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
259 | 25045 | EXT | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T2C8-002 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 4135 | 3810 | 120 | 2.316 | 0 | 5.79 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1650*1500 | 800/1328/1500/1307/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
260 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-001 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 4300 | 2860 | 120 | 1.744 | 0 | 4.36 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/388/1000/1800/1000/111/800 |  |  | SD |  |  |  | 46091
261 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-002 | J1B | BW | J130 | 1 | In same dwg | 4300 | 2860 | 120 | 1.744 | 0 | 4.36 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
262 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-003 | J1B | BW | J130 | 1 | In same dwg | 4300 | 2860 | 120 | 1.744 | 0 | 4.36 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46094
263 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-004 | J1B | BW | J130 | 1 | In same dwg | 4300 | 2860 | 120 | 1.744 | 0 | 4.36 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/1800/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46095
264 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-005 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 4300 | 2860 | 120 | 1.456 | 0 | 3.64 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/700/2000/1600/560 | TRC-1868*1500 |  | SD |  |  |  | 46086
265 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-006 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 5015 | 2910 | 120 | 1.95 | 0 | 4.875 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46080
266 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T3C4-010 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 4405 | 2910 | 120 | 1.49 | 0 | 3.725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 610/1655/2000/750/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46093
267 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T5C1A-001 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 1635 | 950 | 120 | 0.316 | 0 | 0.79 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/345/800/490/270 |  |  | SD |  |  |  | 46114
268 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T5AC4-001 | J1B | BW | J130 | 1 |  | 2835 | 1000 | 120 | 0.412 | 0 | 1.03 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/815/1000/1020/400 |  |  | SD |  |  |  | 46095
269 | 25045 |  | 2 | J1B5 | 25045-J1B-J130-T7C1-001 | J1B | CF | J130 | 1 |  | 400 | 2591 | 350 | 0.427 | 1899-12-31 | 1.0675 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46105
270 | 25045 | EXT | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T2C4-001 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 3188 | 3900 | 120 | 1.937 | 0 | 4.8425 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1450*1500 | 800/846/1500/842/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
271 | 25045 | EXT | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T2C8-001 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 4460 | 3900 | 120 | 2.168 | 0 | 5.42 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 | 800/1435/1500/1525/800 | 1000*1870 opening |  | SD |  |  |  | #N/A
272 | 25045 | EXT | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T2C8-002 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 3590 | 3900 | 120 | 2.168 | 0 | 5.42 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 | 800/801/1500/1290/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
273 | 25045 | EXT | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T2C12-001 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 4920 | 3900 | 120 | 2.907 | 0 | 7.2675 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1200 | 800/182/1200/1800/1200/538/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
274 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C1-001 | J1B | BW | J131 | 1 | In same dwg | 4125 | 2860 | 120 | 1.549 | 0 | 3.8725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1313/1500/1312/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
275 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C1-002 | J1B | BW | J131 | 1 | In same dwg | 4125 | 2860 | 120 | 1.549 | 0 | 3.8725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1313/1500/1312/800 |  |  | SD |  |  |  | 46094
276 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C1-003 | J1B | BW | J131 | 1 | In same dwg | 4125 | 2860 | 120 | 1.549 | 0 | 3.8725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1313/1500/1312/800 |  |  | SD |  |  |  | 46095
277 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C1-004 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 4125 | 2860 | 120 | 1.263 | 0 | 3.1575 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 560/1740/1500/885/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46093
278 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C4-001 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 4524 | 2850 | 120 | 1.794 | 0 | 4.485 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/385/1000/1800/1000/339/800 |  |  | SD |  |  |  | 46095
279 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C4-002 | J1B | BW | J131 | 1 | In same dwg | 4524 | 2850 | 120 | 1.794 | 0 | 4.485 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/362/1000/1800/1000/362/800 |  |  | SD |  |  |  | 46097
280 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C4-003 | J1B | BW | J131 | 1 | In same dwg | 4524 | 2850 | 120 | 1.794 | 0 | 4.485 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/362/1000/1800/1000/362/800 |  |  | SD |  |  |  | 46098
281 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C4-004 | J1B | BW | J131 | 1 | In same dwg | 4524 | 2850 | 120 | 1.794 | 0 | 4.485 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/362/1000/1800/1000/362/800 |  |  | SD |  |  |  | 46099
282 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C4-005 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 4524 | 2850 | 120 | 1.509 | 0 | 3.7725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/825/2000/1699/550 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46090
283 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T3C4-006 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 5000 | 2860 | 120 | 1.92 | 0 | 4.8 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46090
284 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T5C2-001 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 2528 | 970 | 120 | 0.44 | 0 | 1.1 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 271/781/1000/747/271 |  |  | SD |  |  |  | 46120
285 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T7C1-001 | J1B | CF | J131 | 1 |  | 400 | 2610 | 350 | 0.429 | 1899-12-31 | 1.0725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46112
286 | 25045 |  | 2 | J1B6 | 25045-J1B-J131-T6C1-002 | J1B | BW | J131 | 1 |  | 2845 | 1000 | 120 | 0.47 | 0 | 1.175 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/928/1000/917/250 |  |  | SD |  |  |  | 46106
287 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-001 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 5238 | 3120 | 120 | 2.121 | 0 | 5.3025 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/719/1000/1800/1000/719/800 |  |  | SD |  |  |  | 46088
288 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-002 | J1B | BW | J132 | 1 | In same dwg | 5238 | 2870 | 120 | 1.982 | 0 | 4.955 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/719/1000/1800/1000/719/800 |  |  | SD |  |  |  | 46091
289 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-003 | J1B | BW | J132 | 1 | In same dwg | 5238 | 2870 | 120 | 1.982 | 0 | 4.955 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/719/1000/1800/1000/719/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
290 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-004 | J1B | BW | J132 | 1 | In same dwg | 5238 | 2870 | 120 | 1.982 | 0 | 4.955 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/719/1000/1800/1000/719/800 |  |  | SD |  |  |  | 46094
291 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-005 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 5238 | 2870 | 120 | 1.704 | 0 | 4.26 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1150/2000/2088/570 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46087
292 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-006 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 5015 | 2850 | 120 | 1.915 | 0 | 4.7875 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46088
293 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-007 | J1B | BW | J132 | 1 | In same dwg | 4346 | 2850 | 120 | 1.754 | 0 | 4.385 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/273/1000/1800/1000/273/800 |  |  | SD |  |  |  | 46099
294 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-008 | J1B | BW | J132 | 1 | In same dwg | 4346 | 2850 | 120 | 1.754 | 0 | 4.385 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/273/1000/1800/1000/273/800 |  |  | SD |  |  |  | 46105
295 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-009 | J1B | BW | J132 | 1 | In same dwg | 4346 | 2850 | 120 | 1.754 | 0 | 4.385 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/273/1000/1800/1000/273/800 |  |  | SD |  |  |  | 46106
296 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T3C4-010 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 4346 | 2850 | 120 | 1.463 | 0 | 3.6575 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 550/1617/2000/729/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46093
297 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T5C1-001 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 1939 | 2900 | 120 | 0.512 | 0 | 1.28 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 300/214/1000/725/300 | TRC-1541*1950 |  | SD |  |  |  | 46098
298 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T5AC4-001 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 2953 | 1000 | 120 | 0.43 | 0 | 1.075 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/971/1000/982/250 |  |  | SD |  |  |  | 46088
299 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T5AC4-002 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 2144 | 1000 | 120 | 0.373 | 0 | 0.9325 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 300/124/1000/1020/400 |  |  | SD |  |  |  | 46097
300 | 25045 |  | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T7C1-001 | J1B | CF | J132 | 1 |  | 400 | 2600 | 350 | 0.428 | 1899-12-31 | 1.07 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46116
301 | 25045 | EXT | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T1C1-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 3400 | 1465 | 120 | 0.547 | 0 | 1.3675 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 765/1200/1000/1200/765 |  |  | SD |  |  |  | 46097
302 | 25045 | EXT | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T1C1-002 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 3400 | 1535 | 120 | 0.566 | 0 | 1.415 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1200/1000/1200/800 |  |  | SD |  |  |  | 46086
303 | 25045 | EXT | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T1C1-003 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 4880 | 1635 | 120 | 1.02 | 0 | 2.55 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/540/1000/1800/1000/540/800 |  |  | SD |  |  |  | 46088
304 | 25045 | EXT | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T1C2-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 4880 | 1730 | 120 | 1.076 | 0 | 2.69 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/540/1000/1800/1000/540/800 |  |  | SD |  |  |  | 46086
305 | 25045 | EXT | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T1C2-002 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 4880 | 1850 | 120 | 1.146 | 0 | 2.865 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/540/1000/1800/1000/540/800 |  |  | SD |  |  |  | 46080
306 | 25045 | EXT | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T2C1-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 3505 | 2920 | 120 | 0.991 | 0 | 2.4775 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/1011/1200/1294/720 | 1000*1870 opening |  | SD |  |  |  | 46098
307 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T2C5-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 4458 | 3065 | 120 | 1.736 | 0 | 4.34 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1425/1500/1533/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46092
308 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T2C6-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 4160 | 3350 | 120 | 1.485 | 0 | 3.7125 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1765/1500/895/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46094
309 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T2C6-002 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 4090 | 3173 | 120 | 1.7136 | 0 | 4.284 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46091
310 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T2C10-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 5590 | 3350 | 120 | 2.389 | 0 | 5.9725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/895/1000/1800/100/896/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46095
311 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T2C10-002 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 5140 | 3173 | 120 | 2.139 | 0 | 5.3475 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/669/1000/1800/1000/672/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46097
312 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T3C4-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 5015 | 2870 | 120 | 1.928 | 0 | 4.82 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46086
313 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T3C4-002 | J1B | BW | J133 | 1 | In same dwg | 4494 | 2870 | 120 | 1.798 | 0 | 4.495 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/347/1000/1800/1000/347/800 |  |  | SD |  |  |  | 46087
314 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T3C4-003 | J1B | BW | J133 | 1 | In same dwg | 4494 | 2870 | 120 | 1.798 | 0 | 4.495 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/347/1000/1800/1000/347/800 |  |  | SD |  |  |  | 46090
315 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T3C4-004 | J1B | BW | J133 | 1 | In same dwg | 4494 | 2870 | 120 | 1.798 | 0 | 4.495 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/347/1000/1800/1000/347/800 |  |  | SD |  |  |  | 46093
316 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T3C4-005 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 4494 | 2870 | 120 | 1.509 | 0 | 3.7725 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 570/1694/2000/800/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46091
317 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T5AC1-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 3445 | 1200 | 120 | 0.657 | 0 | 1.6425 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 500/923/1600/922/500 |  |  | SD |  |  |  | 46118
318 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T5AC1-002 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 3558 | 1200 | 120 | 0.657 | 0 | 1.6425 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 500/1035/1600/922/500 |  |  | SD |  |  |  | 46120
319 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T5C1A-001 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 1662 | 985 | 120 | 0.323 | 0 | 0.8075 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 285/372/800/490/285 |  |  | SD |  |  |  | 46115
320 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T6C1-002 | J1B | BW | J133 | 1 |  | 5520 | 1000 | 120 | 0.925 | 0 | 2.3125 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/640/1000/1800/1000/1080/250 |  |  | SD |  |  |  | 46118
321 | 25045 |  | 2 | J1B8 | 25045-J1B-J133-T7C1-001 | J1B | CF | J133 | 1 |  | 400 | 2620 | 350 | 0.431 | 1899-12-31 | 1.0775 | 2026-02-21 | DD-Z-J1B-006 | 2026-02-25 | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD | DD-Z-J1B-007 |  |  | 46099
322 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-001 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 2733 | 1600 | 120 | 0.528 | 0 | 1.32 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/867/1000/867/800 |  |  | SD |  |  |  | 46106
323 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-002 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1600 | 120 | 0.554 | 0 | 1.385 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46109
324 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-003 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1600 | 120 | 0.554 | 0 | 1.385 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
325 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-004 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1600 | 120 | 0.554 | 0 | 1.385 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
326 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-005 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1600 | 120 | 0.554 | 0 | 1.385 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46099
327 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-006 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1600 | 120 | 0.554 | 0 | 1.385 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46105
328 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-007 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1600 | 120 | 0.554 | 0 | 1.385 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46106
329 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-008 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1460 | 120 | 0.513 | 0 | 1.2825 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46097
330 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-009 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1460 | 120 | 0.513 | 0 | 1.2825 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46098
331 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-010 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1460 | 120 | 0.513 | 0 | 1.2825 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1000/1000/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46099
332 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-011 | J1A | BW | J118 | 1 | in same drawing | 3000 | 1460 | 120 | 0.513 | 0 | 1.2825 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 760/1000/1000/1000/760 |  |  | SD |  |  |  | 46105
333 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T1C1-012 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 3000 | 1460 | 120 | 0.513 | 0 | 1.2825 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 760/1000/1000/1000/760 |  |  | SD |  |  |  | 46098
334 | 25045 | EXT | 1 | J1A3 | 25045-J1A-J118-T2C1-001 | J1A | BW | J118 | 1 |  | 2195 | 3440 | 120 | 0.836 | 0 | 2.09 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 290/401/1200/595/290 | R-1000*2350/1870 |  | SD |  |  |  | 46097
335 | 25045 | EXT | 1 | J1A5 | 25045-J1A-J120-T2C5-001 | J1A | BW | J120 | 1 |  | 3595 | 2850 | 120 | 1.067 | 0 | 2.6675 | 2026-02-28 | DD-Z-J1A-009 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 250/800/1500/1295/650 | 1000*1870 AND 1000*1500 |  | SD |  |  |  | 46105
336 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T2C1-002 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 1935 | 3630 | 120 | 0.922 | 0 | 2.305 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/423/1200/312/800 | L-C |  | SD |  |  |  | #N/A
337 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T2C1-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 3260 | 2850 | 120 | 0.873 | 0 | 2.1825 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 650/1200/1200/860/250 | L-C+R |  | SD |  |  |  | #N/A
338 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T1C1-006 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
339 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T1C1-005 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
340 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T1C1-004 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
341 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T1C1-003 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
342 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T1C1-002 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
343 | 25045 | EXT | 1 | J1A4 | 25045-J1A-J119-T1C1-001 | J1A | BW | J119 | 1 |  | 3724 | 2850 | 120 | 0.952 | 0 | 2.38 | 2026-04-11 | DD-Z-J1A-013 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*2000 |  | TRC-2929*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
344 | 25045 | EXT | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T1C1-001 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 5500 | 1350 | 120 | 0.958 | 0 | 2.395 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/850/1000/1800/1000/851/650 |  |  | SD |  |  |  | 46113
345 | 25045 | EXT | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T1C1-005 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 5500 | 1350 | 120 | 0.958 | 0 | 2.395 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/850/1000/1800/1000/851/650 |  |  | SD |  |  |  | 46112
346 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-002 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 3192 | 2851 | 120 | 1.167 | 1899-12-31 | 2.9175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/965/1200/1016/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46123
347 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-003 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 1540 | 2800 | 120 | 0.769 | 1899-12-31 | 1.9225 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/170/1200/170/800 |  |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46127
348 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-004 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 2000 | 2800 | 120 | 0.889 | 1899-12-31 | 2.2225 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/400/1200/400/800 |  |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46130
349 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-005 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 1514 | 2800 | 120 | 0.767 | 1899-12-31 | 1.9175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/146/1200/165/800 |  |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46136
350 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-006 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 1511 | 2800 | 120 | 0.767 | 1899-12-31 | 1.9175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/155/1200/156/800 |  |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46137
351 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-007 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 2567 | 2800 | 120 | 1.009 | 1899-12-31 | 2.5225 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/678/1200/689/800 |  |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46126
352 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-008 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 3350 | 2800 | 120 | 1.202 | 1899-12-31 | 3.005 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1055/1200/1055/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46122
353 | 25045 | EXT | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-009 | J1C | BW | J087 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | 1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46107
354 | 25045 | EXT | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T2C1-004 | J1C | BW | J091 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | 1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46111
355 | 25045 | EXT | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T2C1-001 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | 1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46114
356 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C5-001 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 3590 | 2800 | 120 | 1.363 | 1899-12-31 | 3.4075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1045/1500/1045/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46123
357 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C5-002 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 3594 | 2800 | 120 | 1.363 | 1899-12-31 | 3.4075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1027/1500/1028/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46122
358 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C5-003 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 3590 | 2800 | 120 | 1.363 | 1899-12-31 | 3.4075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1027/1500/1028/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J1C-002 |  |  | 46121
359 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C6-001 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4668 | 2800 | 120 | 1.525 | 0 | 3.8125 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 850/870/2000/1800/500 | TRC- 1870*1500 -3 RECESS |  | SD |  |  |  | 46123
360 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T3C5-001 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 5015 | 3220 | 120 | 2.274 | 0 | 5.685 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/115/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46106
361 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T3C5-005 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 1.833 | 0 | 4.5825 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/666/2400/1589/800 | TRC- 1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46120
362 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T5AC4-001 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4320 | 1250 | 120 | 0.834 | 0 | 2.085 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*2000 | 550/1160/2000/1160/550 |  |  | SD |  |  |  | 46107
363 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T5C2A-001 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 1635 | 1546 | 120 | 0.398 | 0 | 0.995 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/440/800/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
364 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T6C1-002 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 1870 | 1000 | 120 | 0.396 | 0 | 0.99 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/485/1000/485/300 |  |  | SD |  |  |  | 46111
365 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T6C1-003 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4006 | 1000 | 120 | 0.798 | 0 | 1.995 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/100/1000/800/1000/106/250 |  |  | SD |  |  |  | 46113
366 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T6C1-004 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4012 | 1000 | 120 | 0.798 | 0 | 1.995 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/106/1000/1800/1000/106/300 |  |  | SD |  |  |  | 46119
367 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T7C2-001 | J1C | CF | J087 | 1 |  | 400 | 3170 | 350 | 0.508 | 1899-12-31 | 1.27 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC-MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1C-004 |  |  | 46114
368 | 25045 | EXT | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T1C1-001 | J1C | BW | J088 | 1 | in same drawing | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/327/1000/1800/1000/329/650 |  |  | SD |  |  |  | 46106
369 | 25045 | EXT | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T1C1-002 | J1C | BW | J088 | 1 | in same drawing | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/327/1000/1800/1000/329/650 |  |  | SD |  |  |  | 46107
370 | 25045 | EXT | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T1C1-001 | J1C | BW | J089 | 1 | in same drawing | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/327/1000/1800/1000/329/650 |  |  | SD |  |  |  | 46109
371 | 25045 | EXT | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T1C1-002 | J1C | BW | J089 | 1 | in same drawing | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/327/1000/1800/1000/329/650 |  |  | SD |  |  |  | 46111
372 | 25045 | EXT | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T1C1-003 | J1C | BW | J088 | 1 | in same drawing | 4455 | 2850 | 120 | 0.941 | 0 | 2.3525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/655/1000/1800/1000 | TLC-1500*4060 |  | SD |  |  |  | #N/A
373 | 25045 | EXT | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T1C1-003 | J1C | BW | J089 | 1 | in same drawing | 4455 | 2850 | 120 | 0.941 | 0 | 2.3525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/655/1000/1800/1000 | TLC-1500*4060 |  | SD |  |  |  | #N/A
374 | 25045 | EXT | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T2C1-001 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 2595 | 3270 | 120 | 0.935 | 0 | 2.3375 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | TLC-1000*1870/2290 |  | SD |  |  |  | 46115
375 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C4-001 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 4450 | 3100 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/592/1000/1800/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46107
376 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C4-002 | J1C | BW | J088 | 1 | in same drawing | 4591 | 3100 | 120 | 1.949 | 0 | 4.8725 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/396/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46109
377 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C4-003 | J1C | BW | J088 | 1 | in same drawing | 4591 | 3100 | 120 | 1.949 | 0 | 4.8725 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/396/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46110
378 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C4-004 | J1C | BW | J088 | 1 | in same drawing | 4591 | 3100 | 120 | 1.949 | 0 | 4.8725 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/396/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
379 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-002 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 4591 | 3100 | 120 | 1.949 | 0 | 4.8725 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/396/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46112
380 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-003 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 4591 | 3100 | 120 | 1.949 | 0 | 4.8725 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/396/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
381 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-004 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 4591 | 3100 | 120 | 1.949 | 0 | 4.8725 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/396/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
382 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C4-005 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 4591 | 3100 | 120 | 1.612 | 0 | 4.03 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/800/2000/1791/800 | TRC-1500*1871 |  | SD |  |  |  | 46113
383 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C5-006 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 5015 | 3220 | 120 | 2.274 | 0 | 5.685 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/115 |  |  | SD |  |  |  | 46107
384 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C5-009 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 2.17 | 0 | 5.425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/242/1200/1800/1200/213/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
385 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C5-008 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 2.17 | 0 | 5.425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/242/1200/1800/1200/213/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
386 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C5-007 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 2.17 | 0 | 5.425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/242/1200/1800/1200/213/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
387 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T3C5-002 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 2.17 | 0 | 5.425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/242/1200/1800/1200/213/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
388 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T3C5-003 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 2.17 | 0 | 5.425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/242/1200/1800/1200/213/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
389 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T3C5-004 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 2.17 | 0 | 5.425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/242/1200/1800/1200/213/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
390 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T3C5-010 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 4655 | 3220 | 120 | 1.833 | 0 | 4.5825 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1589/2400/666/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46121
391 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T5C2A-001 | J1C | BW | J088 | 1 |  | 1635 | 1545 | 120 | 0.398 | 0 | 0.995 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/395/800/441/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
392 | 25045 |  | 4 | J1C2 | 25045-J1C-J088-T7C2-001 | J1C | CF | J088 | 1 |  | 400 | 3170 | 350 | 0.508 | 1899-12-31 | 1.27 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC-MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1C-004 |  |  | 46114
393 | 25045 | EXT | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T2C1-001 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 2595 | 3150 | 120 | 0.929 | 0 | 2.3225 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | TLC-1000*1870/2270 |  | SD |  |  |  | 46136
394 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-001 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 4500 | 3130 | 120 | 1.94 | 0 | 4.85 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/630/1000/1800/1000/70 |  |  | SD |  |  |  | 46109
395 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-002 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 4500 | 3130 | 120 | 1.94 | 0 | 4.85 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46110
396 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-003 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 4500 | 3130 | 120 | 1.94 | 0 | 4.85 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46112
397 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-004 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 4500 | 3130 | 120 | 1.94 | 0 | 4.85 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
398 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-005 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 4500 | 3130 | 120 | 1.603 | 0 | 4.0075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/770/2000/1730/800 | TRC-1500*1870 |  | SD |  |  |  | 46114
399 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-006 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 5015 | 3100 | 120 | 2.066 | 0 | 5.165 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46107
400 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-007 | J1C | BW | J089 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46106
401 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-008 | J1C | BW | J089 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46107
402 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-009 | J1C | BW | J089 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46109
403 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T3C4-002 | J1C | BW | J091 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
404 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T3C4-003 | J1C | BW | J091 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46112
405 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T3C4-004 | J1C | BW | J091 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
406 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-007 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
407 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-008 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
408 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-009 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 4655 | 3100 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
409 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T3C4-010 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 4655 | 3100 | 120 | 1.63 | 0 | 4.075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1822/2000/833/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46110
410 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T5C1A-001 | J1C | BW | J089 | 1 |  | 1635 | 880 | 120 | 0.302 | 0 | 0.755 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/395/800/440/270 |  |  | SD |  |  |  | 46121
411 | 25045 |  | 4 | J1C3 | 25045-J1C-J089-T7C1-001 | J1C | CF | J089 | 1 | in same drawing | 400 | 2550 | 350 | 0.421 | 1899-12-31 | 1.0525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC-MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1C-004 |  |  | 46115
412 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T7C1-001 | J1C | CF | J090 | 1 | in same drawing | 400 | 2550 | 350 | 0.421 | 1899-12-31 | 1.0525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC-MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1C-004 |  |  | 46116
413 | 25045 | EXT | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T1C1-001 | J1C | BW | J090 | 1 | in same drawing | 4456 | 1680 | 120 | 1.002 | 0 | 2.505 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/327/1000/1800/1000/329 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
414 | 25045 | EXT | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T1C1-002 | J1C | BW | J090 | 1 | in same drawing | 4456 | 1680 | 120 | 1.002 | 0 | 2.505 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/327/1000/1800/1000/329 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
415 | 25045 | EXT | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T1C2-001 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 4456 | 1820 | 120 | 1.077 | 0 | 2.6925 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/327/1000/1800/1000/329 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
416 | 25045 | EXT | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T2C1-004 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 2595 | 3205 | 120 | 0.939 | 0 | 2.3475 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 247/845/1200/550/250 | TLC-1000*1870/2200 |  | SD |  |  |  | 46112
417 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T2C2-001 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 3421 | 3300 | 120 | 1.391 | 0 | 3.4775 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/963/1200/1257/800 | TRC-421*1770 |  | SD |  |  |  | 46139
418 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T2C2-002 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 3090 | 3200 | 120 | 1.173 | 0 | 2.9325 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/735/1200/1155/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46142
419 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T2C2-003 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 3315 | 3200 | 120 | 1.378 | 0 | 3.445 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1057/1200/1057/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
420 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T2C6-001 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 4460 | 3400 | 120 | 1.514 | 0 | 3.785 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1736/1500/1224/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46139
421 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T2C6-002 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 3590 | 3300 | 120 | 1.463 | 0 | 3.6575 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/800/1500/1290/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
422 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T2C10-001 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 4920 | 3300 | 120 | 2.068 | 0 | 5.17 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/380/1000/1800/1000/740/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
423 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T3C4-001 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 5015 | 3130 | 120 | 2.084 | 0 | 5.21 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265 |  |  | SD |  |  |  | 46109
424 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T3C4-002 | J1C | BW | J090 | 1 | in same drawing | 4655 | 3130 | 120 | 1.983 | 0 | 4.9575 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46109
425 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T3C4-003 | J1C | BW | J090 | 1 | in same drawing | 4655 | 3130 | 120 | 1.983 | 0 | 4.9575 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
426 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T3C4-004 | J1C | BW | J090 | 1 | in same drawing | 4655 | 3130 | 120 | 1.983 | 0 | 4.9575 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
427 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T3C4-005 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 4655 | 3130 | 120 | 1.647 | 0 | 4.1175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1810/2000/845/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46115
428 | 25045 |  | 4 | J1C4 | 25045-J1C-J090-T5C1A-001 | J1C | BW | J090 | 1 |  | 1635 | 880 | 120 | 0.305 | 0 | 0.7625 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 255/393/800/442/270 |  |  | SD |  |  |  | 46122
429 | 25045 | EXT | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T1C1-001 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 4590 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 649/395/1000/1800/1000/396/650 |  |  | SD |  |  |  | 46116
430 | 25045 | EXT | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T1C1-002 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 4590 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/395/1000/1800/1000/395/650 |  |  | SD |  |  |  | 46118
431 | 25045 | EXT | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T1C1-003 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 4590 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/395/1000/1800/1000/395/650 |  |  | SD |  |  |  | 46119
432 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T2C1-001 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 3300 | 2956 | 120 | 1.2636 | 0 | 3.159 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1050/1200/1050/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
433 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T2C1-002 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 3090 | 2956 | 120 | 1.082 | 0 | 2.705 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1190/1200/700/800 | TLC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46118
434 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T2C1-003 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 3420 | 2956 | 120 | 1.204 | 0 | 3.01 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1270/1200/950/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46119
435 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T2C5-001 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 4460 | 2880 | 120 | 1.244 | 0 | 3.11 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1225/1500/1735/580 | TRC-1070*1500 |  | SD |  |  |  | 46119
436 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T2C5-002 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 3590 | 2950 | 120 | 1.282 | 0 | 3.205 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1230/1500/860/800 | TLC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46120
437 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T2C9-001 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 4500 | 2956 | 120 | 1.815 | 0 | 4.5375 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/720/1000/1800/1000/400/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46113
438 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T3C4-001 | J1C | BW | J091 | 1 | in same drawing | 5015 | 3100 | 120 | 2.065 | 0 | 5.1625 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/267/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
439 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-006 | J1C | BW | J092 | 1 | in same drawing | 5015 | 3100 | 120 | 2.065 | 0 | 5.1625 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/267/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
440 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T3C4-005 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 4655 | 3100 | 120 | 1.629 | 0 | 4.0725 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/830/2000/1825/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46116
441 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T5C1A-001 | J1C | BW | J091 | 1 |  | 1635 | 1225 | 120 | 0.345 | 0 | 0.8625 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 510/445/800/390/510 |  |  | SD |  |  |  | 46118
442 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T5C1A-001 | J1C | BW | J092 | 1 |  | 1635 | 1225 | 120 | 0.345 | 0 | 0.8625 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 510/445/800/390/510 |  |  | SD |  |  |  | 46119
443 | 25045 |  | 4 | J1C5 | 25045-J1C-J091-T7C1-001 | J1C | CF | J091 | 1 | in same drawing | 400 | 2850 | 350 | 0.463 | 1899-12-31 | 1.1575 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC-MEP RECESS 600 |  | SD |  |  |  | 46115
444 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T7C1-001 | J1C | CF | J092 | 1 | in same drawing | 400 | 2850 | 350 | 0.463 | 1899-12-31 | 1.1575 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC-MEP RECESS 600 |  | SD |  |  |  | 46116
445 | 25045 | EXT | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T1C1-001 | J1C | BW | J092 | 1 |  | 4588 | 3150 | 120 | 1.05 | 0 | 2.625 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/1800/1000/788/650 | TRC-3793*1800 |  | SD |  |  |  | #N/A
446 | 25045 | EXT | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T1C1-002 | J1C | BW | J092 | 1 |  | 4588 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/394/1000/1800/1000/395/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
447 | 25045 | EXT | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T1C1-003 | J1C | BW | J092 | 1 |  | 4588 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/394/1000/1800/1000/395/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
448 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-001 | J1C | BW | J092 | 1 |  | 4448 | 3100 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/57/1000/1800/1000/591/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
449 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-005 | J1C | BW | J092 | 1 |  | 4590 | 3100 | 120 | 1.612 | 0 | 4.03 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1790/2000/800/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46119
450 | 25045 |  | 4 | J1C6 | 25045-J1C-J092-T3C4-010 | J1C | BW | J092 | 1 |  | 4655 | 3100 | 120 | 1.63 | 0 | 4.075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/845/2000/1809/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46120
451 | 25045 | EXT | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T1C1-001 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 4595 | 3150 | 120 | 1.053 | 0 | 2.6325 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/1800/1000/795/650 | TRC-3800*1800 |  | SD |  |  |  | #N/A
452 | 25045 | EXT | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T1C1-003 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 4595 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/387/1000/1800/1000/408/650 |  |  | SD |  |  |  | 46115
453 | 25045 | EXT | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T2C1-001 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/389/1200/606/250 | TRC-1000/1870 |  | SD |  |  |  | 46137
454 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C4-001 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 4500 | 3100 | 120 | 1.924 | 0 | 4.81 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/70/1000/1800/1000/630/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
455 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C4-004 | J1C | BW | J093 | 1 | in same drawing | 4500 | 3100 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
456 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C4-003 | J1C | BW | J093 | 1 | in same drawing | 4500 | 3100 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
457 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C4-002 | J1C | BW | J093 | 1 | in same drawing | 4500 | 3100 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
458 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C4-005 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 4500 | 3100 | 120 | 1.587 | 0 | 3.9675 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1730/2000/770/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
459 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C5-001 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 5015 | 3290 | 120 | 2.316 | 0 | 5.79 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/115/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46111
460 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C5-004 | J1C | BW | J093 | 1 | in same drawing | 4830 | 3290 | 120 | 2.261 | 0 | 5.6525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/315/1200/1800/1200/315/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
461 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C5-003 | J1C | BW | J093 | 1 | in same drawing | 4830 | 3290 | 120 | 2.261 | 0 | 5.6525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/315/1200/1800/1200/315/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
462 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C5-002 | J1C | BW | J093 | 1 | in same drawing | 4830 | 3290 | 120 | 2.261 | 0 | 5.6525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/315/1200/1800/1200/315/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
463 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T3C5-005 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 4830 | 3290 | 120 | 1.925 | 0 | 4.8125 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/745/2400/1685/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46134
464 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T5C2A-001 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 1620 | 1615 | 120 | 0.412 | 0 | 1.03 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/425/800/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
465 | 25045 |  | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T7C2-001 | J1C | CF | J093 | 1 |  | 400 | 3240 | 350 | 0.518 | 1899-12-31 | 1.295 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC-MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1C-004 |  |  | 46119
466 | 25045 | EXT | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T1C1-001 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 2974 | 350 | 120 | 0.497 | 0 | 1.2425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/989/1000/985/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
467 | 25045 | EXT | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T1C1-002 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4950 | 1350 | 120 | 0.911 | 0 | 2.2775 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/575/1000/1800/1000/573/650 |  |  | SD |  |  |  | 46114
468 | 25045 | EXT | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T1C1-003 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4950 | 2850 | 120 | 0.982 | 0 | 2.455 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1150/1000/1800/1000 | TLC-4555*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
469 | 25045 | EXT | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T2C9-001 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4571 | 3340 | 120 | 1.724 | 0 | 4.31 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 250/243/1000/1800/1000/532/250 | 1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46125
470 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C4-001 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4670 | 3090 | 120 | 1.965 | 0 | 4.9125 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/628/1000/1800/1000/242/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
471 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C4-002 | J1C | BW | J094 | 1 | in same drawing | 4670 | 3090 | 120 | 1.96 | 0 | 4.9 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/426/1000/1800/1000/444/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
472 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C4-003 | J1C | BW | J094 | 1 | in same drawing | 4670 | 3090 | 120 | 1.96 | 0 | 4.9 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/426/1000/1800/1000/444/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
473 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C4-004 | J1C | BW | J094 | 1 | in same drawing | 4670 | 3090 | 120 | 1.96 | 0 | 4.9 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/426/1000/1800/1000/444/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
474 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C4-005 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4670 | 3090 | 120 | 1.631 | 0 | 4.0775 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/841/2000/1829/790 | TRC-1885*1500 |  | SD |  |  |  | 46122
475 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C5-001 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 5015 | 3290 | 120 | 2.316 | 0 | 5.79 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/115 |  |  | SD |  |  |  | 46121
476 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C5-002 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4830 | 3290 | 120 | 2.262 | 0 | 5.655 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/315/1200/1800/1200/316/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
477 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C5-003 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4830 | 3290 | 120 | 2.262 | 0 | 5.655 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/315/1200/1800/1200/316/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
478 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C5-004 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4830 | 3290 | 120 | 2.262 | 0 | 5.655 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/315/1200/1800/1200/316/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
479 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T3C5-005 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 4833 | 3290 | 120 | 1.925 | 0 | 4.8125 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1668/2400/765/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46122
480 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T5C2A-001 | J1C | BW | J094 | 1 |  | 1620 | 1615 | 120 | 0.412 | 0 | 1.03 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/395/800/425/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
481 | 25045 |  | 4 | J1C8 | 25045-J1C-J094-T7C2-001 | J1C | CF | J094 | 1 |  | 400 | 3240 | 350 | 0.518 | 1899-12-31 | 1.295 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 | 2026-03-26 | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC-MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1C-004 |  |  | 46119
482 | 25045 | EXT | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T1C1-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 5352 | 1611 | 120 | 1.052 | 0 | 2.63 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/777/1000/1800/1000/775/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
483 | 25045 | EXT | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T1C2-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 5352 | 1848 | 120 | 1.205 | 0 | 3.0125 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/777/1000/1800/1000/775/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
484 | 25045 | EXT | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T1C3-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 5352 | 2250 | 120 | 1.638 | 0 | 4.095 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1150*1000 | 800/776/1000/1800/1000/776/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
485 | 25045 | EXT | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T1C3-002 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 5352 | 2037 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1150*1000 | 800/777/1000/1800/1000/775/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
486 | 25045 | EXT | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T2C1-004 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 2595 | 3140 | 120 | 0.92 | 0 | 2.3 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | TLC-1000*1870/2160 |  | SD |  |  |  | 46114
487 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T2C2-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3090 | 3500 | 120 | 1.297 | 0 | 3.2425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/753/1200/1137/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46141
488 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T2C2-002 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 2680 | 3500 | 120 | 1.292 | 0 | 3.23 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/672/1200/808/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
489 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T2C7-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 4460 | 3750 | 120 | 1.777 | - | 4.4425 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/1735/1500/1225/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46140
490 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T2C7-002 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3590 | 3650 | 120 | 1.728 | - | 4.32 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*1500 | 800/868/1500/1222/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46141
491 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T2C11-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 4920 | 3650 | 120 | 2.471 | 0 | 6.1775 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 800/200/1200/1800/1200/520/795 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46137
492 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T3C1-002 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3921 | 3090 | 120 | 1.607 | 0 | 4.0175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1211/1500/1210/800 |  |  | SD |  |  |  | 46109
493 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T3C1-003 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3921 | 3090 | 120 | 1.607 | 0 | 4.0175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1211/1500/1210/800 |  |  | SD |  |  |  | 46111
494 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T3C1-004 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3921 | 3090 | 120 | 1.607 | 0 | 4.0175 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1211/1500/1210/800 |  |  | SD |  |  |  | 46112
495 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T3C1-005 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3921 | 3090 | 120 | 1.273 | 0 | 3.1825 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 790/1676/1500/745/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46114
496 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T3C4-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 5015 | 3090 | 120 | 2.06 | 0 | 5.15 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
497 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T4C1-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3780 | 3340 | 300 | 2.398 | 0 | 5.995 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 | 800/1132/1500/1147/800 | 250MM RECESS | YES | SD |  |  |  | 46125
498 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T5AC1-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3820 | 1510 | 120 | 0.75 | 0 | 1.875 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 800/1110/1600/1110/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
499 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T5AC1-002 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3820 | 1510 | 120 | 0.75 | 0 | 1.875 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*800 | 800/210/800/1800/800/210/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
500 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T5C1A-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 1780 | 885 | 120 | 0.314 | 0 | 0.785 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/490/800/490/250 |  |  | SD |  |  |  | 46116
501 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T6C1-002 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3940 | 1000 | 120 | 0.793 | 0 | 1.9825 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/70/1000/1800/1000/70/300 |  |  | SD |  |  |  | 46113
502 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T7C1-001 | J1C | CF | J095 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.421 | 0 | 1.0525 | 2026-03-23 | DD-Z-J1C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC-MEP RECESS 600 |  | SD | DD-Z-J1C-004 |  |  | 46129
503 | 25045 | EXT | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T1C1-003 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 4876 | 1680 | 120 | 1.05 | 0 | 2.625 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/537/1000/1800/1000/538/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
504 | 25045 | EXT | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T1C1-004 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 4881 | 1680 | 120 | 1.05 | 0 | 2.625 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/541/1000/1800/1000/540/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
505 | 25045 | EXT | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T1C2-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 4876 | 1980 | 120 | 1.222 | 0 | 3.055 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/537/1000/1800/1000/538/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
506 | 25045 | EXT | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T1C3-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 4876 | 1980 | 120 | 1.4 | 0 | 3.5 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/537/1000/1800/1000/538/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
507 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T2C1-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 3090 | 3300 | 120 | 1.21 | 0 | 3.025 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1190/1200/700/800 | TLC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46116
508 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T2C2-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 3420 | 3300 | 120 | 1.36 | 0 | 3.4 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/950/1200/1270/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46116
509 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T2C5-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 3803 | 3300 | 120 | 1.65 | 0 | 4.125 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1151/1500/1150/800 |  |  | SD |  |  |  | 46110
510 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T2C10-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 4920 | 3500 | 120 | 2.19 | 0 | 5.475 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/720/1000/1800/1000/400/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46111
511 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T3C5-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 5155 | 3290 | 120 | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/135/1200/2500/1200/120/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
512 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T3C5-002 | J1D | BW | J096 | 1 | in same drawing | 5170 | 3290 | 120 | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
513 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T3C5-003 | J1D | BW | J096 | 1 | in same drawing | 5170 | 3290 | 120 | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
514 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T5AC1-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 3636 | 1250 | 120 | 0.683 | 0 | 1.7075 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*800 | 550/118/800/1800/800/118/550 |  |  | SD |  |  |  | 46139
515 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T5C2A-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 1780 | 1580 | 120 | 0.42 | 0 | 1.05 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
516 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T6C1-002 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 3355 | 1000 | 120 | 0.513 | 0 | 1.2825 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/1180/1000/1174/300 |  |  | SD |  |  |  | 46113
517 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-001 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 4242 | 1430 | 120 | 0.872 | 0 | 2.18 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/221/1000/1800/1000/221/730 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
518 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-002 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 4242 | 1430 | 120 | 0.872 | 0 | 2.18 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/221/1000/1800/1000/221/730 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
519 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-003 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 4242 | 1430 | 120 | 0.872 | 0 | 2.18 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/221/1000/1800/1000/221/730 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
520 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-004 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 3000 | 1430 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/1000/1000/1000/730 |  |  | SD |  |  |  | 46109
521 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-005 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 3000 | 1430 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/1000/1000/1000/730 |  |  | SD |  |  |  | 46111
522 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-006 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 3000 | 1430 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/1000/1000/1000/730 |  |  | SD |  |  |  | 46115
523 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-007 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 3000 | 1430 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/1000/1000/1000/730 |  |  | SD |  |  |  | 46114
524 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-008 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 3000 | 1430 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/1000/1000/1000/730 |  |  | SD |  |  |  | 46116
525 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-009 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 3000 | 1430 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/1000/1000/1000/730 |  |  | SD |  |  |  | 46118
526 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T1C1-010 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 2263 | 1430 | 120 | 0.45 | 0 | 1.125 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 730/631/1000/632/730 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
527 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C4-001 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 4612 | 3200 | 120 | 2.01 | 0 | 5.025 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
528 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C4-002 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
529 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C4-003 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
530 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C4-004 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
531 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C4-005 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
532 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C5-002 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 5170 | 3290 | 120 | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
533 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C5-003 | J1D | BW | J097 | 1 | in same drawing | 5170 | 3290 | 120 | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
534 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C5-004 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 5185 | 3290 | 120 | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/120/1200/2500/1200/165/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
535 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T5C2A-001 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 1780 | 1580 | 120 | 0.42 | 0 | 1.05 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
536 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T6C1-001 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 3676 | 1000 | 120 | 0.71 | 0 | 1.775 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/1030/2000/645/300 |  |  | SD |  |  |  | 46111
537 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T6C1-002 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 6050 | 1000 | 120 | 0.97 | 0 | 2.425 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/1123/1000/1800/1000/1127/300 |  |  | SD |  |  |  | 46111
538 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-001 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 3124 | 1350 | 120 | 0.513 | 0 | 1.2825 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1061/1000/1063/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
539 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-002 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1065/650 |  |  | SD |  |  |  | 46114
540 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-003 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1065/650 |  |  | SD |  |  |  | 46115
541 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-004 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1065/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
542 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-005 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1065/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
543 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-006 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1065/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
544 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-007 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1065/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
545 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-008 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1056/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
546 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-009 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1056/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
547 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-010 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1056/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
548 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-011 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1056/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
549 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-002 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46112
550 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-003 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46113
551 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-004 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46114
552 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-005 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 4612 | 2950 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
553 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-008 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 5046 | 3000 | 120 | 2.01 | 0 | 5.025 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/623/1000/1800/1000/623/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
554 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-009 | J1D | BW | J098 | 1 | in same drawing | 5046 | 3000 | 120 | 2.01 | 0 | 5.025 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/623/1000/1800/1000/623/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
555 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T6C1-001 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 1962 | 1000 | 120 | 0.4 | 0 | 1 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/481/1000/481/300 |  |  | SD |  |  |  | 46114
556 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T6C1-002 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 2823 | 1000 | 120 | 0.47 | 0 | 1.175 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/897/1000/926/300 |  |  | SD |  |  |  | 46114
557 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-008 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 5800 | 1350 | 120 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1800/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
558 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C4-002 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 4612 | 3000 | 120 | 1.9 | 0 | 4.75 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46115
559 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C4-003 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 4612 | 3000 | 120 | 1.9 | 0 | 4.75 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
560 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C4-004 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 4612 | 3000 | 120 | 1.9 | 0 | 4.75 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
561 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C4-005 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 4612 | 3000 | 120 | 1.9 | 0 | 4.75 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
562 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C5-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 5185 | 3220 | 120 | 2.32 | 0 | 5.8 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/150/1200/2500/1200/135/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
563 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C5-002 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 5170 | 3220 | 120 | 2.32 | 0 | 5.8 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
564 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C5-003 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 5170 | 3220 | 120 | 2.32 | 0 | 5.8 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
565 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T5C2A-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 1780 | 1510 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
566 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T6C1-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 4790 | 1000 | 120 | 0.864 | 0 | 2.16 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*2000 | 300/1395/2000/1395/360 |  |  | SD |  |  |  | 46140
567 | 25045 | EXT | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T1C1-001 | J1D | BW | J100 | 1 | in same drawing | 6067 | 1490 | 120 | 1.1 | 0 | 2.75 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 790/1133/1000/1800/1000/1134/790 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
568 | 25045 | EXT | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T1C1-002 | J1D | BW | J100 | 1 | in same drawing | 6067 | 1490 | 120 | 1.1 | 0 | 2.75 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 790/1133/1000/1800/1000/1134/790 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
569 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T2C5-002 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 4090 | 3100 | 120 | 1.63 | 0 | 4.075 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46116
570 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T2C5-003 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 4350 | 3100 | 120 | 1.71 | 0 | 4.275 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1425/1500/1425/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46118
571 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T2C9-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 5590 | 3100 | 120 | 2.16 | 0 | 5.4 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/895/1000/1800/1000/895/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46111
572 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T2C9-002 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 5140 | 3100 | 120 | 2 | 0 | 5 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/670/1000/1800/1000/670/800 |  |  | SD |  |  |  | 46112
573 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T3C5-002 | J1D | BW | J100 | 1 | in same drawing | 5170 | 3220 | 120 | 2.32 | 0 | 5.8 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
574 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T3C5-003 | J1D | BW | J100 | 1 | in same drawing | 5170 | 3220 | 120 | 2.32 | 0 | 5.8 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/485/1200/1800/1200/485/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
575 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T3C5-004 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 5185 | 3220 | 120 | 2.32 | 0 | 5.8 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/135/1200/2500/1200/150/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
576 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T5AC4-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 3080 | 1250 | 120 | 0.49 | 0 | 1.225 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 550/1040/1000/1040/550 |  |  | SD |  |  |  | 46127
577 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T5AC4-002 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 3080 | 1250 | 120 | 0.49 | 0 | 1.225 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 550/1040/1000/1040/550 |  |  | SD |  |  |  | 46130
578 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T5C2A-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 1780 | 1510 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-03-25 | DD-Z-J1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/490/800/490/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
579 | 25045 | EXT | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T1C1-002 | J1C | BW | J087 | 1 | in same drawing | 5500 | 1350 | 120 | 0.958 | 0 | 2.395 | 2026-03-26 | DD-Z-J1C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/850/1000/1800/1000/850/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
580 | 25045 | EXT | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T1C1-003 | J1C | BW | J087 | 1 | in same drawing | 5500 | 1350 | 120 | 0.958 | 0 | 2.395 | 2026-03-26 | DD-Z-J1C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/850/1000/1800/1000/850/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
581 | 25045 | EXT | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T1C1-004 | J1C | BW | J087 | 1 | in same drawing | 5500 | 1350 | 120 | 0.958 | 0 | 2.395 | 2026-03-26 | DD-Z-J1C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/850/1000/1800/1000/850/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
582 | 25045 |  | 4 | J1C1 | 25045-J1C-J087-T2C1-001 | J1C | BW | J087 | 1 |  | 3217 | 2800 | 120 | 1.169 | 1899-12-31 | 2.9225 | 2026-03-26 | DD-Z-J1C-004 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1009/1200/1009/800 | 4 -RECESS |  | SD | DD-Z-J1C-005 |  |  | 46119
583 | 25045 | EXT | 4 | J1C7 | 25045-J1C-J093-T1C1-002 | J1C | BW | J093 | 1 |  | 4595 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-03-26 | DD-Z-J1C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/391/1000/1800/1000/404/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
584 | 25045 |  | 4 | J1C9 | 25045-J1C-J095-T2C3-001 | J1C | BW | J095 | 1 |  | 3420 | 3500 | 120 | 1.584 | 0 | 3.96 | 2026-03-26 | DD-Z-J1C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/838/1500/1082/800 | TRC-430*1770 |  | SD |  |  |  | 46126
585 | 25045 | EXT | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C5-003 | A1B | BW | A009 | 1 |  | 3820 | 3000 | 120 | 1.25 | 0 | 3.125 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 400/1005/1500/1315/800 | L-1000*1870 + 420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
586 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T3C5-001 | A1B | BW | A009 | 1 |  | 4515 | 3160 | 120 | 2.097 | 0 | 5.2425 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/314/1200/1800/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46136
587 | 25045 | EXT | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T2C5-001 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 4460 | 2850 | 120 | 1.391 | 0 | 3.4775 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 250/1455/1500/1506/800 | L-1000*1870 + 420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
588 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C4-001 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 4537 | 3070 | 120 | 1.917 | 0 | 4.7925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/434/1000/1800/1000/303/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
589 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C4-002 | A1B | BW | A010 | 1 | in same drawing | 4512 | 3070 | 120 | 1.97 | 0 | 4.925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/327/1000/1800/1000/355/800 |  |  | SD |  |  |  | 46116
590 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C4-003 | A1B | BW | A010 | 1 | in same drawing | 4512 | 3070 | 120 | 1.97 | 0 | 4.925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/327/1000/1800/1000/355/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
591 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C4-004 | A1B | BW | A010 | 1 | in same drawing | 4512 | 3070 | 120 | 1.97 | 0 | 4.925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/327/1000/1800/1000/355/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
592 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C5-004 | A1B | BW | A010 | 1 | in same drawing | 4347 | 3160 | 120 | 2.12 | 0 | 5.3 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/74/1200/1800/1200/73/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
593 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C5-003 | A1B | BW | A010 | 1 | in same drawing | 4347 | 3160 | 120 | 2.12 | 0 | 5.3 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/74/1200/1800/1200/73/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
594 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C5-002 | A1B | BW | A010 | 1 | in same drawing | 4347 | 3160 | 120 | 2.12 | 0 | 5.3 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/74/1200/1800/1200/73/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
595 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C5-005 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 5015 | 3160 | 120 | 2.238 | 0 | 5.595 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
596 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-001 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 4413 | 3030 | 120 | 1.863 | 0 | 4.6575 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/307/1000/1800/1000/307/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
597 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-002 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 4413 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/308/1000/1800/1000/305/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
598 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-003 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 4413 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/308/1000/1800/1000/305/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
599 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-004 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 4413 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/308/1000/1800/1000/305/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
600 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-005 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 4413 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/308/1000/1800/1000/305/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
601 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-008 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 4394 | 3070 | 120 | 1.938 | 0 | 4.845 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/297/1000/1800/1000/297/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
602 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-009 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 4394 | 3070 | 120 | 1.938 | 0 | 4.845 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/297/1000/1800/1000/297/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
603 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-010 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 4394 | 3070 | 120 | 1.938 | 0 | 4.845 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/297/1000/1800/1000/297/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
604 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-011 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 5015 | 3070 | 120 | 2.047 | 0 | 5.1175 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
605 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T5C1A-002 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 1797 | 1200 | 120 | 0.378 | 0 | 0.945 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 500/500/800/498/500 |  |  | SD |  |  |  | 46149
606 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T6C1-002 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 2829 | 1000 | 120 | 0.474 | 0 | 1.185 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 250/768/1000/1020/500 |  |  | SD |  |  |  | 0
607 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-001 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 2410 | 1350 | 120 | 0.48 | 0 | 1.2 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/706/1000/705/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
608 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-002 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.529 | 0 | 1.3225 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 46118
609 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-003 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.529 | 0 | 1.3225 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 46119
610 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-004 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.529 | 0 | 1.3225 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
611 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-005 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.529 | 0 | 1.3225 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
612 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-006 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.529 | 0 | 1.3225 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
613 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-007 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.529 | 0 | 1.3225 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
614 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T1C1-008 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.529 | 0 | 1.3225 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
615 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-002 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 4623 | 2970 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/368/1000/1800/1000/424/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
616 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-003 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 4623 | 2970 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/368/1000/1800/1000/424/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
617 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-004 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 4623 | 2970 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/368/1000/1800/1000/424/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
618 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-007 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 4414 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/307/1000/1800/1000/307/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
619 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-008 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 4414 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/307/1000/1800/1000/307/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
620 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-009 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 4414 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/307/1000/1800/1000/307/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
621 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-010 | A1B | BW | A012 | 1 | in same drawing | 4414 | 2880 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/307/1000/1800/1000/307/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
622 | 25045 | EXT | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T1C1-001 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 5887 | 2850 | 120 | 1.134 | 0 | 2.835 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1387/650 | TRC-5087*1500 |  | SD |  |  |  | 0
623 | 25045 | EXT | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T1C1-002 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1046/1000/1800/1000/1042/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
624 | 25045 | EXT | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T2C1-001 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 2195 | 2990 | 120 | 0.846 | 0 | 2.115 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | TRC-1000*2010 |  | SD |  |  |  | 46120
625 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-001 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 5000 | 2940 | 120 | 1.966 | 0 | 4.915 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
626 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-002 | A1B | BW | A013 | 1 | in same drawing | 4597 | 2940 | 120 | 1.922 | 0 | 4.805 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/398/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
627 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-003 | A1B | BW | A013 | 1 | in same drawing | 4597 | 2940 | 120 | 1.922 | 0 | 4.805 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/398/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
628 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-004 | A1B | BW | A013 | 1 | in same drawing | 4597 | 2940 | 120 | 1.922 | 0 | 4.805 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/398/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
629 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-007 | A1B | BW | A013 | 1 | in same drawing | 4717 | 2970 | 120 | 1.97 | 0 | 4.925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/461/1000/1800/1000/456/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
630 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-008 | A1B | BW | A013 | 1 | in same drawing | 4717 | 2970 | 120 | 1.97 | 0 | 4.925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/461/1000/1800/1000/456/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
631 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-009 | A1B | BW | A013 | 1 | in same drawing | 4717 | 2970 | 120 | 1.97 | 0 | 4.925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/461/1000/1800/1000/456/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
632 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-010 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 4717 | 2970 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/457/1000/1800/1000/460/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
633 | 25045 | EXT | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T1C1-002 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1046/1000/1800/1000/1042/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
634 | 25045 | EXT | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T2C1-001 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 2195 | 2900 | 120 | 0.797 | 0 | 1.9925 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | TRC-1000*1920 |  | SD |  |  |  | 46121
635 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-001 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.912 | 0 | 4.78 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
636 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-002 | A1B | BW | A014 | 1 | in same drawing | 4597 | 2850 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/398/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
637 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-003 | A1B | BW | A014 | 1 | in same drawing | 4597 | 2850 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/398/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
638 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-004 | A1B | BW | A014 | 1 | in same drawing | 4597 | 2850 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/398/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
639 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-007 | A1B | BW | A014 | 1 | in same drawing | 4716 | 2940 | 120 | 1.953 | 0 | 4.8825 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/458/1000/1800/1000/458/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
640 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-008 | A1B | BW | A014 | 1 | in same drawing | 4716 | 2940 | 120 | 1.953 | 0 | 4.8825 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/458/1000/1800/1000/458/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
641 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-009 | A1B | BW | A014 | 1 | in same drawing | 4716 | 2940 | 120 | 1.953 | 0 | 4.8825 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/458/1000/1800/1000/458/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
642 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-010 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 4716 | 2940 | 120 | 1.953 | 0 | 4.8825 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/458/1000/1800/1000/458/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
643 | 25045 | EXT | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T1C1-001 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 5687 | 1350 | 120 | 0.97 | 0 | 2.425 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/944/1000/1800/1000/943/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
644 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-001 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 4460 | 2890 | 120 | 1.8 | 0 | 4.5 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
645 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-002 | A1B | BW | A015 | 1 | in same drawing | 4500 | 2890 | 120 | 1.81 | 0 | 4.525 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
646 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-003 | A1B | BW | A015 | 1 | in same drawing | 4500 | 2890 | 120 | 1.81 | 0 | 4.525 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
647 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-004 | A1B | BW | A015 | 1 | in same drawing | 4500 | 2890 | 120 | 1.81 | 0 | 4.525 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
648 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-007 | A1B | BW | A015 | 1 | in same drawing | 4655 | 2850 | 120 | 1.887 | 0 | 4.7175 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/429/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
649 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-008 | A1B | BW | A015 | 1 | in same drawing | 4655 | 2850 | 120 | 1.887 | 0 | 4.7175 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/429/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
650 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-009 | A1B | BW | A015 | 1 | in same drawing | 4655 | 2850 | 120 | 1.887 | 0 | 4.7175 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/429/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
651 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T5C1A-001 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 1638 | 1295 | 120 | 0.35 | 0 | 0.875 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 595/397/800/441/595 |  |  | SD |  |  |  | 46136
652 | 25045 | EXT | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T1C2-001 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 4456 | 1730 | 120 | 1.088 | 0 | 2.72 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/328/1000/1800/1000/328/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
653 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T2C5-001 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 4090 | 3200 | 120 | 1.731 | 0 | 4.3275 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
654 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T2C5-002 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 4350 | 3200 | 120 | 1.799 | 0 | 4.4975 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1425/1500/1425/800 | 3 RECESS |  | SD |  |  |  | 46127
655 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T2C9-001 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 5140 | 3200 | 120 | 2.171 | 0 | 5.4275 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/670/1000/1800/1000/670/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46127
656 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T3C4-002 | A1B | BW | A016 | 1 | in same drawing | 4655 | 2890 | 120 | 1.909 | 0 | 4.7725 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/429/1000/1800/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
657 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T3C4-003 | A1B | BW | A016 | 1 | in same drawing | 4655 | 2890 | 120 | 1.909 | 0 | 4.7725 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/429/1000/1800/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
658 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T3C4-004 | A1B | BW | A016 | 1 | in same drawing | 4655 | 2890 | 120 | 1.909 | 0 | 4.7725 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/429/1000/1800/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
659 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T3C4-005 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 5015 | 2890 | 120 | 1.99 | 0 | 4.975 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/258/1000/2500/1000/258/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
660 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T5C1A-001 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 1635 | 920 | 120 | 0.334 | 0 | 0.835 | 2026-03-28 | DD-Z-A1B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/395/800/440/250 |  |  | SD |  |  |  | 46123
661 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T7C2-001 | J1D | CF | J096 | 1 |  | 400 | 3240 | 350 | 0.559 | 0 | 1.3975 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46134
662 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T7C2-001 | J1D | CF | J097 | 1 |  | 400 | 3240 | 350 | 0.517 | 0 | 1.2925 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46123
663 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T7C1-001 | J1D | CF | J098 | 1 |  | 400 | 3050 | 350 | 0.53 | 0 | 1.325 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46150
664 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T7C1-001 | J1D | CF | J099 | 1 |  | 150 | 3040 | 350 | 0.29 | 0 | 0.725 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46151
665 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T7C2-001 | J1D | CF | J099 | 1 |  | 400 | 3170 | 350 | 0.549 | 0 | 1.3725 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46142
666 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T7C2-001 | J1D | CF | J100 | 1 |  | 400 | 3170 | 350 | 0.507 | 0 | 1.2675 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46128
667 | 25045 | EXT | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T1C1-003 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 6067 | 1490 | 120 | 1.1 | 0 | 2.75 | 2026-04-09 | DD-Z-J1D-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 790/1096/1000/1800/1000/1171/790 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
668 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T6C1-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 4170 | 1000 | 120 | 0.812 | 0 | 2.03 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/133/1000/1800/1000/300 |  |  | SD |  |  |  | 46121
669 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T5AC1-002 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 2880 | 1250 | 120 | 0.43 | 0 | 1.075 | 2026-04-09 | DD-Z-J1D-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*800 | 550/940/800/1140/550 |  |  | SD |  |  |  | 46144
670 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T5C1A-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 1780 | 1370 | 120 | 0.38 | 0 | 0.95 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 670/490/800/490/670 |  |  | SD |  |  |  | 46142
671 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T5C1A-002 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 1780 | 1380 | 120 | 0.37 | 0 | 0.925 | 2026-04-17 | DD-Z-J1D-008 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 680/490/800/490/680 |  |  | SD |  |  |  | 46148
672 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T5C1A-001 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 2140 | 1340 | 120 | 0.4 | 0 | 1 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 640/670/800/670/640 |  |  | SD |  |  |  | 46139
673 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T5C1A-001 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 2140 | 1340 | 120 | 0.4 | 0 | 1 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 640/670/800/670/640 |  |  | SD |  |  |  | 46141
674 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T3C5-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 5170 | 3220 | 120 | 1.983 | 0 | 4.9575 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1870/2400/900/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46127
675 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C5-004 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 5170 | 3220 | 120 | 1.983 | 0 | 4.9575 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/900/2400/1870/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46129
676 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T4C2-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 3795 | 3470 | 300 | 2.646 | 0 | 6.615 | 2026-04-14 | DD-Z-J1D-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46129
677 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T4C2-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 3795 | 3470 | 300 | 2.63 | 0 | 6.575 | 2026-04-14 | DD-Z-J1D-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46130
678 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C4-006 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 4612 | 3250 | 120 | 2.04 | 0 | 5.1 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
679 | 25045 |  | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T3C4-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 4612 | 3000 | 120 | 1.58 | 0 | 3.95 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 700/1762/2000/850/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46129
680 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-010 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 5046 | 3000 | 120 | 1.7 | 0 | 4.25 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1000/2000/2046/700 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46125
681 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-007 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 5061 | 3000 | 120 | 2.02 | 0 | 5.05 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/288/1000/2500/1000/273/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
682 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T4C3-001 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 4292 | 3250 | 300 | 2.981 | 0 | 7.4525 | 2026-04-15 | DD-Z-J1D-007 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1250/2400/641/800 |  | YES | SD |  |  |  | 46137
683 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-006 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 4612 | 3200 | 120 | 2.01 | 0 | 5.025 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
684 | 25045 |  | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T3C4-001 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 4612 | 2950 | 120 | 1.57 | 0 | 3.925 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 650/1852/2000/760/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46133
685 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C4-006 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 4612 | 2950 | 120 | 1.57 | 0 | 3.925 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/760/2000/1852/650 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46128
686 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T4C2-001 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 3795 | 3540 | 300 | 2.696 | 0 | 6.74 | 2026-04-14 | DD-Z-J1D-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46127
687 | 25045 |  | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T3C5-001 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 5170 | 3290 | 120 | 2.03 | 0 | 5.075 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1850/2400/920/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46128
688 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T4C2-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 3825 | 3540 | 300 | 2.715 | 0 | 6.7875 | 2026-04-14 | DD-Z-J1D-006 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46128
689 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T3C5-004 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 5170 | 3290 | 120 | 2.03 | 0 | 5.075 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/920/2400/1850/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46132
690 | 25045 |  | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T2C5-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 4480 | 3100 | 120 | 1.41 | 0 | 3.525 | 2026-04-09 | DD-Z-J1D-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1958/1500/1022/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46125
691 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T2C7-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 4460 | 3500 | 120 | 1.643 | 0 | 4.1075 | 2026-04-09 | DD-Z-J1D-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*1500 | 800/1210/1500/1750/800 | TRC-1870*1500 + TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46139
692 | 25045 |  | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T2C6-001 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 3590 | 3500 | 120 | 1.59 | 0 | 3.975 | 2026-04-09 | DD-Z-J1D-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1234/1500/856/800 | TLC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46137
693 | 25045 | EXT | 3 | J1D5 | 25045-J1D-J100-T2C1-001 | J1D | BW | J100 | 1 |  | 2595 | 3270 | 120 | 0.93 | 0 | 2.325 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/795/1200/600/250 | R-1000*2290 |  | SD |  |  |  | 0
694 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T2C5-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 4105 | 2850 | 120 | 1.05 | 0 | 2.625 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 650/1635/1500/970/250 | TLC-1910*1500 + R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
695 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-007 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
696 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-006 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
697 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-005 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
698 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-004 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
699 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-003 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
700 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-002 | J1D | BW | J099 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
701 | 25045 | EXT | 3 | J1D4 | 25045-J1D-J099-T1C1-001 | J1D | BW | J099 | 1 |  | 2537 | 3050 | 120 | 0.65 | 0 | 1.625 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/400/1000/1137/650 | TRC-1742*1700 |  | SD |  |  |  | #N/A
702 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T2C1-001 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.77 | 0 | 1.925 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 360/400/1200/595/360 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
703 | 25045 | EXT | 3 | J1D3 | 25045-J1D-J098-T1C1-012 | J1D | BW | J098 | 1 |  | 3112 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1056/1000/1056/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
704 | 25045 | EXT | 3 | J1D2 | 25045-J1D-J097-T2C1-001 | J1D | BW | J097 | 1 |  | 2595 | 3420 | 120 | 0.963 | 0 | 2.4075 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/795/1200/601/250 | L-1000*2360 |  | SD |  |  |  | 0
705 | 25045 | EXT | 3 | J1D1 | 25045-J1D-J096-T2C1-003 | J1D | BW | J096 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-04 | DD-Z-J1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/596/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
706 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T2C10-002 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 5590 | 3300 | 120 | 2.366 | 0 | 5.915 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/895/1000/1800/1000/895/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
707 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T2C2-001 | A1B |  | A016 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
708 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C5-002 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
709 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C5-001 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
710 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C9-001 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
711 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C1-001 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
712 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C2-002 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
713 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C2-001 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
714 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T6C1-001 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 6098 | 1000 | 120 | 1.013 | 0 | 2.5325 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 500/860/400/1000/1800/1000/1038/300 |  |  | SD |  |  |  | 46120
715 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T6C1-001 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 2836 | 1000 | 120 | 0.437 | 0 | 1.0925 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 400/1022/1000/814/500 |  |  | SD |  |  |  | 0
716 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-010 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 5015 | 2850 | 120 | 1.915 | 0 | 4.7875 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
717 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-001 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 5015 | 2970 | 120 | 2.047 | 0 | 5.1175 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
718 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-011 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 4414 | 3030 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/307/1000/1800/1000/307/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
719 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T3C5-002 | A1B | BW | A009 | 1 | in same drawing | 4515 | 3160 | 120 | 2.097 | 0 | 5.2425 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/158/1200/1800/1200/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
720 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T3C5-003 | A1B | BW | A009 | 1 | in same drawing | 4515 | 3160 | 120 | 2.097 | 0 | 5.2425 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/158/1200/1800/1200/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
721 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T3C5-004 | A1B | BW | A009 | 1 | in same drawing | 4515 | 3160 | 120 | 2.097 | 0 | 5.2425 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/158/1200/1800/1200/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
722 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T3C4-001 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 4655 | 2890 | 120 | 1.617 | 0 | 4.0425 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 590/1785/2000/870/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46134
723 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-005 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 4500 | 2890 | 120 | 1.576 | 0 | 3.94 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/800/2000/1700/590 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46146
724 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T3C4-006 | A1B |  | A015 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
725 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-005 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 4597 | 2850 | 120 | 1.589 | 0 | 3.9725 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/830/2000/1767/550 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46136
726 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T3C4-006 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 4716 | 2940 | 120 | 1.651 | 0 | 4.1275 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 640/1816/2000/900/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46133
727 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-005 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 4597 | 2940 | 120 | 1.619 | 0 | 4.0475 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/830/2000/1767/640 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46135
728 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T3C4-006 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 4717 | 2970 | 120 | 1.662 | 0 | 4.155 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1817/2000/900/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46132
729 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-005 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 4623 | 2970 | 120 | 1.636 | 0 | 4.09 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/850/2000/1773/670 | TRC-1890*1500 |  | SD |  |  |  | 46127
730 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T3C4-006 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 4414 | 2880 | 120 | 1.548 | 0 | 3.87 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 580/1664/2000/750/800 | TLC-1881*1500 |  | SD |  |  |  | 46142
731 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-006 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 4413 | 2880 | 120 | 1.55 | 0 | 3.875 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/750/2000/1663/580 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
732 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T3C4-007 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 4394 | 3070 | 120 | 1.608 | 0 | 4.02 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 770/674/2000/720/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46143
733 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C4-005 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 4512 | 3070 | 120 | 1.641 | 0 | 4.1025 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/770/2000/1742/770 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46143
734 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T3C5-001 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 4347 | 3160 | 120 | 1.712 | 0 | 4.28 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1447/2400/500/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46151
735 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T3C5-005 | A1B | BW | A009 | 1 |  | 4515 | 3160 | 120 | 1.832 | 0 | 4.58 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/585/2400/1530/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46137
736 | 25045 |  | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T7C1-001 | A1B | CF | A016 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.42 | 0 | 1.05 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46120
737 | 25045 |  | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T7C1-001 | A1B | CF | A015 | 1 |  | 400 | 2920 | 350 | 0.421 | 0 | 1.0525 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46121
738 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T7C1-001 | A1B | CF | A013 | 1 |  | 400 | 2530 | 350 | 0.456 | 0 | 1.14 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46135
739 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T7C1-001 | A1B | CF | A014 | 1 |  | 400 | 2920 | 350 | 0.507 | 0 | 1.2675 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46156
740 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T7C1-001 | A1B | CF | A012 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.456 | 0 | 1.14 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46134
741 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T7C1-001 | A1B | CF | A011 | 1 |  | 400 | 2820 | 350 | 0.421 | 0 | 1.0525 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46122
742 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T7C1-001 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
743 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T7C2-001 | A1B | CF | A010 | 1 |  | 400 | 2910 | 350 | 0.42 | 0 | 1.05 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46136
744 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T5AC1-001 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
745 | 25045 | EXT | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C5-004 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
746 | 25045 | EXT | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C9-002 | A1B |  | A009 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
747 | 25045 | EXT | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T2C5-002 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 3590 | 2850 | 120 | 1.314 | 0 | 3.285 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/800/1500/1290/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
748 | 25045 | EXT | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T2C9-001 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 4920 | 2850 | 120 | 1.831 | 0 | 4.5775 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/380/1000/1800/1000/740/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
749 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-001 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 2395 | 2850 | 120 | 0.885 | 1899-12-31 | 2.2125 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/725/1200/470/250 | L-1000*1870 |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
750 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-002 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 3340 | 2850 | 120 | 1.262 | 1899-12-31 | 3.155 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1040/1200/1070/800 | 2 RECESS |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 46120
751 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C5-001 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 4090 | 2850 | 120 | 1.55 | 1899-12-31 | 3.875 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 46119
752 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-003 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 3090 | 2850 | 120 | 1.193 | 1899-12-31 | 2.9825 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/945/1200/945/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
753 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-004 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 2040 | 2850 | 120 | 0.937 | 1899-12-31 | 2.3425 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/420/1200/420/800 |  |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
754 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-007 | A1B | BW | A011 | 1 | in same drawing | 2040 | 2850 | 120 | 0.937 | 1899-12-31 | 2.3425 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/420/1200/420/800 |  |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
755 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-005 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 3040 | 2850 | 120 | 1.183 | 1899-12-31 | 2.9575 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/920/1200/920/800 |  |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
756 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-006 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 2540 | 2850 | 120 | 1.06 | 1899-12-31 | 2.65 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/670/1200/670/800 |  |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
757 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-008 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 2090 | 2850 | 120 | 0.947 | 1899-12-31 | 2.3675 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/445/1200/445/800 |  |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
758 | 25045 | EXT | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T2C1-002 | A1B | BW | A009 | 1 |  | 1635 | 3360 | 120 | 0.911 | 0 | 2.2775 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/230/1200/205/800 |  |  | SD |  |  |  | 0
759 | 25045 | EXT | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T2C5-003 | A1B |  | A010 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
760 | 25045 | EXT | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T2C1-009 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 3392 | 2850 | 120 | 1.274 | 1899-12-31 | 3.185 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 | 2026-04-11 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1096/1200/1096/800 |  |  | SD | DD-Z-A1B-006 |  |  | 0
761 | 25045 | EXT | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T2C1-002 | A1B |  | A016 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
762 | 25045 | EXT | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T2C1-001 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.951 | 0 | 2.3775 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
763 | 25045 | EXT | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T2C1-001 | A1B |  | A012 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A
764 | 25045 | EXT | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T1C1-002 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 4456 | 1730 | 120 | 0.992 | 0 | 2.48 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/328/1000/1800/1000/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
765 | 25045 | EXT | 27 | A1B11 | 25045-A1B-A016-T1C1-001 | A1B | BW | A016 | 1 |  | 4456 | 1550 | 120 | 0.932 | 0 | 2.33 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/328/1000/1800/1000/328/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
766 | 25045 | EXT | 27 | A1B10 | 25045-A1B-A015-T1C1-002 | A1B | BW | A015 | 1 |  | 5687 | 2850 | 120 | 1.104 | 0 | 2.76 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1187/1000/2500/1000 | TLC-5292*1500 |  | SD |  |  |  | 0
767 | 25045 | EXT | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T1C1-001 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 5887 | 2850 | 120 | 1.193 | 0 | 2.9825 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1387/650 | TRC-5092*1850 |  | SD |  |  |  | 0
768 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T5C1A-001 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 1990 | 1170 | 120 | 0.392 | 0 | 0.98 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 470/596/800/595/470 |  |  | SD |  |  |  | 46155
769 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T5C1A-001 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 1635 | 1295 | 120 | 0.374 | 0 | 0.935 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 595/440/800/395/595 |  |  | SD |  |  |  | 46144
770 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T5C1A-001 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 1635 | 900 | 120 | 0.33 | 0 | 0.825 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 270/440/800/395/250 |  |  | SD |  |  |  | 46157
771 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T5C1A-001 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 1768 | 905 | 120 | 0.341 | 0 | 0.8525 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 270/484/800/484/250 |  |  | SD |  |  |  | 46156
772 | 25045 |  | 27 | A1B7 | 25045-A1B-A012-T5C1A-002 | A1B | BW | A012 | 1 |  | 1990 | 1170 | 120 | 0.392 | 0 | 0.98 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 470/695/800/495/470 |  |  | SD |  |  |  | 46157
773 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T5C2A-001 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 1617 | 1255 | 120 | 0.408 | 0 | 1.02 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 555/377/800/440/555 |  |  | SD |  |  |  | 46128
774 | 25045 |  | 27 | A1B9 | 25045-A1B-A014-T6C1-001 | A1B | BW | A014 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.502 | 0 | 1.255 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/855/1000/1020/300 |  |  | SD |  |  |  | 46119
775 | 25045 |  | 27 | A1B8 | 25045-A1B-A013-T6C1-001 | A1B | BW | A013 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.502 | 0 | 1.255 | 2026-04-02 | DD-Z-A1B-004 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/855/1000/1020/300 |  |  | SD |  |  |  | 46121
776 | 25045 |  | 27 | A1B6 | 25045-A1B-A011-T6C1-001 | A1B | BW | A011 | 1 |  | 3417 | 1000 | 120 | 0.548 | 0 | 1.37 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 250/1214/1000/1203/250 |  |  | SD |  |  |  | 46134
777 | 25045 |  | 27 | A1B5 | 25045-A1B-A010-T6C1-001 | A1B | BW | A010 | 1 |  | 3670 | 1000 | 120 | 0.569 | 0 | 1.4225 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 250/1336/1000/1334/250 |  |  | SD |  |  |  | 46135
778 | 25045 |  | 27 | A1B4 | 25045-A1B-A009-T6C1-001 | A1B | BW | A009 | 1 |  | 2876 | 1000 | 120 | 0.502 | 0 | 1.255 | 2026-04-04 | DD-Z-A1B-005 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 250/1020/1000/855/250 |  |  | SD |  |  |  | 46123
779 | 25045 | EXT | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T1C1-003 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4707 | 1750 | 120 | 1.068 | 0 | 2.67 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/454/1000/1800/1000/454/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
780 | 25045 | EXT | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T1C1-004 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4707 | 1750 | 120 | 1.068 | 0 | 2.67 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/454/1000/1800/1000/454/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
781 | 25045 | EXT | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T1C2-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4707 | 2100 | 120 | 1.266 | 0 | 3.165 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/454/1000/1800/1000/454/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
782 | 25045 | EXT | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T1C3-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4707 | 2100 | 120 | 1.441 | 0 | 3.6025 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/454/1000/1800/1000/454/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
783 | 25045 | EXT | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T2C1-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.791 | 0 | 1.9775 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | R-1000* |  | SD |  |  |  | 46127
784 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T2C6-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4458 | 3500 | 120 | 1.969 | 1899-12-31 | 4.9225 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1533/1500/1425/800 | 4 RECESS |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46146
785 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T2C6-002 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4090 | 3500 | 120 | 1.861 | 1899-12-31 | 4.6525 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46147
786 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T2C7-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4160 | 3600 | 120 | 1.826 | 1899-12-31 | 4.565 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*1500 | 800/1100/1500/1560/800 | TRC- 1550*1500 |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46143
787 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T2C10-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 5140 | 3500 | 120 | 2.334 | 1899-12-31 | 5.835 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/670/1000/1800/1000/670/800 | 2 RECESS |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46146
788 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T2C11-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 5590 | 3600 | 120 | 2.743 | 1899-12-31 | 6.8575 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 800/695/1200/1800/1200/694/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46129
789 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T3C4-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 5000 | 2800 | 120 | 1.882 | 0 | 4.705 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
790 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T3C4-004 | J2A | BW | J001 | 1 | in same drawing | 4534 | 2800 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
791 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T3C4-003 | J2A | BW | J001 | 1 | in same drawing | 4534 | 2800 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
792 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T3C4-002 | J2A | BW | J001 | 1 | in same drawing | 4534 | 2800 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
793 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T5AC1-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 3521 | 1540 | 120 | 0.735 | 0 | 1.8375 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 800/979/1600/941/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
794 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T5AC1-002 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 3524 | 1540 | 120 | 0.682 | 0 | 1.705 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 800/912/1600/1012/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
795 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T5C1A-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 1635 | 1340 | 120 | 0.354 | 0 | 0.885 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 640/440/800/395/640 |  |  | SD |  |  |  | 46128
796 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T6C1-001 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4940 | 1000 | 120 | 0.876 | 0 | 2.19 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*2000 | 300/1470/2000/1470/250 |  |  | SD |  |  |  | 46139
797 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T7C1-001 | J2A | CF | J001 | 1 |  | 400 | 2960 | 350 | 0.479 | 0 | 1.1975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46151
798 | 25045 | EXT | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T1C1-001 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 5687 | 1350 | 120 | 0.973 | 0 | 2.4325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/944/1000/1800/1000/944/650 |  |  | SD |  |  |  | 46120
799 | 25045 | EXT | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T1C1-001 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 5687 | 1350 | 120 | 0.973 | 0 | 2.4325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/944/1000/1800/1000/944/650 |  |  | SD |  |  |  | 46121
800 | 25045 | EXT | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T1C1-001 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 5687 | 1350 | 120 | 0.973 | 0 | 2.4325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/944/1000/1800/1000/944/650 |  |  | SD |  |  |  | 46122
801 | 25045 | EXT | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T1C1-002 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 5687 | 2850 | 120 | 1.044 | 0 | 2.61 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1187/1000/2500/1000 | TLC-5292*1500 |  | SD |  |  |  | 0
802 | 25045 | EXT | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T1C1-002 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 5687 | 2850 | 120 | 1.044 | 0 | 2.61 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1187/1000/2500/1000 | TLC-5292*1500 |  | SD |  |  |  | 0
803 | 25045 | EXT | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T1C1-002 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 5687 | 2850 | 120 | 1.044 | 0 | 2.61 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1187/1000/2500/1000 | TLC-5292*1500 |  | SD |  |  |  | 0
804 | 25045 | EXT | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T2C1-001 | J2A | BW | J002 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L-1000* |  | SD |  |  |  | 46130
805 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C1-001 | J2A | BW | J002 | 1 |  | 3863 | 2900 | 120 | 1.503 | 0 | 3.7575 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1183/1500/1180/800 |  |  | SD |  |  |  | 46118
806 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-003 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 4534 | 2900 | 120 | 1.824 | 0 | 4.56 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
807 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-002 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 4534 | 2900 | 120 | 1.824 | 0 | 4.56 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
808 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-001 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 4534 | 2900 | 120 | 1.824 | 0 | 4.56 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
809 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-004 | J2A | BW | J002 | 1 |  | 4534 | 2900 | 120 | 1.522 | 0 | 3.805 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1112/2000/1422/600 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46142
810 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-005 | J2A | BW | J002 | 1 |  | 4534 | 2800 | 120 | 1.484 | 0 | 3.71 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 500/1422/2000/1112/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46141
811 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-006 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 4534 | 2800 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
812 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-007 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 4534 | 2800 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
813 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-008 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 4534 | 2800 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
814 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T3C4-009 | J2A | BW | J002 | 1 |  | 5000 | 2800 | 120 | 1.822 | 0 | 4.555 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
815 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T5AC4-001 | J2A | BW | J002 | 1 | in same drawing | 2855 | 1000 | 120 | 0.427 | 0 | 1.0675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 250/1070/1000/785/500 |  |  | SD |  |  |  | 46121
816 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T5AC4-001 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 2855 | 1000 | 120 | 0.427 | 0 | 1.0675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 250/1070/1000/785/500 |  |  | SD |  |  |  | 46122
817 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T5AC4-001 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 2855 | 1000 | 120 | 0.427 | 0 | 1.0675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 250/1070/1000/785/500 |  |  | SD |  |  |  | 46123
818 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T5C1A-001 | J2A | BW | J002 | 1 |  | 1635 | 1340 | 120 | 0.354 | 0 | 0.885 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 640/395/800/440/640 |  |  | SD |  |  |  | 46130
819 | 25045 |  | 5 | J2A2 | 25045-J2A-J002-T7C1-001 | J2A | CF | J002 | 1 |  | 400 | 2960 | 350 | 0.479 | 0 | 1.1975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46133
820 | 25045 | EXT | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T2C1-001 | J2A | BW | J003 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.919 | 0 | 2.2975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/855/1200/540/250 | L-1000*1950 |  | SD |  |  |  | 46120
821 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C1-001 | J2A | BW | J003 | 1 |  | 3863 | 2950 | 120 | 1.526 | 0 | 3.815 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1183/1500/1180/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
822 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-003 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 4534 | 2950 | 120 | 1.851 | 0 | 4.6275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
823 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-002 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 4534 | 2950 | 120 | 1.851 | 0 | 4.6275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
824 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-001 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 4534 | 2950 | 120 | 1.851 | 0 | 4.6275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
825 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-004 | J2A | BW | J003 | 1 |  | 4534 | 2950 | 120 | 1.54 | 0 | 3.85 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1112/2000/1422/650 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46141
826 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-005 | J2A | BW | J003 | 1 |  | 4534 | 2900 | 120 | 1.522 | 0 | 3.805 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1422/2000/1112/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46140
827 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-008 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 4534 | 2900 | 120 | 1.824 | 0 | 4.56 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
828 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-007 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 4534 | 2900 | 120 | 1.824 | 0 | 4.56 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
829 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-006 | J2A | BW | J003 | 1 | in same drawing | 4534 | 2900 | 120 | 1.824 | 0 | 4.56 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
830 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T3C4-009 | J2A | BW | J003 | 1 |  | 5000 | 2900 | 120 | 1.942 | 0 | 4.855 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
831 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T5C1A-001 | J2A | BW | J003 | 1 |  | 1635 | 920 | 120 | 0.31 | 0 | 0.775 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/395/800/440/270 |  |  | SD |  |  |  | 46125
832 | 25045 |  | 5 | J2A3 | 25045-J2A-J003-T7C1-001 | J2A | CF | J003 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.421 | 0 | 1.0525 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46133
833 | 25045 | EXT | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T2C1-001 | J2A | BW | J004 | 1 |  | 2595 | 2990 | 120 | 0.922 | 0 | 2.305 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/855/1200/540/250 | L-1000*2010 |  | SD |  |  |  | 46121
834 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C1-001 | J2A | BW | J004 | 1 |  | 3863 | 3050 | 120 | 1.573 | 0 | 3.9325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1183/1500/1180/800 |  |  | SD |  |  |  | 46120
835 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-003 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 4534 | 3050 | 120 | 1.906 | 0 | 4.765 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
836 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-002 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 4534 | 3050 | 120 | 1.906 | 0 | 4.765 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
837 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-001 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 4534 | 3050 | 120 | 1.906 | 0 | 4.765 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
838 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-004 | J2A | BW | J004 | 1 |  | 4534 | 3050 | 120 | 1.58 | 0 | 3.95 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/800/2000/1734/750 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46140
839 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-005 | J2A | BW | J004 | 1 |  | 4534 | 2950 | 120 | 1.54 | 0 | 3.85 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 650/1422/2000/1112/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46139
840 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-008 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 4534 | 2950 | 120 | 1.851 | 0 | 4.6275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
841 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-007 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 4534 | 2950 | 120 | 1.851 | 0 | 4.6275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
842 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-006 | J2A | BW | J004 | 1 | in same drawing | 4534 | 2950 | 120 | 1.851 | 0 | 4.6275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
843 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T3C4-009 | J2A | BW | J004 | 1 |  | 5000 | 2950 | 120 | 1.972 | 0 | 4.93 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
844 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T5C1A-001 | J2A | BW | J004 | 1 |  | 1635 | 910 | 120 | 0.308 | 0 | 0.77 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/395/800/440/250 |  |  | SD |  |  |  | 46126
845 | 25045 |  | 5 | J2A4 | 25045-J2A-J004-T7C1-001 | J2A | CF | J004 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.421 | 0 | 1.0525 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46134
846 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T3C4-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 4534 | 3050 | 120 | 1.58 | 0 | 3.95 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 750/1734/2000/800/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46137
847 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T3C4-004 | J2A | BW | J005 | 1 | in same drawing | 4534 | 3050 | 120 | 1.906 | 0 | 4.765 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
848 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T3C4-003 | J2A | BW | J005 | 1 | in same drawing | 4534 | 3050 | 120 | 1.906 | 0 | 4.765 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
849 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T3C4-002 | J2A | BW | J005 | 1 | in same drawing | 4534 | 3050 | 120 | 1.906 | 0 | 4.765 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
850 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T3C4-005 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 5000 | 3050 | 120 | 2.032 | 0 | 5.08 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
851 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T5C1A-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 1635 | 1090 | 120 | 0.33 | 0 | 0.825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 390/395/800/440/390 |  |  | SD |  |  |  | 46132
852 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T7C1-001 | J2A | CF | J005 | 1 |  | 400 | 2770 | 350 | 0.452 | 0 | 1.13 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46126
853 | 25045 | EXT | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T2C1-001 | J2A | BW | J021 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595 | TRC-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46118
854 | 25045 | EXT | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T2C1-001 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595 | TRC-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46121
855 | 25045 | EXT | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T2C1-001 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595 | TRC-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46122
856 | 25045 | EXT | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T2C1-001 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595 | TRC-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46125
857 | 25045 | EXT | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T2C1-001 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595 | TRC-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46127
858 | 25045 | EXT | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T2C1-001 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595 | TRC-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46129
859 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T3C4-001 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 5000 | 3200 | 120 | 2.122 | 0 | 5.305 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
860 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T3C4-004 | J2A | BW | J021 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
861 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T3C4-003 | J2A | BW | J021 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
862 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T3C4-002 | J2A | BW | J021 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
863 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T3C4-005 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 4534 | 3200 | 120 | 1.651 | 0 | 4.1275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/800/2000/1734/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46137
864 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T5C1A-001 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 1635 | 1275 | 120 | 0.348 | 0 | 0.87 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 575/440/800/395/575 |  |  | SD |  |  |  | 46134
865 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T7C1-001 | J2A | CF | J021 | 1 |  | 400 | 2900 | 350 | 0.47 | 0 | 1.175 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46129
866 | 25045 | EXT | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T1C1-001 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 5887 | 3200 | 120 | 1.167 | 0 | 2.9175 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1387/650 | TRC-5092*1850 |  | SD |  |  |  | 0
867 | 25045 | EXT | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T1C1-001 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 5887 | 3200 | 120 | 1.167 | 0 | 2.9175 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1387/650 | TRC-5092*1850 |  | SD |  |  |  | 0
868 | 25045 | EXT | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T1C1-002 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 5888 | 1350 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1044/1000/1800/1000/1044/650 |  |  | SD |  |  |  | 46125
869 | 25045 | EXT | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T1C1-002 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 5888 | 1350 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1044/1000/1800/1000/1044/650 |  |  | SD |  |  |  | 46126
870 | 25045 | EXT | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T1C1-002 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 5888 | 1350 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1044/1000/1800/1000/1044/650 |  |  | SD |  |  |  | 46127
871 | 25045 | EXT | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T1C1-002 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 5888 | 1350 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1044/1000/1800/1000/1044/650 |  |  | SD |  |  |  | 46128
872 | 25045 | EXT | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T1C1-002 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 5888 | 1350 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1044/1000/1800/1000/1044/650 |  |  | SD |  |  |  | 46130
873 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C4-001 | J2A | BW | J022 | 1 |  | 4534 | 3200 | 120 | 1.651 | 0 | 4.1275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1734/2000/800/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46135
874 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C4-004 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46119
875 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C4-003 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
876 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C4-002 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
877 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C5-001 | J2A | BW | J022 | 1 |  | 5000 | 3200 | 120 | 2.258 | 0 | 5.645 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/100/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46129
878 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C5-04 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 2.106 | 0 | 5.265 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/136/1200/1800/1200/136/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
879 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C5-03 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 2.106 | 0 | 5.265 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/136/1200/1800/1200/136/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
880 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C5-02 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 2.106 | 0 | 5.265 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/136/1200/1800/1200/136/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
881 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T5C2A-001 | J2A | BW | J022 | 1 |  | 1635 | 1265 | 120 | 0.366 | 0 | 0.915 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 575/440/800/395/575 |  |  | SD |  |  |  | 46127
882 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T7C2-001 | J2A | CF | J022 | 1 |  | 400 | 2920 | 350 | 0.473 | 0 | 1.1825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46153
883 | 25045 | EXT | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T1C1-001 | J2A | BW | J023 | 1 |  | 5887 | 3220 | 120 | 1.168 | 0 | 2.92 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1387/650 | TRC-5092*1850 |  | SD |  |  |  | 0
884 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C4-01 | J2A | BW | J023 | 1 |  | 5000 | 3150 | 120 | 2.091 | 0 | 5.2275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
885 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C4-05 | J2A | BW | J023 | 1 |  | 4472 | 3150 | 120 | 1.606 | 0 | 4.015 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/750/2000/1722/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
886 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C5-01 | J2A | BW | J023 | 1 |  | 4472 | 3200 | 120 | 1.769 | 0 | 4.4225 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1472/2400/600/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46126
887 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C5-04 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 2.106 | 0 | 5.265 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/136/1200/1800/1200/136/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
888 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C5-03 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 2.106 | 0 | 5.265 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/136/1200/1800/1200/136/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
889 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C5-02 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 2.106 | 0 | 5.265 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/136/1200/1800/1200/136/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
890 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C5-05 | J2A | BW | J023 | 1 |  | 5190 | 3200 | 120 | 2.313 | 0 | 5.7825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/495/1200/1800/1200/495/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
891 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T5C1A-001 | J2A | BW | J023 | 1 |  | 1635 | 1225 | 120 | 0.358 | 0 | 0.895 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 575/440/800/395/575 |  |  | SD |  |  |  | 46130
892 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T6C1-001 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 2875 | 1000 | 120 | 0.46 | 0 | 1.15 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/855/1000/1020/300 |  |  | SD |  |  |  | 46118
893 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T6C1-001 | J2A | BW | J022 | 1 | in same drawing | 2875 | 1000 | 120 | 0.46 | 0 | 1.15 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/855/1000/1020/300 |  |  | SD |  |  |  | 46120
894 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T7C1-001 | J2A | CF | J023 | 1 |  | 400 | 2880 | 350 | 0.468 | 0 | 1.17 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46133
895 | 25045 | EXT | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T1C1-001 | J2A | BW | J024 | 1 |  | 5887 | 3180 | 120 | 1.165 | 0 | 2.9125 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1387/650 | TRC-5092*1850 |  | SD |  |  |  | 0
896 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-001 | J2A | BW | J024 | 1 |  | 5000 | 3200 | 120 | 2.122 | 0 | 5.305 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
897 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-004 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
898 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-003 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
899 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-002 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
900 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-005 | J2A | BW | J024 | 1 |  | 4534 | 3200 | 120 | 1.651 | 0 | 4.1275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/800/2000/1734/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46139
901 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-006 | J2A | BW | J024 | 1 |  | 4472 | 3150 | 120 | 1.606 | 0 | 4.015 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1722/2000/750/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46144
902 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-007 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 1.943 | 1899-12-31 | 4.8575 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46126
903 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-008 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 1.943 | 1899-12-31 | 4.8575 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46127
904 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-009 | J2A | BW | J024 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 1.943 | 1899-12-31 | 4.8575 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | 2026-04-10 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD | DD-Z-J2A-004 |  |  | 46128
905 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T3C4-010 | J2A | BW | J024 | 1 |  | 4107 | 3150 | 120 | 1.84 | 0 | 4.6 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1053/2000/1054/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
906 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T5AC4-001 | J2A | BW | J024 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.413 | 0 | 1.0325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/835/1000/1020/400 |  |  | SD |  |  |  | 46121
907 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T5C1A-001 | J2A | BW | J024 | 1 |  | 1635 | 1275 | 120 | 0.368 | 0 | 0.92 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 575/440/800/395/575 |  |  | SD |  |  |  | 46135
908 | 25045 |  | 5 | J2A24 | 25045-J2A-J024-T7C1-001 | J2A | CF | J024 | 1 |  | 400 | 2900 | 350 | 0.47 | 0 | 1.175 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46126
909 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C1-001 | J2A | BW | J025 | 1 |  | 3863 | 3200 | 120 | 1.642 | 0 | 4.105 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1181/1500/1181/800 |  |  | SD |  |  |  | 46121
910 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C4-001 | J2A | BW | J025 | 1 |  | 4534 | 3200 | 120 | 1.651 | 0 | 4.1275 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1734/2000/800/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46136
911 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C4-002 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
912 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C4-003 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
913 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C4-004 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 1.987 | 0 | 4.9675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/367/1000/1800/1000/367/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
914 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C5-001 | J2A | BW | J025 | 1 |  | 4534 | 3200 | 120 | 1.787 | 0 | 4.4675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/600/2400/1533/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46135
915 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C5-002 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 2.124 | 0 | 5.31 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/187/1200/1800/1200/167 |  |  | SD |  |  |  | 46127
916 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C5-003 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 2.124 | 0 | 5.31 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/187/1200/1800/1200/167 |  |  | SD |  |  |  | 46128
917 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C5-004 | J2A | BW | J025 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 2.124 | 0 | 5.31 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/187/1200/1800/1200/167 |  |  | SD |  |  |  | 46129
918 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T3C5-005 | J2A | BW | J025 | 1 |  | 5000 | 3200 | 120 | 2.258 | 0 | 5.645 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/100/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46132
919 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T5AC4-001 | J2A | BW | J025 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.42 | 0 | 1.05 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/785/1000/1070/350 |  |  | SD |  |  |  | 46122
920 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T5C2A-001 | J2A | BW | J025 | 1 |  | 1635 | 1285 | 120 | 0.369 | 0 | 0.9225 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 585/440/800/395/585 |  |  | SD |  |  |  | 46125
921 | 25045 |  | 5 | J2A25 | 25045-J2A-J025-T7C2-001 | J2A | CF | J025 | 1 |  | 400 | 2910 | 350 | 0.472 | 0 | 1.18 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46154
922 | 25045 | EXT | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T1C1-001 | J2A | BW | J026 | 1 |  | 5887 | 3210 | 120 | 1.167 | 0 | 2.9175 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1387/650 | TRC-5092*1850 |  | SD |  |  |  | #N/A
923 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C2-001 | J2A | BW | J026 | 1 |  | 3863 | 3200 | 120 | 1.573 | 0 | 3.9325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1300*1500 | 800/1181/1500/1181/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
924 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-001 | J2A | BW | J026 | 1 |  | 5000 | 3400 | 120 | 2.378 | 0 | 5.945 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/100/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46128
925 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-005 | J2A | BW | J026 | 1 |  | 4534 | 3400 | 120 | 1.896 | 0 | 4.74 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/650/2400/1483/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46136
926 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-006 | J2A | BW | J026 | 1 |  | 4534 | 3200 | 120 | 1.787 | 0 | 4.4675 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1533/2400/600/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46123
927 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-007 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 2.124 | 0 | 5.31 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/1200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
928 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-008 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 2.124 | 0 | 5.31 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/1200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
929 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-009 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 4534 | 3200 | 120 | 2.124 | 0 | 5.31 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/1200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
930 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T5AC4-001 | J2A | BW | J026 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.416 | 0 | 1.04 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/635/1000/1220/400 |  |  | SD |  |  |  | 46125
931 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T5C2A-001 | J2A | BW | J026 | 1 |  | 1635 | 1725 | 120 | 0.434 | 0 | 1.085 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/440/800/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
932 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T7C2-001 | J2A | CF | J026 | 1 |  | 400 | 3350 | 350 | 0.533 | 0 | 1.3325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46137
933 | 25045 | EXT | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T1C1-002 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 4457 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/328/1000/1800/1000/328/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
934 | 25045 | EXT | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T1C1-003 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 4456 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/328/1000/1800/1000/328/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
935 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T2C1-002 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 3420 | 3100 | 120 | 1.263 | 0 | 3.1575 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/950/1200/1270/800 | TRC-120*1770 |  | SD |  |  |  | 46122
936 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T2C1-003 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 3090 | 3100 | 120 | 1.136 | 0 | 2.84 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/700/1200/1190/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46123
937 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T2C1-004 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 2810 | 3100 | 120 | 1.184 | 0 | 2.96 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/805/1200/805/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
938 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T2C5-001 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 4460 | 3000 | 120 | 1.301 | 0 | 3.2525 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 630/1860/1500/1100/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46122
939 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T2C5-002 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 3590 | 3000 | 120 | 1.333 | 0 | 3.3325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/800/1500/1290/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46121
940 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T2C9-001 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 4920 | 3000 | 120 | 1.841 | 0 | 4.6025 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/400/1000/1800/1000/720/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46128
941 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T3C5-001 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 4534 | 3400 | 120 | 1.896 | 0 | 4.74 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1483/2400/650/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46125
942 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T3C5-002 | J2A | BW | J027 | 1 | in same drawing | 4534 | 3400 | 120 | 2.233 | 0 | 5.5825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
943 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T3C5-003 | J2A | BW | J027 | 1 | in same drawing | 4534 | 3400 | 120 | 2.233 | 0 | 5.5825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
944 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T3C5-004 | J2A | BW | J027 | 1 | in same drawing | 4534 | 3400 | 120 | 2.233 | 0 | 5.5825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
945 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-002 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 4534 | 3400 | 120 | 2.233 | 0 | 5.5825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
946 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-003 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 4534 | 3400 | 120 | 2.233 | 0 | 5.5825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
947 | 25045 |  | 5 | J2A26 | 25045-J2A-J026-T3C5-004 | J2A | BW | J026 | 1 | in same drawing | 4534 | 3400 | 120 | 2.233 | 0 | 5.5825 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/167/200/1800/1200/167/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
948 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T3C5-005 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 5000 | 3400 | 120 | 2.378 | 0 | 5.945 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/100/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
949 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T5C2A-001 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 1635 | 1725 | 120 | 0.434 | 0 | 1.085 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/395/800/440/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
950 | 25045 |  | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T7C2-001 | J2A | CF | J027 | 1 |  | 400 | 3350 | 350 | 0.533 | 0 | 1.3325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46135
951 | 25045 | EXT | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T2C2-001 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 3093 | 3410 | 120 | 1.168 | 0 | 2.92 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1017/1200/876/800 | L-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
952 | 25045 | EXT | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T1C1-003 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 2558 | 1350 | 120 | 0.462 | 0 | 1.155 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/779/1000/779/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
953 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T5C1A-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 1630 | 970 | 120 | 0.318 | 0 | 0.795 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 250/390/800/440/270 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
954 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T6C1-002 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 6150 | 1000 | 120 | 0.973 | 0 | 2.4325 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 | [6 empty] | SD |  |  |  | 46122
955 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T6C1-003 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 3340 | 1000 | 120 | 0.511 | 0 | 1.2775 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/1170/1000/1170/300 |  |  | SD |  |  |  | 46136
956 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T6C1-002 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 2745 | 1000 | 120 | 0.461 | 0 | 1.1525 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/873/1000/872/1000 |  |  | SD |  |  |  | 46137
957 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T6C1-002 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 2840 | 1000 | 120 | 0.469 | 0 | 1.1725 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/820/1000/1020/300 |  |  | SD |  |  |  | 46128
958 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T6C1-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 2030 | 1000 | 120 | 0.401 | 0 | 1.0025 | 2026-04-02 | DD-Z-J2A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/515/1000/515/300 |  |  | SD |  |  |  | 46130
959 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T6C1-003 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 3990 | 1000 | 120 | 0.797 | 0 | 1.9925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/90/1000/1800/1000/100/250 |  |  | SD |  |  |  | 46127
960 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T6C1-002 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 4730 | 1000 | 120 | 0.856 | 0 | 2.14 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 250/465/1000/1800/1000/465 |  |  | SD |  |  |  | 46123
961 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T6C1-001 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 5540 | 1000 | 120 | 0.927 | 0 | 2.3175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/813/1000/1800/1000/870/250 |  |  | SD |  |  |  | 46125
962 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T6C1-002 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.47 | 0 | 1.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/935/1000/920/300 |  |  | SD |  |  |  | 46126
963 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T5AC4-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 6045 | 1400 | 120 | 1.015 | 0 | 2.5375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 700/1123/1000/1800/1000/1123/700 |  |  | SD |  |  |  | 46134
964 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T2C2-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 3420 | 3300 | 120 | 1.361 | 0 | 3.4025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1270/1200/950/800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46146
965 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T2C2-002 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 3090 | 3300 | 120 | 1.226 | 0 | 3.065 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1190/1200/700/800 | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46147
966 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T2C10-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 4920 | 3400 | 120 | 2.127 | 0 | 5.3175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/720/1000/1800/1000/800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46128
967 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T2C6-003 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 4285 | 3200 | 120 | 1.745 | 0 | 4.3625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1393/500/1393/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
968 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T2C6-002 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 3590 | 3400 | 120 | 1.543 | 0 | 3.8575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1270/1500/820/800 | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46143
969 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T2C6-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 4460 | 3500 | 120 | 1.568 | 0 | 3.92 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1230/1500/1730/800 | TRC-1870*1500 + L-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46142
970 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T5AC5-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 6051 | 1500 | 120 | 1.089 | 0 | 2.7225 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*900*1000 | 800/1132/1000/1800/1000/1129/800 |  |  | SD |  |  |  | 0
971 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T5C1A-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 1630 | 1350 | 120 | 0.355 | 0 | 0.8875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 650/440/800/390/650 |  |  | SD |  |  |  | 46143
972 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T5C1A-002 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 1630 | 1350 | 120 | 0.355 | 0 | 0.8875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 650/390/800/440/650 |  |  | SD |  |  |  | 46142
973 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T5C1A-001 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 1990 | 1160 | 120 | 0.367 | 0 | 0.9175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 460/595/800/595/460 |  |  | SD |  |  |  | 46137
974 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T5C1A-002 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 1990 | 1160 | 120 | 0.367 | 0 | 0.9175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 460/595/800/595/460 |  |  | SD |  |  |  | 46139
975 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T5C1A-001 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 1630 | 1340 | 120 | 0.354 | 0 | 0.885 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 640/440/800/390/640 |  |  | SD |  |  |  | 46141
976 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T5C1A-002 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 1630 | 1340 | 120 | 0.354 | 0 | 0.885 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 640/390/800/440/640 |  |  | SD |  |  |  | 46158
977 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T5C1A-001 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 1630 | 1330 | 120 | 0.353 | 0 | 0.8825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 630/440/800/390/630 |  |  | SD |  |  |  | 46160
978 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T5C1A-002 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 1630 | 1330 | 120 | 0.353 | 0 | 0.8825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 640/390/800/440/640 |  |  | SD |  |  |  | 46161
979 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C4-007 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 4921 | 3250 | 120 | 2.128 | 0 | 5.32 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/560/1000/1800/1000/561/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
980 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T5C1A-001 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 1630 | 1180 | 120 | 0.339 | 0 | 0.8475 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 480/440/800/390/480 |  |  | SD |  |  |  | 46162
981 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C4-007 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 4637 | 3100 | 120 | 1.955 | 0 | 4.8875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 820/418/1000/1800/1000/418/820 |  |  | SD |  |  |  | 46133
982 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T5C1A-002 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 1630 | 1180 | 120 | 0.339 | 0 | 0.8475 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 480/390/800/440/480 |  |  | SD |  |  |  | 46163
983 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T5C1A-001 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 1645 | 1324 | 120 | 0.361 | 0 | 0.9025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 550/440/800/405/550 |  |  | SD |  |  |  | 46164
984 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T5C1A-001 | A1D | BW | A049 | 1 |  | 1635 | 324 | 120 | 0.36 | 0 | 0.9 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 550/395/800/440/550 |  |  | SD |  |  |  | 46165
985 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T5C1A-001 | A1D | BW | A050 | 1 |  | 1635 | 965 | 120 | 0.318 | 0 | 0.795 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46167
986 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T5C1A-001 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 1635 | 955 | 120 | 0.316 | 0 | 0.79 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46168
987 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T5C1A-001 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 1635 | 955 | 120 | 0.316 | 0 | 0.79 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
988 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T7C1-001 | A1D | CF | A043 | 1 |  | 400 | 3000 | 350 | 0.484 | 0 | 1.21 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46139
989 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T7C1-001 | A1D | CF | A044 | 1 |  | 400 | 3000 | 350 | 0.484 | 0 | 1.21 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46136
990 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T7C1-001 | A1D | CF | A045 | 1 |  | 400 | 2950 | 350 | 0.477 | 0 | 1.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46136
991 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T7C1-002 | A1D |  | A046 | 1 |  | 400 | 2950 | 350 | 0.477 | 0 | 1.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD |  |  |  | 0
992 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T7C1-001 | A1D |  | A046 | 1 |  | 400 | 2950 | 350 | 0.477 | 0 | 1.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD |  |  |  | 0
993 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T7C1-002 | A1D | CF | A047 | 1 |  | 400 | 2950 | 350 | 0.477 | 0 | 1.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46139
994 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T7C1-001 | A1D | CF | A047 | 1 |  | 400 | 2800 | 350 | 0.477 | 0 | 1.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46141
995 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T7C1-002 | A1D | CF | A048 | 1 |  | 400 | 2800 | 350 | 0.456 | 0 | 1.14 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46141
996 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T7C1-001 | A1D | CF | A048 | 1 |  | 400 | 2950 | 350 | 0.477 | 0 | 1.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46143
997 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T7C1-001 | A1D | CF | A049 | 1 |  | 400 | 2950 | 350 | 0.477 | 0 | 1.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46143
998 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T7C1-001 | A1D | CF | A050 | 1 |  | 400 | 2590 | 350 | 0.427 | 0 | 1.0675 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46146
999 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T7C1-001 | A1D | CF | A051 | 1 |  | 400 | 2580 | 350 | 0.425 | 0 | 1.0625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1000 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T7C1-001 | A1D | CF | A052 | 1 |  | 400 | 2580 | 350 | 0.425 | 0 | 1.0625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46158
1001 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T7C1-001 | A1D | CF | A053 | 1 |  | 400 | 2590 | 350 | 0.427 | 0 | 1.0675 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1002 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T5C1A-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 1635 | 1025 | 120 | 0.324 | 0 | 0.81 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 325/440/800/395/325 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1003 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T7C1-001 | A1D | CF | A054 | 1 |  | 400 | 2650 | 350 | 0.435 | 0 | 1.0875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1004 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T5C1A-001 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 1710 | 1180 | 120 | 0.345 | 0 | 0.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 480/455/800/455/480 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1005 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T7C1-001 | A1D | CF | A055 | 1 |  | 400 | 2800 | 350 | 0.456 | 0 | 1.14 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1006 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T7C2-001 | A1D | CF | A056 | 1 |  | 400 | 3300 | 350 | 0.526 | 0 | 1.315 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46146
1007 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T7C2-001 | A1D | CF | A057 | 1 |  | 400 | 3300 | 350 | 0.526 | 0 | 1.315 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46157
1008 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T5C2A-001 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 1690 | 1680 | 120 | 0.431 | 0 | 1.0775 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/445/800/445/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1009 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T5C2A-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 2335 | 3600 | 120 | 0.685 | 0 | 1.7125 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 800/341/1000/995/800 | TRC-1695*1920 |  | SD |  |  |  | 0
1010 | 25045 | EXT | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T2C1-002 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 2595 | 3410 | 120 | 0.941 | 0 | 2.3525 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/795/1200/600/250 | L-1000* |  | SD |  |  |  | 0
1011 | 25045 | EXT | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T1C1-003 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 4975 | 1350 | 120 | 0.913 | 0 | 2.2825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/587/1000/1800/1000/588/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1012 | 25045 | EXT | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T1C1-002 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 4975 | 1350 | 120 | 0.913 | 0 | 2.2825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/588/1000/1800/1000/587/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1013 | 25045 | EXT | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T1C1-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 3320 | 1350 | 120 | 0.526 | 0 | 1.315 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1160/1000/1160/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1014 | 25045 | EXT | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T2C2-002 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 3093 | 3410 | 120 | 1.392 | 0 | 3.48 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/946/1200/946/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1015 | 25045 | EXT | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T1C1-002 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 2558 | 1350 | 120 | 0.462 | 0 | 1.155 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/779/1000/779/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1016 | 25045 | EXT | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T1C1-001 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 4558 | 3100 | 120 | 1.045 | 0 | 2.6125 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/1800/1000/738/650 | R-3763*1750 |  | SD |  |  |  | #N/A
1017 | 25045 | EXT | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T2C1-001 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/402/1200/592/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46128
1018 | 25045 | EXT | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T1C1-003 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4572 | 1350 | 120 | 0.88 | 0 | 2.2 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/386/1000/1800/1000/386/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1019 | 25045 | EXT | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T1C1-002 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4572 | 1350 | 120 | 0.88 | 0 | 2.2 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/386/1000/1800/1000/386/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1020 | 25045 | EXT | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T1C1-001 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4572 | 2950 | 120 | 1.032 | 0 | 2.58 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/1800/1000/772/650 | TRC-3777*1600 |  | SD |  |  |  | #N/A
1021 | 25045 | EXT | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T2C1-002 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 2195 | 2950 | 120 | 0.816 | 0 | 2.04 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
1022 | 25045 | EXT | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T1C1-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4590 | 1800 | 120 | 1.082 | 0 | 2.705 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/394/1000/1800/1000/396/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1023 | 25045 | EXT | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T1C3-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4590 | 2150 | 120 | 1.45 | 0 | 3.625 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1150*1000 | 800/400/1000/1800/1000/390/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1024 | 25045 | EXT | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T1C4-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4590 | 2500 | 120 | 1.875 | 0 | 4.6875 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1300*1200 | 800/195/1200/1800/1200/195/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1025 | 25045 | EXT | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T1C4-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 4489 | 2500 | 120 | 2.022 | 0 | 5.055 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1300*1200 | 800/162/1200/1800/1200/127/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1026 | 25045 | EXT | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T1C3-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 4489 | 2150 | 120 | 1.434 | 0 | 3.585 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1150*1000 | 800/345/1000/1800/1000/344/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1027 | 25045 | EXT | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T1C2-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 4489 | 1800 | 120 | 1.07 | 0 | 2.675 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/345/1000/1800/1000/344/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1028 | 25045 | EXT | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T2C1-002 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 2595 | 2890 | 120 | 0.927 | 0 | 2.3175 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
1029 | 25045 | EXT | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T1C1-003 | A1D | BW | A052 | 1 |  | 4758 | 2890 | 120 | 0.968 | 0 | 2.42 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/958/1000/1800/1000 | TLC-4363*1540 |  | SD |  |  |  | #N/A
1030 | 25045 | EXT | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T1C1-002 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4758 | 1350 | 120 | 0.895 | 0 | 2.2375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/479/1000/1800/1000/479/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1031 | 25045 | EXT | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T1C1-001 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4758 | 1350 | 120 | 0.895 | 0 | 2.2375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/479/1000/1800/1000/479/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1032 | 25045 | EXT | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T2C1-001 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L |  | SD
1033 | 25045 | EXT | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T2C1-001 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1034 | 25045 | EXT | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T2C1-001 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1035 | 25045 | EXT | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T1C1-003 | A1D | BW | A051 | 1 |  | 4714 | 2880 | 120 | 0.964 |  | 2.41 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/914/1000/1800/1000 | TLC-4319*1530 |  | SD |  |  |  | #N/A
1036 | 25045 | EXT | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T1C1-002 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4714 | 1350 | 120 | 0.892 | 0 | 2.23 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/458/1000/1800/1000/457/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1037 | 25045 | EXT | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T1C1-001 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4714 | 1350 | 120 | 0.892 |  | 2.23 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/458/1000/1800/1000/457/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1038 | 25045 | EXT | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T1C1-003 | A1D | BW | A050 | 1 |  | 4455 | 2880 | 120 | 0.942 | 0 | 2.355 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/656/1000/1800/1000 | TLC-4060*1530 |  | SD |  |  |  | #N/A
1039 | 25045 | EXT | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T1C1-002 | A1D | BW | A050 | 1 |  | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/328/1000/1800/1000/327/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1040 | 25045 | EXT | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T1C1-001 | A1D | BW | A050 | 1 |  | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/328/1000/1800/1000/327/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1041 | 25045 | EXT | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T2C1-001 | A1D | BW | A050 | 1 |  | 2605 | 2850 | 120 | 0.918 | 0 | 2.295 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/855/1200/550/250 | L-1000* |  | SD |  |  |  | 0
1042 | 25045 | EXT | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T1C1-003 | A1D | BW | A049 | 1 |  | 4458 | 2880 | 120 | 0.941 | 0 | 2.3525 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/658/1000/1800/1000 | TLC-4073*1540 |  | SD |  |  |  | #N/A
1043 | 25045 | EXT | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T1C1-002 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4458 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/329/1000/1800/1000/329/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1044 | 25045 | EXT | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T1C1-001 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4458 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/329/1000/1800/1000/329/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1045 | 25045 | EXT | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T2C1-001 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.793 | 0 | 1.9825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
1046 | 25045 | EXT | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T1C1-003 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 5755 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/978/1000/1800/1000/977/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1047 | 25045 | EXT | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T1C1-002 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 5755 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/977/1000/1800/1000/978/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1048 | 25045 | EXT | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T1C1-001 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 5755 | 2850 | 120 | 1.122 | 0 | 2.805 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/1255/650 | TRC-4960*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1049 | 25045 | EXT | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T2C1-001 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.794 | 0 | 1.985 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
1050 | 25045 | EXT | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T1C1-005 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 5284 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/743/1000/1800/1000/741/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1051 | 25045 | EXT | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T1C1-004 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 5284 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/742/1000/1800/1000/742/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1052 | 25045 | EXT | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T1C1-003 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 5284 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/742/1000/1800/1000/742/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1053 | 25045 | EXT | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T1C1-002 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 5284 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/742/1000/1800/1000/742/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1054 | 25045 | EXT | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T1C1-001 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 5284 | 2860 | 120 | 1.032 | 0 | 2.58 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/2500/1000/759/650 | TRC-4515*1510 |  | SD |  |  |  | 0
1055 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T2C1-001 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 2222 | 2850 | 120 | 0.794 | 0 | 1.985 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/420/1200/590/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
1056 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-013 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 2459 | 1350 | 120 | 0.454 | 0 | 1.135 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/729/1000/729/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1057 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-012 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1058 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-011 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1059 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-010 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1060 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-009 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1061 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-008 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1062 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-007 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1063 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-006 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1064 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-005 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1065 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-004 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1066 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-003 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1067 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-002 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1068 | 25045 | EXT | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T1C1-001 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 3000 | 2850 | 120 | 0.643 | 0 | 1.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/601/1000/1400/650 | TRC-2205*500 |  | SD |  |  |  | #N/A
1069 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T2C1-001 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 2195 | 2870 | 120 | 0.789 | 0 | 1.9725 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/398/1200/597/270 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46127
1070 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-015 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1071 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-014 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1072 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-013 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1073 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-012 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1074 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-011 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1075 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-010 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1076 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-009 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1077 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-008 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1078 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-007 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1079 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-006 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1080 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-005 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1081 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-004 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1082 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-003 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1083 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-002 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1000/1000/1000/650 |  |  | SD |  |  |  | 0
1084 | 25045 | EXT | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T1C1-001 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/978/1000/1022/650 |  |  | SD |  |  |  | 46128
1085 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T1C1-007 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 2802 | 1350 | 120 | 0.484 | 0 | 1.21 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/901/1000/901/650 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1086 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T1C1-006 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 2802 | 1350 | 120 | 0.483 | 0 | 1.2075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/901/1000/901/650 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1087 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T1C1-005 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 2802 | 1350 | 120 | 0.483 | 0 | 1.2075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/901/1000/901/650 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1088 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T1C1-004 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 2802 | 1350 | 120 | 0.483 | 0 | 1.2075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/901/1000/901/650 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1089 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T1C1-003 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 6000 | 1350 | 120 | 1 | 0 | 2.5 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1100/1000/1800/1000/1100/650 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1090 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T1C1-002 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 6000 | 1350 | 120 | 1 | 0 | 2.5 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1100/1000/1800/1000/1100/650 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1091 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T1C1-001 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 6000 | 1350 | 120 | 1 | 0 | 2.5 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1100/1000/1800/1000/1100/650 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1092 | 25045 | EXT | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T2C1-001 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | L-1000*1870 |  |  | SD |  |  |  | 46128
1093 | 25045 | EXT | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T2C1-003 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.794 | 0 | 1.985 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/400/1200/595/250 | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 0
1094 | 25045 | EXT | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T1C1-002 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 5757 | 1600 | 120 | 1.084 | 0 | 2.71 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/979/1000/1800/1000/978/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1095 | 25045 | EXT | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T1C1-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 5757 | 1850 | 120 | 1.257 | 0 | 3.1425 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/979/1000/1800/1000/978/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1096 | 25045 | EXT | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T1C2-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 5757 | 1950 | 120 | 1.326 | 0 | 3.315 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/979/1000/1800/1000/978/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1097 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T4C1-001 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 3960 | 3250 | 300 | 2.37 | 0 | 5.925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46132
1098 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T4C1-001 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 3945 | 3100 | 300 | 2.274 | 0 | 5.685 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46133
1099 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T2C4-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 3325 | 4000 | 120 | 1.68 | 0 | 4.2 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/605/1500/1220/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46146
1100 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T2C12-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 5590 | 4000 | 120 | 3.297 | 1899-12-31 | 8.2425 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 | 2026-04-15 | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1200 | 800/695/1200/1800/1200/695/800 | 1 RECESS |  | SD | DD-Z-A1D-004 |  |  | 0
1101 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T2C11-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 5140 | 3800 | 120 | 2.713 | 0 | 6.7825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 800/470/1200/1800/1200/470/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46150
1102 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T2C6-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4350 | 3600 | 120 | 2.002 | 0 | 5.005 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1425/1500/1425/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46140
1103 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T2C4-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 3280 | 4000 | 120 | 1.662 | 0 | 4.155 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1450*1500 | 800/1221/1500/559/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46142
1104 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T2C12-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 5590 | 4000 | 120 | 3.297 | 0 | 8.2425 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*1200 | 800/695/1200/1800/1200/695/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
1105 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T2C11-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 5140 | 3800 | 120 | 2.713 | 0 | 6.7825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 800/470/1200/1800/1200/470/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46151
1106 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T2C7-001 | A1D | BW | A053 | 1 | in same drawing | 4090 | 3600 | 120 | 2.074 | 0 | 5.185 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46147
1107 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T2C7-001 | A1D | BW | A054 | 1 | in same drawing | 4090 | 3600 | 120 | 2.074 | 0 | 5.185 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46148
1108 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T2C6-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 4350 | 3600 | 120 | 2.002 | 0 | 5.005 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1425/1500/1425/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46141
1109 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-011 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4340 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/270/1000/1800/1000/270/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1110 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-010 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4340 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/270/1000/1800/1000/270/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1111 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-009 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4340 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/270/1000/1800/1000/270/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1112 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-008 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 4358 | 2800 | 120 | 1.438 | 0 | 3.595 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/725/2000/1633/500 | TRC-1936*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1113 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C1-001 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 3919 | 2900 | 120 | 1.22 | 0 | 3.05 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/775/1500/1643/600 | TRC-1872*500 |  | SD |  |  |  | 46143
1114 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C4-001 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 1899-12-31 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 | 2026-05-01 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD | DD-Z-A1D-005 |  |  | 46143
1115 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C4-001 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 1899-12-31 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 | 2026-05-01 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD | DD-Z-A1D-005 |  |  | 46144
1116 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C1-001 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 3910 | 2900 | 120 | 1.218 | 0 | 3.045 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/750/1500/1660/600 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46146
1117 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-010 | A1D | BW | A049 | 1 |  | 4600 | 2900 | 120 | 1.84 | 0 | 4.6 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/630/1000/1800/1000/170/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1118 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-009 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4600 | 2900 | 120 | 1.841 | 0 | 4.6025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/400/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
1119 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-008 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4600 | 2900 | 120 | 1.841 | 0 | 4.6025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/400/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1120 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-007 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4600 | 2900 | 120 | 1.841 | 0 | 4.6025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/400/1000/1800/1000/400/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1121 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-006 | A1D | BW | A049 | 1 |  | 4600 | 2900 | 120 | 1.546 | 0 | 3.865 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/850/2000/1750/600 | TRC-1875*1499 |  | SD |  |  |  | 0
1122 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-010 | A1D | BW | A051 | 1 |  | 4505 | 2900 | 120 | 1.817 | 0 | 4.5425 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/705/1000/1800/1000 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1123 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-009 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4500 | 2900 | 120 | 1.815 | 0 | 4.5375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46127
1124 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-008 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4500 | 2900 | 120 | 1.815 | 0 | 4.5375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
1125 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-007 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4500 | 2900 | 120 | 1.815 | 0 | 4.5375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/350/1000/1800/1000/350/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1126 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-006 | A1D | BW | A051 | 1 |  | 4500 | 2900 | 120 | 1.52 | 0 | 3.8 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/800/2000/1700/600 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1127 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-010 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4440 | 2900 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 850/640/1000/1800/1000 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1128 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-005 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4440 | 2900 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 850/640/1000/1800/1000 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1129 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-009 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1130 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-008 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1131 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-007 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1132 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-004 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1133 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-003 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1134 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-002 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1135 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-006 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.545 | 0 | 3.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/850/2000/1740/600 | TRC-1864*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1136 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-001 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.545 | 0 | 3.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/850/2000/1740/600 | TRC-1864*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1137 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T3C4-005 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1138 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T3C4-001 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4656 | 2900 | 120 | 1.562 | 0 | 3.905 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/865/2000/1791/600 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1139 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T3C4-002 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/850 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1140 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T3C4-003 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/850 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1141 | 25045 |  | 29 | A1D12 | 25045-A1D-A054-T3C4-004 | A1D | BW | A054 | 1 |  | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/850 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1142 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-010 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 5015 | 3100 | 120 | 2.066 | 0 | 5.165 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46157
1143 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-006 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4639 | 3100 | 120 | 1.627 | 0 | 4.0675 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/850/2000/1789/800 | TRC-1860*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1144 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-007 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4639 | 3100 | 120 | 1.962 | 0 | 4.905 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/419/1000/1800/1000/419/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1145 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-008 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4639 | 3100 | 120 | 1.962 | 0 | 4.905 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/419/1000/1800/1000/419/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1146 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-009 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4639 | 3100 | 120 | 1.962 | 0 | 4.905 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/419/1000/1800/1000/419/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1147 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C5-001 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 4642 | 3400 | 120 | 1.93 | 0 | 4.825 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/700/2400/1542/800 | TRC-1868*1500 |  | SD |  |  |  | 46149
1148 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C1-001 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 3918 | 2900 | 120 | 1.226 | 0 | 3.065 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 570/1633/1500/785/800 | TLC-1868*1500 |  | SD |  |  |  | 46147
1149 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-008 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 830/250/1000/25000/1000/265/830 |  |  | SD |  |  |  | 46125
1150 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C1-002 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 3918 | 2900 | 120 | 1.517 | 0 | 3.7925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1209/1500/1209/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1151 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C1-003 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 3918 | 2900 | 120 | 1.517 | 0 | 3.7925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1209/1500/1209/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1152 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C1-004 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 3918 | 2900 | 120 | 1.517 | 0 | 3.7925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1209/1500/1209/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1153 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C1-004 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 3918 | 2900 | 120 | 1.517 | 0 | 3.7925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1209/1500/1209/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1154 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C1-003 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 3918 | 2900 | 120 | 1.517 | 0 | 3.7925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1209/1500/1209/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1155 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C1-002 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 3918 | 2900 | 120 | 1.517 | 0 | 3.7925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1209/1500/1209/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1156 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T3C1-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 3910 | 2900 | 120 | 1.218 | 0 | 3.045 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/785/1500/1625/600 | TRC-1868*1500 |  | SD |  |  |  | 46142
1157 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T3C1-002 | A1D | BW | A043 | 1 | in same drawing | 3910 | 2900 | 120 | 1.515 | 0 | 3.7875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1205/1500/1205/800 |  |  | SD |  |  |  | 46122
1158 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T3C1-003 | A1D | BW | A043 | 1 | in same drawing | 3910 | 2900 | 120 | 1.515 | 0 | 3.7875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1205/1500/1205/800 |  |  | SD |  |  |  | 46123
1159 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T3C1-004 | A1D | BW | A043 | 1 | in same drawing | 3910 | 2900 | 120 | 1.515 | 0 | 3.7875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1205/1500/1205/800 |  |  | SD |  |  |  | 46125
1160 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C1-004 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 3910 | 2900 | 120 | 1.515 | 0 | 3.7875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1205/1500/1205/800 |  |  | SD |  |  |  | 46126
1161 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C1-003 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 3910 | 2900 | 120 | 1.515 | 0 | 3.7875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1205/1500/1205/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
1162 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C1-002 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 3910 | 2900 | 120 | 1.515 | 0 | 3.7875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1205/1500/1205/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1163 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T3C4-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1164 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T4C1-001 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 3945 | 3300 | 300 | 2.394 | 0 | 5.985 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46134
1165 | 25045 |  | 29 | A1D1 | 25045-A1D-A043-T4C1-001 | A1D | BW | A043 | 1 |  | 3975 | 3300 | 300 | 2.409 | 0 | 6.0225 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46135
1166 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-001 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 4520 | 2900 | 120 | 1.523 | 0 | 3.8075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1720/2000/800/800 | TLC-1850*1500 |  | SD |  |  |  | 46146
1167 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-007 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 4504 | 3100 | 120 | 1.921 | 0 | 4.8025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 810/352/1000/1800/1000/352 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1168 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-006 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4504 | 2900 | 120 | 1.816 | 0 | 4.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/352/1000/1800/1000/352 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1169 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-005 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4504 | 2900 | 120 | 1.816 | 0 | 4.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/352/1000/1800/1000/352 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1170 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-004 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4504 | 2900 | 120 | 1.816 | 0 | 4.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/352/1000/1800/1000/352 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1171 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-003 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4504 | 2900 | 120 | 1.816 | 0 | 4.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/352/1000/1800/1000/352 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1172 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-002 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4504 | 2900 | 120 | 1.816 | 0 | 4.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/352/1000/1800/1000/352 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1173 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-001 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 4475 | 2900 | 120 | 1.518 | 0 | 3.795 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 850/800/2000/1675/600 | TRC-1860*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1174 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-002 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 4503 | 2900 | 120 | 1.801 | 0 | 4.5025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 850/351/1000/1800/1000/352/850 |  |  | SD |  |  |  | 46121
1175 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-003 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 4503 | 2900 | 120 | 1.801 | 0 | 4.5025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 850/351/1000/1800/1000/352/850 |  |  | SD |  |  |  | 46122
1176 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-004 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 4503 | 2900 | 120 | 1.801 | 0 | 4.5025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 850/351/1000/1800/1000/352/850 |  |  | SD |  |  |  | 46123
1177 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-005 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 4503 | 2900 | 120 | 1.801 | 0 | 4.5025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 850/351/1000/1800/1000/352/850 |  |  | SD |  |  |  | 46125
1178 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-006 | A1D | BW | A044 | 1 | in same drawing | 4503 | 2900 | 120 | 1.801 | 0 | 4.5025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 850/351/1000/1800/1000/352/850 |  |  | SD |  |  |  | 46126
1179 | 25045 |  | 29 | A1D2 | 25045-A1D-A044-T3C4-007 | A1D | BW | A044 | 1 |  | 4503 | 3100 | 120 | 1.849 | 0 | 4.6225 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1050/350/1000/1800/1000/352/1050 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1180 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-005 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4440 | 2900 | 120 | 1.801 | 0 | 4.5025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1000/1800/1000/640/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1181 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-004 | A1D | BW | A055 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/399/1000/1800/100/391/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1182 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-003 | A1D | BW | A055 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/399/1000/1800/100/391/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1183 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-002 | A1D | BW | A055 | 1 | in same drawing | 4590 | 2900 | 120 | 1.843 | 0 | 4.6075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/399/1000/1800/100/391/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1184 | 25045 |  | 29 | A1D13 | 25045-A1D-A055-T3C4-001 | A1D | BW | A055 | 1 |  | 4590 | 2900 | 120 | 1.543 | 0 | 3.8575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1873/2000/830/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1185 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C4-005 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 4450 | 3100 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1000/1800/1000/650/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1186 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C4-004 | A1D | BW | A056 | 1 | in same drawing | 4596 | 3100 | 120 | 1.951 | 0 | 4.8775 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/399/1000/1800/1000/399/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1187 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C4-003 | A1D | BW | A056 | 1 | in same drawing | 4596 | 3100 | 120 | 1.951 | 0 | 4.8775 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/399/1000/1800/1000/399/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1188 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C4-002 | A1D | BW | A056 | 1 | in same drawing | 4596 | 3100 | 120 | 1.951 | 0 | 4.8775 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/399/1000/1800/1000/399/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1189 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C4-001 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 4598 | 3100 | 120 | 1.613 | 0 | 4.0325 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1798/2000/800/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1190 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T4C1-001 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 3980 | 3250 | 300 | 2.374 | 0 | 5.935 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46136
1191 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T4C3-001 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 4505 | 3250 | 300 | 2.928 | 0 | 7.32 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46139
1192 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-013 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 5015 | 2800 | 120 | 1.885 | 0 | 4.7125 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1193 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-012 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 5015 | 2800 | 120 | 1.885 | 0 | 4.7125 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/265/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46156
1194 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-012 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4449 | 2800 | 120 | 1.75 | 0 | 4.375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/324/1000/1800/1000/324/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1195 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-011 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4449 | 2800 | 120 | 1.75 | 0 | 4.375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/324/1000/1800/1000/324/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1196 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-010 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4449 | 2800 | 120 | 1.75 | 0 | 4.375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/324/1000/1800/1000/324/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1197 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-009 | A1D | BW | A045 | 1 | in same drawing | 4449 | 2800 | 120 | 1.75 | 0 | 4.375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/324/1000/1800/1000/324/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1198 | 25045 |  | 29 | A1D3 | 25045-A1D-A045-T3C4-008 | A1D | BW | A045 | 1 |  | 4449 | 2800 | 120 | 1.471 | 0 | 3.6775 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/788/2000/1660/500 | TRC-1880*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1199 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-007 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 4992 | 3250 | 120 | 2.149 | 0 | 5.3725 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/596/1000/1800/1000/596/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1200 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-006 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4992 | 2800 | 120 | 1.88 | 0 | 4.7 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/596/1000/1800/1000/596/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1201 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-005 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4992 | 2800 | 120 | 1.88 | 0 | 4.7 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/596/1000/1800/1000/596/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1202 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-004 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4992 | 2800 | 120 | 1.88 | 0 | 4.7 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/596/1000/1800/1000/596/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1203 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-003 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4992 | 2800 | 120 | 1.88 | 0 | 4.7 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/596/1000/1800/1000/596/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1204 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-002 | A1D | BW | A046 | 1 | in same drawing | 4992 | 2800 | 120 | 1.88 | 0 | 4.7 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/596/1000/1800/1000/596/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1205 | 25045 |  | 29 | A1D4 | 25045-A1D-A046-T3C4-001 | A1D | BW | A046 | 1 |  | 4992 | 2800 | 120 | 1.611 | 0 | 4.0275 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 500/1942/2000/1050/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1206 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C4-006 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 4921 | 2800 | 120 | 1.863 | 0 | 4.6575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/560/1000/1800/1000/561/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1207 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C4-005 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 4921 | 2800 | 120 | 1.863 | 0 | 4.6575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/560/1000/1800/1000/561/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1208 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C4-004 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 4921 | 2800 | 120 | 1.863 | 0 | 4.6575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/560/1000/1800/1000/561/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1209 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C4-003 | A1D | BW | A047 | 1 | in same drawing | 4921 | 2800 | 120 | 1.863 | 0 | 4.6575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/560/1000/1800/1000/561/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1210 | 25045 |  | 29 | A1D5 | 25045-A1D-A047-T3C4-002 | A1D | BW | A047 | 1 |  | 4921 | 2800 | 120 | 1.587 | 0 | 3.9675 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 500/1867/2000/1021/800 |  |  | SD |  |  |  | 0
1211 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C4-006 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 4637 | 2900 | 120 | 1.828 | 0 | 4.57 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 870/418/1000/1800/1000/418/870 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1212 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C4-005 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 4637 | 2900 | 120 | 1.828 | 0 | 4.57 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 870/418/1000/1800/1000/418/870 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1213 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C4-004 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 4637 | 2900 | 120 | 1.828 | 0 | 4.57 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 870/418/1000/1800/1000/418/870 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1214 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C4-003 | A1D | BW | A048 | 1 | in same drawing | 4637 | 2900 | 120 | 1.828 | 0 | 4.57 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 870/418/1000/1800/1000/418/870 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1215 | 25045 |  | 29 | A1D6 | 25045-A1D-A048-T3C4-002 | A1D | BW | A048 | 1 |  | 4637 | 2900 | 120 | 1.549 | 0 | 3.8725 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1762/2000/875/870 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1216 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-004 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4905 | 2900 | 120 | 1.918 | 0 | 4.795 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/552/1000/1800/1000/553/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1217 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-003 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4905 | 2900 | 120 | 1.918 | 0 | 4.795 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/552/1000/1800/1000/553/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1218 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-002 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 4905 | 2900 | 120 | 1.918 | 0 | 4.795 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/552/1000/1800/1000/553/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1219 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-001 | A1D | BW | A049 | 1 |  | 4905 | 2900 | 120 | 1.639 | 0 | 4.0975 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 550/1905/2000/1000/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1220 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-006 | A1D | BW | A050 | 1 |  | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1221 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-007 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4778 | 2900 | 120 | 1.896 | 0 | 4.74 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/489/1000/1800/1000/489/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1222 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-008 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4778 | 2900 | 120 | 1.896 | 0 | 4.74 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/489/1000/1800/1000/489/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1223 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-009 | A1D | BW | A050 | 1 | in same drawing | 4778 | 2900 | 120 | 1.896 | 0 | 4.74 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/489/1000/1800/1000/489/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1224 | 25045 |  | 29 | A1D8 | 25045-A1D-A050-T3C4-010 | A1D | BW | A050 | 1 |  | 4778 | 2900 | 120 | 1.595 | 0 | 3.9875 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1828/2000/950/800 | TLC-1862*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1225 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-005 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1226 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-005 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1227 | 25045 |  | 29 | A1D7 | 25045-A1D-A049-T3C4-005 | A1D | BW | A049 | 1 | in same drawing | 5015 | 2900 | 120 | 1.945 | 0 | 4.8625 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1228 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-004 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1229 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-003 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1230 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-002 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1231 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-004 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1232 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-003 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1233 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-002 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.855 | 0 | 4.6375 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/428/1000/1800/1000/428/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1234 | 25045 |  | 29 | A1D10 | 25045-A1D-A052-T3C4-001 | A1D | BW | A052 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.561 | 0 | 3.9025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1776/2000/880/800 | TLC-1873*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1235 | 25045 |  | 29 | A1D9 | 25045-A1D-A051-T3C4-001 | A1D | BW | A051 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.561 | 0 | 3.9025 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1776/2000/880/800 | TLC-1873*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1236 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T3C4-005 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 5015 | 2900 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 860/250/1000/2500/1000/265/860 |  |  | SD |  |  |  | 46155
1237 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T3C4-004 | A1D | BW | A053 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.836 | 0 | 4.59 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 860/428/1000/1800/1000/428/860 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1238 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T3C4-003 | A1D | BW | A053 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.836 | 0 | 4.59 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 860/428/1000/1800/1000/428/860 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1239 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T3C4-002 | A1D | BW | A053 | 1 | in same drawing | 4656 | 2900 | 120 | 1.836 | 0 | 4.59 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 860/428/1000/1800/1000/428/860 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1240 | 25045 |  | 29 | A1D11 | 25045-A1D-A053-T3C4-001 | A1D | BW | A053 | 1 |  | 4656 | 2900 | 120 | 1.554 | 0 | 3.885 | 2026-04-15 | DD-Z-A1D-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 600/1776/2000/880 | TLC-1872*1500 |  | SD |  |  |  | 0
1241 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C5-004 | A1D | BW | A056 | 1 | in same drawing | 4642 | 3400 | 120 | 2.266 | 0 | 5.665 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/221/1200/1800/1200/221/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1242 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C5-003 | A1D | BW | A056 | 1 | in same drawing | 4642 | 3400 | 120 | 2.266 | 0 | 5.665 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/221/1200/1800/1200/221/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1243 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C5-002 | A1D | BW | A056 | 1 | in same drawing | 4642 | 3400 | 120 | 2.266 | 0 | 5.665 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/221/1200/1800/1200/221/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1244 | 25045 |  | 29 | A1D14 | 25045-A1D-A056-T3C5-005 | A1D | BW | A056 | 1 |  | 5015 | 3400 | 120 | 2.383 | 0 | 5.9575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/115/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46127
1245 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T3C5-005 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 5015 | 3400 | 120 | 2.383 | 0 | 5.9575 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/115/800 |  |  | SD |  |  |  | 46156
1246 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T3C5-004 | A1D | BW | A057 | 1 | in same drawing | 4480 | 3400 | 120 | 2.216 | 0 | 5.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/140/1200/1800/1200/140/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1247 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T3C5-003 | A1D | BW | A057 | 1 | in same drawing | 4480 | 3400 | 120 | 2.216 | 0 | 5.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/140/1200/1800/1200/140/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1248 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T3C5-002 | A1D | BW | A057 | 1 | in same drawing | 4480 | 3400 | 120 | 2.216 | 0 | 5.54 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/140/1200/1800/1200/140/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1249 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T3C5-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 4480 | 3400 | 120 | 1.879 | 0 | 4.6975 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1460/2400/620/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46150
1250 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T2C5-002 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 3612 | 3000 | 120 | 1.141 | 0 | 2.8525 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 700/1491/1500/621/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46129
1251 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T2C9-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 5590 | 3000 | 120 | 2.096 | 0 | 5.24 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/895/1000/1800/1000/896/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46129
1252 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T2C9-002 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 5140 | 3200 | 120 | 2.054 | 0 | 5.135 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 923/670/1000/1800/1000/670/923 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46133
1253 | 25045 |  | 29 | A1D15 | 25045-A1D-A057-T2C5-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 4090 | 3200 | 120 | 1.677 | 0 | 4.1925 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46127
1254 | 25045 |  | 29 | A1D52 | 25045-A1D-A057-T2C6-001 | A1D | BW | A057 | 1 |  | 4350 | 3300 | 120 | 1.846 | 0 | 4.615 | 2026-04-08 | DD-Z-A1D-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1405/1500/1426/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
1255 | 25045 | EXT | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T1C1-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 5756 | 1350 | 120 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/978/1000/1800/1000/978/650 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1256 | 25045 | EXT | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T1C1-002 | J2C | BW | J070 | 1 | in same drawing | 5756 | 1350 | 120 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/978/1000/1800/1000/978/650 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1257 | 25045 | EXT | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T1C1-003 | J2C | BW | J070 | 1 | in same drawing | 5756 | 1350 | 120 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/978/1000/1800/1000/978/650 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1258 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T2C6-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 4655 | 3100 | 120 | 1.84 | 0 | 4.6 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1577/1500/1577/800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1259 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T3C1-001 | J2C | BW | J070 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1260 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T3C1-002 | J2C | BW | J070 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1261 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T3C1-003 | J2C | BW | J070 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1262 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T3C4-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1263 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T6C1-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 2860 | 1000 | 120 | 0.48 | 0 | 1.2 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/933/1000/927/300 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1264 | 25045 | EXT | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T1C1-002 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 4588 | 1350 | 120 | 0.88 | 0 | 2.2 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/394/1000/1800/1000/394/650 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1265 | 25045 | EXT | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T1C1-003 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 4588 | 1350 | 120 | 0.88 | 0 | 2.2 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/394/1000/1800/1000/394/650 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1266 | 25045 | EXT | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T1C1-002 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 4588 | 1350 | 120 | 0.88 | 0 | 2.2 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/394/1000/1800/1000/394/650 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1267 | 25045 | EXT | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T1C1-003 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 4588 | 1350 | 120 | 0.88 | 0 | 2.2 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/394/1000/1800/1000/394/650 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1268 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C1-002 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1269 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C1-003 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1270 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C1-004 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1271 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C1-005 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1272 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C1-002 | J2C | BW | J072 | 1 |  | 3965 | 2850 | 120 | 1.51 | 0 | 3.775 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1233/1500/1232/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1273 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C1-003 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1274 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C1-004 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1275 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C1-005 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1276 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C4-002 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 4909 | 2850 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/555/1000/1800/1000/554/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1277 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C4-003 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 4909 | 2850 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/555/1000/1800/1000/554/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1278 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C4-004 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 4909 | 2850 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/555/1000/1800/1000/554/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1279 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C4-005 | J2C | BW | J072 | 1 |  | 4909 | 2850 | 120 | 1.61 | 0 | 4.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 550/1916/2000/993/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46148
1280 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C4-006 | J2C | BW | J072 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1281 | 25045 | EXT | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T1C1-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 5623 | 1350 | 120 | 0.97 | 0 | 2.425 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/912/1000/1800/1000/911/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1282 | 25045 | EXT | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T1C1-002 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 5623 | 1540 | 120 | 1.03 | 0 | 2.575 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/912/1000/1800/1000/911/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1283 | 25045 | EXT | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T1C1-003 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 5623 | 1540 | 120 | 1.03 | 0 | 2.575 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/912/1000/1800/1000/911/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1284 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T2C5-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 4460 | 3100 | 120 | 1.32 | 0 | 3.3 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1740/1500/1220/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46130
1285 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T2C5-003 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 4055 | 3100 | 120 | 1.63 | 0 | 4.075 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1277/1500/1278/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1286 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T3C1-002 | J2C | BW | J073 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1287 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T3C1-003 | J2C | BW | J073 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1288 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T3C1-004 | J2C | BW | J073 | 1 | in same drawing | 3914 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1207/1500/1207/800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1289 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T5AC4-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 6275 | 1300 | 120 | 1.06 | 0 | 2.65 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 500/1238/1000/1800/1000/1237/500 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1290 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T6C1-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 2860 | 1000 | 120 | 0.48 | 0 | 1.2 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 300/933/1000/927/300 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1291 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T1C1-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 3184 | 1350 | 120 | 0.515 | 0 | 1.2875 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*800*1000 | 650/1092/1000/1092/650 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1292 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T1C1-002 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 3184 | 1350 | 120 | 0.515 | 0 | 1.2875 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1092/1000/1092/650 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1293 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T1C1-003 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1294 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T1C1-004 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1295 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T1C1-005 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1296 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T1C1-006 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1297 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T1C1-007 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1298 | 25045 | EXT | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T1C1-001 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1299 | 25045 | EXT | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T1C1-002 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1300 | 25045 | EXT | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T1C1-003 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 1900 | 1350 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/450/1000/450/650 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1301 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T2C1-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 1590 | 3100 | 120 | 0.69 | 0 | 1.725 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/395/800/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1302 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T2C9-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 4800 | 3100 | 120 | 1.99 | 0 | 4.975 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/143/1000/2500/1000/157/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46137
1303 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T2C9-002 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 5140 | 3100 | 120 | 2.04 | 0 | 5.1 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/670/1000/1800/1000/670/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46134
1304 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T2C9-003 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 5090 | 3100 | 120 | 2.03 | 0 | 5.075 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/645/1000/1800/1000/645/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46135
1305 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T3C4-002 | J2C | BW | J074 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1306 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T3C4-003 | J2C | BW | J074 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1307 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T3C4-004 | J2C | BW | J074 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1308 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T3C4-005 | J2C | BW | J074 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1309 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T3C4-006 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1000/1800/1000/811/550 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46150
1310 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T6C1-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 5271 | 1000 | 120 | 0.91 | 0 | 2.275 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46128
1311 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T6C1-002 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 5271 | 1000 | 120 | 0.91 | 0 | 2.275 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46130
1312 | 25045 | EXT | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T1C1-004 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 5623 | 1350 | 120 | 0.97 | 0 | 2.425 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/911/1000/1800/1000/912/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1313 | 25045 | EXT | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T1C1-005 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 5623 | 1350 | 120 | 0.97 | 0 | 2.425 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/911/1000/1800/1000/912/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1314 | 25045 | EXT | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T1C1-001 | J2C | BW | J076 | 1 | in same drawing | 5623 | 1350 | 120 | 0.97 | 0 | 2.425 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/911/1000/1800/1000/912/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1315 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C1-001 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1211/1500/1210/800 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1316 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C1-002 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1211/1500/1210/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1317 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C1-003 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/1211/1500/1210/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1318 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C1-004 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 3921 | 2850 | 120 | 1.21 | 0 | 3.025 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/781/1500/1640/550 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46141
1319 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C4-001 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 550/811/1000/1800/1000 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46148
1320 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C4-002 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1321 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C4-003 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1322 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C4-004 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1323 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C4-005 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 4611 | 2850 | 120 | 1.82 | 0 | 4.55 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1324 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T6C1-001 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 3226 | 1000 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46141
1325 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T6C1-002 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 3226 | 1000 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46142
1326 | 25045 | EXT | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T1C1-002 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 5623 | 1650 | 120 | 1.11 | 0 | 2.775 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1327 | 25045 | EXT | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T1C2-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 5623 | 1760 | 120 | 1.55 | 0 | 3.875 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1328 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T2C5-002 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 4350 | 3200 | 120 | 1.76 | 0 | 4.4 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46133
1329 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T2C10-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 4960 | 3300 | 120 | 1.83 | 0 | 4.575 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46149
1330 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T2C10-002 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 5590 | 3300 | 120 | 2.35 | 0 | 5.875 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46150
1331 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T2C10-003 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 5140 | 3200 | 120 | 2.15 | 0 | 5.375 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46151
1332 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T3C1-002 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 3921 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46133
1333 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T3C1-003 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 3921 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46134
1334 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T3C1-004 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 3921 | 2850 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46135
1335 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T3C4-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 |  | 2500 |  | SD |  |  |  | 46151
1336 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T5AC4-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 5692 | 1390 | 120 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 |  | 1800 |  | SD |  |  |  | 46153
1337 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T6C1-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.48 | 0 | 1.2 | 2026-04-10 | DD-Z-J2C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46137
1338 | 25045 |  | 5 | J2A1 | 25045-J2A-J001-T3C4-005 | J2A | BW | J001 | 1 |  | 4534 | 2800 | 120 | 1.484 | 0 | 3.71 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1112/2000/1422/500 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46144
1339 | 25045 | EXT | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T1C1-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 4485 | 1534 | 120 | 0.927 | 0 | 2.3175 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/342/1000/1801/1000/342/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1340 | 25045 | EXT | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T1C1-002 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 4485 | 1700 | 120 | 1.016 | 0 | 2.54 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/342/1000/1801/1000/342/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1341 | 25045 | EXT | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T1C2-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 4485 | 1830 | 120 | 1.088 | 0 | 2.72 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/342/1000/1801/1000/342/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1342 | 25045 | EXT | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T2C1-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 2510 | 3070 | 120 | 0.899 | 0 | 2.2475 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/465/250 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1343 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T2C2-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 3420 | 3300 | 120 | 1.361 | 0 | 3.4025 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/950/1200/1270/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46143
1344 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T2C2-002 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 3090 | 3300 | 120 | 1.225 | 0 | 3.0625 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/700/1200/1190/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46144
1345 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T2C2-003 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 2810 | 3300 | 120 | 1.267 | 0 | 3.1675 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/805/1200/805/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1346 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T2C6-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 4460 | 3400 | 120 | 1.514 | 0 | 3.785 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1750/1500/1210/800 | TLC-1870*1500 + TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46148
1347 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T2C6-002 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 3590 | 3300 | 120 | 1.5 | 0 | 3.75 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/800/1500/1290/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46149
1348 | 25045 |  | 5 | J2A5 | 25045-J2A-J005-T2C10-001 | J2A | BW | J005 | 1 |  | 4920 | 3300 | 120 | 2.068 | 0 | 5.17 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/400/1000/1800/1000/720/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46146
1349 | 25045 | EXT | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T1C1-001 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 4590 | 1640 | 120 | 0.994 | 0 | 2.485 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1350 | 25045 | EXT | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T1C1-002 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 4590 | 1640 | 120 | 0.994 | 0 | 2.485 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/395/1000/1800/1000/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1351 | 25045 | EXT | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T1C1-003 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 4590 | 1350 | 120 | 0.881 | 0 | 2.2025 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/395/1000/1800/1000/395/650 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1352 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T2C1-002 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 2810 | 3100 | 120 | 1.184 | 0 | 2.96 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/805/1200/805/800 |  |  | SD |  |  |  | 46133
1353 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T2C1-003 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 3090 | 3100 | 120 | 1.121 | 0 | 2.8025 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1190/1200/700/800 | TLC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46132
1354 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T2C1-004 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 3420 | 3100 | 120 | 1.263 | 0 | 3.1575 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1270/1200/950/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46129
1355 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T2C5-001 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 3590 | 3300 | 120 | 1.463 | 0 | 3.6575 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1290/1500/800/800 | TLC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46128
1356 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T2C5-002 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 4460 | 3200 | 120 | 1.37 | 0 | 3.425 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1170/1500/1790/800 | TRC-1870*1500 + 420*1770 |  | SD |  |  |  | 46132
1357 | 25045 |  | 5 | J2A21 | 25045-J2A-J021-T2C9-001 | J2A | BW | J021 | 1 |  | 4920 | 3100 | 120 | 1.9 | 0 | 4.75 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/720/1000/1800/1000/400/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46142
1358 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C4-005 | J2A | BW | J022 | 1 |  | 4945 | 3200 | 120 | 2.106 | 0 | 5.265 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/572/1000/1800/1000/573/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1359 | 25045 |  | 5 | J2A22 | 25045-J2A-J022-T3C5-05 | J2A | BW | J022 | 1 |  | 4472 | 3200 | 120 | 1.769 | 0 | 4.4225 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/600/2400/1472/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46146
1360 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C4-04 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 1.943 | 0 | 4.8575 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1361 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C4-03 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 1.943 | 0 | 4.8575 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD |  |  |  | 46130
1362 | 25045 |  | 5 | J2A23 | 25045-J2A-J023-T3C4-02 | J2A | BW | J023 | 1 | in same drawing | 4472 | 3200 | 120 | 1.943 | 0 | 4.8575 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1363 | 25045 | EXT | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T1C1-001 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 2423 | 1350 | 120 | 0.451 | 0 | 1.1275 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/711/1000/711/650 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1364 | 25045 | EXT | 5 | J2A27 | 25045-J2A-J027-T2C10-001 | J2A | BW | J027 | 1 |  | 4623 | 3200 | 120 | 1.798 | 0 | 4.495 | 2026-04-11 | DD-Z-J2A-005 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 250/1000/1790/1000/550/250 | TRC-1000* |  | SD |  |  |  | #N/A
1365 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-005 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 4300 | 2900 | 120 | 1.467 | 0 | 3.6675 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/700/2000/1600/600 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46134
1366 | 25045 |  | 2 | J1B2 | 25045-J1B-J127-T3C4-010 | J1B | BW | J127 | 1 |  | 4405 | 2970 | 120 | 1.467 | 0 | 3.6675 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 670/1655/2000/750/801 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46130
1367 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C2-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 2320 | 3300 | 120 | 1.12 | 0 | 2.8 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/460/1200/660/800 |  |  | SD |  |  |  | 46128
1368 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C2-002 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 3090 | 3400 | 120 | 1.262 | 0 | 3.155 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/750/1200/1140/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46134
1369 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C2-003 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 3420 | 3400 | 120 | 1.387 | 0 | 3.4675 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/975/1200/1245/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46129
1370 | 25045 | EXT | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C3-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 2995 | 3700 | 120 | 1.591 | 0 | 3.9775 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/747/1500/748/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1371 | 25045 | EXT | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C5-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4460 | 3000 | 120 | 1.47 | 0 | 3.675 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 250/1445/1500/1515/800 | L-1000*1870 |  | SD |  |  |  | 46136
1372 | 25045 | EXT | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C5-002 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 3590 | 3200 | 120 | 1.42 | 0 | 3.55 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/845/1500/245/800 | R-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46137
1373 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C7-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 3590 | 3600 | 120 | 1.794 | 0 | 4.485 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1500 | 800/880/1500/1210/800 | R-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46135
1374 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C7-002 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4460 | 3700 | 120 | 1.84 | 0 | 4.6 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1500 | 800/1735/1500/1225/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46132
1375 | 25045 | EXT | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C10-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4920 | 3700 | 120 | 2.305 | 0 | 5.7625 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/432/1000/1800/1000/658/800 | R-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46136
1376 | 25045 |  | 2 | J1B3 | 25045-J1B-J128-T2C11-001 | J1B | BW | J128 | 1 |  | 4920 | 3600 | 120 | 2.442 | 0 | 6.105 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 800/230/1200/1800/1200/490/800 | R-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46130
1377 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C2-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 2320 | 3300 | 120 | 1.12 | 0 | 2.8 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/660/1200/460/800 |  |  | SD |  |  |  | 46129
1378 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C2-002 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 3090 | 3400 | 120 | 1.26 | 0 | 3.15 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1133/1200/757/800 | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46135
1379 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C2-003 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 3420 | 3400 | 120 | 1.405 | 0 | 3.5125 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1242/1200/978/800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46133
1380 | 25045 | EXT | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C3-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 3420 | 3400 | 120 | 1.405 | 0 | 3.5125 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 | 800/1242/1200/978/800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1381 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C7-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 3590 | 3600 | 120 | 1.794 | 0 | 4.485 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*1500 | 800/1210/1500/880/800 | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46134
1382 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C7-002 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 4460 | 3700 | 120 | 1.84 | 0 | 4.6 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*1500 | 800/1225/1500/1735/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46133
1383 | 25045 | EXT | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C8-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 3590 | 3900 | 120 | 2.329 | 0 | 5.8225 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 | 800/1244/1500/846/800 | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1384 | 25045 | EXT | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C8-002 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 4460 | 4009 | 120 | 2.173 | 0 | 5.4325 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 | 800/1515/1500/1445/800 | TRC-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
1385 | 25045 |  | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C11-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 4920 | 3600 | 120 | 2.442 | 0 | 6.105 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 800/490/1200/1800/1200/230/800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46132
1386 | 25045 | EXT | 2 | J1B4 | 25045-J1B-J129-T2C12-001 | J1B | BW | J129 | 1 |  | 4920 | 3900 | 120 | 2.906 | 0 | 7.265 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | DEFC - Double Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1200 | 800/490/1200/1800/1200/230/800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1387 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C1-001 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 2004 | 2920 | 120 | 0.914 | 0 | 2.285 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/382/1200/402/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1388 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C4-001 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 3190 | 4020 | 120 | 1.971 | 0 | 4.9275 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1450*1500 | 800/845/1500/845/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1389 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C4-002 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 2090 | 4020 | 120 | 1.539 | 0 | 3.8475 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1450*1500 | 800/295/1500/295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1390 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C4-003 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 3090 | 4020 | 120 | 1.925 | 0 | 4.8125 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1450*1500 | 800/795/1500/795/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1391 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C4-004 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 3340 | 4020 | 120 | 2.022 | 0 | 5.055 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1450*1500 | 800/920/1500/920/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1392 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C4-005 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 2450 | 4020 | 120 | 1.445 | 0 | 3.6125 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | 800/475/1500/455/800 | TRC-1000*1870 + 1 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1393 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C5-001 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 3890 | 2920 | 120 | 1.489 | 0 | 3.7225 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1195/1500/1195/800 | 3 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1394 | 25045 | EXT | 2 | J1B7 | 25045-J1B-J132-T2C8-001 | J1B | BW | J132 | 1 |  | 4090 | 4020 | 120 | 2.387 | 0 | 5.9675 | 2026-04-13 | DD-Z-J1B-010 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1395 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T2C1-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 3420 | 3000 | 120 | 1.22 | 0 | 3.05 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1270/1200/950/800 | TLC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46142
1396 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T2C1-002 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 3090 | 3000 | 120 | 1.1 | 0 | 2.75 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1190/1200/700/800 | TLC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46143
1397 | 25045 | EXT | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T2C1-003 | J2C | BW | J070 | 1 | in same drawing | 2195 | 2880 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/399/1200/596/250 | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1398 | 25045 | EXT | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T2C1-001 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 2195 | 2880 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/399/1200/596/250 | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1399 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T2C5-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 4460 | 2900 | 120 | 1.25 | 0 | 3.125 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1220/1500/1740/600 | TLC+TRC |  | SD |  |  |  | 46153
1400 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T2C5-002 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 3590 | 2900 | 120 | 1.29 | 0 | 3.225 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1290/1500/800/800 | TLC |  | SD |  |  |  | 46154
1401 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T2C9-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 4920 | 3000 | 120 | 1.84 | 0 | 4.6 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/720/1000/1800/1000/400/800 | TLC |  | SD |  |  |  | 46143
1402 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T3C1-004 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 3914 | 2850 | 120 | 1.21 | 0 | 3.025 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/778/1500/1636/550 | TRC |  | SD |  |  |  | 46151
1403 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T4C1-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 3825 | 2950 | 300 | 2.14 | 0 | 5.35 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46141
1404 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T5AC4-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 5675 | 1285 | 120 | 1 | 0 | 2.5 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 485/937/1000/1800/1000/938/485 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1405 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T5C1A-001 | J2C | BW | J070 | 1 |  | 1780 | 940 | 120 | 0.33 | 0 | 0.825 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 270/490/800/490/250 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1406 | 25045 |  | 7 | J2C1 | 25045-J2C-J070-T7C1-001 | J2C | CF | J070 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.42 | 0 | 1.05 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1407 | 25045 | EXT | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T1C1-001 | J2C | BW | J071 | 1 | In same drawing | 4588 | 2850 | 120 | 1.03 | 0 | 2.575 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/1800/1000/788/650 | TRC-3793*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
1408 | 25045 | EXT | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T1C1-001 | J2C | BW | J072 | 1 | In same drawing | 4588 | 2850 | 120 | 1.03 | 0 | 2.575 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1000/1800/1000/788/650 | TRC-3793*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
1409 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C1-001 | J2C | BW | J071 | 1 |  | 3914 | 2850 | 120 | 1.205 | 0 | 3.0125 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 550/1636/1500/778/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46150
1410 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C4-001 | J2C | BW | J071 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1411 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C4-002 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 4909 | 2850 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/555/1000/1800/1000/554/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1412 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C4-003 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 4909 | 2850 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/555/1000/1800/1000/554/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1413 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C4-004 | J2C | BW | J071 | 1 | in same drawing | 4909 | 2850 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/555/1000/1800/1000/554/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1414 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C4-005 | J2C | BW | J071 | 1 |  | 4909 | 2850 | 120 | 1.61 | 0 | 4.025 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/993/2000/1916/550 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46151
1415 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T3C4-006 | J2C | BW | J071 | 1 |  | 4221 | 2850 | 120 | 1.72 | 0 | 4.3 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1111/2000/1110/800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1416 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T5C1A-001 | J2C | BW | J071 | 1 |  | 1645 | 940 | 120 | 0.32 | 0 | 0.8 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 270/440/800/405/50 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1417 | 25045 |  | 7 | J2C2 | 25045-J2C-J071-T7C1-001 | J2C | CF | J071 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.42 | 0 | 1.05 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1418 | 25045 | EXT | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T2C1-001 | J2C | BW | J072 | 1 | in same drawing | 2195 | 2900 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/399/1200/596/250 | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1419 | 25045 | EXT | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T2C1-001 | J2C | BW | J075 | 1 | in same drawing | 2195 | 2900 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/399/1200/596/250 | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1420 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C1-006 | J2C | BW | J072 | 1 |  | 3914 | 2850 | 120 | 1.205 | 0 | 3.0125 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 800/778/500/1636/550 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46150
1421 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T3C4-001 | J2C | BW | J072 | 1 |  | 4165 | 2850 | 120 | 1.71 | 0 | 4.275 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1083/2000/1082/1050 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1422 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T5C1A-001 | J2C | BW | J072 | 1 |  | 1635 | 1310 | 120 | 0.36 | 0 | 0.9 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 610/435/800/400/610 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1423 | 25045 |  | 7 | J2C3 | 25045-J2C-J072-T7C1-001 | J2C | CF | J072 | 1 |  | 400 | 2930 | 350 | 0.48 | 0 | 1.2 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46150
1424 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T2C1-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 3420 | 3100 | 120 | 1.26 | 0 | 3.15 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/950/1200/1270/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46140
1425 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T2C1-002 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 3090 | 3100 | 120 | 1.13 | 0 | 2.825 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/700/1200/1190/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46141
1426 | 25045 | EXT | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T2C1-003 | J2C | BW | J073 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.91 | 0 | 2.275 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/852/1200/543/250 | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1427 | 25045 | EXT | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T2C1-001 | J2C | BW | J076 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.91 | 0 | 2.275 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/852/1200/543/250 | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1428 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T2C5-002 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 3590 | 3100 | 120 | 1.38 | 0 | 3.45 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/800/1500/1290/800 | TRC-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46153
1429 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T2C9-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 4920 | 3100 | 120 | 1.9 | 0 | 4.75 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/400/1000/1800/1000/720/800 | TRC-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46151
1430 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T3C1-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 3914 | 2850 | 120 | 1.21 | 0 | 3.025 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 550/1636/1500/778/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46148
1431 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T3C4-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1432 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T4C1-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 3960 | 2950 | 300 | 2.192 | 0 | 5.48 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46142
1433 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T5C1A-001 | J2C | BW | J073 | 1 |  | 1635 | 1310 | 120 | 0.36 | 0 | 0.9 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 610/400/800/435/610 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1434 | 25045 |  | 7 | J2C4 | 25045-J2C-J073-T7C1-001 | J2C | CF | J073 | 1 |  | 400 | 2930 | 350 | 0.48 | 0 | 1.2 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46147
1435 | 25045 | EXT | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T2C1-002 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 3000 | 2850 | 120 | 1.04 | 0 | 2.6 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/963/1200/837/250 | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1436 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T2C5-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 3896 | 3100 | 120 | 1.25 | 0 | 3.125 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/768/1500/1628/800 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46154
1437 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T3C4-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 4611 | 2950 | 120 | 1.87 | 0 | 4.675 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/405/1000/1800/1000/406/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1438 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T4C1-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 3964 | 3100 | 300 | 2.292 | 0 | 5.73 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46143
1439 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T5AC1-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 1780 | 1140 | 120 | 0.33 | 0 | 0.825 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*800 | 440/490/800/490/440 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1440 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T5C1-001 | J2C | BW | J074 | 1 |  | 2130 | 1180 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 480/565/1000/565/480 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1441 | 25045 |  | 7 | J2C5 | 25045-J2C-J074-T7C1-001 | J2C | CF | J074 | 1 |  | 400 | 2800 | 350 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | BLC |  | SD |  |  |  | 46155
1442 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C4-006 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 4611 | 2950 | 120 | 1.87 | 0 | 4.675 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/406/1000/1800/1000/405/800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1443 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T3C4-007 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.91 | 0 | 4.775 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1444 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T4C1-001 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 3794 | 2950 | 300 | 2.13 | 0 | 5.325 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46144
1445 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T5C1-001 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 2130 | 1180 | 120 | 0.41 | 0 | 1.025 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 480/565/1000/565/480 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1446 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T5C1A-001 | J2C | BW | J075 | 1 |  | 1781 | 1310 | 120 | 0.37 | 0 | 0.925 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 610/490/800/490/610 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1447 | 25045 |  | 7 | J2C6 | 25045-J2C-J075-T7C1-001 | J2C | CF | J075 | 1 |  | 400 | 2930 | 350 | 0.47 | 0 | 1.175 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46151
1448 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T2C5-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 4090 | 3200 | 120 | 1.68 | 0 | 4.2 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1449 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T3C1-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 3921 | 2850 | 120 | 1.21 | 0 | 3.025 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | 550/1639/1500/782/800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46149
1450 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T4C1-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 3794 | 2950 | 300 | 2.128 | 0 | 5.32 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46146
1451 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T5C1A-001 | J2C | BW | J076 | 1 |  | 1781 | 1310 | 120 | 0.37 | 0 | 0.925 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46151
1452 | 25045 |  | 7 | J2C7 | 25045-J2C-J076-T7C1-001 | J2C | CF | J076 | 1 |  | 400 | 2930 | 350 | 0.47 | 0 | 1.175 | 2026-04-23 | DD-Z-J2C-004 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46149
1453 | 25045 | EXT | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T1C2-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 5315 | 1750 | 120 | 1.197 | 0 | 2.9925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/758/1000/1800/1000/757/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1454 | 25045 | EXT | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T1C3-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 4657 | 2350 | 120 | 1.635 | 0 | 4.0875 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1150*1000 | 800/430/1000/1800/1000/427/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1455 | 25045 | EXT | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T1C3-002 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 4657 | 2050 | 120 | 1.465 | 0 | 3.6625 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1150*1000 | 800/433/1000/1800/1000/425/800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1456 | 25045 | EXT | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T2C1-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 3097 | 2850 | 120 | 1.107 | 0 | 2.7675 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/1014/1200/884/250 | L |  | SD |  |  |  | 46136
1457 | 25045 | EXT | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T2C1-002 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 3098 | 3480 | 120 | 1.236 | 0 | 3.09 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/990/1200/908/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 0
1458 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T2C11-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 5140 | 3765 | 120 | 2.773 | 0 | 6.9325 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 800/469/1200/1800/1200/471/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
1459 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T2C12-002 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 5590 | 3850 | 120 | 3.266 | 0 | 8.165 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1400*1200 | 800/695/1200/1800/1200/695/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
1460 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T2C7-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 4350 | 3765 | 120 | 2.204 | 0 | 5.51 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1400*1500 | 800/1425/1500/1425/800 | R RECESS |  | SD |  |  |  | 46150
1461 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T2C7-002 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 4090 | 3765 | 120 | 2.211 | 0 | 5.5275 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1400*1500 | 800/1295/1500/1296/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46149
1462 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T2C8-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 4290 | 3850 | 120 | 2.41 | 0 | 6.025 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 | 800/1355/1500/1435/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
1463 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T3C5-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 5015 | 3450 | 120 | 2.485 | 0 | 6.2125 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/115/1200/2500/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1464 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T3C5-002 | A1A | BW | A001 | 1 | in same drawing | 4530 | 3450 | 120 | 2.33 | 0 | 5.825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/165/1200/1800/1200/165/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1465 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T3C5-003 | A1A | BW | A001 | 1 | in same drawing | 4530 | 3450 | 120 | 2.33 | 0 | 5.825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/165/1200/1800/1200/165/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1466 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T3C5-004 | A1A | BW | A001 | 1 | in same drawing | 4530 | 3450 | 120 | 2.33 | 0 | 5.825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/165/1200/1800/1200/165/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1467 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T3C5-005 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 4530 | 3450 | 120 | 1.994 | 0 | 4.985 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/650/2400/1480/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 46139
1468 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T5AC1-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 3492 | 1600 | 120 | 0.806 | 0 | 2.015 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 800/946/1600/946/800 |  |  | SD |  |  |  | 0
1469 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T5AC3-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 3492 | 1860 | 120 | 0.99 | 0 | 2.475 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*1600 | 800/1025/1600/807/800 |  |  | SD |  |  |  | 0
1470 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T5C2A-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 1635 | 1740 | 120 | 0.461 | 0 | 1.1525 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/440/800/395/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1471 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T6C1-001 | A1A | BW | A001 | 1 |  | 4874 | 1000 | 120 | 0.931 | 0 | 2.3275 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*2000 | 250/1437/2000/1437/300 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1472 | 25045 |  | 26 | A1A1 | 25045-A1A-A001-T7C2-001 | A1A | CF | A001 | 1 |  | 400 | 3380 | 350 | 0.537 | 0 | 1.3425 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46153
1473 | 25045 | EXT | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T1C1-001 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 5687 | 1350 | 120 | 1.033 | 0 | 2.5825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/936/1000/1800/1000/951 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1474 | 25045 | EXT | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T1C1-002 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 5687 | 3170 | 120 | 1.12 | 0 | 2.8 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1187/1000/2500/1000 | L-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1475 | 25045 | EXT | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T2C1-001 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.951 | 0 | 2.3775 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L |  | SD |  |  |  | 46139
1476 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C4-001 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 4400 | 3150 | 120 | 1.923 | 1899-12-31 | 4.8075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 | 2026-05-08 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 0
1477 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C4-002 | A1A | BW | A002 | 1 | in same drawing | 4400 | 3150 | 120 | 1.982 | 0 | 4.955 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/300/1000/1800/1000/300/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1478 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C4-003 | A1A | BW | A002 | 1 | in same drawing | 4400 | 3150 | 120 | 1.982 | 0 | 4.955 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/300/1000/1800/1000/300/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1479 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C4-004 | A1A | BW | A002 | 1 | in same drawing | 4400 | 3150 | 120 | 1.982 | 0 | 4.955 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/300/1000/1800/1000/300/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1480 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C4-005 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 4398 | 3150 | 120 | 1.645 | 0 | 4.1125 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/720/2000/1678/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 46143
1481 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C5-001 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 5015 | 3450 | 120 | 2.484 | 0 | 6.21 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/115/800 |  |  | SD |  |  |  | 46135
1482 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C5-002 | A1A | BW | A002 | 1 | in same drawing | 4530 | 3450 | 120 | 2.331 | 0 | 5.8275 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/165/1200/1800/1200/165/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1483 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C5-003 | A1A | BW | A002 | 1 | in same drawing | 4530 | 3450 | 120 | 2.331 | 0 | 5.8275 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/165/1200/1800/1200/165/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1484 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C5-004 | A1A | BW | A002 | 1 | in same drawing | 4530 | 3450 | 120 | 2.331 | 0 | 5.8275 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/165/1200/1800/1200/165/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1485 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T3C5-005 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 4530 | 3450 | 120 | 1.993 | 0 | 4.9825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1480/2400/650/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 46141
1486 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T5AC4-001 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 2855 | 600 | 120 | 0.443 | 0 | 1.1075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 800/1020/1000/835/800 |  |  | SD |  |  |  | 46155
1487 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T5C2A-001 | A1A | BW | A002 | 1 |  | 1635 | 950 | 120 | 0.463 | 0 | 1.1575 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/394/800/441/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1488 | 25045 |  | 26 | A1A2 | 25045-A1A-A002-T7C2-001 | A1A | CF | A002 | 1 |  | 400 | 3380 | 350 | 0.537 | 0 | 1.3425 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46156
1489 | 25045 | EXT | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T1C1-001 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 5687 | 1350 | 120 | 1.033 | 0 | 2.5825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/936/1000/1800/1000/951/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1490 | 25045 | EXT | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T1C1-002 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 5687 | 3220 | 120 | 1.122 | 0 | 2.805 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1187/1000/2500/1000 | L-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1491 | 25045 | EXT | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T2C1-001 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.951 | 0 | 2.3775 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L |  | SD |  |  |  | 46140
1492 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C4-001 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 5000 | 3150 | 120 | 2.152 | 0 | 5.38 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/248/1000/2500/1000/252/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1493 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C4-002 | A1A | BW | A003 | 1 | in same drawing | 4472 | 3150 | 120 | 2.003 | 0 | 5.0075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1494 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C4-003 | A1A | BW | A003 | 1 | in same drawing | 4472 | 3150 | 120 | 2.003 | 0 | 5.0075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1495 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C4-004 | A1A | BW | A003 | 1 | in same drawing | 4472 | 3150 | 120 | 2.003 | 0 | 5.0075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/336/1000/1800/1000/336/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1496 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C4-005 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 4473 | 3150 | 120 | 1.666 | 0 | 4.165 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1677/2000/796/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 0
1497 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C5-001 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 4616 | 3200 | 120 | 2.218 | 0 | 5.545 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/416/1200/1800/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1498 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C5-002 | A1A | BW | A003 | 1 | in same drawing | 4616 | 3200 | 120 | 2.219 | 0 | 5.5475 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/208/1200/1800/1200/208/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1499 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C5-003 | A1A | BW | A003 | 1 | in same drawing | 4616 | 3200 | 120 | 2.219 | 0 | 5.5475 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/208/1200/1800/1200/208/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1500 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C5-004 | A1A | BW | A003 | 1 | in same drawing | 4616 | 3200 | 120 | 2.219 | 0 | 5.5475 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/208/1200/1800/1200/208/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1501 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T3C5-005 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 4616 | 3200 | 120 | 1.883 | 0 | 4.7075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/635/2400/1581/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 46142
1502 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T5C1-001 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 1635 | 1315 | 120 | 0.396 | 0 | 0.99 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 615/396/800/439/615 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1503 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T6C1-001 | A1A | BW | A003 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.49 | 0 | 1.225 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 400/1020/1000/855/300 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1504 | 25045 |  | 26 | A1A3 | 25045-A1A-A003-T7C1-001 | A1A | CF | A003 | 1 |  | 400 | 2870 | 350 | 0.43 | 0 | 1.075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46151
1505 | 25045 | EXT | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T1C1-001 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 3238 | 1350 | 120 | 0.549 | 0 | 1.3725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1110/1000/1128/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1506 | 25045 | EXT | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T1C1-002 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 3238 | 1350 | 120 | 0.549 | 0 | 1.3725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1112/1000/1126/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1507 | 25045 | EXT | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T1C1-003 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 3238 | 1350 | 120 | 0.549 | 0 | 1.3725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1112/1000/1126/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1508 | 25045 | EXT | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T1C1-004 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 3238 | 1350 | 120 | 0.549 | 0 | 1.3725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1112/1000/1126/650 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1509 | 25045 | EXT | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T1C1-005 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 3238 | 3170 | 120 | 0.636 | 0 | 1.59 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 650/1468/1000/770/650 | L-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1510 | 25045 | EXT | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T2C1-001 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.951 | 0 | 2.3775 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/845/1200/550/250 | L |  | SD |  |  |  | 46141
1511 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C4-001 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 5120 | 3150 | 120 | 2.126 | 1899-12-31 | 5.315 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 | 2026-05-08 | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1512 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C4-002 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 4311 | 3150 | 120 | 1.957 | 0 | 4.8925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/255/1000/1800/1000/256/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1513 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C4-003 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 4311 | 3150 | 120 | 1.957 | 0 | 4.8925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/255/1000/1800/1000/256/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1514 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C4-004 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 4311 | 3150 | 120 | 1.957 | 0 | 4.8925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/255/1000/1800/1000/256/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1515 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C4-005 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 4311 | 3150 | 120 | 1.621 | 0 | 4.0525 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/680/2000/1631 | R-C |  | SD |  |  |  | 46144
1516 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C5-001 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 5015 | 3200 | 120 | 2.333 | 0 | 5.8325 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/115/800 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1517 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C5-002 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 4412 | 3200 | 120 | 2.161 | 0 | 5.4025 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/105/1200/1800/1200/107/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1518 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C5-003 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 4412 | 3200 | 120 | 2.161 | 0 | 5.4025 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/105/1200/1800/1200/107/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1519 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C5-004 | A1A | BW | A004 | 1 | in same drawing | 4412 | 3200 | 120 | 2.161 | 0 | 5.4025 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/105/1200/1800/1200/107/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1520 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T3C5-005 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 4410 | 3200 | 120 | 1.824 | 0 | 4.56 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1468/2400/542/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 46143
1521 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T5AC4-001 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 3570 | 1000 | 120 | 0.643 | 0 | 1.6075 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 400/1070/1600/900/500 |  |  | SD |  |  |  | 0
1522 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T5C2-001 | A1A | BW | A004 | 1 |  | 2106 | 3220 | 120 | 0.58 | 0 | 1.45 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 582/250/1000/858/582 | R-C |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1523 | 25045 |  | 26 | A1A4 | 25045-A1A-A004-T7C2-001 | A1A | CF | A004 | 1 |  | 400 | 2920 | 350 | 0.472 | 0 | 1.18 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1524 | 25045 | EXT | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T2C1-001 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 2395 | 2850 | 120 | 0.888 | 0 | 2.22 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/714/1200/481/250 | L |  | SD |  |  |  | 46142
1525 | 25045 | EXT | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T2C1-002 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 3340 | 2850 | 120 | 1.262 | 0 | 3.155 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1070/1200/1070/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46134
1526 | 25045 | EXT | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T2C1-003 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 3089 | 2850 | 120 | 1.202 | 0 | 3.005 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/943/1200/946/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46135
1527 | 25045 | EXT | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T2C1-004 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 2040 | 2850 | 120 | 0.946 | 0 | 2.365 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/420/1200/420/800 |  |  | SD |  |  |  | 46132
1528 | 25045 | EXT | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T2C5-001 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 4090 | 2850 | 120 | 1.56 | 0 | 3.9 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1529 | 25045 | EXT | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T2C5-002 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 4347 | 3160 | 120 | 1.638 | 0 | 4.095 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1423/1500/1424/800 | 1 RECESS + L-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1530 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-001 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 5015 | 3150 | 120 | 2.154 | 0 | 5.385 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/265/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1531 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-004 | A1A | BW | A005 | 1 | in same drawing | 4337 | 3150 | 120 | 1.965 | 0 | 4.9125 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/269/1000/1800/1000/268/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1532 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-002 | A1A | BW | A005 | 1 | in same drawing | 4337 | 3150 | 120 | 1.965 | 0 | 4.9125 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/269/1000/1800/1000/268/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1533 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-003 | A1A | BW | A005 | 1 | in same drawing | 4337 | 3150 | 120 | 1.965 | 0 | 4.9125 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/269/1000/1800/1000/268/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1534 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-005 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 4337 | 3150 | 120 | 1.627 | 0 | 4.0675 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1647/2000/690/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 0
1535 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-006 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 4113 | 3100 | 120 | 1.876 | 0 | 4.69 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/313/999/1800/1000 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1536 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-007 | A1A | BW | A005 | 1 | in same drawing | 4320 | 3100 | 120 | 1.934 | 0 | 4.835 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/260/1000/1800/1000/260/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1537 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-008 | A1A | BW | A005 | 1 | in same drawing | 4320 | 3100 | 120 | 1.934 | 0 | 4.835 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/260/1000/1800/1000/260/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1538 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-009 | A1A | BW | A005 | 1 | in same drawing | 4320 | 3100 | 120 | 1.934 | 0 | 4.835 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/260/1000/1800/1000/260/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1539 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T3C4-010 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 4320 | 3100 | 120 | 1.597 | 0 | 3.9925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/670/2000/1650/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 46146
1540 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T5AC1-001 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 3650 | 1000 | 120 | 0.647 | 0 | 1.6175 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1600 | 400/1050/1600/1000/500 |  |  | SD |  |  |  | 0
1541 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T5C1-001 | A1A | BW | A005 | 1 |  | 2260 | 3170 | 120 | 0.596 | 0 | 1.49 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 530/280/1000/980/5300 | R-C |  | SD |  |  |  | 46143
1542 | 25045 |  | 26 | A1A5 | 25045-A1A-A005-T7C1-001 | A1A | CF | A005 | 1 |  | 400 | 2870 | 350 | 0.465 | 0 | 1.1625 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46153
1543 | 25045 | EXT | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T2C1-003 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 3420 | 2850 | 120 | 1.197 | 0 | 2.9925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/900/1200/1320/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 0
1544 | 25045 | EXT | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T2C1-004 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 2889 | 3180 | 120 | 1.71 | 0 | 4.275 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/845/1200/844/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 0
1545 | 25045 | EXT | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T2C5-001 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 4461 | 2850 | 120 | 1.435 | 0 | 3.5875 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 250/1445/1500/1516/800 | L+R-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1546 | 25045 | EXT | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T2C5-002 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 3590 | 2850 | 120 | 1.314 | 0 | 3.285 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/750/1500/1340/800 | R-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1547 | 25045 | EXT | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T2C9-001 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 4920 | 2850 | 120 | 1.812 | 0 | 4.53 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/380/1000/1800/1000/740/800 | R-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1548 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-001 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 5000 | 3150 | 120 | 2.152 | 0 | 5.38 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1549 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-002 | A1A | BW | A006 | 1 | in same drawing | 4098 | 3100 | 120 | 1.873 | 0 | 4.6825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/150/1000/1800/1000/150/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1550 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-003 | A1A | BW | A006 | 1 | in same drawing | 4098 | 3100 | 120 | 1.873 | 0 | 4.6825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/150/1000/1800/1000/150/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1551 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-004 | A1A | BW | A006 | 1 | in same drawing | 4098 | 3100 | 120 | 1.873 | 0 | 4.6825 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/150/1000/1800/1000/150/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1552 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-005 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 4098 | 3100 | 120 | 1.536 | 0 | 3.84 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1518/2000/580/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 0
1553 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-006 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 4514 | 3150 | 120 | 2.014 | 0 | 5.035 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/357/1000/1800/1000/357/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1554 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-007 | A1A | BW | A006 | 1 | in same drawing | 4514 | 3150 | 120 | 2.014 | 0 | 5.035 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/357/1000/1800/1000/357/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1555 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-008 | A1A | BW | A006 | 1 | in same drawing | 4514 | 3150 | 120 | 2.014 | 0 | 5.035 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/357/1000/1800/1000/357/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1556 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-009 | A1A | BW | A006 | 1 | in same drawing | 4514 | 3150 | 120 | 2.014 | 0 | 5.035 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/357/1000/1800/1000/357/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1557 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T3C4-010 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 4514 | 3150 | 120 | 1.678 | 0 | 4.195 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/775/2000/1739/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 0
1558 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T5C1-001 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 2805 | 1534 | 120 | 0.535 | 0 | 1.3375 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 834/909/1000/896/834 |  |  | SD |  |  |  | 46134
1559 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T6C1-002 | A1A | BW | A006 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.491 | 0 | 1.2275 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 400/938/1000/937 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1560 | 25045 |  | 26 | A1A6 | 25045-A1A-A006-T7C1-001 | A1A | CF | A006 | 1 |  | 400 | 3160 | 350 | 0.506 | 0 | 1.265 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46154
1561 | 25045 | EXT | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T2C1-001 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 1660 | 3240 | 120 | 0.872 | 0 | 2.18 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/230/1200/230/770 | L-C |  | SD |  |  |  | 0
1562 | 25045 | EXT | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T2C5-001 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 4460 | 2850 | 120 | 1.435 | 0 | 3.5875 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 250/1450/1500/1510/800 | L+R-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1563 | 25045 | EXT | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T2C5-002 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 3590 | 2850 | 120 | 1.314 | 0 | 3.285 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/800/1500/1290/800 | R-C |  | SD |  |  |  | #N/A
1564 | 25045 | EXT | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T2C9-001 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 4920 | 2850 | 120 | 1.812 | 0 | 4.53 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/380/1000/1800/1000/740/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 46141
1565 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C4-001 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 5000 | 3150 | 120 | 2.152 | 0 | 5.38 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/250/1000/2500/1000/250/800 |  |  | SD |  |  |  | 46158
1566 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C4-002 | A1A | BW | A007 | 1 | in same drawing | 4321 | 3150 | 120 | 1.96 | 0 | 4.9 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/259/1000/1800/1000/262/800 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1567 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C4-003 | A1A | BW | A007 | 1 | in same drawing | 4321 | 3150 | 120 | 1.96 | 0 | 4.9 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/259/1000/1800/1000/262/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1568 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C4-004 | A1A | BW | A007 | 1 | in same drawing | 4321 | 3150 | 120 | 1.96 | 0 | 4.9 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/259/1000/1800/1000/262/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1569 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C4-005 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 4321 | 3150 | 120 | 1.623 | 0 | 4.0575 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/1636/2000/685/800 | L-C |  | SD |  |  |  | 0
1570 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C5-001 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 4512 | 3200 | 120 | 2.189 | 0 | 5.4725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/312/1200/1800/1200 |  |  | SD |  |  |  | 46139
1571 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C5-002 | A1A | BW | A007 | 1 | in same drawing | 4512 | 3200 | 120 | 2.189 | 0 | 5.4725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/156/1200/1800/1200/156/800 |  |  | SD |  |  |  | 46140
1572 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C5-003 | A1A | BW | A007 | 1 | in same drawing | 4512 | 3200 | 120 | 2.189 | 0 | 5.4725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/156/1200/1800/1200/156/800 |  |  | SD |  |  |  | 46141
1573 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C5-004 | A1A | BW | A007 | 1 | in same drawing | 4512 | 3200 | 120 | 2.189 | 0 | 5.4725 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/156/1200/1800/1200/156/800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1574 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T3C5-005 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 4512 | 3200 | 120 | 1.853 | 0 | 4.6325 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/590/2400/1522/800 | R-C |  | SD |  |  |  | 46148
1575 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T5C1A-001 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 1735 | 1230 | 120 | 0.375 | 0 | 0.9375 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 530/466/800/469/530 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1576 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T6C1-002 | A1A | BW | A007 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.49 | 0 | 1.225 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 400/1020/1000/855/300 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1577 | 25045 |  | 26 | A1A7 | 25045-A1A-A007-T7C1-001 | A1A | CF | A007 | 1 |  | 400 | 2880 | 350 | 0.467 | 0 | 1.1675 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1578 | 25045 | EXT | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C1-001 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 2395 | 3100 | 120 | 0.92 | 0 | 2.3 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/714/1200/481/250 | L+1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46133
1579 | 25045 | EXT | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C1-002 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 3340 | 3100 | 120 | 1.361 | 0 | 3.4025 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/1070/1200/1070/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46133
1580 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C1-003 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 2315 | 2986 | 120 | 0.762 | 0 | 1.905 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 250/752/1200/363/250 | L |  | SD |  |  |  | 46134
1581 | 25045 | EXT | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C5-001 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 4069 | 3100 | 120 | 1.681 | 0 | 4.2025 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/20/1274/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1582 | 25045 | EXT | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C5-002 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 4142 | 3100 | 120 | 1.692 | 0 | 4.23 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1319/1500/1323/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | #N/A
1583 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C5-003 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 4090 | 2986 | 120 | 1.626 | 0 | 4.065 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1295/1500/1295/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46140
1584 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C5-004 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 4350 | 3086 | 120 | 1.74 | 0 | 4.35 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 800/1425/1500/1425/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46141
1585 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C9-001 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 5590 | 2986 | 120 | 2.155 | 0 | 5.3875 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/895/1000/1800/1000/890/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46139
1586 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T2C9-002 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 5140 | 2986 | 120 | 2.035 | 0 | 5.0875 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 800/670/1000/1800/1000/670/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46140
1587 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T3C5-001 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 5015 | 3200 | 120 | 2.334 | 0 | 5.835 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1200/2500/1200/115/800 |  |  | SD |  |  |  | 46137
1588 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T3C5-002 | A1A | BW | A008 | 1 | in same drawing | 4400 | 3200 | 120 | 2.157 | 0 | 5.3925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/100/1200/1800/1200/100/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1589 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T3C5-003 | A1A | BW | A008 | 1 | in same drawing | 4400 | 3200 | 120 | 2.157 | 0 | 5.3925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/100/1200/1800/1200/100/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1590 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T3C5-004 | A1A | BW | A008 | 1 | in same drawing | 4400 | 3200 | 120 | 2.157 | 0 | 5.3925 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 800/100/1200/1800/1200/100/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1591 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T3C5-005 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 4400 | 3200 | 120 | 1.821 | 0 | 4.5525 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 800/1461/2400/539/800 | L |  | SD |  |  |  | 46144
1592 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T5AC4-001 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.444 | 0 | 1.11 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 400/1025/1000/850/500 |  |  | SD |  |  |  | 46136
1593 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T5C2A-001 | A1A | BW | A008 | 1 |  | 1635 | 1315 | 120 | 0.396 | 0 | 0.99 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 615/800/439/615 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1594 | 25045 |  | 26 | A1A8 | 25045-A1A-A008-T7C2-001 | A1A | CF | A008 | 1 |  | 400 | 2940 | 350 | 0.475 | 0 | 1.1875 | 2026-04-15 | DD-Z-A1A-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  | ON HOLD | 0
1595 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T6C1-001 | J1F | BW | J109 | 1 |  | 4870 | 1000 | 120 | 0.872 |  | 2.18 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*900*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46133
1596 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C1-001 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 3102 | 1650 | 120 | 0.682 |  | 1.705 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1597 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C1-002 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 3102 | 1650 | 120 | 0.682 |  | 1.705 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1598 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C1-003 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3102 | 1480 | 120 | 0.559 |  | 1.3975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1599 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C1-004 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3102 | 1480 | 120 | 0.559 |  | 1.3975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1600 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C2-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3102 | 2000 | 120 | 0.712 |  | 1.78 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1601 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C2-002 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 3102 | 1830 | 120 | 0.649 |  | 1.6225 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1602 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C2-003 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 3102 | 1830 | 120 | 0.649 |  | 1.6225 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1603 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C2-004 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 3102 | 1830 | 120 | 0.649 |  | 1.6225 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1604 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C2-005 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3102 | 1650 | 120 | 0.582 |  | 1.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1605 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C3-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3102 | 2000 | 120 | 0.8 |  | 2 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1606 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T1C3-002 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3102 | 2000 | 120 | 0.8 |  | 2 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1607 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T2C10-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 5140 | 3500 | 120 | 2.334 |  | 5.835 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/670/1000/1800/1000/670/800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46151
1608 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T2C10-002 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 5590 | 3500 | 120 | 2.49 |  | 6.225 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/895/1000/1800/1000/895/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46153
1609 | 25045 | EXT | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T2C1-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1610 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T2C6-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 4350 | 3300 | 120 | 1.85 |  | 4.625 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1425/1500/1425/800 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46155
1611 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T2C6-002 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 4090 | 3300 | 120 | 1.769 |  | 4.4225 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | 800/1300/1500/1290/800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46156
1612 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T3C4-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 5068 | 2850 | 120 | 1.93 |  | 4.825 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/284/1000/2500/1000/284/800 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1613 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T3C4-002 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 4470 | 2800 | 120 | 1.754 |  | 4.385 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/335/1000/1800/1000/335/800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1614 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T3C4-003 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 4470 | 2800 | 120 | 1.754 |  | 4.385 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/335/1000/1800/1000/335/800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1615 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T3C4-004 | J3C | BW | J059 | 1 | in same drawing | 4470 | 2800 | 120 | 1.754 |  | 4.385 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/335/1000/1800/1000/335/800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1616 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-002 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 4470 | 2800 | 120 | 1.754 |  | 4.385 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/335/1000/1800/1000/335/800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1617 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-003 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 4470 | 2800 | 120 | 1.754 |  | 4.385 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/335/1000/1800/1000/335/800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1618 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-004 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 4470 | 2800 | 120 | 1.754 |  | 4.385 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 800/335/1000/1800/1000/335/800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1619 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T3C4-005 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 4470 | 2800 | 120 | 1.48 |  | 3.7 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 800/770/2000/1700/500 | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46156
1620 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T5AC1-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3662 | 1240 | 120 | 0.682 |  | 1.705 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*800 | 540/136/800/1800/800/127/540 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1621 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T5AC1-002 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 3663 | 1240 | 120 | 0.682 |  | 1.705 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*800 | 540/126/800/1800/800/127/540 |  |  | SD |  |  |  | 46155
1622 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T5AC3-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 1860 | 2000 | 120 | 0.521 |  | 1.3025 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 800/530/800/530/800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1623 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T5C1A-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 1820 | 940 | 120 | 0.34 |  | 0.85 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 290/510/800/510/250 |  |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1624 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T6C1-001 | J3C | BW | J059 | 1 |  | 5145 | 1000 | 120 | 0.905 |  | 2.2625 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 250/1062/1000/1800/1000/283/250 | 638 Return |  | SD |  |  |  | 0
1625 | 25045 |  | 8 | J3C1 | 25045-J3C-J059-T7C1-001 | J3C | CF | J059 | 1 | in same drawing | 400 | 2550 | 350 | 0.462 |  | 1.155 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1626 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T7C1-001 | J3C | CF | J060 | 1 | in same drawing | 400 | 2550 | 350 | 0.462 |  | 1.155 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1627 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T7C1-001 | J3C | CF | J061 | 1 | in same drawing | 400 | 2550 | 350 | 0.462 |  | 1.155 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46147
1628 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T7C1-001 | J3C | CF | J062 | 1 | in same drawing | 400 | 2550 | 350 | 0.462 |  | 1.155 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46149
1629 | 25045 | EXT | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T1C1-001 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 5887 | 2850 | 120 | 1.133 |  | 2.8325 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | TRC-5092*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
1630 | 25045 | EXT | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T1C1-001 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 5887 | 2850 | 120 | 1.133 |  | 2.8325 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | TRC-5092*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
1631 | 25045 | EXT | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T1C1-001 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 5887 | 2850 | 120 | 1.133 |  | 2.8325 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | TRC-5092*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
1632 | 25045 | EXT | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T1C1-001 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 5887 | 2850 | 120 | 1.133 |  | 2.8325 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | TRC-5092*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
1633 | 25045 | EXT | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T1C1-002 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1634 | 25045 | EXT | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T1C1-002 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1635 | 25045 | EXT | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T1C1-002 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1636 | 25045 | EXT | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T1C1-002 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1637 | 25045 | EXT | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T2C1-001 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1638 | 25045 | EXT | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T2C1-001 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1639 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-001 | J3C | BW | J060 | 1 |  | 4470 | 2800 | 120 | 1.48 |  | 3.7 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46147
1640 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-005 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 5200 | 2850 | 120 | 1.961 |  | 4.9025 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46142
1641 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-005 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 5200 | 2850 | 120 | 1.961 |  | 4.9025 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1642 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-006 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 5010 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46143
1643 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-006 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 5010 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1644 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-007 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1645 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-008 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1646 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-009 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1647 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-002 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1648 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-003 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1649 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-004 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1650 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-007 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1651 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-008 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1652 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-009 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1653 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-002 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1654 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-003 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1655 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-004 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1656 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-006 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1657 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-007 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1658 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-008 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1659 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-002 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1660 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-003 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1661 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-004 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1662 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-007 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1663 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-008 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1664 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-009 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1665 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-002 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1666 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-003 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1667 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-004 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1668 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T3C4-010 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46147
1669 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-010 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46148
1670 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-010 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46149
1671 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-009 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46150
1672 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T5C1A-001 | J3C | BW | J060 | 1 |  | 1635 | 930 | 120 | 0.34 |  | 0.85 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1673 | 25045 |  | 8 | J3C2 | 25045-J3C-J060-T6C1-001 | J3C | BW | J060 | 1 | in same drawing | 2875 | 1000 | 120 | 0.472 |  | 1.18 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46144
1674 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T6C1-001 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 2875 | 1000 | 120 | 0.472 |  | 1.18 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46146
1675 | 25045 | EXT | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T2C1-001 | J3C | BW | J061 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1676 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T3C4-001 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46149
1677 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-001 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46150
1678 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-001 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46151
1679 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-001 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 4470 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46153
1680 | 25045 |  | 8 | J3C3 | 25045-J3C-J061-T5C1A-001 | J3C | BW | J061 | 1 | in same drawing | 1635 | 940 | 120 | 0.34 |  | 0.85 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46154
1681 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T5C1A-001 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 1635 | 940 | 120 | 0.34 |  | 0.85 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46155
1682 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-005 | J3C | BW | J062 | 1 |  | 4118 | 2850 | 120 | 1.7 |  | 4.25 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46154
1683 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-006 | J3C | BW | J062 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1684 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-007 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 4534 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1685 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-008 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 4534 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1686 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-009 | J3C | BW | J062 | 1 | in same drawing | 4534 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1687 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-002 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 4534 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1688 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-003 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 4534 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1689 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-004 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 4534 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1690 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T3C4-010 | J3C | BW | J062 | 1 |  | 4534 | 2850 | 120 | 1.513 |  | 3.7825 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46155
1691 | 25045 |  | 8 | J3C4 | 25045-J3C-J062-T5AC4-001 | J3C | BW | J062 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.426 |  | 1.065 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46135
1692 | 25045 | EXT | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T2C1-001 | J3C | BW | J063 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1693 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C1-001 | J3C | BW | J063 | 1 |  | 3845 | 2850 | 120 | 1.48 |  | 3.7 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46154
1694 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-001 | J3C | BW | J063 | 1 |  | 4534 | 2850 | 120 | 1.513 |  | 3.7825 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46153
1695 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T3C4-005 | J3C | BW | J063 | 1 |  | 5255 | 2850 | 120 | 1.97 |  | 4.925 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46144
1696 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T5AC4-001 | J3C | BW | J063 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.426 |  | 1.065 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46136
1697 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T5C1A-001 | J3C | BW | J063 | 1 | in same drawing | 1635 | 1310 | 120 | 0.35 |  | 0.875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46150
1698 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T5C1A-002 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 1635 | 1310 | 120 | 0.35 |  | 0.875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46151
1699 | 25045 |  | 8 | J3C5 | 25045-J3C-J063-T7C1-001 | J3C | CF | J063 | 1 | in same drawing | 400 | 2940 | 350 | 0.516 |  | 1.29 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46153
1700 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T7C1-001 | J3C | CF | J068 | 1 | in same drawing | 400 | 2940 | 350 | 0.516 |  | 1.29 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | 46154
1701 | 25045 | EXT | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T1C1-001 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 5687 | 1350 | 120 | 0.974 |  | 2.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1702 | 25045 | EXT | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T1C1-001 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 5687 | 1350 | 120 | 0.974 |  | 2.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1703 | 25045 | EXT | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T1C1-002 | J3C | BW | J064 | 1 |  | 5687 | 2880 | 120 | 1.046 |  | 2.615 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | TLC-5292*1530 |  | SD |  |  |  | #N/A
1704 | 25045 | EXT | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T2C1-001 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 |  | 2.2875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1705 | 25045 | EXT | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T2C1-001 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 |  | 2.2875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1706 | 25045 | EXT | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T2C1-001 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 |  | 2.2875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1707 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T2C1-001 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 |  | 2.2875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1708 | 25045 | EXT | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T2C1-001 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 |  | 2.2875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L |  | SD |  |  |  | #N/A
1709 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-005 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 5010 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1710 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-005 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 5010 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1711 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T3C4-006 | J3C | BW | J064 | 1 |  | 5200 | 2850 | 120 | 1.961 |  | 4.9025 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1712 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T5C1A-001 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 1635 | 1310 | 120 | 0.35 |  | 0.875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46153
1713 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T5C1A-001 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 1635 | 1310 | 120 | 0.35 |  | 0.875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46154
1714 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T6C1-001 | J3C | BW | J064 | 1 | in same drawing | 2875 | 1000 | 120 | 0.472 |  | 1.18 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46143
1715 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T6C1-001 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 2875 | 1000 | 120 | 0.472 |  | 1.18 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46144
1716 | 25045 |  | 8 | J3C6 | 25045-J3C-J064-T7C1-001 | J3C | CF | J064 | 1 | in same drawing | 400 | 2940 | 350 | 0.516 |  | 1.29 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46154
1717 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T7C1-001 | J3C | CF | J069 | 1 | in same drawing | 400 | 2940 | 350 | 0.516 |  | 1.29 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46155
1718 | 25045 | EXT | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T1C1-002 | J3C | BW | J065 | 1 |  | 5687 | 2890 | 120 | 1.046 |  | 2.615 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | TLC-5292*1540 |  | SD |  |  |  | #N/A
1719 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-006 | J3C | BW | J065 | 1 |  | 4930 | 2850 | 120 | 1.894 |  | 4.735 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1720 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-007 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 4538 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1721 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-008 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 4538 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1722 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-009 | J3C | BW | J065 | 1 | in same drawing | 4538 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1723 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-002 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 4538 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1724 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-003 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 4538 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1725 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-004 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 4538 | 2850 | 120 | 1.782 |  | 4.455 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1726 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T3C4-010 | J3C | BW | J065 | 1 |  | 4538 | 2850 | 120 | 1.613 |  | 4.0325 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46154
1727 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T5C1A-001 | J3C | BW | J065 | 1 |  | 1635 | 950 | 120 | 0.34 |  | 0.85 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1728 | 25045 |  | 8 | J3C7 | 25045-J3C-J065-T7C1-001 | J3C | CF | J065 | 1 |  | 400 | 2580 | 350 | 0.466 |  | 1.165 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  |  |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1729 | 25045 | EXT | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T1C1-001 | J3C | BW | J066 | 1 |  | 5247 | 1350 | 120 | 0.937 |  | 2.3425 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1730 | 25045 | EXT | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T1C1-002 | J3C | BW | J066 | 1 |  | 5247 | 1350 | 120 | 0.937 |  | 2.3425 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1731 | 25045 | EXT | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T1C1-003 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 3205 | 1350 | 120 | 0.518 |  | 1.295 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1732 | 25045 | EXT | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T1C1-004 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 3205 | 1350 | 120 | 0.518 |  | 1.295 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1733 | 25045 | EXT | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T1C1-005 | J3C | BW | J066 | 1 |  | 3205 | 2880 | 120 | 0.59 |  | 1.475 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  | TLC-2810*1530 |  | SD |  |  |  | #N/A
1734 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-001 | J3C | BW | J066 | 1 |  | 4538 | 2850 | 120 | 1.513 |  | 3.7825 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46155
1735 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-005 | J3C | BW | J066 | 1 |  | 5000 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1736 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-006 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 5000 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1737 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C4-007 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 5000 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1738 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-007 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 4587 | 2850 | 120 | 1.81 |  | 4.525 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46146
1739 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-008 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 4587 | 2850 | 120 | 1.81 |  | 4.525 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46147
1740 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-009 | J3C | BW | J066 | 1 | in same drawing | 4587 | 2850 | 120 | 1.81 |  | 4.525 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1741 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-002 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 4587 | 2850 | 120 | 1.81 |  | 4.525 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1742 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-003 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 4587 | 2850 | 120 | 1.81 |  | 4.525 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1743 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-004 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 4587 | 2850 | 120 | 1.81 |  | 4.525 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1744 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T3C4-010 | J3C | BW | J066 | 1 |  | 4587 | 2850 | 120 | 1.527 |  | 3.8175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46153
1745 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T5C1A-001 | J3C | BW | J066 | 1 |  | 1620 | 970 | 120 | 0.34 |  | 0.85 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1746 | 25045 |  | 8 | J3C8 | 25045-J3C-J066-T7C1-001 | J3C | CF | J066 | 1 |  | 400 | 2590 | 350 | 0.466 |  | 1.165 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  | ON HOLD | #N/A
1747 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-001 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1748 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-002 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1749 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-003 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1750 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-004 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1751 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-005 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1752 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-006 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1753 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-007 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1754 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-008 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1755 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-009 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1756 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-010 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1757 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-011 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1758 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-012 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 2847 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1759 | 25045 | EXT | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T1C1-013 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 2768 | 1350 | 120 | 0.487 |  | 1.2175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1760 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-001 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 4587 | 2850 | 120 | 1.527 |  | 3.8175 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46156
1761 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-005 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 5000 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1762 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T3C4-001 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 5000 | 2850 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | 46155
1763 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-006 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 4552 | 3050 | 120 | 1.914 |  | 4.785 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46153
1764 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-007 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1765 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-008 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1766 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-009 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1767 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-010 | J3C | BW | J067 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1768 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C4-002 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46148
1769 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C4-003 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46149
1770 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C4-004 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46150
1771 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C4-005 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 4552 | 2800 | 120 | 1.774 |  | 4.435 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46151
1772 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T3C4-011 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 4552 | 2800 | 120 | 1.6 |  | 4 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46154
1773 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T5C1-001 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 2140 | 940 | 120 | 0.377 |  | 0.9425 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46144
1774 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T5C1A-001 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 1670 | 1310 | 120 | 0.355 |  | 0.8875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 |  |  |  | SD |  |  |  | 46156
1775 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T6C1-001 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 3231 | 1000 | 120 | 0.516 |  | 1.29 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  | 713 RETURN |  | SD |  |  |  | 0
1776 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T6C1-002 | J3C | BW | J067 | 1 |  | 2820 | 1000 | 120 | 0.468 |  | 1.17 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46148
1777 | 25045 |  | 8 | J3C9 | 25045-J3C-J067-T7C1-001 | J3C | CF | J067 | 1 |  | 400 | 2930 | 350 | 0.515 |  | 1.2875 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TRC |  | SD |  |  |  | 46150
1778 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-001 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1779 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-002 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1780 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-003 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1781 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-004 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1782 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-005 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1783 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-006 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1784 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-007 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1785 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-008 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 2925 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1786 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T1C1-009 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 2905 | 1350 | 120 | 0.494 |  | 1.235 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1787 | 25045 | EXT | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T2C1-001 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1788 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C1-001 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 3940 | 2850 | 120 | 1.544 |  | 3.86 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46153
1789 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C1-002 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46146
1790 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C1-003 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46147
1791 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C1-004 | J3C | BW | J068 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46148
1792 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T3C1-002 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46149
1793 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T3C1-003 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46150
1794 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T3C1-004 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 3921 | 2850 | 120 | 1.495 |  | 3.7375 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  |  |  | SD |  |  |  | 46151
1795 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C1-005 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 3921 | 2850 | 120 | 1.206 |  | 3.015 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46151
1796 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C4-001 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 4552 | 2800 | 120 | 1.5 |  | 3.75 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46157
1797 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T3C4-006 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 4552 | 3050 | 120 | 1.911 |  | 4.7775 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46151
1798 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T5C1-001 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 2140 | 940 | 120 | 0.377 |  | 0.9425 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46150
1799 | 25045 |  | 8 | J3C10 | 25045-J3C-J068-T6C1-001 | J3C | BW | J068 | 1 |  | 3290 | 1000 | 120 | 0.468 |  | 1.17 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46151
1800 | 25045 | EXT | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T1C1-001 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 5623 | 1350 | 120 | 0.968 |  | 2.42 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1801 | 25045 | EXT | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T1C1-002 | J3C | BW | J069 | 1 | in same drawing | 5623 | 1350 | 120 | 0.968 |  | 2.42 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1802 | 25045 | EXT | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T1C1-003 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 5625 | 1350 | 120 | 0.968 |  | 2.42 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1803 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T2C5-001 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 4090 | 3010 | 120 | 1.628 |  | 4.07 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46155
1804 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T2C5-002 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 4350 | 3010 | 120 | 1.859 |  | 4.6475 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 46156
1805 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T2C9-001 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 4960 | 2950 | 120 | 1.596 |  | 3.99 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46144
1806 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T2C9-002 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 5590 | 2950 | 120 | 2.119 |  | 5.2975 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 46146
1807 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T2C9-003 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 5120 | 2950 | 120 | 1.998 |  | 4.995 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 |  | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46147
1808 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T3C1-001 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 3921 | 2850 | 120 | 1.206 |  | 3.015 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46153
1809 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T4C1-001 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 3940 | 2850 | 300 | 2.138 | 0 | 5.345 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46140
1810 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T5AC4-001 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 5690 | 1240 | 120 | 0.948 | 0 | 2.37 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | 46154
1811 | 25045 |  | 8 | J3C11 | 25045-J3C-J069-T6C1-001 | J3C | BW | J069 | 1 |  | 2860 | 1000 | 120 | 0.472 | 0 | 1.18 | 2026-04-20 | DD-Z-J3C-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46153
1812 | 25045 |  | 28 | A1C-37 | 25045-A1C-A021-T6C1-003 | A1C | BW | A021 | 1 |  | 5690 | 1000 | 120 | 1 | 0 | 2.5 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | 46140
1813 | 25045 |  | 28 | A1C-35 | 25045-A1C-A023-T6C1-002 | A1C | BW | A023 | 1 |  | 4320 | 1000 | 120 | 0.884 | 0 | 2.21 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [6 empty] | SD |  |  |  | 46141
1814 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T1C1-001 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1815 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T1C1-002 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1816 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T1C1-003 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1817 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T1C1-004 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1818 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T2C1-001 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1819 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T2C1-002 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1820 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T2C5-001 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1821 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T2C5-002 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1822 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T2C9-001 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1823 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T2C9-002 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1824 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T3C5-001 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1825 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T3C5-002 | A1C | BW | A017 | 1 |  |  |  |  | 2.208 | 0 | 5.52 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | 46149
1826 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T3C5-003 | A1C | BW | A017 | 1 |  |  |  |  | 2.208 | 0 | 5.52 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | 46150
1827 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T3C5-004 | A1C | BW | A017 | 1 |  |  |  |  | 2.208 | 0 | 5.52 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | 46151
1828 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T3C5-005 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1829 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T5C2A-001 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1830 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A017-T7C2-001 | A1C |  | A017 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1831 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T1C1-001 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1832 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T1C1-002 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1833 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T1C1-003 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1834 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T2C1-001 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1835 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C4-001 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1836 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C4-002 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1837 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C4-003 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1838 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C4-004 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1839 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C4-005 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1840 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C5-001 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1841 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C5-002 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1842 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C5-003 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1843 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C5-004 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1844 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T3C5-005 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1845 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T5C1A-001 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1846 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T6C1-001 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1847 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A018-T7C1-001 | A1C |  | A018 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1848 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T1C1-001 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1849 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T1C1-002 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1850 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T2C1-001 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1851 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-001 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1852 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-002 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1853 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-003 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1854 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-004 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1855 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-005 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1856 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-006 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1857 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-007 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1858 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-008 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1859 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-009 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1860 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T3C4-010 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1861 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T5C1A-001 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1862 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A019-T7C1-001 | A1C |  | A019 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1863 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T1C1-001 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1864 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T1C1-002 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1865 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T1C1-003 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1866 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T2C1-001 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1867 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C4-001 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1868 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C4-002 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1869 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C4-003 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1870 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C4-004 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1871 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C4-005 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1872 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C5-001 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1873 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C5-002 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1874 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C5-003 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1875 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C5-004 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1876 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T3C5-005 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1877 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T5C2A-001 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1878 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A020-T7C2-001 | A1C |  | A020 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1879 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1880 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-002 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1881 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-003 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1882 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-004 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1883 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-005 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1884 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-006 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1885 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-007 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1886 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-008 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1887 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-009 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1888 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-010 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1889 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T1C1-011 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1890 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T2C9-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1891 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C4-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1892 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C4-002 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1893 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C4-003 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1894 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C4-004 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1895 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C4-005 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1896 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C4-006 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1897 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C5-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1898 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C5-002 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1899 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C5-003 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1900 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T3C5-004 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1901 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T4C2-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1902 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T5C1A-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1903 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T5C2A-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1904 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T6C1-002 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1905 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T7C1-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1906 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A021-T7C2-001 | A1C |  | A021 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1907 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-001 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1908 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-002 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1909 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-003 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1910 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-004 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1911 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-005 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1912 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-006 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1913 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-007 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1914 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-008 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1915 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-009 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1916 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-010 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1917 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T1C1-011 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1918 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T2C1-001 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1919 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T3C1-001 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1920 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T3C1-002 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1921 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T3C1-003 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1922 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T3C1-004 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1923 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T3C4-001 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1924 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T3C4-002 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1925 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T4C3-001 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1926 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T5C1A-001 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1927 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T5C1A-002 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1928 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T6C1-002 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1929 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T6C1-003 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1930 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T7C1-001 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1931 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A022-T7C1-002 | A1C |  | A022 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1932 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T1C1-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1933 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T1C2-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1934 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T1C2-002 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1935 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T1C2-003 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1936 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T2C10-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1937 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T2C1-003 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1938 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T2C2-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1939 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T2C2-002 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1940 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T2C6-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1941 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T2C6-002 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1942 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T2C6-003 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1943 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T3C1-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1944 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T3C1-002 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1945 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T3C1-003 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1946 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T3C1-004 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1947 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T3C4-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1948 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T4C1-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1949 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T5AC4-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1950 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T5C1A-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1951 | 25045 |  | 28 |  | 25045-A1C-A023-T7C1-001 | A1C |  | A023 | [6 empty] | 0 | 0 | 2026-04-24 | DD-Z-A1C-001 | [10 empty] | #N/A
1952 | 25045 | EXT | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T1C1-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 5757 | 1685 | 120 | 1.144 | 0 | 2.86 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1953 | 25045 | EXT | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T1C2-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 5757 | 1980 | 120 | 1.347 | 0 | 3.3675 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1954 | 25045 | EXT | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T1C3-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 5757 | 2320 | 120 | 1.757 | 0 | 4.3925 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1150*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1955 | 25045 | EXT | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T2C1-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 2195 | 3370 | 120 | 2.038 | 0 | 5.095 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R |  | SD |  |  |  | #N/A
1956 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T2C11-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 4685 | 3555 | 120 | 2.427 | 0 | 6.0675 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
1957 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T2C11-002 | J1F |  | J101 | 1 |  | 4920 | 3820 | 120 | 2.572 | 0 | 6.43 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1200*1200 | 1800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1958 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T2C3-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 3090 | 3695 | 120 | 1.497 | 0 | 3.7425 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 |  | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1959 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T2C3-002 | J1F |  | J101 | 1 |  | 3420 | 3695 | 120 | 1.648 | 0 | 4.12 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 |  | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1960 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T2C8-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 3590 | 3820 | 120 | 1.998 | 0 | 4.995 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 |  | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1961 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T2C8-002 | J1F |  | J101 | 1 |  | 4460 | 3820 | 120 | 2.014 | 0 | 5.035 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEFC - Single Eccentric Footing with Corbel | 250*1650*1500 |  | TRC-1807*1500+L-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
1962 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T3C5-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 5177 | 3330 | 120 | 2.384 | 0 | 5.96 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | 46149
1963 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T3C5-002 | J1F |  | J101 | 1 | in same drawing | 5162 | 3320 | 120 | 2.38 | 0 | 5.95 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46147
1964 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T3C5-003 | J1F |  | J101 | 1 | in same drawing | 5162 | 3320 | 120 | 2.38 | 0 | 5.95 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46148
1965 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T3C5-004 | J1F |  | J101 | 1 |  | 5162 | 3320 | 120 | 2.042 | 0 | 5.105 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 46155
1966 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T4C2-001 | J1F | BW | J101 | 1 |  | 2826 | 3570 | 300 | 2.158 | 0 | 5.395 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46147
1967 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T5AC5-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 5500 | 1585 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*900*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1968 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T5C2-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 2780 | 1670 | 120 | 0.551 | 0 | 1.3775 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1969 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T6C1-002 | J1F |  | J101 | 1 |  | 2855 | 1000 | 120 | 0.472 | 0 | 1.18 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46147
1970 | 25045 |  | 34 | J1F101 | 25045-J1F-J101-T7C2-001 | J1F |  | J101 | 1 |  | 750 | 3270 | 350 | 0.583 | 0 | 1.4575 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1971 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T1C1-001 | J1F |  | J102 | 1 |  | 2100 | 1350 | 120 | 0.434 | 0 | 1.085 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
1972 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T1C1-002 | J1F |  | J102 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.53 | 0 | 1.325 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
1973 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T1C1-003 | J1F |  | J102 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.53 | 0 | 1.325 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
1974 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T1C1-004 | J1F |  | J102 | 1 |  | 3000 | 1350 | 120 | 0.503 | 0 | 1.2575 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46155
1975 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T2C10-001 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4564 | 3370 | 120 | 1.86 | 0 | 4.65 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46150
1976 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C4-001 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4785 | 3135 | 120 | 2.019 | 0 | 5.0475 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
1977 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C4-002 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4785 | 3135 | 120 | 2.02 | 0 | 5.05 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
1978 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C4-003 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4785 | 3135 | 120 | 2.02 | 0 | 5.05 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46150
1979 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C4-004 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4785 | 3135 | 120 | 2.02 | 0 | 5.05 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
1980 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C4-005 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4785 | 3130 | 120 | 1.664 | 0 | 4.16 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 0
1981 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C5-001 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4621 | 3320 | 120 | 1.879 | 0 | 4.6975 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46153
1982 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C5-002 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4621 | 3330 | 120 | 2.218 | 0 | 5.545 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46148
1983 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C5-003 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4621 | 3330 | 120 | 2.218 | 0 | 5.545 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46148
1984 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C5-004 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4621 | 3330 | 120 | 2.218 | 0 | 5.545 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46148
1985 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T3C5-005 | J1F |  | J102 | 1 |  | 5015 | 3320 | 120 | 2.334 | 0 | 5.835 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | 46150
1986 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T5C2-001 | J1F |  | J102 | 1 |  | 2770 | 1670 | 120 | 0.58 | 0 | 1.45 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1987 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T5C2-002 | J1F |  | J102 | 1 |  | 2620 | 1560 | 120 | 0.53 | 0 | 1.325 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1988 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T5C2-003 | J1F |  | J102 | 1 |  | 2620 | 1567 | 120 | 0.53 | 0 | 1.325 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1989 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T6C1-001 | J1F |  | J102 | 1 |  | 4080 | 1000 | 120 | 0.805 | 0 | 2.0125 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*2000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46147
1990 | 25045 |  | 34 | J1F102 | 25045-J1F-J102-T7C2-001 | J1F |  | J102 | 1 |  | 750 | 3270 | 350 | 0.563 | 0 | 1.4075 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1991 | 25045 |  | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T1C2-001 | J1F |  | J103 | 1 |  | 3000 | 1680 | 120 | 0.582 | 0 | 1.455 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
1992 | 25045 |  | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T1C2-002 | J1F |  | J103 | 1 |  | 3000 | 1680 | 120 | 0.582 | 0 | 1.455 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
1993 | 25045 |  | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T1C2-003 | J1F |  | J103 | 1 |  | 3000 | 1680 | 120 | 0.582 | 0 | 1.455 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
1994 | 25045 |  | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T1C2-004 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4643 | 1680 | 120 | 1.022 | 0 | 2.555 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
1995 | 25045 |  | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T2C1-001 | J1F |  | J103 | 1 |  | 2195 | 3660 | 120 | 0.889 | 0 | 2.2225 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 46156
1996 | 25045 |  | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C4-001 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4785 | 3130 | 120 | 1.604 | 0 | 4.01 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46151
1997 | 25045 |  | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C4-002 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4785 | 3135 | 120 | 2.02 | 0 | 5.05 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
1998 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C4-003 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4785 | 3135 | 120 | 2.02 | 0 | 5.05 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
1999 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C4-004 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4785 | 3135 | 120 | 2.02 | 0 | 5.05 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2000 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C4-005 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4785 | 3130 | 120 | 2.019 | 0 | 5.0475 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2001 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C5-001 | J1F |  | J103 | 1 |  | 5015 | 3280 | 120 | 2.311 | 0 | 5.7775 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2002 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C5-002 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4566 | 3380 | 120 | 2.177 | 0 | 5.4425 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46150
2003 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C5-003 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4566 | 3380 | 120 | 2.177 | 0 | 5.4425 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
2004 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C5-004 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4566 | 3380 | 120 | 2.177 | 0 | 5.4425 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2005 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T3C5-005 | J1F |  | J103 | 1 |  | 4566 | 3480 | 120 | 1.841 | 0 | 4.6025 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2006 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T5C2-002 | J1F |  | J103 | 1 |  | 2620 | 1567 | 120 | 0.53 | 0 | 1.325 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2007 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T5C2-003 | J1F |  | J103 | 1 |  | 2620 | 1560 | 120 | 0.53 | 0 | 1.325 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2008 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T5C2A-001 | J1F |  | J103 | 1 |  | 1990 | 1605 | 120 | 0.526 | 0 | 1.315 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2009 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T6C1-002 | J1F |  | J103 | 1 |  | 2216 | 1060 | 120 | 0.417 | 0 | 1.0425 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2010 | 25045 | EXT | 34 | J1F103 | 25045-J1F-J103-T7C2-001 | J1F |  | J103 | 1 |  | 750 | 3270 | 350 | 0.563 | 0 | 1.4075 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | TLC |  | SD |  |  |  | #N/A
2011 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T1C1-001 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2012 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T1C1-002 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4455 | 1350 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2013 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T1C1-003 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4455 | 1350 | 120 | 0.953 | 0 | 2.3825 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | L-1750*4060 |  | SD |  |  |  | #N/A
2014 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T2C1-001 | J1F |  | J104 | 1 | in same drawing | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | #N/A
2015 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C4-001 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4562 | 3050 | 120 | 1.914 | 0 | 4.785 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2016 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C4-002 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4562 | 3050 | 120 | 1.914 | 0 | 4.785 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2017 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C4-003 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4562 | 3050 | 120 | 1.914 | 0 | 4.785 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2018 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C4-004 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4562 | 3050 | 120 | 1.914 | 0 | 4.785 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2019 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C4-005 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4562 | 3450 | 120 | 1.558 | 0 | 3.895 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | R |  | SD |  |  |  | #N/A
2020 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C5-001 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4655 | 3280 | 120 | 1.867 | 0 | 4.6675 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2021 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C5-002 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4655 | 3280 | 120 | 2.204 | 0 | 5.51 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2022 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C5-003 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4655 | 3280 | 120 | 2.204 | 0 | 5.51 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2023 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C5-004 | J1F |  | J104 | 1 |  | 4655 | 3280 | 120 | 2.204 | 0 | 5.51 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2024 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T3C5-005 | J1F |  | J104 | 1 |  | 5015 | 3380 | 120 | 2.311 | 0 | 5.7775 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2025 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T5C2A-001 | J1F |  | J104 | 1 |  | 1635 | 1645 | 120 | 0.411 | 0 | 1.0275 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2026 | 25045 | EXT | 34 | J1F104 | 25045-J1F-J104-T7C2-001 | J1F |  | J104 | 1 |  | 750 | 3270 | 350 | 0.553 | 0 | 1.3825 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2027 | 25045 | EXT | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T1C1-001 | J1F |  | J105 | 1 |  | 5688 | 1355 | 120 | 0.974 | 0 | 2.435 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | #N/A
2028 | 25045 | EXT | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T1C1-002 | J1F |  | J105 | 1 |  | 5688 | 1350 | 120 | 1.068 | 0 | 2.67 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | L-1770*5293 |  | SD |  |  |  | #N/A
2029 | 25045 | EXT | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T2C1-001 | J1F |  | J105 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | #N/A
2030 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-001 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4598 | 3050 | 120 | 1.598 | 0 | 3.995 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46153
2031 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-002 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4598 | 3050 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
2032 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-003 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4598 | 3050 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
2033 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-004 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4598 | 3050 | 120 | 1.923 | 0 | 4.8075 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46155
2034 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-005 | J1F |  | J105 | 1 |  | 5000 | 3050 | 120 | 2.032 | 0 | 5.08 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
2035 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-006 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4716 | 3070 | 120 | 1.95 | 0 | 4.875 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46150
2036 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-007 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4716 | 3270 | 120 | 1.985 | 0 | 4.9625 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
2037 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-008 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4716 | 3270 | 120 | 1.985 | 0 | 4.9625 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46150
2038 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-009 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4716 | 3270 | 120 | 1.985 | 0 | 4.9625 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
2039 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T3C4-010 | J1F |  | J105 | 1 |  | 4716 | 3070 | 120 | 1.636 | 0 | 4.09 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 46151
2040 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T5C1A-001 | J1F |  | J105 | 1 |  | 1635 | 1435 | 120 | 0.364 | 0 | 0.91 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2041 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T6C1-001 | J1F |  | J105 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.472 | 0 | 1.18 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2042 | 25045 |  | 34 | J1F105 | 25045-J1F-J105-T7C1-001 | J1F |  | J105 | 1 |  | 750 | 2840 | 350 | 0.536 | 0 | 1.34 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2043 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T1C1-001 | J1F |  | J106 | 1 |  | 5688 | 1355 | 120 | 0.974 | 0 | 2.435 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46156
2044 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T1C1-002 | J1F |  | J106 | 1 |  | 5688 | 3160 | 120 | 1 | 0 | 2.5 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | L-1810*5293 |  | SD |  |  |  | 0
2045 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T2C1-001 | J1F |  | J106 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46154
2046 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-001 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4598 | 3080 | 120 | 1.604 | 0 | 4.01 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
2047 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-002 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4598 | 3070 | 120 | 1.934 | 0 | 4.835 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
2048 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-003 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4598 | 3070 | 120 | 1.934 | 0 | 4.835 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
2049 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-004 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4598 | 3070 | 120 | 1.934 | 0 | 4.835 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46156
2050 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-005 | J1F |  | J106 | 1 |  | 5000 | 3070 | 120 | 2.044 | 0 | 5.11 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | 46155
2051 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-006 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4716 | 3110 | 120 | 1.59 | 0 | 3.975 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46155
2052 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-007 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4716 | 3110 | 120 | 1.98 | 0 | 4.95 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46156
2053 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-008 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4716 | 3110 | 120 | 1.98 | 0 | 4.95 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46157
2054 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-009 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4716 | 3110 | 120 | 1.98 | 0 | 4.95 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
2055 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T3C4-010 | J1F |  | J106 | 1 |  | 4716 | 3110 | 120 | 1.652 | 0 | 4.13 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 46153
2056 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T5C1A-001 | J1F |  | J106 | 1 |  | 1635 | 1435 | 120 | 0.364 | 0 | 0.91 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2057 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T6C1-001 | J1F |  | J106 | 1 |  | 2875 | 1000 | 120 | 0.472 | 0 | 1.18 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2058 | 25045 |  | 34 | J1F106 | 25045-J1F-J106-T7C1-001 | J1F |  | J106 | 1 |  | 750 | 2840 | 350 | 0.536 | 0 | 1.34 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2059 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T1C1-001 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4457 | 1360 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46157
2060 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T1C1-002 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4457 | 1360 | 120 | 0.87 | 0 | 2.175 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46158
2061 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T1C1-003 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4457 | 1350 | 120 | 0.879 | 0 | 2.1975 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*850*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2062 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T2C1-001 | J1F |  | J107 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46155
2063 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T2C1-002 | J1F | BW | J107 | 1 |  | 3420 | 2950 | 120 | 1.202 | 0 | 3.005 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | 46146
2064 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T2C1-003 | J1F | BW | J107 | 1 |  | 3090 | 2950 | 120 | 1.081 | 0 | 2.7025 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | 46144
2065 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T2C1-004 | J1F |  | J107 | 1 |  | 3320 | 2950 | 120 | 1.266 | 0 | 3.165 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46149
2066 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T2C5-001 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4460 | 2950 | 120 | 1.268 | 0 | 3.17 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 0 | L-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 0
2067 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T2C5-002 | J1F |  | J107 | 1 |  | 3590 | 2450 | 120 | 1.312 | 0 | 3.28 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 0
2068 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T2C9-001 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4920 | 3058 | 120 | 1.812 | 0 | 4.53 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | R |  | SD |  |  |  | 46148
2069 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T3C4-001 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4655 | 3110 | 120 | 1.636 | 0 | 4.09 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 | 0 | L-1870*1500 |  | SD |  |  |  | 46154
2070 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T3C4-002 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4655 | 3110 | 120 | 1.972 | 0 | 4.93 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46154
2071 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T3C4-003 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4655 | 3110 | 120 | 1.972 | 0 | 4.93 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46155
2072 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T3C4-004 | J1F |  | J107 | 1 |  | 4655 | 3110 | 120 | 1.972 | 0 | 4.93 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2073 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T3C4-005 | J1F |  | J107 | 1 |  | 5015 | 3110 | 120 | 2.072 | 0 | 5.18 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2074 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T5C1A-001 | J1F |  | J107 | 1 |  | 1635 | 1510 | 120 | 0.372 | 0 | 0.93 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2075 | 25045 |  | 34 | J1F107 | 25045-J1F-J107-T7C1-001 | J1F |  | J107 | 1 |  | 750 | 2800 | 350 | 0.545 | 0 | 1.3625 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2076 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T1C1-001 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4321 | 1350 | 120 | 0.859 | 0 | 2.1475 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46160
2077 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T1C1-002 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4321 | 1350 | 120 | 0.859 | 0 | 2.1475 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46150
2078 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T1C1-003 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4321 | 1350 | 120 | 0.653 | 0 | 1.6325 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | L-3296*1990 |  | SD |  |  |  | 46157
2079 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T2C1-001 | J1F |  | J108 | 1 |  | 3000 | 2850 | 120 | 1.047 | 0 | 2.6175 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46150
2080 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T2C1-002 | J1F |  | J108 | 1 |  | 3320 | 3058 | 120 | 1.31 | 0 | 3.275 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
2081 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T2C1-003 | J1F |  | J108 | 1 |  | 3090 | 3058 | 120 | 1.121 | 0 | 2.8025 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46153
2082 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T2C1-004 | J1F |  | J108 | 1 |  | 3420 | 3058 | 120 | 1.246 | 0 | 3.115 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46153
2083 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T2C5-001 | J1F |  | J108 | 1 |  | 3590 | 2950 | 120 | 1.312 | 0 | 3.28 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 0
2084 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T2C5-002 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4460 | 2950 | 120 | 1.268 | 0 | 3.17 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 0
2085 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T2C9-001 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4920 | 3058 | 120 | 1.87 | 0 | 4.675 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46149
2086 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T3C5-001 | J1F |  | J108 | 1 |  | 5015 | 3290 | 120 | 2.316 | 0 | 5.79 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
2087 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T3C5-002 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 2.209 | 0 | 5.5225 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46147
2088 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T3C5-003 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 2.209 | 0 | 5.5225 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46147
2089 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T3C5-004 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 2.209 | 0 | 5.5225 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46149
2090 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T3C5-005 | J1F |  | J108 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 0 | R |  | SD |  |  |  | 46156
2091 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T5C2A-001 | J1F |  | J108 | 1 |  | 1635 | 1615 | 120 | 0.411 | 0 | 1.0275 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2092 | 25045 |  | 34 | J1F108 | 25045-J1F-J108-T7C2-001 | J1F |  | J108 | 1 |  | 750 | 3240 | 350 | 0.563 | 0 | 1.4075 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2093 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T1C1-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4265 | 1350 | 120 | 0.854 | 0 | 2.135 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
2094 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T1C1-002 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4265 | 1350 | 120 | 0.854 | 0 | 2.135 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46156
2095 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T1C1-003 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4265 | 1360 | 120 | 0.854 | 0 | 2.135 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46155
2096 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T2C1-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46154
2097 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T2C1-002 | J1F |  | J109 | 1 |  | 2040 | 3050 | 120 | 0.956 | 0 | 2.39 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 46151
2098 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T2C5-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4350 | 3060 | 120 | 1.68 | 0 | 4.2 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 0 | 4 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
2099 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T2C5-002 | J1F |  | J109 | 1 |  | 3645 | 3060 | 120 | 1.486 | 0 | 3.715 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 0 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
2100 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T2C5-003 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4532 | 3050 | 120 | 0.956 | 0 | 2.39 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | 0 | 1 RECESS |  | SD |  |  |  | 0
2101 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T2C9-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4650 | 3050 | 120 | 1.881 | 0 | 4.7025 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46150
2102 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T2C9-002 | J1F |  | J109 | 1 |  | 5640 | 3050 | 120 | 2.145 | 0 | 5.3625 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | 2 RECESS |  | SD |  |  |  | 46151
2103 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T3C5-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 1.872 | 0 | 4.68 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 | 0 | L |  | SD |  |  |  | 46154
2104 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T3C5-002 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 2.209 | 0 | 5.5225 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46147
2105 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T3C5-003 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 2.209 | 0 | 5.5225 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46149
2106 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T3C5-004 | J1F |  | J109 | 1 |  | 4655 | 3290 | 120 | 2.209 | 0 | 5.5225 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46149
2107 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T3C5-005 | J1F |  | J109 | 1 |  | 5015 | 3290 | 120 | 2.316 | 0 | 5.79 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
2108 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T5AC4-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 5690 | 1270 | 120 | 0.955 | 0 | 2.3875 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | 0 |  | SD |  |  |  | 46153
2109 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T5C2A-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 1635 | 1615 | 120 | 0.411 | 0 | 1.0275 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2110 | 25045 |  | 34 | J1F109 | 25045-J1F-J109-T7C2-001 | J1F |  | J109 | 1 |  | 750 | 3240 | 350 | 0.558 | 0 | 1.395 | 2026-04-16 | DD-Z-J1F-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | 0 | 0 |  | SD |  |  |  | 0
2111 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T6C1-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  | 3890 | 1000 | 120 | 0.78 |  | 1.95 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46149
2112 | 25045 | EXT | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T1C1-001 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 4590 | 1350 | 120 | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2113 | 25045 | EXT | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T1C1-002 | J1E | BW | J110 | 1 | J1E-J110-T1C1-002 | 4590 | 1350 | 120 | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2114 | 25045 | EXT | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T1C1-003 | J1E | BW | J110 | 1 | J1E-J110-T1C1-002 | 4590 | 1350 | 120 | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2115 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T2C1-001 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 2880 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1870*1500 | [5 empty] | 0
2116 | 25045 | EXT | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T2C1-002 | J1E | BW | J110 | 1 | J1E-J110-T2C1-002 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 | [5 empty] | 0
2117 | 25045 | EXT | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T2C1-001 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J110-T2C1-002 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 | [5 empty] | 0
2118 | 25045 | EXT | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T2C1-001 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J110-T2C1-002 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 | [5 empty] | 0
2119 | 25045 | EXT | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T2C1-001 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J110-T2C1-002 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 | [5 empty] | 0
2120 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T2C5-001 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 4350 | 2850 | 120 | 1.58 | 0 | 3.95 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | 4 RECESS | [5 empty] | 0
2121 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T2C5-002 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 4090 | 2850 | 120 | 1.51 | 0 | 3.775 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | 1 RECESS | [5 empty] | 0
2122 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T2C9-001 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 5140 | 2850 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | 2 RECESS | [5 empty] | 46153
2123 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T2C9-002 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 5590 | 2851 | 120 | 2 | 0 | 5 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | 1 RECESS | [5 empty] | 46154
2124 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T3C5-001 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 5015 | 3160 | 120 | 2.24 | 0 | 5.6 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 46154
2125 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T3C5-002 | J1E | BW | J110 | 1 | J1E-J110-T3C5-002 | 4544 | 3160 | 120 | 2.11 | 0 | 5.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2126 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T3C5-003 | J1E | BW | J110 | 1 | J1E-J110-T3C5-002 | 4544 | 3160 | 120 | 2.11 | 0 | 5.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2127 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T3C5-004 | J1E | BW | J110 | 1 | J1E-J110-T3C5-002 | 4544 | 3160 | 120 | 2.11 | 0 | 5.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2128 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T3C5-005 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 4544 | 3160 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | R-1870*1500 | [5 empty] | 0
2129 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T5C2-001 | J1E | BW | J110 | 1 |  | 2078 | 1296 | 120 | 0.45 | 0 | 1.125 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 0
2130 | 25045 |  | 34 | J1E1 | 25045-J1E-J110-T7C2-001 | J1E | CF | J110 | 1 |  | 400 | 2910 | 350 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2131 | 25045 | EXT | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T1C1-001 | J1E | BW | J111 | 1 |  | 4588 | 3210 | 120 | 1.06 | 0 | 2.65 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 |  | R-3793*1860 | [5 empty] | 0
2132 | 25045 | EXT | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T1C1-002 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T1C1-002 | 4588 | 1350 | 120 | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2133 | 25045 | EXT | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T1C1-003 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T1C1-002 | 4588 | 1350 | 120 | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2134 | 25045 | EXT | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T1C1-002 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J111-T1C1-002 | 4588 | 1350 | 120 | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2135 | 25045 | EXT | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T1C1-003 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J111-T1C1-002 | 4588 | 1350 | 120 | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2136 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-001 | J1E | BW | J111 | 1 |  | 5015 | 3200 | 120 | 2.26 | 0 | 5.65 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 46155
2137 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-002 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T3C5-002 | 4655 | 3200 | 120 | 2.16 | 0 | 5.4 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46153
2138 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-003 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T3C5-002 | 4655 | 3200 | 120 | 2.16 | 0 | 5.4 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46154
2139 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-004 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T3C5-002 | 4655 | 3200 | 120 | 2.16 | 0 | 5.4 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46155
2140 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-005 | J1E | BW | J111 | 1 |  | 4655 | 3200 | 120 | 1.83 | 0 | 4.575 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | R-1868*1500 | [5 empty] | 0
2141 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-006 | J1E | BW | J111 | 1 |  | 5000 | 3160 | 120 | 2.24 | 0 | 5.6 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2142 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-007 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T3C5-007 | 4375 | 3160 | 120 | 2.06 | 0 | 5.15 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46156
2143 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-008 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T3C5-007 | 4375 | 3160 | 120 | 2.06 | 0 | 5.15 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46157
2144 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-009 | J1E | BW | J111 | 1 | J1E-J111-T3C5-007 | 4375 | 3160 | 120 | 2.06 | 0 | 5.15 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46158
2145 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T3C5-010 | J1E | BW | J111 | 1 |  | 4375 | 3160 | 120 | 1.72 | 0 | 4.3 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | L-1870*1500 | [5 empty] | 0
2146 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T5C2A-001 | J1E | BW | J111 | 1 |  | 1420 | 1325 | 120 | 0.354 | 0 | 0.885 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 0
2147 | 25045 |  | 34 | J1E2 | 25045-J1E-J111-T7C2-001 | J1E | CF | J111 | 1 |  | 400 | 2950 | 350 | 0.549 | 0 | 1.3725 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2148 | 25045 | EXT | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T1C1-001 | J1E | BW | J112 | 1 |  | 4588 | 4588 | 120 | 1.06 | 0 | 2.65 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | R-3793*1900 | [5 empty] | 0
2149 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-001 | J1E | BW | J112 | 1 |  | 5015 | 3150 | 120 | 2.24 | 0 | 5.6 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 0
2150 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-002 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J112-T3C5-002 | 4655 | 3150 | 120 | 2.13 | 0 | 5.325 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2151 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-003 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J112-T3C5-002 | 4655 | 3150 | 120 | 2.13 | 0 | 5.325 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2152 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-004 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J112-T3C5-002 | 4655 | 3150 | 120 | 2.13 | 0 | 5.325 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2153 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-005 | J1E | BW | J112 | 1 |  | 4655 | 3150 | 120 | 1.8 | 0 | 4.5 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | R-1870*1500 | [5 empty] | 0
2154 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-006 | J1E | BW | J112 | 1 |  | 4887 | 3200 | 120 | 2.23 | 0 | 5.575 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2155 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-007 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J112-T3C5-007 | 4487 | 3200 | 120 | 2.11 | 0 | 5.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2156 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-008 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J112-T3C5-007 | 4487 | 3200 | 120 | 2.11 | 0 | 5.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2157 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-009 | J1E | BW | J112 | 1 | J1E-J112-T3C5-007 | 4487 | 3200 | 120 | 2.11 | 0 | 5.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2158 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T3C5-010 | J1E | BW | J112 | 1 |  | 4487 | 3200 | 120 | 1.77 | 0 | 4.425 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | L-1870*1500 | [5 empty] | 0
2159 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T5C2A-001 | J1E | BW | J112 | 1 |  | 1420 | 1275 | 120 | 0.35 | 0 | 0.875 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 0
2160 | 25045 |  | 34 | J1E3 | 25045-J1E-J112-T7C2-001 | J1E | CF | J112 | 1 |  | 400 | 2900 | 350 | 0.54 | 0 | 1.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2161 | 25045 | EXT | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T1C1-001 | J1E | BW | J113 | 1 |  | 5460 | 3200 | 120 | 1.13 | 0 | 2.825 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | R-4665*1850 | [5 empty] | 0
2162 | 25045 | EXT | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T1C1-002 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T1C1-002 | 5460 | 1350 | 120 | 1.01 | 0 | 2.525 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2163 | 25045 | EXT | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T1C1-003 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T1C1-002 | 5460 | 1350 | 120 | 1.01 | 0 | 2.525 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2164 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-001 | J1E | BW | J113 | 1 |  | 5015 | 3360 | 120 | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 0
2165 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-002 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T3C5-002 | 4580 | 3360 | 120 | 2.23 | 0 | 5.575 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46150
2166 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-003 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T3C5-002 | 4580 | 3360 | 120 | 2.23 | 0 | 5.575 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46151
2167 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-004 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T3C5-002 | 4580 | 3360 | 120 | 2.23 | 0 | 5.575 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46155
2168 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-005 | J1E | BW | J113 | 1 |  | 4580 | 3360 | 120 | 1.89 | 0 | 4.725 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | R-1870*1500 | [5 empty] | 0
2169 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-006 | J1E | BW | J113 | 1 |  | 4887 | 3150 | 120 | 2.2 | 0 | 5.5 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2170 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-007 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T3C5-007 | 4488 | 3150 | 120 | 2.09 | 0 | 5.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46151
2171 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-008 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T3C5-007 | 4488 | 3150 | 120 | 2.09 | 0 | 5.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46153
2172 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-009 | J1E | BW | J113 | 1 | J1E-J113-T3C5-007 | 4488 | 3150 | 120 | 2.09 | 0 | 5.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46154
2173 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T3C5-010 | J1E | BW | J113 | 1 |  | 4488 | 3150 | 120 | 1.75 | 0 | 4.375 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | L-1870*1500 | [5 empty] | 0
2174 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T5C2-001 | J1E | BW | J113 | 1 |  | 2026 | 3610 | 120 | 0.618 | 0 | 1.545 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*1000 |  | L-1640*1935 | [5 empty] | 0
2175 | 25045 |  | 34 | J1E4 | 25045-J1E-J113-T7C2-001 | J1E | CF | J113 | 1 |  | 400 | 3310 | 350 | 0.57 | 0 | 1.425 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2176 | 25045 | EXT | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T1C1-001 | J1E | BW | J114 | 1 | J1E-J114-T1C1-001 | 4266 | 1350 | 120 | 0.91 | 0 | 2.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | 0
2177 | 25045 | EXT | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T1C1-002 | J1E | BW | J114 | 1 | J1E-J114-T1C1-001 | 4266 | 1350 | 120 | 0.91 | 0 | 2.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | 0
2178 | 25045 | EXT | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T1C1-003 | J1E | BW | J114 | 1 | J1E-J114-T1C1-001 | 4266 | 1350 | 120 | 0.91 | 0 | 2.275 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | 0
2179 | 25045 | EXT | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T1C1-004 | J1E | BW | J114 | 1 |  | 4266 | 2850 | 120 | 0.9 | 0 | 2.25 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | L-3871*1500 | [5 empty] | 0
2180 | 25045 | EXT | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T2C1-001 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2181 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-001 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.09 | 0 | 5.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2182 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-002 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.09 | 0 | 5.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2183 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-003 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.09 | 0 | 5.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2184 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-004 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.09 | 0 | 5.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2185 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-005 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 4.5 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2186 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-006 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.36 | 0 | 5.9 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2187 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-007 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.26 | 0 | 5.65 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2188 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-008 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.26 | 0 | 5.65 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2189 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-009 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 2.26 | 0 | 5.65 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2190 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T3C5-010 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 1.92 | 0 | 4.8 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2191 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T5C2A-001 | J1E | BW | J114 | 1 |  |  |  |  | 0.43 | 0 | 1.075 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2192 | 25045 |  | 34 | J1E5 | 25045-J1E-J114-T7C2-001 | J1E | CF | J114 | 1 |  |  |  |  | 0.57 | 0 | 1.425 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2193 | 25045 | EXT | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T1C1-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.01 | 0 | 2.525 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2194 | 25045 | EXT | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T1C2-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 3 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2195 | 25045 | EXT | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T1C3-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.51 | 0 | 3.775 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2196 | 25045 | EXT | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T1C3-002 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.58 | 0 | 3.95 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2197 | 25045 | EXT | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T1C4-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 2.108 | 0 | 5.27 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2198 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C1-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 0.82 | 0 | 2.05 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2199 | 25045 | EXT | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C1-005 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 0.94 | 0 | 2.35 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2200 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C12-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 2.958 | 0 | 7.395 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2201 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C4-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.925 | 0 | 4.8125 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2202 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C4-002 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.765 | 0 | 4.4125 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2203 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C4-003 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.614 | 0 | 4.035 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2204 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C8-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 2.105 | 0 | 5.2625 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2205 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T2C8-002 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 2.065 | 0 | 5.1625 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2206 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T3C5-006 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 2.34 | 0 | 5.85 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2207 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T3C5-007 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.69 | 0 | 4.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2208 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T3C5-008 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.69 | 0 | 4.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2209 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T3C5-009 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.69 | 0 | 4.225 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2210 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T3C5-010 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 3.4 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2211 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T4C1-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  | 3781 | 3410 | 300 | 2.518 | 0 | 6.295 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES | SD |  |  |  | 46149
2212 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T5AC5-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.069 | 0 | 2.6725 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2213 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T5AC6-002 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 1.52 | 0 | 3.8 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2214 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T5C2A-001 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 0.34 | 0 | 0.85 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2215 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T6C1-002 | J1E | BW | J115 | 1 |  |  |  |  | 0.79 | 0 | 1.975 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | 0
2216 | 25045 |  | 34 | J1E6 | 25045-J1E-J115-T7C2-001 | J1E | CF | J115 | 1 |  |  |  |  | 0.46 | 0 | 1.15 | 2026-04-29 | DD-Z-J1E-001 | [10 empty] | #N/A
2217 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-001 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 1477 | 1350 | 120 | 0.372 | 0 | 0.93 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2218 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-002 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 1477 | 1350 | 120 | 0.372 | 0 | 0.93 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2219 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-003 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 1477 | 1350 | 120 | 0.372 | 0 | 0.93 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2220 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-004 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 1477 | 1350 | 120 | 0.372 | 0 | 0.93 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2221 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-005 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 5451 | 1350 | 120 | 0.953 | 0 | 2.3825 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2222 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-006 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 5451 | 1350 | 120 | 0.953 | 0 | 2.3825 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2223 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-007 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 5451 | 1350 | 120 | 0.953 | 0 | 2.3825 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2224 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T1C1-008 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 5451 | 1350 | 120 | 0.953 | 0 | 2.3825 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2225 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T2C1-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 3000 | 2850 | 120 | 1.041 | 0 | 2.6025 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*1200 |  | L | [5 empty] | #N/A
2226 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T2C1-002 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 1590 | 3100 | 120 | 0.837 | 0 | 2.0925 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | 46155
2227 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T2C5-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 4067 | 3100 | 120 | 1.292 | 0 | 3.23 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*1500 |  | TRC-1870*1500 | [5 empty] | 0
2228 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T2C9-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 4800 | 3100 | 120 | 1.951 | 0 | 4.8775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1000*1000 | 2500 | [6 empty] | 0
2229 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T2C9-002 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 5140 | 3100 | 120 | 2.039 | 0 | 5.0975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | [6 empty] | 46155
2230 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T2C9-003 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 5090 | 3100 | 120 | 2.025 | 0 | 5.0625 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | [6 empty] | 46156
2231 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T3C4-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 4338 | 3000 | 120 | 1.827 | 0 | 4.5675 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46155
2232 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T3C4-002 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 4338 | 2900 | 120 | 1.775 | 0 | 4.4375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46154
2233 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-006 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 4338 | 2900 | 120 | 1.775 | 0 | 4.4375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46155
2234 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T3C4-003 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46153
2235 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T3C4-004 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46154
2236 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T3C4-005 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46155
2237 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T3C4-006 | J2B | BW | J077 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46153
2238 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-002 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46154
2239 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-003 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46155
2240 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-004 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46153
2241 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-005 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 4338 | 2800 | 120 | 1.723 | 0 | 4.3075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46154
2242 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T3C4-007 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 4327 | 2800 | 120 | 1.44 | 0 | 3.6 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1858*1500 | [5 empty] | 46157
2243 | 25045 | EXT | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T4C1-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 3795 | 3100 | 300 | 2.231 | 0 | 5.5775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES |  |  |  |  | 46148
2244 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T5AC1-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 1780 | 1140 | 120 | 0.327 | 0 | 0.8175 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*800 | [7 empty] | 0
2245 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T5C1-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 2140 | 1154 | 120 | 0.399 | 0 | 0.9975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 0
2246 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T6C1-001 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 2563 | 1000 | 120 | 0.443 | 0 | 1.1075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46158
2247 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T6C1-002 | J2B | BW | J077 | 1 |  | 2776 | 1000 | 120 | 0.461 | 0 | 1.1525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46157
2248 | 25045 |  | 34 | J2B1 | 25045-J2B-J077-T7C1-001 | J2B | CF | J077 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | BLC | [5 empty] | 0
2249 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-001 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 5767 | 1350 | 120 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2250 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-002 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 5767 | 1350 | 120 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2251 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-003 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2252 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-004 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2253 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-005 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2254 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-006 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2255 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-007 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2256 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-008 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2257 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-009 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2258 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-010 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2259 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-011 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2260 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T1C1-012 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 2666 | 1350 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2261 | 25045 | EXT | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T2C1-001 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 2195 | 2850 | 120 | 0.797 | 0 | 1.9925 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*1200 |  | L | [5 empty] | #N/A
2262 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C1-001 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 3786 | 3000 | 120 | 1.529 | 0 | 3.8225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 0
2263 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C1-002 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 3786 | 3000 | 120 | 1.529 | 0 | 3.8225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 0
2264 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C1-003 | J2B | BW | J078 | 1 | in same drawing | 3786 | 3000 | 120 | 1.529 | 0 | 3.8225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 0
2265 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C1-004 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 3786 | 3000 | 120 | 1.212 | 0 | 3.03 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 |  | TRC | [5 empty] | 0
2266 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-001 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 4338 | 2800 | 120 | 1.444 | 0 | 3.61 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC | [5 empty] | 46160
2267 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-007 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 4338 | 3000 | 120 | 1.827 | 0 | 4.5675 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46156
2268 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T3C4-008 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 5000 | 3000 | 120 | 2.002 | 0 | 5.005 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 | [6 empty] | 0
2269 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T4C3-001 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 4334 | 3100 | 300 | 2.782 | 0 | 6.955 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*2400 |  |  | YES |  |  |  |  | 46150
2270 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T5C1-001 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 2140 | 1154 | 120 | 0.399 | 0 | 0.9975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 0
2271 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T5C1A-001 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 1780 | 1313 | 120 | 0.384 | 0 | 0.96 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*900*800 | [7 empty] | 0
2272 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T6C1-001 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 2017 | 1000 | 120 | 0.397 | 0 | 0.9925 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46160
2273 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T6C1-002 | J2B | BW | J078 | 1 |  | 2901 | 1000 | 120 | 0.471 | 0 | 1.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46156
2274 | 25045 |  | 34 | J2B2 | 25045-J2B-J078-T7C1-001 | J2B | CF | J078 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC | [5 empty] | 0
2275 | 25045 | EXT | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T1C1-003 | J2B | BW | J079 | 1 | in same drawing | 5088 | 1620 | 120 | 1.032 | 0 | 2.58 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2276 | 25045 | EXT | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T1C1-004 | J2B | BW | J079 | 1 | in same drawing | 5088 | 1620 | 120 | 1.032 | 0 | 2.58 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2277 | 25045 | EXT | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T1C2-001 | J2B | BW | J079 | 1 | in same drawing | 5088 | 1920 | 120 | 1.215 | 0 | 3.0375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2278 | 25045 | EXT | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T1C2-002 | J2B | BW | J079 | 1 | in same drawing | 5088 | 1920 | 120 | 1.215 | 0 | 3.0375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2279 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T2C10-001 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 5140 | 3300 | 120 | 2.212 | 0 | 5.53 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46156
2280 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T2C10-002 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 5590 | 3400 | 120 | 2.413 | 0 | 6.0325 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46156
2281 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T2C10-003 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 4595 | 3400 | 120 | 1.749 | 0 | 4.3725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*2000 |  | TLC | [5 empty] | 46161
2282 | 25045 | EXT | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T2C1-001 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 2595 | 3000 | 120 | 0.962 | 0 | 2.405 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*1200 |  | L | [5 empty] | #N/A
2283 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T2C5-001 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 4090 | 3300 | 120 | 1.726 | 0 | 4.315 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2284 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T2C5-002 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 4350 | 3100 | 120 | 1.706 | 0 | 4.265 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2285 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T3C1-001 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 3920 | 3000 | 120 | 1.249 | 0 | 3.1225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 |  | TLC | [5 empty] | 0
2286 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T3C1-002 | J2B | BW | J079 | 1 | in same drawing | 3920 | 3000 | 120 | 1.565 | 0 | 3.9125 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 46154
2287 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T3C1-003 | J2B | BW | J079 | 1 | in same drawing | 3920 | 3000 | 120 | 1.565 | 0 | 3.9125 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 46155
2288 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T3C1-004 | J2B | BW | J079 | 1 | in same drawing | 3920 | 3000 | 120 | 1.565 | 0 | 3.9125 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 46156
2289 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T3C4-005 | J2B | BW | J079 | 1 |  | 5000 | 3000 | 120 | 2.002 | 0 | 5.005 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Ecentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 | [6 empty] | 0
2290 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T4C1-001 | J2B | BW | J079 |  |  | 3800 | 1810 | 300 | 2.234 | 0 | 5.585 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*1250*1500 |  |  | YES |  |  |  |  | 46153
2291 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T5AC1-001 | J2B | BW | J079 |  |  | 3088 | 1300 | 120 | 0.452 | 0 | 1.13 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*800 | [7 empty] | 0
2292 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T5AC1-002 | J2B | BW | J079 |  |  | 3088 | 1300 | 120 | 0.452 | 0 | 1.13 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*800*800 | [7 empty] | 0
2293 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T5C1A-001 | J2B | BW | J079 |  |  | 1780 | 1313 | 120 | 0.364 | 0 | 0.91 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Ecentric Footing | 250*900*800 | [7 empty] | 0
2294 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T6C1-001 | J2B | BW | J079 |  |  | 3225 | 1000 | 120 | 0.501 | 0 | 1.2525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46154
2295 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T6C1-002 | J2B | BW | J079 |  |  | 3225 | 1000 | 120 | 0.501 | 0 | 1.2525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46155
2296 | 25045 |  | 34 | J2B3 | 25045-J2B-J079-T7C1-001 | J2B | CF | J079 |  |  | 400 | 2980 | 350 | 0.481 | 0 | 1.2025 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2297 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C1-001 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2298 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C1-002 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2299 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C1-003 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1350 | 120 | 0.51 | 0 | 1.275 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2300 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C1-004 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1650 | 120 | 0.854 | 0 | 2.135 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2301 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C1-005 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1650 | 120 | 0.854 | 0 | 2.135 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2302 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C1-006 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1650 | 120 | 0.854 | 0 | 2.135 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2303 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C1-007 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1800 | 120 | 0.64 | 0 | 1.6 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2304 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C2-001 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1800 | 120 | 0.64 | 0 | 1.6 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2305 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C2-002 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1800 | 120 | 0.64 | 0 | 1.6 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2306 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C2-003 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1900 | 120 | 0.678 | 0 | 1.695 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2307 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C2-004 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 3124 | 1900 | 120 | 0.678 | 0 | 1.695 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2308 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T1C2-005 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 2980 | 1900 | 120 | 0.659 | 0 | 1.6475 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2309 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T2C10-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 5552 | 3400 | 120 | 2.047 | 0 | 5.1175 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | R | [5 empty] | 46155
2310 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T2C10-002 | J2B | BW | J080 |  |  | 5140 | 3400 | 120 | 2.273 | 0 | 5.6825 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46155
2311 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T2C1-001 | J2B | BW | J080 | 1 |  | 2195 | 2940 | 120 | 0.806 | 0 | 2.015 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | #N/A
2312 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T2C6-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 4090 | 3300 | 120 | 1.764 | 0 | 4.41 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | [7 empty] | 0
2313 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T2C6-002 | J2B | BW | J080 |  |  | 4350 | 3300 | 120 | 1.847 | 0 | 4.6175 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | [7 empty] | 0
2314 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T3C1-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 4015 | 3100 | 120 | 1.638 | 0 | 4.095 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 0
2315 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T3C1-002 | J2B | BW | J080 |  |  | 4015 | 3100 | 120 | 1.638 | 0 | 4.095 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 0
2316 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T3C1-003 | J2B | BW | J080 |  |  | 4015 | 3100 | 120 | 1.638 | 0 | 4.095 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 | [7 empty] | 0
2317 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T3C1-004 | J2B | BW | J080 |  |  | 4015 | 3100 | 120 | 1.301 | 0 | 3.2525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1500 |  | R | [5 empty] | 0
2318 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T3C4-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 5000 | 3100 | 120 | 2.061 | 0 | 5.1525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 2500 | [6 empty] | 0
2319 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T4C3-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 4578 | 3300 | 300 | 3.028 | 0 | 7.57 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  |  | YES |  |  |  |  | 46151
2320 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T5AC4-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 5470 | 1440 | 120 | 1.014 | 0 | 2.535 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | 0
2321 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T5AC4-002 | J2B | BW | J080 |  |  | 5470 | 1440 | 120 | 1.014 | 0 | 2.535 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2322 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T5C1A-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 1780 | 1434 | 120 | 0.375 | 0 | 0.9375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | [7 empty] | 0
2323 | 25045 | EXT | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T6C1-001 | J2B | BW | J080 |  |  | 4083 | 1000 | 120 | 0.799 | 0 | 1.9975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 46146
2324 | 25045 |  | 34 | J2B4 | 25045-J2B-J080-T7C1-001 | J2B | CF | J080 |  |  | 400 | 3100 | 350 | 0.498 | 0 | 1.245 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2325 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T1C1-001 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 5713 | 1350 | 120 | 0.975 | 0 | 2.4375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2326 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T1C1-002 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 5713 | 1350 | 120 | 0.975 | 0 | 2.4375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2327 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T1C1-003 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 5713 | 1350 | 120 | 0.975 | 0 | 2.4375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2328 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T1C1-004 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 5713 | 1350 | 120 | 0.975 | 0 | 2.4375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2329 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T1C1-005 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 2305 | 1350 | 120 | 0.441 | 0 | 1.1025 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2330 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T1C1-006 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 2305 | 1350 | 120 | 0.441 | 0 | 1.1025 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2331 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T1C1-007 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 2305 | 2850 | 120 | 0.584 | 0 | 1.46 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 |  | Left side upstand | [5 empty] | #N/A
2332 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T2C1-001 | J2B | BW | J081 | 1 |  | 2195 | 3260 | 120 | 0.821 | 0 | 2.0525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | #N/A
2333 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C3-001 | J2B | BW | J081 |  |  | 3920 | 3500 | 120 | 2.002 | 0 | 5.005 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | [7 empty] | 46151
2334 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C3-002 | J2B | BW | J081 |  |  | 3920 | 3500 | 120 | 2.002 | 0 | 5.005 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | [7 empty] | 46153
2335 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C3-003 | J2B | BW | J081 |  |  | 3920 | 3500 | 120 | 2.002 | 0 | 5.005 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | [7 empty] | 46154
2336 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C3-004 | J2B | BW | J081 |  |  | 3920 | 3500 | 120 | 1.666 | 0 | 4.165 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  | R | [5 empty] | 46155
2337 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C4-001 | J2B | BW | J081 |  |  | 4802 | 3100 | 120 | 1.671 | 0 | 4.1775 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | L | [5 empty] | 46158
2338 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C4-002 | J2B | BW | J081 |  |  | 4804 | 3100 | 120 | 2.008 | 0 | 5.02 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46154
2339 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C4-003 | J2B | BW | J081 |  |  | 4804 | 3100 | 120 | 2.008 | 0 | 5.02 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46155
2340 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C4-004 | J2B | BW | J081 |  |  | 4804 | 3100 | 120 | 2.008 | 0 | 5.02 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46156
2341 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C4-005 | J2B | BW | J081 |  |  | 4804 | 3100 | 120 | 2.008 | 0 | 5.02 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46153
2342 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C4-006 | J2B | BW | J081 |  |  | 4804 | 3400 | 120 | 2.181 | 0 | 5.4525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1000 | 1800 | [6 empty] | 46154
2343 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T3C6-001 | J2B | BW | J081 |  |  | 5000 | 3500 | 120 | 2.672 | 0 | 6.68 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1250*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2344 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T4C2-001 | J2B | BW | J081 |  |  | 3800 | 3600 | 300 | 2.638 | 0 | 6.595 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  |  | YES |  |  |  |  | 46154
2345 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T5C1A-001 | J2B | BW | J081 |  |  | 1780 | 1434 | 120 | 0.375 | 0 | 0.9375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*900*800 | [7 empty] | 0
2346 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T5C3A-001 | J2B | BW | J081 |  |  | 1780 | 1744 | 120 | 0.494 | 0 | 1.235 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*800 | [7 empty] | 0
2347 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T6C1-001 | J2B | BW | J081 |  |  | 4560 | 1000 | 120 | 0.845 | 0 | 2.1125 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DCF - Double Concentric Footing | 250*900*1000 | 1800 | [6 empty] | 46150
2348 | 25045 | EXT | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T6C1-002 | J2B | BW | J081 |  |  | 4557 | 1000 | 120 | 0.841 | 0 | 2.1025 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*2000 | [7 empty] | 46144
2349 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T7C1-001 | J2B | CF | J081 |  |  | 400 | 3410 | 350 | 0.542 | 0 | 1.355 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2350 | 25045 |  | 34 | J2B5 | 25045-J2B-J081-T7C1-002 | J2B | CF | J081 |  |  | 350 | 3100 | 400 | 0.29 | 0 | 0.725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2351 | 25045 | EXT | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T1C1-001 | J2B | BW | J082 | 1 |  | 4172 | 3401 | 120 | 1.03 | 0 | 2.575 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | Right upstand | [5 empty] | #N/A
2352 | 25045 | EXT | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T1C1-002 | J2B | BW | J082 | 1 |  | 4172 | 1350 | 120 | 0.846 | 0 | 2.115 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2353 | 25045 | EXT | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T1C1-003 | J2B | BW | J082 | 1 |  | 4172 | 1350 | 120 | 0.846 | 0 | 2.115 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2354 | 25045 | EXT | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T1C1-004 | J2B | BW | J082 | 1 |  | 2178 | 1350 | 120 | 0.428 | 0 | 1.07 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2355 | 25045 | EXT | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T2C1-001 | J2B | BW | J082 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | #N/A
2356 | 25045 | EXT | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T2C3-001 | J2B | BW | J082 | 1 |  | 2595 | 2850 | 120 | 0.915 | 0 | 2.2875 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | #N/A
2357 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C3-001 | J2B | BW | J082 |  |  | 1985 | 3510 | 120 | 1.194 | 0 | 2.985 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*1500 | [7 empty] | 0
2358 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C3-002 | J2B | BW | J082 |  |  | 3813 | 3500 | 120 | 1.613 | 0 | 4.0325 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 |  | Left side cutout | [5 empty] | 0
2359 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C3-003 | J2B | BW | J082 |  |  | 3813 | 3500 | 120 | 1.968 | 0 | 4.92 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | [7 empty] | 0
2360 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C3-004 | J2B | BW | J082 |  |  | 3813 | 3500 | 120 | 1.968 | 0 | 4.92 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | [7 empty] | 0
2361 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C5-001 | J2B | BW | J082 |  |  | 3813 | 3500 | 120 | 1.968 | 0 | 4.92 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | [7 empty] | 0
2362 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C5-002 | J2B | BW | J082 |  |  | 4612 | 3400 | 120 | 2.257 | 0 | 5.6425 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46156
2363 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C5-003 | J2B | BW | J082 |  |  | 4612 | 3400 | 120 | 2.257 | 0 | 5.6425 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46157
2364 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C5-004 | J2B | BW | J082 |  |  | 4612 | 3400 | 120 | 2.257 | 0 | 5.6425 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46153
2365 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C5-005 | J2B | BW | J082 |  |  | 4612 | 3400 | 120 | 2.257 | 0 | 5.6425 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46154
2366 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C5-006 | J2B | BW | J082 |  |  | 4612 | 3400 | 120 | 2.257 | 0 | 5.6425 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 46155
2367 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T3C6-001 | J2B | BW | J082 |  |  | 4613 | 3400 | 120 | 1.92 | 0 | 4.8 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | Right side cutout | [5 empty] | 0
2368 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T4C2-001 | J2B | BW | J082 |  |  | 5000 | 3500 | 120 | 2.672 | 0 | 6.68 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1250*1200 | 2500 | [6 empty] | 0
2369 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T5C2A-001 | J2B | BW | J082 |  |  | 4239 | 3600 | 300 | 2.842 | 0 | 7.105 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1450*1500 | [7 empty] | 0
2370 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T5C3A-001 | J2B | BW | J082 |  |  | 1780 | 1634 | 120 | 0.43 | 0 | 1.075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 46153
2371 | 25045 | EXT | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T6C1-001 | J2B | BW | J082 |  |  | 1780 | 1744 | 120 | 0.494 | 0 | 1.235 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*800 | [7 empty] | 46143
2372 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T7C1-001 | J2B | CF | J082 |  |  | 4785 | 1000 | 120 | 0.864 | 0 | 2.16 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*2000 | [7 empty] | 0
2373 | 25045 |  | 34 | J2B6 | 25045-J2B-J082-T7C1-002 | J2B | CF | J082 |  |  | 350 | 3300 | 150 | 0.3 | 0 | 0.75 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2374 | 25045 | EXT | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T1C1-001 | J2B | BW | J083 | 1 |  | 350 | 3410 | 400 | 0.542 | 0 | 1.355 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | #N/A
2375 | 25045 | EXT | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T1C1-002 | J2B | BW | J083 | 1 |  | 4213 | 1350 | 120 | 0.849 | 0 | 2.1225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2376 | 25045 | EXT | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T1C1-003 | J2B | BW | J083 | 1 |  | 4213 | 1350 | 120 | 0.849 | 0 | 2.1225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2377 | 25045 | EXT | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T1C1-004 | J2B | BW | J083 | 1 |  | 4213 | 1350 | 120 | 0.849 | 0 | 2.1225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2378 | 25045 | EXT | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T2C1-001 | J2B | BW | J083 | 1 |  | 4213 | 1350 | 120 | 0.849 | 0 | 2.1225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2379 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T2C1-002 | J2B | BW | J083 |  |  | 3090 | 2900 | 120 | 1.062 | 0 | 2.655 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | 0
2380 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T2C1-003 | J2B | BW | J083 |  |  | 3420 | 2900 | 120 | 1.181 | 0 | 2.9525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | 0
2381 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T2C5-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 4434 | 2900 | 120 | 1.628 | 0 | 4.07 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2382 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T2C5-002 | J2B | BW | J083 |  |  | 3590 | 2900 | 120 | 1.29 | 0 | 3.225 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2383 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T2C5-003 | J2B | BW | J083 |  |  | 4460 | 2900 | 120 | 1.282 | 0 | 3.205 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | Left side cutout | [5 empty] | 0
2384 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T2C9-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 4920 | 2900 | 120 | 1.832 | 0 | 4.58 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2385 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T3C2-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 3812 | 3400 | 120 | 1.364 | 0 | 3.41 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1300*1500 |  | Left side cutout | [5 empty] | 0
2386 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T3C2-002 | J2B | BW | J083 |  |  | 3815 | 3400 | 120 | 1.72 | 0 | 4.3 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1420*1500 | [7 empty] | 0
2387 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T3C2-003 | J2B | BW | J083 |  |  | 3815 | 3400 | 120 | 1.72 | 0 | 4.3 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1420*1500 | [7 empty] | 0
2388 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T3C2-004 | J2B | BW | J083 |  |  | 3815 | 3400 | 120 | 1.72 | 0 | 4.3 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1420*1500 | [7 empty] | 0
2389 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T3C5-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 5000 | 3400 | 120 | 2.378 | 0 | 5.945 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 0
2390 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T4C4-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 4233 | 3500 | 300 | 3.106 | 0 | 7.765 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1200*2400 | [7 empty] | 46157
2391 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T5AC4-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 5895 | 1250 | 120 | 0.993 | 0 | 2.4825 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2392 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T5C2A-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 1780 | 1634 | 120 | 0.43 | 0 | 1.075 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 46154
2393 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T6C1-001 | J2B | BW | J083 |  |  | 2946 | 1000 | 120 | 0.478 | 0 | 1.195 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 | [7 empty] | 0
2394 | 25045 |  | 34 | J2B7 | 25045-J2B-J083-T7C1-001 | J2B | CF | J083 |  |  | 350 | 3050 | 400 | 0.526 | 0 | 1.315 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2395 | 25045 | EXT | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T1C1-001 | J2B | BW | J084 | 1 |  | 5167 | 1450 | 120 | 0.953 | 0 | 2.3825 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2396 | 25045 | EXT | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T1C1-002 | J2B | BW | J084 | 1 |  | 5167 | 1651 | 120 | 1.059 | 0 | 2.6475 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2397 | 25045 | EXT | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T1C1-003 | J2B | BW | J084 | 1 |  | 5167 | 1650 | 120 | 1.058 | 0 | 2.645 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2398 | 25045 | EXT | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T2C1-001 | J2B | BW | J084 | 1 |  | 2195 | 3080 | 120 | 0.834 | 0 | 2.085 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | #N/A
2399 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T2C1-002 | J2B | BW | J084 |  |  | 3090 | 3200 | 120 | 1.173 | 0 | 2.9325 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | 0
2400 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T2C1-003 | J2B | BW | J084 |  |  | 3420 | 3200 | 120 | 1.304 | 0 | 3.26 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 | [7 empty] | 0
2401 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T2C5-001 | J2B | BW | J084 |  |  | 3990 | 3200 | 120 | 1.66 | 0 | 4.15 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2402 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T2C5-002 | J2B | BW | J084 |  |  | 3590 | 3200 | 120 | 1.42 | 0 | 3.55 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2403 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T2C5-003 | J2B | BW | J084 |  |  | 4460 | 3200 | 120 | 1.37 | 0 | 3.425 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | Right side cutout | [5 empty] | 0
2404 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T2C9-001 | J2B | BW | J084 |  |  | 4920 | 3200 | 120 | 1.959 | 0 | 4.8975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2405 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T3C5-001 | J2B | BW | J084 |  |  | 5001 | 3200 | 120 | 2.258 | 0 | 5.645 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 0
2406 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T3C5-002 | J2B |  | J084 | 1 | in same drawing | 4900 | 3200 | 120 | 2.229 | 01 | 5.5725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 | 2026-05-07 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2407 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T3C5-003 | J2B |  | J084 | 1 | in same drawing | 4900 | 3200 | 120 | 2.229 | 01 | 5.5725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 | 2026-05-07 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2408 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T3C5-004 | J2B |  | J084 | 1 | in same drawing | 4900 | 3200 | 120 | 2.229 | 01 | 5.5725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 | 2026-05-07 | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2409 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T3C5-005 | J2B |  | J084 | 1 |  | 4900 | 3201 | 120 | 1.868 | 0 | 4.67 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | Right side cutout | [5 empty] | 0
2410 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T5C2A-001 | J2B |  | J084 | 1 |  | 1620 | 880 | 120 | 0.319 | 0 | 0.7975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 0
2411 | 25045 |  | 34 | J2B8 | 25045-J2B-J084-T7C1-001 | J2B |  | J084 | 1 |  | 400 | 2550 | 350 | 0.421 | 0 | 1.0525 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2412 | 25045 | EXT | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T1C1-001 | J2B |  | J085 | 1 |  | 3476 | 1351 | 120 | 0.539 | 0 | 1.3475 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2413 | 25045 | EXT | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T1C1-002 | J2B |  | J085 | 1 |  | 4598 | 1350 | 120 | 0.882 | 0 | 2.205 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2414 | 25045 | EXT | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T1C1-003 | J2B |  | J085 | 1 |  | 4598 | 2850 | 120 | 1.025 | 0 | 2.5625 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | Left side upstand | [5 empty] | #N/A
2415 | 25045 | EXT | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T2C5-001 | J2B |  | J085 | 1 |  | 3317 | 3470 | 120 | 1.252 | 0 | 3.13 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | #N/A
2416 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C2-001 | J2B |  | J085 | 1 |  | 3850 | 3200 | 120 | 1.695 | 0 | 4.2375 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1300*1500 | [7 empty] | 0
2417 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-001 | J2B |  | J085 | 1 |  | 5001 | 3401 | 120 | 2.378 | 0 | 5.945 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 0
2418 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-002 | J2B |  | J085 | 1 | in same drawing | 4672 | 3400 | 120 | 2.276 | 0 | 5.69 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2419 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-003 | J2B |  | J085 | 1 | in same drawing | 4672 | 3400 | 120 | 2.276 | 0 | 5.69 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2420 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-004 | J2B |  | J085 | 1 | in same drawing | 4672 | 3400 | 120 | 2.276 | 0 | 5.69 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2421 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-005 | J2B |  | J085 | 1 |  | 4672 | 3399 | 120 | 3.877 | 0 | 9.6925 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | Right side cutout | [5 empty] | 0
2422 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-006 | J2B |  | J085 | 1 |  | 4900 | 3200 | 120 | 1.893 | 0 | 4.7325 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | Left side cutout | [5 empty] | 0
2423 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-007 | J2B |  | J085 | 1 | in same drawing | 4900 | 3200 | 120 | 2.229 | 0 | 5.5725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2424 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-008 | J2B |  | J085 | 1 | in same drawing | 4900 | 3200 | 120 | 2.229 | 0 | 5.5725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2425 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T3C5-009 | J2B |  | J085 | 1 | in same drawing | 4900 | 3200 | 120 | 2.229 | 0 | 5.5725 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2426 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T5C2A-001 | J2B |  | J085 | 1 |  | 1635 | 1750 | 120 | 0.439 | 0 | 1.0975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 0
2427 | 25045 |  | 34 | J2B9 | 25045-J2B-J085-T7C1-001 | J2B |  | J085 | 1 |  | 400 | 3370 | 350 | 0.536 | 0 | 1.34 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2428 | 25045 | EXT | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T1C1-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4458 | 1800 | 120 | 1.066 | 0 | 2.665 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2429 | 25045 | EXT | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T1C1-002 | J2B |  | J086 | 1 |  | 3375 | 1800 | 120 | 0.67 | 0 | 1.675 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*800*1000 | [7 empty] | #N/A
2430 | 25045 | EXT | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T1C2-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4458 | 1800 | 120 | 1.066 | 0 | 2.665 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 | [6 empty] | #N/A
2431 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T2C10-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 5590 | 3300 | 120 | 2.297 | 0 | 5.7425 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2432 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T2C10-002 | J2B |  | J086 | 1 |  | 5140 | 3200 | 120 | 2.1 | 0 | 5.25 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | [6 empty] | 0
2433 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T2C2-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 3331 | 3299 | 120 | 1.065 | 0 | 2.6625 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1150*1200 |  | Left side cutout | [5 empty] | 0
2434 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T2C5-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4090 | 3200 | 120 | 1.677 | 0 | 4.1925 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2435 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T2C5-002 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4350 | 3200 | 120 | 1.758 | 0 | 4.395 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | 0
2436 | 25045 | EXT | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T2C5-003 | J2B |  | J086 | 1 |  | 3678 | 3470 | 120 | 1.465 | 0 | 3.6625 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 | [7 empty] | #N/A
2437 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T3C5-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4672 | 3399 | 120 | 1.939 | 0 | 4.8475 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | Left side cutout | [5 empty] | 0
2438 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T3C5-002 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4672 | 3400 | 120 | 2.276 | 0 | 5.69 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2439 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T3C5-003 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4672 | 3400 | 120 | 2.276 | 0 | 5.69 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2440 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T3C5-004 | J2B |  | J086 | 1 |  | 4672 | 3400 | 120 | 2.276 | 0 | 5.69 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 | [6 empty] | 0
2441 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T3C5-005 | J2B |  | J086 | 1 |  | 5000 | 3400 | 120 | 2.378 | 0 | 5.945 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 | [6 empty] | 0
2442 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T5C2A-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 1635 | 1750 | 120 | 0.439 | 0 | 1.0975 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1000*800 | [7 empty] | 0
2443 | 25045 |  | 34 | J2B10 | 25045-J2B-J086-T7C1-001 | J2B |  | J086 | 1 |  | 400 | 3120 | 350 | 0.536 | 0 | 1.34 | 2026-04-27 | DD-Z-J2B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 | [7 empty] | 0
2444 | 25045 |  | 34 | C2C1 | 25045-C2C-C016-T6C1-001 | C2C |  | C016 | [5 empty] | 0.897 |  | 2.2425 | [12 empty] | 46149
2445 | 25045 |  | 34 |  | 25045-C2C-C019-T6C1-001 | C2C |  | C019 | [5 empty] | 0.764 |  | 1.91 | [12 empty] | 46150
2446 | 25045 |  | 34 |  | 25045-C2C-C019-T6C1-002 | C2C |  | C019 | [5 empty] | 0.837 |  | 2.0925 | [12 empty] | 46151
2447 | 25045 |  | 34 |  | 25045-C2C-C020-T6C1-001 | C2C |  | C020 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 46153
2448 | 25045 |  | 34 |  | 25045-C2C-C020-T6C1-002 | C2C |  | C020 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 46154
2449 | 25045 | EXT |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T1C1-001 | J3B |  | J041 | 1 |  | 4590 | 1520 | 120 | 0.92 | 0 | 2.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2450 | 25045 | EXT |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T1C1-002 | J3B |  | J041 | 1 | J3B-J041-T1C1-002 | 4590 | 1520 | 120 | 0.92 |  | 2.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2451 | 25045 | EXT |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T1C1-003 | J3B |  | J041 | 1 | J3B-J041-T1C1-002 | 4590 | 1520 | 120 | 0.92 |  | 2.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2452 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T2C1-001 | J3B |  | J041 | 1 |  | 3420 | 3000 | 120 | 1.22 |  | 3.05 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L-420*1170 |  | SD |  |  |  | #N/A
2453 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T2C1-002 | J3B |  | J041 | 1 |  | 3090 | 3000 | 120 | 1.1 |  | 2.75 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | L-590*1170 |  | SD |  |  |  | #N/A
2454 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T2C1-003 | J3B |  | J041 | 1 |  | 2810 | 3000 | 120 | 1.15 |  | 2.875 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2455 | 25045 | EXT |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T2C1-004 | J3B |  | J041 | 1 | J3B-J041-T2C1-004 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
2456 | 25045 | EXT |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T2C1-001 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J041-T2C1-004 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
2457 | 25045 | EXT |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T2C1-001 | J3B |  | J043 | 1 | J3B-J041-T2C1-004 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
2458 | 25045 | EXT |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T2C1-001 | J3B |  | J044 | 1 | J3B-J041-T2C1-004 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
2459 | 25045 | EXT |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T2C1-001 | J3B |  | J045 | 1 | J3B-J041-T2C1-004 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
2460 | 25045 | EXT |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T2C1-001 | J3B |  | J046 | 1 | J3B-J041-T2C1-004 | 2195 | 2850 | 120 | 0.79 |  | 1.975 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1200 |  | R-1000*1870 |  | SD |  |  |  | #N/A
2461 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T2C5-001 | J3B |  | J041 | 1 |  | 4460 | 3000 | 120 | 1.29 |  | 3.225 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | R-1870*500 + L-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
2462 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T2C5-002 | J3B |  | J041 | 1 |  | 3590 | 3000 | 120 | 1.34 |  | 3.35 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*1500 |  | L-590*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
2463 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T2C9-001 | J3B |  | J041 | 1 |  | 4920 | 3000 | 120 | 1.84 |  | 4.6 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1000*1000 | 1800 | L-420*1770 |  | SD |  |  |  | #N/A
2464 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T3C5-001 | J3B |  | J041 | 1 | [6 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2465 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T3C5-002 | J3B |  | J041 | 1 | J3B-J041-T3C5-002 | 4534 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2466 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T3C5-003 | J3B |  | J041 | 1 | J3B-J041-T3C5-003 | 4534 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2467 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T3C5-004 | J3B |  | J041 | 1 | J3B-J041-T3C5-004 | 4534 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2468 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T3C5-005 | J3B |  | J041 | 1 |  | 5000 | 3200 | 120 | 2.26 |  | 5.65 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2469 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T5C2A-001 | J3B |  | J041 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2470 | 25045 |  |  | J3B1 | 25045-J3B-J041-T7C2-001 | J3B |  | J041 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2471 | 25045 | EXT |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T1C1-001 | J3B |  | J042 | 1 |  | 5887 | 3280 | 120 | 1.17 |  | 2.925 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 2500 | R-5092*1930 |  | SD |  |  |  | #N/A
2472 | 25045 | EXT |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T1C1-002 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J042-T1C1-002 | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2473 | 25045 | EXT |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T1C1-002 | J3B |  | J043 | 1 | J3B-J042-T1C1-002 | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2474 | 25045 | EXT |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T1C1-002 | J3B |  | J044 | 1 | J3B-J042-T1C1-002 | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2475 | 25045 | EXT |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T1C1-002 | J3B |  | J045 | 1 | J3B-J042-T1C1-002 | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2476 | 25045 | EXT |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T1C1-002 | J3B |  | J046 | 1 | J3B-J042-T1C1-002 | 5887 | 1350 | 120 | 0.99 |  | 2.475 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*800*1000 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2477 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-001 | J3B |  | J042 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2478 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-002 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J042-T3C5-002 | 4473 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2479 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-003 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J042-T3C5-002 | 4473 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2480 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-004 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J042-T3C5-002 | 4473 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2481 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-005 | J3B |  | J042 | 1 |  | 5000 | 3200 | 120 |  |  | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 2500 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2482 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-006 | J3B |  | J042 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2483 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-007 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J042-T3C5-007 | 4534 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2484 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-008 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J042-T3C5-007 | 4534 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2485 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-009 | J3B |  | J042 | 1 | J3B-J042-T3C5-007 | 4534 | 3200 | 120 | 2.12 |  | 5.3 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2486 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T3C5-010 | J3B |  | J042 | 1 |  | 4945 | 3200 | 120 | 2.25 |  | 5.625 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | DEF - Double Eccentric Footing | 250*1100*1200 | 1800 |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2487 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T5C2A-001 | J3B |  | J042 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2488 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T6C1-001 | J3B |  | J042 | 1 |  | 2865 | 1000 | 120 | 0.47 |  | 1.175 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SCF - Single Concentric Footing | 250*900*1000 |  |  |  | SD |  |  |  | #N/A
2489 | 25045 |  |  | J3B2 | 25045-J3B-J042-T7C2-001 | J3B |  | J042 | 1 |  | 400 | 2910 | 350 | 0.542 |  | 1.355 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC-SP |  | SD |  |  |  | #N/A
2490 | 25045 | EXT |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T1C1-001 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2491 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C4-001 | J3B |  | J043 | 1 |  | 4473 | 3100 | 120 | 1.58 |  | 3.95 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
2492 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C4-002 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2493 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C4-003 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2494 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C4-004 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2495 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C4-005 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2496 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C5-001 | J3B |  | J043 | 1 |  | 4473 | 3200 | 120 | 1.77 |  | 4.425 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2400 |  | TLC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
2497 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C5-002 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2498 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C5-003 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2499 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C5-004 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2500 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T3C5-005 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2501 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T5C1A-001 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2502 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T6C1-001 | J3B |  | J043 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2503 | 25045 |  |  | J3B3 | 25045-J3B-J043-T7C1-001 | J3B |  | J043 | 1 |  | 400 | 2870 | 350 | 0.51 |  | 1.275 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | COL - Column | 250*750*750 |  | TLC |  | SD |  |  |  | #N/A
2504 | 25045 | EXT |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T1C1-001 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2505 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C1-001 | J3B |  | J044 | 1 |  | 4534 | 3100 | 120 | 1.6 |  | 4 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 |  | SEF - Single Eccentric Footing | 250*1100*2000 |  | TRC-1870*1500 |  | SD |  |  |  | #N/A
2506 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-001 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2507 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-002 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2508 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-003 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2509 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-004 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2510 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-005 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2511 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-006 | J3B |  | J044 | 1 | [6 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2512 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-007 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2513 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-008 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2514 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T3C4-009 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2515 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T5AC4-001 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2516 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T5C1A-001 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2517 | 25045 |  |  | J3B4 | 25045-J3B-J044-T7C1-001 | J3B |  | J044 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2518 | 25045 | EXT |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T1C1-001 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2519 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C1-001 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2520 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-001 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2521 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-002 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2522 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-003 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2523 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-004 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2524 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-005 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2525 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-006 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2526 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-007 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2527 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-008 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2528 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T3C4-009 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2529 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T5AC4-001 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2530 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T5C1A-001 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2531 | 25045 |  |  | J3B5 | 25045-J3B-J045-T7C1-001 | J3B |  | J045 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2532 | 25045 | EXT |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T1C1-001 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2533 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C1-001 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2534 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-001 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2535 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-002 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2536 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-003 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2537 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-004 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2538 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-005 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2539 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-006 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2540 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-007 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2541 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-008 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2542 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T3C4-009 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2543 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T5AC4-001 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2544 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T5C1A-001 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2545 | 25045 |  |  | J3B6 | 25045-J3B-J046-T7C1-001 | J3B |  | J046 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2546 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C1-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2547 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C1-002 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2548 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C1-003 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2549 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C1-004 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2550 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C2-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2551 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C2-002 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2552 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C2-003 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2553 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C2-004 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2554 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C2-005 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2555 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C2-006 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2556 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C3-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2557 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C3-002 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2558 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C3-003 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2559 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T1C3-004 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2560 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T2C10-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2561 | 25045 | EXT |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T2C1-002 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2562 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T2C11-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2563 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T2C6-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2564 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T2C6-002 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2565 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T3C4-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2566 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T3C4-002 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2567 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T3C4-003 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2568 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T3C4-004 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2569 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T3C4-005 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2570 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T5AC1-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2571 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T5AC1-002 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2572 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T5C1A-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2573 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T6C1-001 | J3B |  | J047 | 1 |  |  |  |  | 0.89 |  | 2.225 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | 46151
2574 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T6C1A-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A
2575 | 25045 |  |  | J3B7 | 25045-J3B-J047-T7C1-001 | J3B |  | J047 | [7 empty] | 0 | 2026-04-28 | DD-Z-J3B-001 | [10 empty] | #N/A

## Cast
Date | ELEMENT ID | QTY | VOL | BAY | QTY | 1340 | VOL | #ERROR!
2026-02-17 | 25045-J1B-J125-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-17 | 25045-J1B-J124-T2C2-006 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-17 | 25045-J1B-J124-T2C2-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-17 | 25045-J1B-J123-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-18 | 25045-J1B-J125-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-18 | 25045-J1B-J125-T2C2-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-18 | 25045-J1B-J124-T2C2-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-18 | 25045-J1B-J124-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-19 | 25045-J1B-J123-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-19 | 25045-J1B-J123-T2C9-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-20 | 25045-J1B-J125-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-20 | 25045-J1B-J125-T2C2-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-20 | 25045-J1B-J124-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-21 | 25045-J1B-J125-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-21 | 25045-J1B-J123-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-21 | 25045-J1B-J125-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-21 | 25045-J1B-J123-T2C9-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-21 | 25045-J1B-J125-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-23 | 25045-J1B-J123-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-23 | 25045-J1B-J125-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-23 | 25045-J1B-J124-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-23 | 25045-J1B-J124-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-23 | 25045-J1B-J123-T2C5-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-23 | 25045-J1B-J123-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J126-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J123-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J125-T2C2-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J124-T2C2-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J123-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J123-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J123-T2C5-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-24 | 25045-J1B-J124-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-25 | 25045-J1B-J127-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-25 | 25045-J1B-J125-T5C2-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-25 | 25045-J1B-J124-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-25 | 25045-J1B-J124-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-25 | 25045-J1B-J123-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-25 | 25045-J1B-J123-T5AC1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J129-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J126-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J124-T2C2-007 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J123-T5AC1-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J124-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J124-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J126-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J126-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J124-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J123-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J123-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J125-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-26 | 25045-J1B-J123-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J130-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J126-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J133-T1C2-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J124-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J126-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J127-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J127-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J125-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-27 | 25045-J1B-J125-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-28 | 25045-J1B-J126-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-28 | 25045-J1A-J118-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-28 | 25045-J1B-J124-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-28 | 25045-J1B-J125-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-28 | 25045-J1B-J124-T8C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-02-28 | 25045-J1B-J123-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-02 | 25045-J1B-J128-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-02 | 25045-J1B-J124-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-03 | 25045-J1B-J123-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-04 | 25045-J1B-J126-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-04 | 25045-J1B-J125-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J133-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J133-T1C2-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J128-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J127-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J124-T2C1-007 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1A-J122-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J130-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1A-J117-T1C1-007 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J124-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-05 | 25045-J1B-J133-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-06 | 25045-J1B-J128-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-06 | 25045-J1B-J133-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-06 | 25045-J1B-J132-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-06 | 25045-J1B-J125-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J132-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J133-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J129-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J132-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J126-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1A-J117-T1C1-008 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1A-J117-T1C1-012 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J132-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J124-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1A-J122-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-07 | 25045-J1B-J126-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | #ERROR!
2026-03-09 | 25045-J1B-J131-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-09 | 25045-J1B-J133-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-09 | 25045-J1A-J121-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-03-09 | 25045-J1B-J129-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-09 | 25045-J1B-J128-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-09 | 25045-J1B-J125-T2C2-006 | 1 | #ERROR! | 21-37B
2026-03-09 | 25045-J1B-J131-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-09 | 25045-J1A-J122-T2C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-09 | 25045-J1B-J126-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-119
2026-03-10 | 25045-J1B-J130-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-10 | 25045-J1B-J132-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-03-10 | 25045-J1B-J133-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-10 | 25045-J1A-J122-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-10 | 25045-J1B-J129-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-03-10 | 25045-J1A-J117-T1C1-009 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-10 | 25045-J1B-J126-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-10 | 25045-J1B-J133-T2C6-002 | 1 | #ERROR! | 21-37
2026-03-10 | 25045-J1B-J126-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-10 | 25045-J1A-J117-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-03-10 | 25045-J1B-J126-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-119
2026-03-11 | 25045-J1A-J117-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-11 | 25045-J1A-J121-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-03-11 | 25045-J1B-J129-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-11 | 25045-J1B-J125-T2C2-007 | 1 | #ERROR! | 21-37B
2026-03-11 | 25045-J1B-J133-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-37
2026-03-11 | 25045-J1B-J125-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-11 | 25045-J1B-J125-T8C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-114
2026-03-12 | 25045-J1A-J116-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-12 | 25045-J1B-J133-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-12 | 25045-J1A-J122-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-03-12 | 25045-J1B-J130-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-12 | 25045-J1B-J130-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-313
2026-03-12 | 25045-J1B-J132-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-35
2026-03-12 | 25045-J1B-J132-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-12 | 25045-J1B-J131-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-313A
2026-03-12 | 25045-J1B-J130-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-03-12 | 25045-J1A-J117-T1C1-010 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-12 | 25045-J1B-J127-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-522
2026-03-12 | 25045-J1A-J116-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-319
2026-03-12 | 25045-J1B-J131-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-322
2026-03-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-13 | 25045-J1B-J132-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-35
2026-03-13 | 25045-J1B-J127-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-03-13 | 25045-J1B-J131-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-13 | 25045-J1A-J122-T5AC4-002 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-13 | 25045-J1B-J133-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-37
2026-03-13 | 25045-J1A-J116-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-119
2026-03-13 | 25045-J1B-J127-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-119
2026-03-14 | 25045-J1B-J131-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-14 | 25045-J1A-J122-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-14 | 25045-J1B-J133-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-14 | 25045-J1A-J122-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-03-14 | 25045-J1B-J130-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-14 | 25045-J1B-J130-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-14 | 25045-J1A-J117-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-14 | 25045-J1B-J131-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-14 | 25045-J1B-J128-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-03-14 | 25045-J1A-J117-T1C1-011 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-14 | 25045-J1B-J130-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-14 | 25045-J1B-J126-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-14 | 25045-J1A-J120-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-03-14 | 25045-J1A-J117-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-119
2026-03-14 | 25045-J1B-J126-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-16 | 25045-J1B-J131-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-16 | 25045-J1A-J118-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-16 | 25045-J1B-J133-T2C10-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-16 | 25045-J1A-J122-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-03-16 | 25045-J1B-J130-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-16 | 25045-J1A-J118-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-16 | 25045-J1B-J127-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-35
2026-03-16 | 25045-J1A-J118-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-16 | 25045-J1A-J118-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-16 | 25045-J1A-J118-T1C1-008 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-16 | 25045-J1B-J133-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-16 | 25045-J1B-J132-T5AC4-002 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-16 | 25045-J1A-J117-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-16 | 25045-J1B-J127-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-17 | 25045-J1B-J131-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-17 | 25045-J1A-J121-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-17 | 25045-J1A-J120-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-17 | 25045-J1A-J122-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-17 | 25045-J1A-J117-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-03-17 | 25045-J1B-J132-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-03-17 | 25045-J1A-J118-T1C1-009 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-17 | 25045-J1A-J118-T1C1-012 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-17 | 25045-J1A-J121-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-03-17 | 25045-J1A-J121-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-17 | 25045-J1B-J133-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-124
2026-03-18 | 25045-J1B-J131-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-18 | 25045-J1A-J121-T3C5-006 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-18 | 25045-J1A-J121-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-18 | 25045-J1A-J117-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-18 | 25045-J1B-J132-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-18 | 25045-J1A-J122-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-18 | 25045-J1A-J118-T1C1-010 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-18 | 25045-J1A-J118-T1C1-005 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-18 | 25045-J1B-J133-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-18 | 25045-J1A-J118-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-03-18 | 25045-J1A-J121-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-18 | 25045-J1B-J128-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-03-18 | 25045-J1A-J116-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-23 | 25045-J1A-J117-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-23 | 25045-J1A-J121-T3C5-007 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-24 | 25045-J1A-J117-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-24 | 25045-J1A-J121-T3C5-008 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-24 | 25045-J1A-J121-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-24 | 25045-J1B-J127-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-24 | 25045-J1A-J118-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-24 | 25045-J1B-J132-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-24 | 25045-J1B-J127-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-35
2026-03-24 | 25045-J1A-J121-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-03-24 | 25045-J1A-J121-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-24 | 25045-J1A-J120-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-24 | 25045-J1A-J118-T1C1-011 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-24 | 25045-J1A-J118-T1C1-006 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-24 | 25045-J1A-J116-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-03-24 | 25045-J1B-J130-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-03-24 | 25045-J1A-J117-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-25 | 25045-J1A-J117-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-25 | 25045-J1A-J121-T3C5-009 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-25 | 25045-J1A-J118-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-25 | 25045-J1B-J132-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-25 | 25045-J1B-J127-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-35
2026-03-25 | 25045-J1A-J118-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-25 | 25045-J1A-J118-T1C1-007 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-25 | 25045-J1B-J131-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-03-25 | 25045-J1C-J089-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-25 | 25045-J1B-J129-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-03-25 | 25045-J1C-J088-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111A
2026-03-25 | 25045-J1C-J087-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-03-26 | 25045-J1C-J089-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-32
2026-03-26 | 25045-J1B-J127-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-26 | 25045-J1C-J088-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-26 | 25045-J1A-J119-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-26 | 25045-J1C-J089-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-26 | 25045-J1A-J118-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116
2026-03-26 | 25045-J1C-J088-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111A
2026-03-26 | 25045-J1C-J088-T3C5-006 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-03-26 | 25045-J1C-J087-T2C1-009 | 1 | #ERROR! | 21-34A
2026-03-26 | 25045-J1C-J087-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-120
2026-03-28 | 25045-J1C-J088-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-28 | 25045-J1A-J122-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76C
2026-03-28 | 25045-J1C-J089-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-28 | 25045-J1A-J117-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-113
2026-03-28 | 25045-J1C-J090-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-35
2026-03-28 | 25045-J1A-J116-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-03-28 | 25045-J1C-J095-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-28 | 25045-J1D-J097-T1C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-28 | 25045-J1A-J118-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-28 | 25045-J1C-J089-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-28 | 25045-J1C-J089-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111A
2026-03-28 | 25045-J1C-J090-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-03-28 | 25045-J1A-J117-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21
2026-03-28 | 25045-J1B-J127-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21
2026-03-29 | 25045-J1C-J088-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-29 | 25045-J1A-J122-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-29 | 25045-J1D-J096-T2C5-001 | 1 | #ERROR!
2026-03-29 | 25045-J1C-J089-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-29 | 25045-J1B-J126-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-29 | 25045-J1C-J089-T3C4-010 | 1 | #ERROR!
2026-03-30 | 25045-J1C-J088-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-30 | 25045-J1A-J118-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-30 | 25045-J1D-J100-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78
2026-03-30 | 25045-J1D-J097-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-03-30 | 25045-J1D-J097-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-03-30 | 25045-J1C-J091-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-03-30 | 25045-J1B-J127-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-03-30 | 25045-J1D-J096-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-03-30 | 25045-J1C-J090-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-03-30 | 25045-J1C-J095-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-30 | 25045-J1D-J097-T1C1-005 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-03-30 | 25045-J1A-J118-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-03-30 | 25045-J1C-J087-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-03-30 | 25045-J1C-J091-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-30 | 25045-J1A-J120-T7C3-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-03-30 | 25045-J1A-J121-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-03-30 | 25045-J1C-J089-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-03-30 | 25045-J1C-J093-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-03-30 | 25045-J1C-J091-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-03-30 | 25045-J1A-J117-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-03-30 | 25045-J1B-J128-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-03-31 | 25045-J1C-J092-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-03-31 | 25045-J1A-J118-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-03-31 | 25045-J1D-J100-T2C9-002 | 1 | #ERROR! | 20-78
2026-03-31 | 25045-J1C-J089-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-03-31 | 25045-J1D-J098-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-03-31 | 25045-J1C-J090-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-03-31 | 25045-J1A-J116-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-03-31 | 25045-J1C-J095-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-03-31 | 25045-J1B-J131-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-03-31 | 25045-J1C-J091-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-03-31 | 25045-J1C-J087-T1C1-005 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-03-31 | 25045-J1A-J117-T1C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-03-31 | 25045-J1B-J129-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-01 | 25045-J1C-J092-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-01 | 25045-J1C-J088-T3C5-009 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-01 | 25045-J1C-J091-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78
2026-04-01 | 25045-J1C-J087-T6C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-01 | 25045-J1D-J096-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-01 | 25045-J1C-J092-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-01 | 25045-J1C-J092-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-01 | 25045-J1C-J089-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-04-01 | 25045-J1D-J098-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-01 | 25045-J1C-J090-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-01 | 25045-J1C-J095-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-01 | 25045-J1C-J091-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-01 | 25045-J1C-J087-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-01 | 25045-J1C-J087-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-01 | 25045-J1C-J093-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-01 | 25045-J1C-J088-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-01 | 25045-J1A-J117-T4C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-01 | 25045-J1A-J118-T1C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-04-02 | 25045-J1C-J092-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-02 | 25045-J1C-J088-T3C5-008 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-02 | 25045-J1A-J119-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-02 | 25045-J1D-J098-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-02 | 25045-J1C-J087-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-02 | 25045-J1C-J088-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-02 | 25045-J1C-J095-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-02 | 25045-J1C-J093-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-02 | 25045-J1D-J098-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-02 | 25045-J1D-J097-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-02 | 25045-J1C-J095-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-02 | 25045-J1A-J118-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-02 | 25045-J1C-J095-T3C1-005 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-02 | 25045-J1D-J097-T1C1-007 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-02 | 25045-J1D-J098-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-04-02 | 25045-J1D-J098-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-02 | 25045-J1C-J092-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-02 | 25045-J1C-J088-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-02 | 25045-J1C-J094-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-02 | 25045-J1C-J093-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-02 | 25045-J1C-J092-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-02 | 25045-J1C-J089-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-02 | 25045-J1B-J130-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-03 | 25045-J1D-J098-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-03 | 25045-J1C-J088-T3C5-007 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-03 | 25045-J1C-J091-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-03 | 25045-J1C-J089-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-03 | 25045-J1D-J097-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-03 | 25045-J1C-J093-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-03 | 25045-J1D-J099-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-04-03 | 25045-J1D-J098-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-03 | 25045-J1C-J091-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-03 | 25045-J1A-J121-T3C5-010 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-03 | 25045-J1D-J097-T1C1-006 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-03 | 25045-J1D-J098-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-04-03 | 25045-J1C-J092-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-03 | 25045-J1A-J121-T7C2-002 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-03 | 25045-J1D-J096-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-03 | 25045-J1C-J093-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-03 | 25045-J1C-J093-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-03 | 25045-J1C-J088-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-03 | 25045-J1C-J090-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-03 | 25045-J1A-J117-T1C1-005 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-03 | 25045-J1B-J133-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-04 | 25045-J1D-J098-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-04 | 25045-J1C-J087-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-04 | 25045-J1A-J119-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-04 | 25045-J1C-J092-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-04 | 25045-J1C-J090-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-04 | 25045-J1D-J096-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-04 | 25045-J1D-J099-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-04-04 | 25045-A1B-A010-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-04 | 25045-J1D-J097-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-04 | 25045-J1D-J100-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-04 | 25045-J1D-J097-T1C1-008 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-04 | 25045-J1B-J132-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-04-04 | 25045-J1C-J092-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-04 | 25045-J1D-J097-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-04 | 25045-J1C-J091-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-04 | 25045-J1C-J094-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-04 | 25045-J1D-J096-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-04 | 25045-J1C-J091-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-04 | 25045-J1A-J117-T1C1-006 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-04 | 25045-J1C-J095-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-04 | 25045-J1A-J119-T4C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-06 | 25045-A1B-A011-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-06 | 25045-J1C-J087-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-06 | 25045-J1B-J133-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-06 | 25045-J2A-J023-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-06 | 25045-J2A-J002-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-06 | 25045-J2A-J021-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-06 | 25045-J1D-J099-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-06 | 25045-J1C-J093-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-06 | 25045-A1B-A010-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-06 | 25045-J1C-J091-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-06 | 25045-J1A-J120-T3C5-006 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-06 | 25045-J1D-J100-T2C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-06 | 25045-J1D-J097-T1C1-009 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-06 | 25045-A1B-A012-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-04-06 | 25045-A1B-A010-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-06 | 25045-J1D-J099-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-06 | 25045-J1C-J091-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-06 | 25045-J1C-J094-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-06 | 25045-J1B-J133-T5AC1-001 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-06 | 25045-J1C-J091-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-06 | 25045-J1A-J118-T4C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-07 | 25045-A1B-A011-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-07 | 25045-J1C-J087-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-07 | 25045-J1C-J087-T6C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-07 | 25045-J1C-J093-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-07 | 25045-J1C-J094-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-07 | 25045-J1C-J091-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-07 | 25045-J2A-J003-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-07 | 25045-J2A-J004-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-07 | 25045-J2A-J004-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-07 | 25045-J1D-J096-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-07 | 25045-J1C-J093-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-07 | 25045-J1D-J099-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-04-07 | 25045-A1B-A010-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-07 | 25045-J1D-J097-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-07 | 25045-J1C-J091-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-07 | 25045-A1B-A011-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-07 | 25045-A1B-A012-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-122
2026-04-07 | 25045-A1B-A014-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-07 | 25045-A1B-A011-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-07 | 25045-J1A-J122-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-07 | 25045-J1C-J091-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-07 | 25045-J1C-J094-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-07 | 25045-J1C-J087-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-07 | 25045-J1C-J092-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-07 | 25045-J1C-J092-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-07 | 25045-J1A-J121-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-07 | 25045-J2A-J022-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-08 | 25045-A1B-A011-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-08 | 25045-J1A-J119-T3C5-006 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-08 | 25045-A1B-A012-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-08 | 25045-J2A-J022-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-08 | 25045-A1B-A016-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-08 | 25045-A1B-A013-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-08 | 25045-J1C-J091-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-08 | 25045-J2A-J004-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-08 | 25045-J1C-J094-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-08 | 25045-J1D-J099-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-04-08 | 25045-A1B-A012-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-08 | 25045-J1D-J097-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-08 | 25045-J2A-J003-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-08 | 25045-J1C-J087-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-08 | 25045-J1B-J131-T5C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-08 | 25045-A1B-A011-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-08 | 25045-J2A-J002-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-08 | 25045-J1D-J097-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-08 | 25045-A1B-A011-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-08 | 25045-J1C-J092-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-08 | 25045-J1B-J133-T5AC1-002 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-09 | 25045-A1B-A012-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-09 | 25045-J1A-J120-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-09 | 25045-J1D-J100-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-09 | 25045-J1A-J121-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-09 | 25045-A1B-A015-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-09 | 25045-A1B-A014-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-09 | 25045-J2A-J027-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-09 | 25045-J2A-J025-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-09 | 25045-J2A-J022-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-09 | 25045-J2A-J004-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-09 | 25045-A1D-A044-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-09 | 25045-J1C-J094-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-09 | 25045-J1C-J090-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 21-36
2026-04-09 | 25045-A1B-A012-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-09 | 25045-J1D-J097-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-09 | 25045-J2A-J004-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-09 | 25045-J1C-J088-T3C5-010 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-09 | 25045-J1C-J087-T2C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-09 | 25045-J2A-J024-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-09 | 25045-J2A-J002-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-09 | 25045-J1A-J118-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-04-09 | 25045-A1B-A013-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-09 | 25045-A1B-A011-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-09 | 25045-J1A-J117-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-09 | 25045-J1C-J093-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-09 | 25045-J2A-J003-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-09 | 25045-J1D-J097-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-09 | 25045-J1C-J093-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-09 | 25045-J1C-J095-T5AC1-001 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-09 | 25045-J1C-J089-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-09 | 25045-J1A-J122-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-09 | 25045-J2A-J022-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-09 | 25045-J2A-J001-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-10 | 25045-A1B-A012-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-10 | 25045-J1A-J120-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-10 | 25045-A1D-A046-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-10 | 25045-J1A-J120-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-10 | 25045-A1B-A011-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-10 | 25045-J2A-J027-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-10 | 25045-J2A-J027-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-10 | 25045-A1D-A043-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-10 | 25045-J2A-J023-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-10 | 25045-J2A-J004-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-10 | 25045-A1D-A044-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-10 | 25045-J2A-J004-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-10 | 25045-J1C-J087-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-10 | 25045-A1B-A012-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-10 | 25045-J1D-J099-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-10 | 25045-J1C-J094-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-10 | 25045-J1C-J090-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-10 | 25045-A1B-A011-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-10 | 25045-J2A-J003-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-10 | 25045-J1A-J120-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-10 | 25045-J2A-J025-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-10 | 25045-J2A-J022-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-10 | 25045-J2A-J001-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-10 | 25045-J1C-J094-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-10 | 25045-A1B-A010-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-10 | 25045-J1C-J094-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-10 | 25045-J2A-J002-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-10 | 25045-J1D-J099-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-10 | 25045-J1C-J087-T2C1-008 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-10 | 25045-J1C-J094-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-11 | 25045-A1B-A012-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-11 | 25045-J1A-J120-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-11 | 25045-A1D-A045-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-11 | 25045-J2A-J027-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-11 | 25045-A1D-A043-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-11 | 25045-A1B-A014-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-11 | 25045-A1D-A044-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-11 | 25045-J1C-J087-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-11 | 25045-A1B-A012-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-11 | 25045-J1D-J099-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-11 | 25045-J2A-J027-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-11 | 25045-A1B-A016-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-11 | 25045-A1B-A009-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-11 | 25045-A1B-A011-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-11 | 25045-J1D-J097-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-11 | 25045-J2A-J001-T5AC1-001 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-11 | 25045-J2A-J004-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-11 | 25045-J1A-J116-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-11 | 25045-A1B-A014-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-11 | 25045-J2A-J001-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-11 | 25045-J2A-J026-T3C5-006 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-11 | 25045-A1B-A011-T3C4-011 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-11 | 25045-J1C-J087-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-11 | 25045-J1C-J087-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-11 | 25045-J1C-J094-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-11 | 25045-J1A-J122-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-13 | 25045-J2A-J022-T3C5-04 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-13 | 25045-A1B-A013-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-13 | 25045-J1A-J120-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-13 | 25045-J1C-J094-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-13 | 25045-A1D-A044-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-13 | 25045-J1D-J100-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-13 | 25045-A1D-A043-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-13 | 25045-J2A-J024-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-13 | 25045-A1B-A014-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-13 | 25045-A1D-A044-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-13 | 25045-J2A-J022-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-13 | 25045-J1A-J116-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-13 | 25045-J2A-J025-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-13 | 25045-J1D-J100-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-13 | 25045-J2A-J025-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-13 | 25045-J2A-J003-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-13 | 25045-A1D-A044-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-13 | 25045-J2A-J001-T5AC1-002 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-13 | 25045-J1C-J095-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-13 | 25045-J2A-J026-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-13 | 25045-A1B-A014-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-13 | 25045-A1B-A015-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-13 | 25045-J2A-J027-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-13 | 25045-A1B-A016-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-13 | 25045-J1D-J098-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-13 | 25045-J2A-J002-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-13 | 25045-J1D-J098-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-13 | 25045-J2A-J027-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-13 | 25045-J1C-J094-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-13 | 25045-J1A-J122-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-14 | 25045-J2A-J022-T3C5-03 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-14 | 25045-A1B-A013-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-14 | 25045-J1A-J120-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-14 | 25045-J2A-J024-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-14 | 25045-J2A-J005-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-14 | 25045-J1C-J087-T2C1-007 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-14 | 25045-A1D-A048-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-14 | 25045-A1B-A014-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-14 | 25045-A1D-A044-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-14 | 25045-J2A-J023-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-14 | 25045-J1C-J095-T2C3-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-14 | 25045-J2A-J025-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-14 | 25045-J2A-J004-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-14 | 25045-A1D-A043-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-14 | 25045-A1B-A015-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-14 | 25045-J2A-J023-T3C5-01 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-14 | 25045-A1B-A012-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-14 | 25045-J1A-J118-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-14 | 25045-J2A-J024-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-15 | 25045-J2A-J022-T3C5-02 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-15 | 25045-A1B-A013-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-15 | 25045-J2A-J025-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-15 | 25045-A1B-A016-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-15 | 25045-A1D-A045-T6C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-15 | 25045-J1C-J087-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-15 | 25045-A1B-A016-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-15 | 25045-J2A-J025-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-15 | 25045-A1D-A051-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-15 | 25045-J2A-J004-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-15 | 25045-J2A-J024-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-15 | 25045-A1D-A057-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-15 | 25045-J2A-J025-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-15 | 25045-J1D-J100-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-15 | 25045-J1A-J116-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-04-15 | 25045-J2A-J022-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-15 | 25045-A1D-A056-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-15 | 25045-J1A-J122-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-15 | 25045-J1D-J100-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-122A
2026-04-15 | 25045-J1D-J097-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-15 | 25045-J2A-J026-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-15 | 25045-A1B-A014-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-15 | 25045-A1B-A015-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-15 | 25045-J1D-J100-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-15 | 25045-A1B-A015-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-15 | 25045-A1B-A012-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-15 | 25045-J2A-J002-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-15 | 25045-J1A-J118-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-15 | 25045-A1D-A045-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-15 | 25045-J2A-J024-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-15 | 25045-J2A-J001-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-16 | 25045-J2A-J023-T3C5-04 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-16 | 25045-A1B-A013-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-16 | 25045-A1D-A048-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-16 | 25045-A1D-A051-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-16 | 25045-J1A-J116-T2C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-16 | 25045-J1B-J128-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-16 | 25045-J2A-J004-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-16 | 25045-J2A-J025-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-16 | 25045-J2A-J027-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-16 | 25045-J2C-J074-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-16 | 25045-A1B-A010-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-16 | 25045-A1B-A015-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-16 | 25045-A1B-A016-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-16 | 25045-A1D-A043-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-16 | 25045-A1D-A044-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-16 | 25045-A1D-A045-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-16 | 25045-A1D-A048-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-16 | 25045-A1D-A049-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-16 | 25045-A1D-A055-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-16 | 25045-J1D-J096-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-16 | 25045-J1D-J097-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-16 | 25045-J1D-J097-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-16 | 25045-J1D-J100-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-16 | 25045-J2A-J001-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-16 | 25045-J2A-J002-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-16 | 25045-J2A-J021-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-16 | 25045-J2A-J021-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-16 | 25045-J2A-J023-T3C5-05 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-16 | 25045-J2A-J024-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-16 | 25045-J2A-J025-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-16 | 25045-J2A-J026-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-17 | 25045-J2A-J023-T3C5-03 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-17 | 25045-A1D-A056-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-17 | 25045-A1B-A013-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-17 | 25045-J2A-J025-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-17 | 25045-A1D-A057-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-17 | 25045-J2A-J021-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-17 | 25045-J1C-J095-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-17 | 25045-J1B-J129-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-17 | 25045-A1D-A048-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-17 | 25045-J2A-J026-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-17 | 25045-A1D-A051-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-17 | 25045-J2A-J023-T3C4-04 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-17 | 25045-A1D-A057-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-17 | 25045-A1B-A015-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-17 | 25045-J2A-J001-T2C11-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-17 | 25045-J2A-J021-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-17 | 25045-J2A-J027-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-17 | 25045-J1D-J100-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-17 | 25045-A1D-A044-T1C1-007 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-17 | 25045-A1D-A049-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-17 | 25045-A1B-A016-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-17 | 25045-J1D-J099-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-17 | 25045-J2A-J022-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-17 | 25045-J1D-J099-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-17 | 25045-A1D-A047-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-17 | 25045-A1D-A045-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-17 | 25045-J2A-J021-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-17 | 25045-A1D-A046-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-17 | 25045-J1B-J128-T2C2-003 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-18 | 25045-J2A-J023-T3C5-02 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-18 | 25045-A1D-A056-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-18 | 25045-A1B-A013-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-18 | 25045-J2A-J026-T3C5-007 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-18 | 25045-J1A-J116-T2C9-002 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-18 | 25045-J2C-J074-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-18 | 25045-J2C-J073-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-18 | 25045-A1D-A044-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-18 | 25045-J1C-J087-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-18 | 25045-A1D-A051-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-18 | 25045-J2A-J023-T3C4-03 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-18 | 25045-J2A-J026-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-18 | 25045-A1B-A015-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-18 | 25045-J1B-J128-T2C11-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-18 | 25045-J2A-J021-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-18 | 25045-J2A-J023-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-18 | 25045-J2A-J002-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-18 | 25045-A1D-A057-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-18 | 25045-J1A-J120-T3C6-004 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-18 | 25045-J2C-J074-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-18 | 25045-J1D-J100-T5AC4-002 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-04-18 | 25045-J1D-J099-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-18 | 25045-A1D-A049-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-18 | 25045-A1B-A016-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-18 | 25045-J1B-J127-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-18 | 25045-A1D-A047-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-18 | 25045-A1D-A045-T3C4-012 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-18 | 25045-A1D-A046-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-18 | 25045-J2A-J002-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-20 | 25045-J1A-J119-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-20 | 25045-A1D-A056-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-20 | 25045-A1B-A013-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-20 | 25045-A1D-A055-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-20 | 25045-A1B-A013-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-20 | 25045-J2A-J026-T3C5-008 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-20 | 25045-J1A-J116-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-20 | 25045-J2C-J073-T2C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-20 | 25045-A1D-A044-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-20 | 25045-A1A-A005-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-20 | 25045-A1D-A047-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-20 | 25045-J2A-J023-T3C4-02 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-20 | 25045-J1A-J116-T5AC1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-20 | 25045-J2A-J021-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-20 | 25045-A1D-A052-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-20 | 25045-J1B-J129-T2C11-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-20 | 25045-J2A-J021-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-20 | 25045-J1A-J119-T7C3-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-04-20 | 25045-J1A-J119-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-20 | 25045-J2A-J005-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-20 | 25045-A1A-A003-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-20 | 25045-J1A-J119-T3C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-20 | 25045-J2C-J074-T1C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-20 | 25045-A1D-A048-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-20 | 25045-A1D-A044-T1C1-006 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-20 | 25045-A1D-A054-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-20 | 25045-A1B-A014-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-20 | 25045-J1D-J096-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-20 | 25045-J2A-J025-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-20 | 25045-A1D-A045-T3C4-011 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-20 | 25045-J2A-J021-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-20 | 25045-A1D-A046-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-20 | 25045-J1B-J128-T2C7-002 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-21 | 25045-J1A-J119-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-21 | 25045-A1D-A057-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-21 | 25045-A1B-A014-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-21 | 25045-J2C-J072-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-21 | 25045-J2A-J026-T3C5-009 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-21 | 25045-A1D-A057-T2C9-002 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-21 | 25045-J1F-J109-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-21 | 25045-J2A-J023-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-21 | 25045-J2A-J003-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-21 | 25045-J1B-J129-T2C2-003 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-21 | 25045-J2C-J076-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-21 | 25045-A1D-A044-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-21 | 25045-A1A-A008-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-21 | 25045-A1D-A048-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-21 | 25045-J2A-J002-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-21 | 25045-J1A-J116-T5AC1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-21 | 25045-J2C-J076-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-21 | 25045-A1D-A050-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-21 | 25045-J1A-J120-T3C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-21 | 25045-A1D-A045-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-21 | 25045-J2C-J070-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-21 | 25045-J1D-J100-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-21 | 25045-J2A-J002-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-21 | 25045-J2C-J074-T1C1-005 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-21 | 25045-J1D-J100-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-04-21 | 25045-A1D-A047-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-21 | 25045-A1D-A044-T1C1-005 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-21 | 25045-A1D-A054-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-21 | 25045-A1B-A015-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-21 | 25045-J1A-J119-T3C6-004 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-21 | 25045-J1D-J098-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-21 | 25045-J1D-J098-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-21 | 25045-A1D-A047-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-21 | 25045-A1D-A045-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-21 | 25045-J2A-J021-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-21 | 25045-A1D-A046-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-21 | 25045-A1A-A008-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-21 | 25045-J1B-J129-T2C7-002 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-22 | 25045-J1A-J119-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-22 | 25045-A1D-A057-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-22 | 25045-A1B-A016-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-22 | 25045-A1D-A055-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-22 | 25045-A1D-A043-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-04-22 | 25045-J2C-J072-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-22 | 25045-J2A-J027-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-22 | 25045-J2C-J074-T2C9-002 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-22 | 25045-A1B-A011-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-22 | 25045-A1B-A012-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-22 | 25045-J2A-J004-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-22 | 25045-J1B-J128-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-22 | 25045-J2C-J076-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-22 | 25045-A1D-A047-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-22 | 25045-A1A-A005-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-22 | 25045-A1D-A049-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-22 | 25045-J2A-J002-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-22 | 25045-J2C-J070-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-22 | 25045-J2C-J075-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-22 | 25045-A1D-A052-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-22 | 25045-J1A-J120-T3C6-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-22 | 25045-A1D-A045-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-22 | 25045-J1D-J096-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-04-22 | 25045-J1A-J119-T5C3A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-22 | 25045-J2A-J021-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-22 | 25045-J2C-J073-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-22 | 25045-A1B-A014-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-22 | 25045-J2C-J074-T1C1-006 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-22 | 25045-A1A-A006-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-04-22 | 25045-A1D-A044-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-22 | 25045-A1D-A044-T1C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-22 | 25045-A1D-A054-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-22 | 25045-J2A-J003-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-22 | 25045-J1C-J093-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-22 | 25045-J2A-J023-T3C4-01 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-22 | 25045-J1B-J127-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-22 | 25045-A1D-A047-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-22 | 25045-A1D-A045-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-22 | 25045-J2A-J005-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-22 | 25045-A1D-A046-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-22 | 25045-A1A-A008-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-22 | 25045-J1B-J129-T2C7-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-23 | 25045-J1A-J119-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-23 | 25045-A1D-A057-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-23 | 25045-J2A-J022-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-23 | 25045-A1D-A055-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-23 | 25045-A1D-A044-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-04-23 | 25045-J2C-J072-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-23 | 25045-J2A-J027-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-23 | 25045-J2C-J074-T2C9-003 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-23 | 25045-A1B-A010-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-23 | 25045-A1B-A013-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-23 | 25045-J2A-J027-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-23 | 25045-J1B-J129-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-23 | 25045-J2C-J076-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-23 | 25045-A1D-A047-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-23 | 25045-A1A-A005-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-23 | 25045-A1D-A049-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-23 | 25045-A1D-A056-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-23 | 25045-J2C-J070-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-23 | 25045-J2C-J075-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-23 | 25045-A1D-A052-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-23 | 25045-J1A-J120-T3C6-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-23 | 25045-A1D-A045-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-23 | 25045-J1A-J120-T5C3A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-23 | 25045-J2A-J024-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-23 | 25045-A1A-A002-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-23 | 25045-A1D-A043-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-23 | 25045-J3C-J062-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-23 | 25045-A1D-A052-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-23 | 25045-J2A-J003-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-23 | 25045-J2A-J025-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-23 | 25045-J2A-J005-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-23 | 25045-A1B-A013-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-23 | 25045-A1D-A048-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-23 | 25045-J2A-J005-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-23 | 25045-J2A-J003-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-23 | 25045-J1B-J128-T2C7-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-24 | 25045-J1D-J096-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-24 | 25045-A1B-A009-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-24 | 25045-J2A-J025-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-24 | 25045-J1B-J128-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-24 | 25045-A1D-A046-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-24 | 25045-J2A-J027-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-24 | 25045-A1D-A047-T6C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-24 | 25045-A1D-A045-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-24 | 25045-A1D-A044-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-24 | 25045-J1C-J087-T2C1-005 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-24 | 25045-J1A-J116-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-24 | 25045-A1D-A047-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-24 | 25045-J1C-J089-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-24 | 25045-A1D-A049-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-24 | 25045-A1D-A056-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-24 | 25045-J2C-J070-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-24 | 25045-J2C-J075-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-24 | 25045-A1D-A052-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-24 | 25045-J1A-J119-T3C6-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-24 | 25045-A1D-A045-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-24 | 25045-J1A-J120-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-24 | 25045-A1B-A015-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-24 | 25045-A1A-A004-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-24 | 25045-A1B-A010-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-24 | 25045-J2C-J074-T1C1-007 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-24 | 25045-A1A-A008-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-04-24 | 25045-A1D-A046-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-24 | 25045-J3C-J063-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-24 | 25045-A1D-A052-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-24 | 25045-J2A-J003-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-24 | 25045-J2A-J026-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-24 | 25045-J2A-J004-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-24 | 25045-A1B-A014-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-24 | 25045-A1D-A048-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-24 | 25045-J2A-J005-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-24 | 25045-J1B-J128-T2C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-24 | 25045-J2A-J003-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-24 | 25045-A1A-A001-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-24 | 25045-J1A-J117-T3C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-25 | 25045-J1D-J096-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-25 | 25045-A1B-A009-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-25 | 25045-J2A-J005-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-25 | 25045-A1D-A055-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-25 | 25045-A1D-A044-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-04-25 | 25045-A1D-A044-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-25 | 25045-J1C-J095-T2C11-001 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-25 | 25045-J2C-J074-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-25 | 25045-A1D-A047-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-25 | 25045-J1C-J087-T2C1-006 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-25 | 25045-J1C-J095-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-25 | 25045-J2C-J070-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-25 | 25045-J1C-J093-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-25 | 25045-A1D-A049-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-25 | 25045-A1D-A056-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-25 | 25045-J1B-J128-T2C3-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-25 | 25045-A1D-A050-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-25 | 25045-J1A-J119-T3C6-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-25 | 25045-A1D-A045-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-25 | 25045-J2A-J026-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-04-25 | 25045-J2C-J076-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-25 | 25045-A1A-A008-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-25 | 25045-J1A-J117-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-04-25 | 25045-J1D-J098-T4C3-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-25 | 25045-A1D-A044-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-25 | 25045-A1D-A052-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-25 | 25045-A1D-A046-T3C4-011 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-25 | 25045-A1B-A009-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-25 | 25045-A1B-A013-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-25 | 25045-J2A-J021-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-25 | 25045-A1D-A048-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-25 | 25045-J2A-J005-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-25 | 25045-J1B-J128-T2C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-25 | 25045-J2A-J003-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-25 | 25045-J1D-J096-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-27 | 25045-J2A-J026-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-27 | 25045-A1B-A009-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-27 | 25045-J2A-J004-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-27 | 25045-A1D-A055-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-27 | 25045-A1D-A044-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-04-27 | 25045-J2A-J001-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 6-
2026-04-27 | 25045-A1A-A007-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-27 | 25045-A1A-A008-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-27 | 25045-A1D-A043-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-27 | 25045-A1D-A047-T7C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-27 | 25045-J1C-J090-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-27 | 25045-J2C-J070-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-27 | 25045-A1D-A050-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-27 | 25045-J2C-J075-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-27 | 25045-J1D-J096-T5AC1-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-27 | 25045-J1C-J090-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-27 | 25045-A1D-A050-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-27 | 25045-A1A-A002-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-27 | 25045-J2A-J024-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-27 | 25045-J1A-J121-T5C2A-002 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-27 | 25045-J1D-J098-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-27 | 25045-A1A-A001-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-27 | 25045-J2C-J075-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-27 | 25045-A1D-A045-T4C3-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-27 | 25045-A1D-A045-T5C1A-002 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-27 | 25045-A1D-A051-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-27 | 25045-A1D-A046-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-27 | 25045-A1A-A001-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-27 | 25045-A1D-A043-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-27 | 25045-J2A-J024-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-27 | 25045-A1D-A048-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-27 | 25045-A1A-A006-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-27 | 25045-A1A-A007-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-27 | 25045-A1A-A002-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-27 | 25045-J1D-J096-T2C7-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-28 | 25045-J2A-J026-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-28 | 25045-A1B-A009-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-28 | 25045-J2A-J003-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-28 | 25045-A1D-A055-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-28 | 25045-A1D-A043-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-04-28 | 25045-J1D-J099-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 6
2026-04-28 | 25045-A1D-A056-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-28 | 25045-A1A-A007-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-28 | 25045-A1A-A008-T2C9-002 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-28 | 25045-A1C-A021-T6C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-28 | 25045-J1C-J090-T2C2-003 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-28 | 25045-A1A-A008-T2C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-28 | 25045-J2C-J070-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-28 | 25045-J2C-J073-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-28 | 25045-A1D-A050-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-28 | 25045-J2C-J075-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-28 | 25045-J1C-J090-T2C6-002 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-28 | 25045-A1D-A050-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-28 | 25045-A1A-A002-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-28 | 25045-J2A-J024-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-28 | 25045-J2C-J074-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-28 | 25045-A1D-A050-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-28 | 25045-J2C-J075-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-28 | 25045-J3C-J069-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-28 | 25045-A1D-A051-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-28 | 25045-A1D-A046-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-28 | 25045-J2A-J003-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-28 | 25045-J2A-J004-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-28 | 25045-A1A-A005-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-28 | 25045-A1D-A054-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-28 | 25045-A1A-A007-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-28 | 25045-A1A-A003-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-28 | 25045-J1C-J095-T2C7-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-29 | 25045-J2A-J026-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-29 | 25045-A1B-A010-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-29 | 25045-J2A-J002-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-29 | 25045-A1A-A003-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-29 | 25045-A1D-A043-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-04-29 | 25045-J1A-J116-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 6
2026-04-29 | 25045-A1D-A055-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-29 | 25045-A1A-A007-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-29 | 25045-A1A-A007-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-29 | 25045-A1C-A023-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-04-29 | 25045-A1D-A047-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-04-29 | 25045-A1D-A048-T7C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-04-29 | 25045-J1C-J095-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-29 | 25045-A1A-A008-T2C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-29 | 25045-J2C-J071-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-29 | 25045-J2C-J073-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-29 | 25045-A1D-A050-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-29 | 25045-J2C-J075-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-29 | 25045-J1C-J095-T5AC1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-29 | 25045-J2C-J075-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-29 | 25045-A1B-A016-T2C10-002 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-29 | 25045-A1A-A002-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-29 | 25045-J2A-J024-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-29 | 25045-J1A-J122-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-29 | 25045-J1D-J097-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-29 | 25045-J2C-J074-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-04-29 | 25045-A1D-A045-T3C4-013 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-29 | 25045-J2C-J075-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-04-29 | 25045-J2C-J070-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-29 | 25045-A1D-A045-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-29 | 25045-A1D-A051-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-29 | 25045-A1A-A005-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-29 | 25045-A1A-A002-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-29 | 25045-J2A-J001-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-29 | 25045-J2A-J003-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-29 | 25045-A1D-A053-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-29 | 25045-A1A-A007-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-29 | 25045-A1A-A004-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-29 | 25045-J1C-J095-T2C7-002 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-04-29 | 25045-A1A-A006-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-30 | 25045-A1A-A004-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-04-30 | 25045-A1B-A010-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-04-30 | 25045-A1B-A012-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-04-30 | 25045-A1A-A003-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-04-30 | 25045-A1D-A043-T1C2-001 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-04-30 | 25045-A1A-A001-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 6
2026-04-30 | 25045-A1A-A002-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-04-30 | 25045-A1A-A007-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-04-30 | 25045-J2A-J021-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-04-30 | 25045-A1A-A006-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-04-30 | 25045-J1C-J090-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-04-30 | 25045-J2C-J072-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-04-30 | 25045-J2C-J071-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-04-30 | 25045-J2C-J070-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-04-30 | 25045-A1A-A005-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-04-30 | 25045-J2C-J075-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-04-30 | 25045-J2C-J071-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-04-30 | 25045-A1D-A043-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-04-30 | 25045-J3C-J060-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-04-30 | 25045-A1A-A003-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-04-30 | 25045-A1A-A006-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-04-30 | 25045-J1D-J099-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-116A
2026-04-30 | 25045-A1D-A056-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-04-30 | 25045-J1D-J099-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-04-30 | 25045-J2C-J075-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-04-30 | 25045-J1A-J119-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-119B
2026-04-30 | 25045-J2C-J075-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-04-30 | 25045-J2C-J075-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-04-30 | 25045-J2C-J073-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-04-30 | 25045-A1D-A044-T5C1A-002 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-04-30 | 25045-A1D-A053-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-04-30 | 25045-A1A-A005-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-04-30 | 25045-A1A-A003-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-04-30 | 25045-J2A-J002-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-04-30 | 25045-J2A-J002-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-04-30 | 25045-A1A-A003-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-04-30 | 25045-A1A-A006-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-04-30 | 25045-A1D-A043-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-04-30 | 25045-J2C-J071-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-04-30 | 25045-A1A-A005-T2C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-04-30 | 25045-A1D-A053-T2C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-05-01 | 25045-A1A-A004-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-05-01 | 25045-A1B-A010-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-05-01 | 25045-A1B-A011-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-05-01 | 25045-A1A-A003-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-05-01 | 25045-J2A-J005-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-05-01 | 25045-J2B-J082-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 6
2026-05-01 | 25045-A1A-A002-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-05-01 | 25045-A1A-A008-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-05-01 | 25045-J2C-J070-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-05-01 | 25045-A1A-A007-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-05-01 | 25045-A1D-A048-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-05-01 | 25045-A1D-A049-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-05-01 | 25045-J2A-J005-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-05-01 | 25045-J2C-J072-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-05-01 | 25045-J2C-J071-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-05-01 | 25045-J2C-J070-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-05-01 | 25045-A1A-A006-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-05-01 | 25045-J3C-J059-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-05-01 | 25045-A1D-A047-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-05-01 | 25045-J3C-J061-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-05-01 | 25045-A1A-A003-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-05-01 | 25045-A1A-A006-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-05-01 | 25045-A1A-A005-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-05-01 | 25045-J3C-J060-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-05-01 | 25045-J3C-J064-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-05-01 | 25045-J2C-J074-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-05-01 | 25045-A1D-A043-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-05-01 | 25045-A1D-A053-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-05-01 | 25045-A1A-A005-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-05-01 | 25045-A1A-A004-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-05-01 | 25045-A1D-A048-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-05-01 | 25045-A1B-A010-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-05-01 | 25045-A1A-A006-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-05-01 | 25045-J2C-J074-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-05-01 | 25045-A1D-A043-T2C6-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-05-01 | 25045-J2C-J071-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-05-01 | 25045-A1A-A002-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-05-01 | 25045-J2A-J001-T2C7-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-05-02 | 25045-A1A-A004-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-05-02 | 25045-A1A-A001-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-05-02 | 25045-J2A-J024-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-05-02 | 25045-A1A-A005-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-05-02 | 25045-J2A-J005-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-05-02 | 25045-J2B-J081-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 6
2026-05-02 | 25045-A1A-A002-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-05-02 | 25045-A1A-A008-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-05-02 | 25045-J3C-J069-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-05-02 | 25045-J3C-J060-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-05-02 | 25045-J2A-J005-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-05-02 | 25045-J2C-J072-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-05-02 | 25045-J2C-J071-T3C1-005 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-05-02 | 25045-J1F-J107-T2C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-05-02 | 25045-J3C-J063-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-05-02 | 25045-J3C-J059-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-05-02 | 25045-J2C-J071-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-05-02 | 25045-A1B-A012-T3C4-011 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-05-02 | 25045-A1A-A003-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-05-02 | 25045-A1A-A006-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-05-02 | 25045-J1D-J096-T5AC1-002 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-05-02 | 25045-J2C-J074-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117A
2026-05-02 | 25045-J3C-J061-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-05-02 | 25045-J3C-J067-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-120B
2026-05-02 | 25045-J3C-J065-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-117B
2026-05-02 | 25045-J2C-J075-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-05-02 | 25045-A1B-A014-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-05-02 | 25045-A1D-A053-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-05-02 | 25045-A1A-A004-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-05-02 | 25045-A1A-A008-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-05-02 | 25045-A1D-A047-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-05-02 | 25045-J2A-J001-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-05-02 | 25045-J2A-J024-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-05-02 | 25045-J2C-J074-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-05-02 | 25045-A1D-A043-T2C6-003 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-05-02 | 25045-J2C-J071-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-05-02 | 25045-A1A-A004-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-05-02 | 25045-J2A-J026-T3C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-05-04 | 25045-A1A-A001-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-05-04 | 25045-A1A-A001-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-05-04 | 25045-A1D-A045-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-05-04 | 25045-A1A-A005-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-05-04 | 25045-J2A-J005-T1C2-001 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-05-04 | 25045-J2B-J080-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 6
2026-05-04 | 25045-J3C-J060-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-05-04 | 25045-A1A-A008-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-05-04 | 25045-J3C-J069-T2C9-002 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-05-04 | 25045-J3C-J061-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-05-04 | 25045-A1D-A056-T7C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-05-04 | 25045-A1D-A050-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-05-04 | 25045-A1D-A043-T2C2-001 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-05-04 | 25045-J2C-J072-T3C1-005 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-05-04 | 25045-J3C-J068-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-05-04 | 25045-J1F-J107-T2C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-74A
2026-05-04 | 25045-J2A-J001-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-05-04 | 25045-J3C-J059-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-05-04 | 25045-J2C-J072-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-05-04 | 25045-A1D-A048-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-05-04 | 25045-J3C-J065-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-05-04 | 25045-A1A-A003-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-05-04 | 25045-J2A-J005-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-05-04 | 25045-A1A-A001-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-05-04 | 25045-J3C-J064-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-05-04 | 25045-J2C-J076-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-05-04 | 25045-J2C-J072-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-124A
2026-05-04 | 25045-J3C-J061-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-05-04 | 25045-A1A-A004-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-05-04 | 25045-J2A-J022-T3C5-05 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-05-04 | 25045-A1D-A054-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-05-04 | 25045-A1B-A015-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-05-04 | 25045-J2C-J070-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-05-04 | 25045-J2C-J074-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-05-04 | 25045-J2A-J001-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-05-04 | 25045-J3C-J066-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-05-04 | 25045-A1A-A005-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-05-04 | 25045-A1D-A054-T2C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-05-05 | 25045-J3C-J062-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 5-105
2026-05-05 | 25045-J1F-J108-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-05-05 | 25045-J1F-J109-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-05-05 | 25045-J2A-J024-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-05-05 | 25045-A1A-A005-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-05-05 | 25045-J2A-J021-T1C1-001 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-05-05 | 25045-J1F-J102-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 6
2026-05-05 | 25045-J3C-J060-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-05-05 | 25045-J1F-J108-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-05-05 | 25045-J3C-J069-T2C9-003 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-05-05 | 25045-J1F-J101-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-79
2026-05-05 | 25045-J3C-J061-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-05-05 | 25045-J2C-J073-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-05-05 | 25045-A1D-A043-T2C2-002 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-05-05 | 25045-J2C-J073-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-05-05 | 25045-J3C-J068-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-05-05 | 25045-J3C-J064-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 20-74B
2026-05-05 | 25045-J3C-J060-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-05-05 | 25045-J2C-J072-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-05-05 | 25045-A1D-A044-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-05-05 | 25045-J3C-J065-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-05-05 | 25045-J1F-J101-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-05-05 | 25045-A1D-A053-T2C7-001 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-05-05 | 25045-J2A-J022-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-05-05 | 25045-J3C-J065-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-05-05 | 25045-J1F-J101-T4C2-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-05-05 | 25045-J3C-J061-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-05-05 | 25045-A1A-A004-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-05-05 | 25045-A1D-A051-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-32B
2026-05-05 | 25045-J3C-J060-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-05-05 | 25045-J2C-J072-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-35A
2026-05-05 | 25045-J2C-J074-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-05-05 | 25045-J2A-J001-T2C6-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-05-05 | 25045-J3C-J066-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-05-05 | 25045-J3C-J060-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-05-06 | 25045-J3C-J062-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 5-105
2026-05-06 | 25045-J1F-J102-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-05-06 | 25045-J1F-J102-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-05-06 | 25045-J2A-J023-T3C4-05 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-05-06 | 25045-J3C-J068-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-05-06 | 25045-J2A-J021-T1C1-002 | 1 | #ERROR! | 6-61B
2026-05-06 | 25045-J3C-J060-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 20-206A
2026-05-06 | 25045-J1F-J102-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 20-206B
2026-05-06 | 25045-J1F-J107-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-208A
2026-05-06 | 25045-J2A-J005-T2C2-003 | 1 | #ERROR! | 20-202C
2026-05-06 | 25045-J2C-J073-T3C1-003 | 1 | #ERROR! | 20-208B
2026-05-06 | 25045-J3C-J068-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-208C
2026-05-06 | 25045-J3C-J065-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 20-204B
2026-05-06 | 25045-J3C-J060-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-204C
2026-05-06 | 25045-J3C-J062-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 20-204A
2026-05-06 | 25045-J2C-J073-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-2113A
2026-05-06 | 25045-J3C-J065-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-2113B
2026-05-06 | 25045-J1F-J101-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 21-2114B
2026-05-06 | 25045-A1D-A054-T2C7-001 | 1 | #ERROR! | 21-2114A
2026-05-06 | 25045-J3C-J067-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-2115A
2026-05-06 | 25045-A1A-A002-T5C2A-001 | 1 | #ERROR! | 21-2116B
2026-05-06 | 25045-J1D-J098-T5C1A-002 | 1 | #ERROR! | 21-2116C
2026-05-06 | 25045-J2C-J075-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-2117A
2026-05-06 | 25045-J3C-J067-T6C1-002 | 1 | #ERROR! | 21-2117B
2026-05-06 | 25045-J3C-J066-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-2119A
2026-05-06 | 25045-J2B-J077-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-2122B
2026-05-06 | 25045-J2C-J073-T5C1A-001 | 1 | #ERROR! | 21-2124A
2026-05-06 | 25045-J3C-J061-T3C4-007 | 1 | #ERROR! | 21-2124B
2026-05-06 | 25045-J2C-J075-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-2125A
2026-05-06 | 25045-A1A-A007-T3C5-005 | 1 | #ERROR! | 21-212A
2026-05-06 | 25045-A1D-A052-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-212B
2026-05-06 | 25045-J2C-J072-T3C4-005 | 1 | #ERROR! | 21-214B
2026-05-06 | 25045-J2C-J073-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-215A
2026-05-06 | 25045-J2C-J074-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-216A
2026-05-06 | 25045-J2A-J005-T2C6-001 | 1 | #ERROR! | 21-217A
2026-05-06 | 25045-J3C-J066-T3C4-009 | 1 | #ERROR! | 21-218A
2026-05-06 | 25045-J3C-J064-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-218B
2026-05-07 | 25045-J3C-J062-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 5-105
2026-05-07 | 25045-J1F-J109-T3C5-003 | 1 | #ERROR! | 6-72A
2026-05-07 | 25045-A1C-A017-T3C5-002 | 1 | #ERROR! | 6-67A
2026-05-07 | 25045-J2C-J072-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 6-69A
2026-05-07 | 25045-J3C-J068-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 6-69B
2026-05-07 | 25045-J2A-J021-T1C1-003 | 1 | #ERROR! | 6-71B
2026-05-07 | 25045-C2C-C016-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 6-70A
2026-05-07 | 25045-J3C-J061-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 20-76A
2026-05-07 | 25045-J1F-J109-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 20-76B
2026-05-07 | 25045-J1F-J108-T2C9-001 | 1 | #ERROR! | 20-78A
2026-05-07 | 25045-J1E-J115-T6C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-73
2026-05-07 | 25045-J3C-J062-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72A
2026-05-07 | 25045-J2C-J076-T7C1-001 | 1 | #ERROR! | 20-72B
2026-05-07 | 25045-J1F-J107-T2C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-72C
2026-05-07 | 25045-J2C-J073-T3C1-004 | 1 | #ERROR! | 20-78B
2026-05-07 | 25045-J3C-J069-T3C1-002 | 1 | #ERROR! | 20-78C
2026-05-07 | 25045-J3C-J060-T3C4-004 | 1 | #ERROR! | 20-74C
2026-05-07 | 25045-J3C-J062-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 20-84A
2026-05-07 | 25045-J3C-J064-T3C4-003 | 1 | #ERROR! | 20-84A
2026-05-07 | 25045-J2C-J070-T5AC4-001 | 1 | #ERROR! | 21-111B
2026-05-07 | 25045-J2C-J076-T3C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-113A
2026-05-07 | 25045-J3C-J066-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-113B
2026-05-07 | 25045-J1F-J108-T3C5-004 | 1 | #ERROR! | 21-114B
2026-05-07 | 25045-A1A-A001-T2C7-002 | 1 | #ERROR! | 21-114A
2026-05-07 | 25045-J3C-J067-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-115A
2026-05-07 | 25045-A1A-A003-T5C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-116B
2026-05-07 | 25045-A1B-A011-T5C1A-002 | 1 | #ERROR! | 21-116C
2026-05-07 | 25045-J1F-J101-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-119A
2026-05-07 | 25045-J1E-J115-T4C1-001 | 1 | #ERROR! | 21-122B
2026-05-07 | 25045-J3C-J061-T3C4-008 | 1 | #ERROR! | 21-124B
2026-05-07 | 25045-A1D-A056-T3C5-001 | 1 | #ERROR! | 21-32A
2026-05-07 | 25045-J3C-J061-T3C4-001 | 1 | #ERROR! | 21-34B
2026-05-07 | 25045-J2C-J075-T3C4-006 | 1 | #ERROR! | 21-36A
2026-05-07 | 25045-J2A-J005-T2C6-002 | 1 | #ERROR! | 21-37A
2026-05-07 | 25045-J3C-J067-T3C4-002 | 1 | #ERROR! | 21-38A
2026-05-07 | 25045-J3C-J061-T3C4-010 | 1 | #ERROR! | 21-38B
2026-05-07 | 25045-J2C-J076-T2C10-001 | 1 | #ERROR! | 21-125A
2026-05-08 | 25045-J3C-J063-T3C4-006 | 1 | 1.782 | 5-105
2026-05-08 | 25045-J1E-J113-T3C5-002 | 1 | 2.23 | 5-102
2026-05-08 | 25045-A1D-A054-T2C11-001 | 1 | 2.713 | 6-12A
2026-05-08 | 25045-A1C-A017-T3C5-003 | 1 | 2.208 | 6-17A
2026-05-08 | 25045-J2C-J071-T3C4-006 | 1 | 1.72 | 6-19A
2026-05-08 | 25045-J3C-J068-T3C4-004 | 1 | 1.774 | 6-19B
2026-05-08 | 25045-J1F-J108-T1C1-002 | 1 | 0.859 | 6-11B
2026-05-08 | 25045-C2C-C019-T6C1-001 | 1 | 0.764 | 6-10A
2026-05-08 | 25045-J1F-J102-T3C4-003 | 1 | 2.02 | 20-16A
2026-05-08 | 25045-J1F-J103-T3C5-002 | 1 | 2.177 | 20-16B
2026-05-08 | 25045-J1F-J109-T2C9-001 | 1 | 1.881 | 20-18A
2026-05-08 | 25045-J2B-J081-T6C1-001 | 1 | 0.845 | 20-13
2026-05-08 | 25045-J2C-J072-T7C1-001 | 1 | 0.48 | 20-12A
2026-05-08 | 25045-J3C-J067-T7C1-001 | 1 | 0.515 | 20-12B
2026-05-08 | 25045-J1F-J108-T2C1-001 | 1 | 1.047 | 20-12C
2026-05-08 | 25045-J2C-J071-T3C1-001 | 1 | 1.205 | 20-18B
2026-05-08 | 25045-J3C-J069-T3C1-003 | 1 | 1.495 | 20-18C
2026-05-08 | 25045-J1F-J102-T2C10-001 | 1 | 1.86 | 20-14B
2026-05-08 | 25045-J1F-J105-T3C4-006 | 1 | 1.95 | 20-14C
2026-05-08 | 25045-J3C-J062-T3C4-009 | 1 | 1.782 | 20-14A
2026-05-08 | 25045-J3C-J064-T3C4-004 | 1 | 1.782 | 20-14A
2026-05-08 | 25045-J2C-J072-T3C1-006 | 1 | 1.205 | 21-113A
2026-05-08 | 25045-J3C-J066-T3C4-003 | 1 | 1.782 | 21-113B
2026-05-08 | 25045-J2C-J076-T2C10-002 | 1 | 2.35 | 21-114B
2026-05-08 | 25045-A1A-A001-T2C7-001 | 1 | 2.204 | 21-114A
2026-05-08 | 25045-J3C-J067-T3C4-009 | 1 | 1.774 | 21-115A
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T7C1-001 | 1 | 0.53 | 21-116A
2026-05-08 | 25045-J3C-J059-T5AC3-001 | 1 | 0.521 | 21-116B
2026-05-08 | 25045-J3C-J063-T5C1A-001 | 1 | 0.35 | 21-116C
2026-05-08 | 25045-J1F-J102-T3C5-005 | 1 | 2.334 | 21-119A
2026-05-08 | 25045-J3C-J068-T5C1-001 | 1 | 0.377 | 21-120B
2026-05-08 | 25045-J2B-J078-T4C3-001 | 1 | 2.782 | 21-122B
2026-05-08 | 25045-J2C-J075-T5C1A-001 | 1 | 0.37 | 21-124A
2026-05-08 | 25045-J3C-J061-T3C4-009 | 1 | 1.782 | 21-124B
2026-05-08 | 25045-J1F-J105-T3C4-008 | 1 | 1.985 | 21-125A
2026-05-08 | 25045-A1D-A057-T3C5-001 | 1 | 1.879 | 21-12A
2026-05-08 | 25045-A1D-A049-T3C4-005 | 1 | 1.945 | 21-12B
2026-05-08 | 25045-J3C-J062-T3C4-001 | 1 | 1.495 | 21-14B
2026-05-08 | 25045-J2C-J071-T3C4-001 | 1 | 1.91 | 21-15A
2026-05-08 | 25045-J2C-J074-T3C4-006 | 1 | 1.82 | 21-16A
2026-05-08 | 25045-J2C-J070-T2C6-001 | 1 | 1.84 | 21-17A
2026-05-08 | 25045-J3C-J067-T3C4-003 | 1 | 1.81 | 21-18A
2026-05-08 | 25045-J3C-J063-T3C4-009 | 1 | 1.495 | 21-18B

## Del
Date | Element ID | Del.Qty | Villa | Del. Note No. | Element Check | Remarks | 227
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T2C5-002 | 1 | J123 | SPBM-06488 | 25045-J1B-J123-T2C5-002
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T2C5-001 | 1 | J123 | SPBM-06488 | 25045-J1B-J123-T2C5-001
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T3C4-005 | 1 | J123 | SPBM-06488 | 25045-J1B-J123-T3C4-005
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T5AC1-001 | 1 | J123 | SPBM-06488 | 25045-J1B-J123-T5AC1-001
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T2C9-001 | 1 | J123 | SPBM-06474 | 25045-J1B-J123-T2C9-001
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T3C4-002 | 1 | J123 | SPBM-06474 | 25045-J1B-J123-T3C4-002
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T2C9-003 | 1 | J123 | SPBM-06474 | 25045-J1B-J123-T2C9-003
2026-02-27 | 25045-J1B-J123-T3C4-004 | 1 | J123 | SPBM-06474 | 25045-J1B-J123-T3C4-004
2026-02-28 | 25045-J1B-J123-T2C1-004 | 1 | J123 | SPBM-06500 | 25045-J1B-J123-T2C1-004
2026-02-28 | 25045-J1B-J123-T3C4-003 | 1 | J123 | SPBM-06500 | 25045-J1B-J123-T3C4-003
2026-02-28 | 25045-J1B-J123-T2C5-004 | 1 | J123 | SPBM-06500 | 25045-J1B-J123-T2C5-004
2026-02-28 | 25045-J1B-J123-T2C5-003 | 1 | J123 | SPBM-06500 | 25045-J1B-J123-T2C5-003
2026-03-02 | 25045-J1B-J123-T5AC1-002 | 1 | J123 | SPBM-06532 | 25045-J1B-J123-T5AC1-002
2026-03-02 | 25045-J1B-J123-T2C1-002 | 1 | J123 | SPBM-06532 | 25045-J1B-J123-T2C1-002
2026-03-02 | 25045-J1B-J123-T2C1-003 | 1 | J123 | SPBM-06532 | 25045-J1B-J123-T2C1-003
2026-03-02 | 25045-J1B-J123-T6C1-001 | 1 | J123 | SPBM-06532 | 25045-J1B-J123-T6C1-001
2026-03-03 | 25045-J1B-J123-T2C9-002 | 0 | J123 | SPBM-06573 | 25045-J1B-J123-T2C9-002 | Returned Back
2026-03-03 | 25045-J1B-J123-T3C4-001 | 0 | J123 | SPBM-06573 | 25045-J1B-J123-T3C4-001 | Returned Back
2026-03-03 | 25045-J1B-J123-T5C1A-001 | 0 | J123 | SPBM-06573 | 25045-J1B-J123-T5C1A-001 | Returned Back
2026-03-03 | 25045-J1B-J123-T1C1-002 | 0 | J123 | SPBM-06573 | 25045-J1B-J123-T1C1-002 | Returned Back
2026-03-05 | 25045-J1B-J123-T1C1-001 | 0 | J123 | SPBM-06652 | 25045-J1B-J123-T1C1-001 | Returned Back
2026-03-05 | 25045-J1B-J123-T7C1-001 | 0 | J123 | SPBM-06652 | 25045-J1B-J123-T7C1-001 | Returned Back
2026-03-09 | 25045-J1B-J123-T5C1A-001 | 1 | J123 | SPBM-06747 | 25045-J1B-J123-T5C1A-001
2026-03-09 | 25045-J1B-J123-T7C1-001 | 1 | J123 | SPBM-06747 | 25045-J1B-J123-T7C1-001
2026-03-09 | 25045-J1B-J123-T1C1-002 | 1 | J123 | SPBM-06747 | 25045-J1B-J123-T1C1-002
2026-03-09 | 25045-J1B-J123-T2C9-002 | 1 | J123 | SPBM-06747 | 25045-J1B-J123-T2C9-002
2026-03-09 | 25045-J1B-J123-T3C4-001 | 1 | J123 | SPBM-06747 | 25045-J1B-J123-T3C4-001
2026-03-09 | 25045-J1B-J123-T1C1-001 | 1 | J123 | SPBM-06747 | 25045-J1B-J123-T1C1-001
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T2C2-001 | 1 | J124 | SPBM-06798 | 25045-J1B-J124-T2C2-001
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T2C2-005 | 1 | J124 | SPBM-06798 | 25045-J1B-J124-T2C2-005
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-002 | 1 | J124 | SPBM-06798 | 25045-J1B-J124-T3C4-002
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-008 | 1 | J124 | SPBM-06798 | 25045-J1B-J124-T3C4-008
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-001 | 1 | J124 | SPBM-06798 | 25045-J1B-J124-T3C4-001
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T2C2-003 | 1 | J124 | SPBM-06801 | 25045-J1B-J124-T2C2-003
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T2C2-004 | 1 | J124 | SPBM-06801 | 25045-J1B-J124-T2C2-004
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-003 | 1 | J124 | SPBM-06801 | 25045-J1B-J124-T3C4-003
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-004 | 1 | J124 | SPBM-06801 | 25045-J1B-J124-T3C4-004
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T2C2-006 | 1 | J124 | SPBM-06803 | 25045-J1B-J124-T2C2-006
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-005 | 1 | J124 | SPBM-06803 | 25045-J1B-J124-T3C4-005
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-009 | 1 | J124 | SPBM-06803 | 25045-J1B-J124-T3C4-009
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T2C6-001 | 1 | J124 | SPBM-06803 | 25045-J1B-J124-T2C6-001
2026-03-12 | 25045-J1B-J124-T6C1-001 | 1 | J124 | SPBM-06838 | 25045-J1B-J124-T6C1-001
2026-03-12 | 25045-J1B-J124-T8C1-001 | 1 | J124 | SPBM-06838 | 25045-J1B-J124-T8C1-001
2026-03-12 | 25045-J1B-J124-T2C1-007 | 1 | J124 | SPBM-06838 | 25045-J1B-J124-T2C1-007
2026-03-12 | 25045-J1B-J124-T7C1-001 | 1 | J124 | SPBM-06838 | 25045-J1B-J124-T7C1-001
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T2C2-004 | 1 | J125 | SPBM-06821 | 25045-J1B-J125-T2C2-004
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T3C5-005 | 1 | J125 | SPBM-06821 | 25045-J1B-J125-T3C5-005
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T3C5-004 | 1 | J125 | SPBM-06821 | 25045-J1B-J125-T3C5-004
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T2C2-003 | 1 | J125 | SPBM-06821 | 25045-J1B-J125-T2C2-003
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T2C2-002 | 1 | J125 | SPBM-06821 | 25045-J1B-J125-T2C2-002
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T5C2-001 | 1 | J125 | SPBM-06821 | 25045-J1B-J125-T5C2-001
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T3C4-003 | 1 | J125 | SPBM-06822 | 25045-J1B-J125-T3C4-003
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T3C4-004 | 1 | J125 | SPBM-06822 | 25045-J1B-J125-T3C4-004
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T3C5-001 | 1 | J125 | SPBM-06822 | 25045-J1B-J125-T3C5-001
2026-03-12 | 25045-J1B-J124-T2C2-002 | 1 | J124 | SPBM-06822 | 25045-J1B-J124-T2C2-002
2026-03-13 | 25045-J1B-J125-T3C5-003 | 1 | J125 | SPBM-06871 | 25045-J1B-J125-T3C5-003
2026-03-13 | 25045-J1B-J125-T2C2-001 | 1 | J125 | SPBM-06871 | 25045-J1B-J125-T2C2-001
2026-03-13 | 25045-J1B-J125-T3C4-002 | 1 | J125 | SPBM-06871 | 25045-J1B-J125-T3C4-002
2026-03-13 | 25045-J1B-J125-T3C5-002 | 1 | J125 | SPBM-06871 | 25045-J1B-J125-T3C5-002
2026-04-09 | 25045-J1B-J125-T2C2-007 | 1 | J125 | SPBM-07471 | 25045-J1B-J125-T2C2-007
2026-04-09 | 25045-J1B-J125-T8C1-001 | 1 | J125 | SPBM-07471 | 25045-J1B-J125-T8C1-001
2026-04-09 | 25045-J1B-J125-T2C2-006 | 1 | J125 | SPBM-07471 | 25045-J1B-J125-T2C2-006
2026-04-09 | 25045-J1B-J125-T2C6-001 | 1 | J125 | SPBM-07471 | 25045-J1B-J125-T2C6-001
2026-04-10 | 25045-J1B-J133-T3C4-002 | 1 | J133 | SPBM-07529 | 25045-J1B-J133-T3C4-002
2026-04-10 | 25045-J1B-J133-T3C4-003 | 1 | J133 | SPBM-07529 | 25045-J1B-J133-T3C4-003
2026-04-10 | 25045-J1B-J133-T3C4-004 | 1 | J133 | SPBM-07529 | 25045-J1B-J133-T3C4-004
2026-04-10 | 25045-J1B-J133-T3C4-005 | 1 | J133 | SPBM-07529 | 25045-J1B-J133-T3C4-005
2026-04-10 | 25045-J1B-J132-T3C4-002 | 1 | J132 | SPBM-07526 | 25045-J1B-J132-T3C4-002
2026-04-10 | 25045-J1B-J132-T3C4-003 | 1 | J132 | SPBM-07526 | 25045-J1B-J132-T3C4-003
2026-04-10 | 25045-J1B-J132-T3C4-004 | 1 | J132 | SPBM-07526 | 25045-J1B-J132-T3C4-004
2026-04-10 | 25045-J1B-J132-T3C4-006 | 1 | J132 | SPBM-07526 | 25045-J1B-J132-T3C4-006
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-006 | 1 | J124 | SPBM-06795A | 25045-J1B-J124-T3C4-006
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T3C4-007 | 1 | J124 | SPBM-06795A | 25045-J1B-J124-T3C4-007
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T2C2-007 | 1 | J124 | SPBM-06795A | 25045-J1B-J124-T2C2-007
2026-03-11 | 25045-J1B-J124-T5C1-001 | 1 | J124 | SPBM-06795A | 25045-J1B-J124-T5C1-001
| 25045-J1B-J125-T3C4-001 | 1 | J125 |  | 25045-J1B-J125-T3C4-001
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T2C2-005 | 1 | J125 | SPBM-06822 | 25045-J1B-J125-T2C2-005
2026-03-12 | 25045-J1B-J125-T6C1-001 | 1 | J125 | SPBM-06795A | 25045-J1B-J125-T6C1-001
| 25045-J1B-J125-T7C2-001 | 1 | J125 |  | 25045-J1B-J125-T7C2-001
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-008 | 1 | J132 | SPBM-07555 | 25045-J1B-J132-T3C4-008
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-009 | 1 | J132 | SPBM-07555 | 25045-J1B-J132-T3C4-009
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-007 | 1 | J132 | SPBM-07555 | 25045-J1B-J132-T3C4-007
2026-04-11 | 25045-J1B-J131-T3C4-005 | 1 | J131 | SPBM-07555 | 25045-J1B-J131-T3C4-005
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-001 | 1 | J132 | SPBM-07546 | 25045-J1B-J132-T3C4-001
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-005 | 1 | J132 | SPBM-07546 | 25045-J1B-J132-T3C4-005
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-010 | 1 | J132 | SPBM-07546 | 25045-J1B-J132-T3C4-010
2026-04-11 | 25045-J1B-J133-T3C4-001 | 1 | J133 | SPBM-07546 | 25045-J1B-J133-T3C4-001
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-009 | 1 | J130 | SPBM-07637 A | 25045-J1B-J130-T3C4-009
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-005 | 1 | J130 | SPBM-07637 A | 25045-J1B-J130-T3C4-005
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-006 | 1 | J130 | SPBM-07637 A | 25045-J1B-J130-T3C4-006
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-010 | 1 | J130 | SPBM-07637 A | 25045-J1B-J130-T3C4-010
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-001 | 1 | J130 | SPBM-07615 | 25045-J1B-J130-T3C4-001
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-002 | 1 | J130 | SPBM-07615 | 25045-J1B-J130-T3C4-002
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-003 | 1 | J130 | SPBM-07615 | 25045-J1B-J130-T3C4-003
2026-04-13 | 25045-J1B-J130-T3C4-004 | 1 | J130 | SPBM-07615 | 25045-J1B-J130-T3C4-004
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C1-001 | 1 | J131 | SPBM-07617 | 25045-J1B-J131-T3C1-001
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C1-002 | 1 | J131 | SPBM-07617 | 25045-J1B-J131-T3C1-002
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C1-003 | 1 | J131 | SPBM-07617 | 25045-J1B-J131-T3C1-003
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C1-04 | 1 | #N/A | SPBM-07617 | 0
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C4-001 | 1 | J131 | SPBM-07592 | 25045-J1B-J131-T3C4-001
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C4-002 | 1 | J131 | SPBM-07592 | 25045-J1B-J131-T3C4-002
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C4-003 | 1 | J131 | SPBM-07592 | 25045-J1B-J131-T3C4-003
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C4-004 | 1 | J131 | SPBM-07592 | 25045-J1B-J131-T3C4-004
2026-04-14 | 25045-J1B-J129-T3C4-003 | 1 | J129 | SPBM-07636 | 25045-J1B-J129-T3C4-003
2026-04-14 | 25045-J1B-J130-T3C4-007 | 1 | J130 | SPBM-07636 | 25045-J1B-J130-T3C4-007
2026-04-14 | 25045-J1B-J129-T3C4-005 | 1 | J129 | SPBM-07636 | 25045-J1B-J129-T3C4-005
2026-04-14 | 25045-J1B-J128-T3C4-005 | 1 | J128 | SPBM-07636 | 25045-J1B-J128-T3C4-005
2026-04-15 | 25045-J1B-J128-T3C4-001 | 1 | J128 | SPBM-07678 | 25045-J1B-J128-T3C4-001
2026-04-15 | 25045-J1B-J128-T3C4-002 | 1 | J128 | SPBM-07678 | 25045-J1B-J128-T3C4-002
2026-04-15 | 25045-J1B-J128-T3C4-003 | 1 | J128 | SPBM-07678 | 25045-J1B-J128-T3C4-003
2026-04-15 | 25045-J1B-J128-T3C4-004 | 1 | J128 | SPBM-07678 | 25045-J1B-J128-T3C4-004
2026-04-15 | 25045-J1B-J127-T3C4-001 | 1 | J127 | SPBM-07704 | 25045-J1B-J127-T3C4-001
2026-04-15 | 25045-J1B-J127-T3C4-002 | 1 | J127 | SPBM-07704 | 25045-J1B-J127-T3C4-002
2026-04-15 | 25045-J1B-J127-T3C4-003 | 1 | J127 | SPBM-07704 | 25045-J1B-J127-T3C4-003
2026-04-15 | 25045-J1B-J127-T3C4-004 | 1 | J127 | SPBM-07704 | 25045-J1B-J127-T3C4-004
2026-04-16 | 25045-J1B-J127-T3C4-006 | 1 | J127 | SPBM-07719 | 25045-J1B-J127-T3C4-006
2026-04-16 | 25045-J1B-J126-T3C4-001 | 1 | J126 | SPBM-07719 | 25045-J1B-J126-T3C4-001
2026-04-16 | 25045-J1B-J126-T3C4-002 | 1 | J126 | SPBM-07719 | 25045-J1B-J126-T3C4-002
2026-04-16 | 25045-J1B-J126-T3C4-003 | 1 | J126 | SPBM-07719 | 25045-J1B-J126-T3C4-003
2026-04-17 | 25045-J1B-J126-T3C4-004 | 1 | J126 | SPBM-07760 | 25045-J1B-J126-T3C4-004
2026-04-17 | 25045-J1B-J130-T3C4-008 | 1 | J130 | SPBM-07760 | 25045-J1B-J130-T3C4-008
2026-04-17 | 25045-J1B-J129-T3C4-002 | 1 | J129 | SPBM-07760 | 25045-J1B-J129-T3C4-002
2026-04-17 | 25045-J1B-J129-T3C4-004 | 1 | J129 | SPBM-07760 | 25045-J1B-J129-T3C4-004
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T3C5-002 | 1 | J121 | SPBM-07874 | 25045-J1A-J121-T3C5-002
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T3C5-003 | 1 | J121 | SPBM-07874 | 25045-J1A-J121-T3C5-003
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T3C5-010 | 1 | J121 | SPBM-07874 | 25045-J1A-J121-T3C5-010
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T6C1-001 | 1 | J121 | SPBM-07874 | 25045-J1A-J121-T6C1-001
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T2C1-001 | 1 | J122 | SPBM-07866 | 25045-J1A-J122-T2C1-001
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T2C5-001 | 1 | J122 | SPBM-07866 | 25045-J1A-J122-T2C5-001
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T2C5-003 | 1 | J122 | SPBM-07866 | 25045-J1A-J122-T2C5-003
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T2C9-001 | 1 | J122 | SPBM-07866 | 25045-J1A-J122-T2C9-001
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T3C5-001 | 1 | J122 | SPBM-07853 | 25045-J1A-J122-T3C5-001
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T3C5-003 | 1 | J122 | SPBM-07853 | 25045-J1A-J122-T3C5-003
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T3C5-006 | 1 | J121 | SPBM-07853 | 25045-J1A-J121-T3C5-006
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T3C5-007 | 1 | J121 | SPBM-07853 | 25045-J1A-J121-T3C5-007
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T3C5-002 | 1 | J122 | SPBM-07852 | 25045-J1A-J122-T3C5-002
2026-04-20 | 25045-J1A-J122-T3C5-004 | 1 | J122 | SPBM-07852 | 25045-J1A-J122-T3C5-004
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T3C5-004 | 1 | J121 | SPBM-07852 | 25045-J1A-J121-T3C5-004
2026-04-20 | 25045-J1A-J121-T3C5-009 | 1 | J121 | SPBM-07852 | 25045-J1A-J121-T3C5-009
2026-04-21 | 25045-J1A-J117-T3C4-002 | 1 | J117 | SPBM-07908 | 25045-J1A-J117-T3C4-002
2026-04-21 | 25045-J1A-J117-T3C4-003 | 1 | J117 | SPBM-07908 | 25045-J1A-J117-T3C4-003
2026-04-21 | 25045-J1A-J117-T3C4-004 | 1 | J117 | SPBM-07908 | 25045-J1A-J117-T3C4-004
2026-04-21 | 25045-J1A-J118-T3C4-003 | 1 | J118 | SPBM-07908 | 25045-J1A-J118-T3C4-003
2026-04-21 | 25045-J1A-J118-T3C4-002 | 1 | J118 | SPBM-07912 | 25045-J1A-J118-T3C4-002
2026-04-21 | 25045-J1A-J118-T3C4-004 | 1 | J118 | SPBM-07912 | 25045-J1A-J118-T3C4-004
2026-04-21 | 25045-J1A-J118-T3C4-005 | 1 | J118 | SPBM-07912 | 25045-J1A-J118-T3C4-005
2026-04-21 | 25045-J1A-J118-T3C5-004 | 1 | J118 | SPBM-07912 | 25045-J1A-J118-T3C5-004
2026-04-21 | 25045-J1A-J120-T3C5-002 | 1 | J120 | SPBM-07917 | 25045-J1A-J120-T3C5-002
2026-04-21 | 25045-J1A-J120-T3C5-004 | 1 | J120 | SPBM-07917 | 25045-J1A-J120-T3C5-004
2026-04-21 | 25045-J1A-J120-T3C5-005 | 1 | J120 | SPBM-07917 | 25045-J1A-J120-T3C5-005
2026-04-21 | 25045-J1A-J120-T6C1-001 | 1 | J120 | SPBM-07917 | 25045-J1A-J120-T6C1-001
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-001 | 1 | J121 | SPBM-07884 | 25045-J1A-J121-T3C5-001
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-008 | 1 | J121 | SPBM-07884 | 25045-J1A-J121-T3C5-008
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T2C1-002 | 1 | J122 | SPBM-07884 | 25045-J1A-J122-T2C1-002
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T2C5-002 | 1 | J122 | SPBM-07884 | 25045-J1A-J122-T2C5-002
2026-04-22 | 25045-J1A-J120-T3C5-006 | 1 | J120 | SPBM-07927 | 25045-J1A-J120-T3C5-006
2026-04-22 | 25045-J1A-J118-T3C5-002 | 1 | J118 | SPBM-07927 | 25045-J1A-J118-T3C5-002
2026-04-22 | 25045-J1A-J118-T3C5-003 | 1 | J118 | SPBM-07927 | 25045-J1A-J118-T3C5-003
2026-04-22 | 25045-J1A-J118-T3C4-001 | 1 | J118 | SPBM-07927 | 25045-J1A-J118-T3C4-001
2026-04-22 | 25045-J1A-J116-T3C5-001 | 1 | J116 | SPBM-07955 | 25045-J1A-J116-T3C5-001
2026-04-22 | 25045-J1A-J116-T2C9-002 | 1 | J116 | SPBM-07955 | 25045-J1A-J116-T2C9-002
2026-04-22 | 25045-J1A-J116-T3C5-004 | 1 | J116 | SPBM-07955 | 25045-J1A-J116-T3C5-004
2026-04-22 | 25045-J1A-J116-T2C5-002 | 1 | J116 | SPBM-07955 | 25045-J1A-J116-T2C5-002
2026-04-23 | 25045-J1A-J117-T3C5-003 | 1 | J117 | SPBM-07991 | 25045-J1A-J117-T3C5-003
2026-04-23 | 25045-J1A-J117-T3C5-001 | 1 | J117 | SPBM-07991 | 25045-J1A-J117-T3C5-001
2026-04-23 | 25045-J1A-J117-T3C5-002 | 1 | J117 | SPBM-07991 | 25045-J1A-J117-T3C5-002
2026-04-23 | 25045-J1A-J116-T6C1-001 | 1 | J116 | SPBM-07991 | 25045-J1A-J116-T6C1-001
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C4-003 | 1 | J099 | SPBM-08007 | 25045-J1D-J099-T3C4-003
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C4-004 | 1 | J099 | SPBM-08007 | 25045-J1D-J099-T3C4-004
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C5-002 | 1 | J099 | SPBM-08007 | 25045-J1D-J099-T3C5-002
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C5-003 | 1 | J099 | SPBM-08007 | 25045-J1D-J099-T3C5-003
2026-04-24 | 25045-J1B-J126-T3C5-001 | 1 | J126 | SPBM-08041 | 25045-J1B-J126-T3C5-001
2026-04-24 | 25045-J1B-J126-T3C5-003 | 1 | J126 | SPBM-08041 | 25045-J1B-J126-T3C5-003
2026-04-24 | 25045-J1B-J126-T3C5-004 | 1 | J126 | SPBM-08041 | 25045-J1B-J126-T3C5-004
2026-04-24 | 25045-J1B-J126-T5AC4-001 | 1 | J126 | SPBM-08041 | 25045-J1B-J126-T5AC4-001
2026-04-24 | 25045-J1D-J100-T3C5-001 | 1 | J100 | SPBM-08055 | 25045-J1D-J100-T3C5-001
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C4-002 | 1 | J099 | SPBM-08055 | 25045-J1D-J099-T3C4-002
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C5-001 | 1 | J099 | SPBM-08055 | 25045-J1D-J099-T3C5-001
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C5-004 | 1 | J099 | SPBM-08055 | 25045-J1D-J099-T3C5-004
2026-04-27 | 25045-J1B-J129-T2C11-001 | 1 | J129 | SPBM-08112 | 25045-J1B-J129-T2C11-001
2026-04-27 | 25045-J1B-J129-T2C2-003 | 1 | J129 | SPBM-08112 | 25045-J1B-J129-T2C2-003
2026-04-27 | 25045-J1B-J131-T6C1-002 | 1 | J131 | SPBM-08112 | 25045-J1B-J131-T6C1-002
2026-04-27 | 25045-J1B-J132-T5AC4-001 | 1 | J132 | SPBM-08112 | 25045-J1B-J132-T5AC4-001
2026-04-27 | 25045-J1B-J132-T5AC4-002 | 1 | J132 | SPBM-08112 | 25045-J1B-J132-T5AC4-002
2026-04-27 | 25045-J1B-J133-T5AC1-002 | 1 | J133 | SPBM-08112 | 25045-J1B-J133-T5AC1-002
2026-04-27 | 25045-J1B-J133-T2C5-001 | 1 | J133 | SPBM-08102 | 25045-J1B-J133-T2C5-001
2026-04-27 | 25045-J1B-J133-T2C6-002 | 1 | J133 | SPBM-08102 | 25045-J1B-J133-T2C6-002
2026-04-27 | 25045-J1B-J133-T2C10-001 | 1 | J133 | SPBM-08102 | 25045-J1B-J133-T2C10-001
2026-04-27 | 25045-J1B-J133-T2C10-002 | 1 | J133 | SPBM-08102 | 25045-J1B-J133-T2C10-002
2026-04-27 | 25045-J1B-J133-T5AC1-001 | 1 | J133 | SPBM-08102 | 25045-J1B-J133-T5AC1-001
2026-04-29 | 25045-J1A-J119-T6C1-002 | 1 | J119 | SPBM-08232 | 25045-J1A-J119-T6C1-002
2026-04-29 | 25045-J1A-J119-T3C5-002 | 1 | J119 | SPBM-08232 | 25045-J1A-J119-T3C5-002
2026-04-29 | 25045-J1A-J119-T3C5-003 | 1 | J119 | SPBM-08232 | 25045-J1A-J119-T3C5-003
2026-04-29 | 25045-J1A-J119-T3C5-004 | 1 | J119 | SPBM-08232 | 25045-J1A-J119-T3C5-004
2026-04-29 | 25045-J1B-J133-T6C1-002 | 0 | J133 | SPBM-08201 | 25045-J1B-J133-T6C1-002
2026-04-29 | 25045-J1B-J129-T2C2-001 | 1 | J129 | SPBM-08201 | 25045-J1B-J129-T2C2-001
2026-04-29 | 25045-J1B-J129-T2C2-002 | 1 | J129 | SPBM-08201 | 25045-J1B-J129-T2C2-002
2026-04-29 | 25045-J1B-J129-T2C7-002 | 0 | J129 | SPBM-08201 | 25045-J1B-J129-T2C7-002
2026-04-30 | 25045-J1A-J119-T3C6-004 | 1 | J119 | SPBM-08243 | 25045-J1A-J119-T3C6-004
2026-04-30 | 25045-J1A-J119-T3C5-001 | 1 | J119 | SPBM-08243 | 25045-J1A-J119-T3C5-001
2026-04-30 | 25045-J1A-J120-T3C6-001 | 1 | J120 | SPBM-08243 | 25045-J1A-J120-T3C6-001
2026-04-30 | 25045-J1A-J120-T3C6-004 | 1 | J120 | SPBM-08243 | 25045-J1A-J120-T3C6-004
2026-04-30 | 25045-J1A-J119-T3C6-001 | 1 | J119 | SPBM-08233 | 25045-J1A-J119-T3C6-001
2026-04-30 | 25045-J1A-J119-T3C6-003 | 1 | J119 | SPBM-08233 | 25045-J1A-J119-T3C6-003
2026-04-30 | 25045-J1A-J120-T3C6-002 | 1 | J120 | SPBM-08233 | 25045-J1A-J120-T3C6-002
2026-04-30 | 25045-J1A-J120-T3C6-003 | 1 | J120 | SPBM-08233 | 25045-J1A-J120-T3C6-003
2026-05-04 | 25045-J1B-J126-T3C5-005 | 1 | J126 | SPBM-08341 | 25045-J1B-J126-T3C5-005
2026-05-04 | 25045-J1B-J127-T3C4-007 | 1 | J127 | SPBM-08341 | 25045-J1B-J127-T3C4-007
2026-05-04 | 25045-J1B-J127-T3C4-009 | 1 | J127 | SPBM-08341 | 25045-J1B-J127-T3C4-009
2026-05-04 | 25045-J1B-J127-T3C4-010 | 1 | J127 | SPBM-08341 | 25045-J1B-J127-T3C4-010
2026-05-06 | 25045-J1A-J119-T3C6-002 | 1 | J119 | SPBM-08440 | 25045-J1A-J119-T3C6-002
2026-05-06 | 25045-J1A-J119-T3C5-005 | 1 | J119 | SPBM-08440 | 25045-J1A-J119-T3C5-005
2026-05-06 | 25045-J1B-J129-T2C7-001 | 1 | J129 | SPBM-08440 | 25045-J1B-J129-T2C7-001
2026-05-06 | 25045-J1B-J129-T2C7-002 | 1 | J129 | SPBM-08440 | 25045-J1B-J129-T2C7-002
2026-05-06 | 25045-J1B-J128-T2C2-001 | 1 | J128 | SPBM-08467 | 25045-J1B-J128-T2C2-001
2026-05-06 | 25045-J1B-J130-T5AC4-001 | 1 | J130 | SPBM-08467 | 25045-J1B-J130-T5AC4-001
2026-05-06 | 25045-J1B-J131-T3C4-006 | 1 | J131 | SPBM-08467 | 25045-J1B-J131-T3C4-006
2026-05-06 | 25045-J1B-J131-T5C2-001 | 1 | J131 | SPBM-08467 | 25045-J1B-J131-T5C2-001
2026-05-07 | 25045-J1B-J128-T2C2-002 | 1 | J128 | SPBM-08473 | 25045-J1B-J128-T2C2-002
2026-05-07 | 25045-J1B-J128-T2C11-001 | 1 | J128 | SPBM-08473 | 25045-J1B-J128-T2C11-001
2026-05-07 | 25045-J1B-J126-T3C4-005 | 1 | J126 | SPBM-08473 | 25045-J1B-J126-T3C4-005
2026-05-07 | 25045-J1B-J126-T3C5-002 | 1 | J126 | SPBM-08473 | 25045-J1B-J126-T3C5-002
2026-05-07 | 25045-J1B-J128-T2C2-003 | 1 | J128 | SPBM-08491 | 25045-J1B-J128-T2C2-003
2026-05-07 | 25045-J1B-J128-T2C7-001 | 1 | J128 | SPBM-08491 | 25045-J1B-J128-T2C7-001
2026-05-07 | 25045-J1B-J128-T2C7-002 | 1 | J128 | SPBM-08491 | 25045-J1B-J128-T2C7-002
2026-05-07 | 25045-J1B-J127-T3C4-005 | 1 | J127 | SPBM-08491 | 25045-J1B-J127-T3C4-005
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-002 | 1 | J098 | SPBM-08524 | 25045-J1D-J098-T3C4-002
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-003 | 1 | J098 | SPBM-08524 | 25045-J1D-J098-T3C4-003
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-008 | 1 | J098 | SPBM-08524 | 25045-J1D-J098-T3C4-008
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-010 | 1 | J098 | SPBM-08524 | 25045-J1D-J098-T3C4-010
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-004 | 1 | J098 | SPBM-08538 | 25045-J1D-J098-T3C4-004
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-005 | 1 | J098 | SPBM-08538 | 25045-J1D-J098-T3C4-005
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-009 | 1 | J098 | SPBM-08538 | 25045-J1D-J098-T3C4-009
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T6C1-001 | 1 | J098 | SPBM-08538 | 25045-J1D-J098-T6C1-001
2026-05-08 | 25045-J1D-J098-T3C4-007 | 1 | J098 | SPBM-08538 | 25045-J1D-J098-T3C4-007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ere
Date | Element ID | Inst.Qty | Villa |  | 182
| 25045-J1B-J123-T2C1-004 | 1 |  | 0.826 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C5-001 | 1 |  | 1.2 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C5-002 | 1 |  | 1.017 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C5-003 | 1 |  | 1.676 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C5-004 | 1 |  | 1.606 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C9-001 | 1 |  | 2.013 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C9-002 | 1 |  | 2.054 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C9-003 | 1 |  | 2.01 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T3C4-001 | 1 |  | 2.085 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T3C4-002 | 1 |  | 1.898 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T3C4-003 | 1 |  | 1.898 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T3C4-004 | 1 |  | 1.898 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T3C4-005 | 1 |  | 1.561 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T5AC1-001 | 1 |  | 0.689 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T5AC1-002 | 1 |  | 0.689 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T5C1A-001 | 1 |  | 0.3 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T7C1-001 | 1 |  | 0.461 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T1C1-001 | 1 |  | 0.503 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T1C1-002 | 1 |  | 0.503 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C1-002 | 1 |  | 1.226 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T2C1-003 | 1 |  | 0.866 | Mockup
| 25045-J1B-J123-T6C1-001 | 1 |  | 0.283 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C2-001 | 1 |  | 1.015 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C2-002 | 1 |  | 1.002 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C2-003 | 1 |  | 1.146 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C2-004 | 1 |  | 1.289 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C2-005 | 1 |  | 1.003 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C2-006 | 1 |  | 1.301 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-002 | 1 |  | 1.872 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-003 | 1 |  | 1.872 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-004 | 1 |  | 1.872 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-005 | 1 |  | 1.536 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-008 | 1 |  | 2.114 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-009 | 1 |  | 1.779 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T6C1-001 | 1 |  | 0.239 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T8C1-001 | 1 |  | 2.396 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C1-007 | 1 |  | 0.901 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C6-001 | 1 |  | 1.71 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-001 | 1 |  | 2.072 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T7C1-001 | 1 |  | 0.462 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C2-006 | 1 |  | 1.365 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C4-002 | 1 |  | 2.089 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C4-003 | 1 |  | 2.089 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C4-004 | 1 |  | 1.753 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C5-005 | 1 |  | 1.693 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C2-001 | 1 |  | 1.282 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C2-002 | 1 |  | 1.143 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C2-003 | 1 |  | 1.279 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C2-004 | 1 |  | 1.143 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C2-007 | 1 |  | 0.915 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C6-001 | 1 |  | 1.701 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C5-001 | 1 |  | 2.251 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C5-002 | 1 |  | 2.029 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C5-003 | 1 |  | 2.029 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C5-004 | 1 |  | 2.029 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T5C2-001 | 1 |  | 0.633 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T8C1-001 | 1 |  | 2.406 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-006 | 1 |  | 2.114 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T3C4-007 | 1 |  | 2.114 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T2C2-007 | 1 |  | 1.372 | Mockup
| 25045-J1B-J124-T5C1-001 | 1 |  | 0.381 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T3C4-001 | 1 |  | 2.089 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T2C2-005 | 1 |  | 1.298 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T6C1-001 | 1 |  | 0.228 | Mockup
| 25045-J1B-J125-T7C2-001 | 1 |  | 0.544 | Mockup
2026-04-11 | 25045-J1B-J133-T3C4-002 | 1 |  | 1.798
2026-04-11 | 25045-J1B-J133-T3C4-003 | 1 |  | 1.798
2026-04-11 | 25045-J1B-J133-T3C4-004 | 1 |  | 1.798
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-002 | 1 |  | 1.982
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-003 | 1 |  | 1.982
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-004 | 1 |  | 1.982
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-005 | 1 |  | 1.704
2026-04-11 | 25045-J1B-J132-T3C4-006 | 1 |  | 1.915
2026-04-13 | 25045-J1B-J133-T3C4-001 | 1 |  | 1.928
2026-04-13 | 25045-J1B-J132-T3C4-001 | 1 |  | 2.121
2026-04-13 | 25045-J1B-J133-T3C4-005 | 1 |  | 1.509
2026-04-13 | 25045-J1B-J131-T3C4-005 | 1 |  | 1.509
2026-04-13 | 25045-J1B-J132-T3C4-010 | 1 |  | 1.463
2026-04-13 | 25045-J1B-J132-T3C4-007 | 1 |  | 1.754
2026-04-13 | 25045-J1B-J132-T3C4-008 | 1 |  | 1.754
2026-04-13 | 25045-J1B-J132-T3C4-009 | 1 |  | 1.754
2026-04-14 | 25045-J1B-J131-T3C1-001 | 1 |  | 1.549
2026-04-14 | 25045-J1B-J131-T3C1-002 | 1 |  | 1.549
2026-04-14 | 25045-J1B-J131-T3C4-001 | 1 |  | 1.794
2026-04-14 | 25045-J1B-J131-T3C4-002 | 1 |  | 1.794
2026-04-14 | 25045-J1B-J131-T3C4-003 | 1 |  | 1.794
2026-04-14 | 25045-J1B-J131-T3C4-004 | 1 |  | 1.794
2026-04-15 | 25045-J1B-J129-T3C4-003 | 1 |  | 1.797
2026-04-15 | 25045-J1B-J129-T3C4-005 | 1 |  | 1.49
2026-04-15 | 25045-J1B-J128-T3C4-005 | 0 |  | 0
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-001 | 1 |  | 1.744
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-002 | 1 |  | 1.744
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-003 | 1 |  | 1.744
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-004 | 1 |  | 1.744
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-005 | 0 |  | 0
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-006 | 1 |  | 1.95
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-010 | 1 |  | 1.49
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-007 | 1 |  | 1.797
2026-04-15 | 25045-J1B-J130-T3C4-009 | 1 |  | 1.797
2026-04-18 | 25045-J1B-J127-T3C4-006 | 1 |  | 1.988
2026-04-18 | 25045-J1B-J126-T3C4-001 | 1 |  | 1.802
2026-04-18 | 25045-J1B-J126-T3C4-002 | 1 |  | 1.802
2026-04-18 | 25045-J1B-J126-T3C4-003 | 1 |  | 1.802
2026-04-18 | 25045-J1B-J126-T3C4-004 | 0 |  | 0
2026-04-18 | 25045-J1B-J127-T3C4-001 | 1 |  | 1.766
2026-04-18 | 25045-J1B-J127-T3C4-002 | 1 |  | 1.766
2026-04-18 | 25045-J1B-J127-T3C4-003 | 1 |  | 1.766
2026-04-18 | 25045-J1B-J127-T3C4-004 | 0 |  | 0
2026-04-18 | 25045-J1B-J128-T3C4-001 | 1 |  | 1.946
2026-04-18 | 25045-J1B-J128-T3C4-002 | 1 |  | 1.792
2026-04-18 | 25045-J1B-J128-T3C4-003 | 1 |  | 1.792
2026-04-18 | 25045-J1B-J128-T3C4-004 | 1 |  | 1.792
2026-04-20 | 25045-J1B-J126-T3C4-004 | 1 |  | 1.802
2026-04-20 | 25045-J1B-J130-T3C4-008 | 1 |  | 1.797
2026-04-20 | 25045-J1B-J129-T3C4-002 | 1 |  | 1.797
2026-04-20 | 25045-J1B-J127-T3C4-004 | 1 |  | 1.766
2026-04-20 | 25045-J1B-J131-T3C1-004 | 1 |  | 1.263
2026-04-20 | 25045-J1B-J130-T3C4-005 | 1 |  | 1.456
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T2C5-003 | 1 |  | 1.558
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T2C1-001 | 1 |  | 1.181
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T2C9-001 | 1 |  | 1.782
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T2C5-001 | 1 |  | 1.262
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T2C5-002 | 1 |  | 1.29
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T3C5-003 | 1 |  | 2.335
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T3C5-004 | 1 |  | 2.342
2026-04-21 | 25045-J1A-J122-T3C5-001 | 1 |  | 1.998
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-006 | 1 |  | 2.173
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-007 | 1 |  | 2.173
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-009 | 1 |  | 2.173
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-010 | 1 |  | 1.838
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-004 | 1 |  | 2.355
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-002 | 1 |  | 2.347
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T3C5-003 | 1 |  | 2.347
2026-04-21 | 25045-J1A-J121-T6C1-001 | 1 |  | 0.469
2026-04-22 | 25045-J1A-J122-T2C1-002 | 1 |  | 1.062
2026-04-22 | 25045-J1A-J122-T3C5-002 | 1 |  | 2.335
2026-04-22 | 25045-J1A-J121-T3C5-008 | 1 |  | 2.173
2026-04-22 | 25045-J1A-J121-T3C5-001 | 1 |  | 2.011
2026-04-22 | 25045-J1A-J120-T3C5-002 | 1 |  | 2.185
2026-04-22 | 25045-J1A-J120-T3C5-003 | 1 |  | 2.185
2026-04-22 | 25045-J1A-J120-T3C5-004 | 1 |  | 2.185
2026-04-22 | 25045-J1A-J119-T6C1-001 | 0 |  | 0
2026-04-22 | 25045-J1A-J119-T6C1-002 | 0 |  | 0
2026-04-22 | 25045-J1A-J118-T3C5-004 | 1 |  | 1.943
2026-04-22 | 25045-J1A-J118-T3C4-005 | 1 |  | 1.838
2026-04-22 | 25045-J1A-J118-T3C4-004 | 1 |  | 1.838
2026-04-22 | 25045-J1A-J118-T3C4-002 | 1 |  | 1.838
2026-04-22 | 25045-J1A-J117-T3C4-002 | 1 |  | 1.838
2026-04-22 | 25045-J1A-J117-T3C4-003 | 1 |  | 1.838
2026-04-22 | 25045-J1A-J117-T3C4-004 | 1 |  | 1.838
2026-04-23 | 25045-J1A-J120-T3C5-006 | 1 |  | 1.849
2026-04-23 | 25045-J1A-J118-T3C5-002 | 1 |  | 2.28
2026-04-23 | 25045-J1A-J118-T3C5-003 | 1 |  | 2.28
2026-04-23 | 25045-J1A-J118-T3C4-001 | 1 |  | 1.548
2026-04-23 | 25045-J1A-J116-T3C5-001 | 1 |  | 2.32
2026-04-23 | 25045-J1A-J116-T3C5-002 | 1 |  | 2.316
2026-04-23 | 25045-J1A-J116-T3C5-004 | 1 |  | 1.982
2026-04-23 | 25045-J1A-J116-T2C9-002 | 1 |  | 2.168
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C4-003 | 1 |  | 1.9
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C5-002 | 1 |  | 2.32
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C5-003 | 1 |  | 2.32
2026-04-24 | 25045-J1D-J099-T3C4-004 | 1 |  | 1.9
2026-04-25 | 25045-J1B-J126-T3C5-001 | 1 |  | 2.251
2026-04-25 | 25045-J1B-J126-T3C5-003 | 1 |  | 2.076
2026-04-25 | 25045-J1B-J126-T3C5-004 | 1 |  | 2.076
2026-04-29 | 25045-J1B-J133-T2C10-002 | 1 |  | 2.139
2026-04-29 | 25045-J1B-J133-T2C6-002 | 1 |  | 1.7136
2026-04-29 | 25045-J1B-J133-T2C5-001 | 1 |  | 1.736
2026-04-29 | 25045-J1B-J133-T5AC1-001 | 1 |  | 0.657
2026-04-29 | 25045-J1B-J133-T5AC1-002 | 1 |  | 0.657
2026-04-29 | 25045-J1B-J132-T5AC4-001 | 1 |  | 0.43
2026-04-29 | 25045-J1B-J132-T5AC4-002 | 1 |  | 0.373
2026-04-30 | 25045-J1B-J129-T2C2-001 | 1 |  | 1.12
2026-04-30 | 25045-J1B-J129-T2C2-002 | 1 |  | 1.26
2026-04-30 | 25045-J1B-J128-T3C4-005 | 1 |  | 1.5
2026-04-30 | 25045-J1B-J131-T6C1-002 | 1 |  | 0.47
2026-05-01 | 25045-J1A-J119-T3C6-001 | 1 |  | 2.725
2026-05-01 | 25045-J1A-J119-T3C6-003 | 1 |  | 2.656
2026-05-01 | 25045-J1A-J120-T3C6-002 | 1 |  | 2.811
2026-05-01 | 25045-J1A-J120-T3C6-003 | 1 |  | 2.811
2026-05-01 | 25045-J1A-J119-T3C5-002 | 1 |  | 2.19
2026-05-01 | 25045-J1A-J119-T3C5-003 | 1 |  | 2.19
2026-05-01 | 25045-J1A-J119-T3C5-004 | 1 |  | 2.19
2026-05-01 | 25045-J1A-J119-T6C1-002 | 1 |  | 0.925
2026-05-01 | 25045-J1D-J100-T3C5-001 | 1 |  | 1.983
2026-05-01 | 25045-J1D-J099-T3C5-001 | 1 |  | 2.32
2026-05-01 | 25045-J1D-J099-T3C5-004 | 1 |  | 1.983
2026-05-01 | 25045-J1D-J099-T3C4-002 | 1 |  | 1.9